## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ADELINO | SINAPI - 12/2022 - Maranhão | 29,9% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 100,00% 1.450,81 | 100,00% 1.450,81
2 | FUNDAÇOES E ESTRUTURA | 100,00% 17.838,15 | 70,00% 12.486,71 | 30,00% 5.351,45 |  | 57829.61
3 | PAREDES E ESQUADRIAS | 100,00% 57.829,61 | 70,00% 40.480,72 | 30,00% 17.348,88
4 | PISOS | 100,00% 3.916,62 |  |  | 100,00% 3.916,62
5 | COBERTURA | 100,00% 7.166,93 |  |  | 100,00% 7.166,93
6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 2.215,20 |  |  | 100,00% 2.215,20
Porcentagem |  |  | 60,22% | 25,12% | 14,66%
Custo |  |  | 54618.01 | 22.785,94 | 13.298,75
Porcentagem Acumulado |  |  | 60,22% | 85,34% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 54.618,00 | 77.403,95 | 90417.32