## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| J I FELIPE BARBOSA DE ANDRADE | SINAPI - 01/2023 - Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 29,9% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | Serviços Preeliminares | 100,00% 4.800,50 | 100,00% 4.800,50
2 | Paredes e Revestimentos | 100,00% 13.222,32 | 100,00% 13.222,32
3 | Piso | 100,00% 4.198,23 | 100,00% 4.198,23
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 22.221,05
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 22.221,05