## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AXIXAENSE | SINAPI - 01/2023 - Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 29,9% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 100,00% | 100%
|  | 4837.8657 | 4837.8657
2 | PAREDES E ESQUADRIAS | 100,00% | 50% | 50%
|  | 44651.7221 | 22325.861 | 22325.861
3 | PINTURA | 100,00% |  |  | 100%
|  | 12996.2352 |  |  | 12996.2352
4 | PISOS | 100,00% |  |  | 100%
|  | 15275.2268 |  |  | 15275.2268
5 | COBERTURA | 100,00% |  | 50% | 50%
|  | 18014.4281 | 0 | 9007.214 | 9007.214
6 | INSTALAÇOES ELETRICAS | 100,00% | 50% | 50%
|  | 3435.1665 | 1717.5833 | 1717.5833
7 | LIMPEZA FINAL | 100,00% |  |  | 100%
|  | 400.3778 |  | 0 | 400.3778
Porcentagem |  |  | 28.99% | 33.18% | 37.83%
Custo |  |  | 28881.31 | 33050.6583 | 37679.0538
Porcentagem Acumulado |  |  | 28.99% | 62.17% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 28881.31 | 61931.9683 | 99611.0221