## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| u.i joao | SINAPI - 01/2023 - Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe | 29,9% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | Serviços Preeliminares | 100,00% 920,60 | 100,00% 920,60
2 | PAREDES | 100,00% 13.249,35 | 100,00% 13.249,35
3 | PISOS | 100,00% 4.233,14 |  | 100,00% 4.233,14
4 | PINTURA | 100,00% 5.553,00 |  | 100,00% 5.553,00
5 | COBERTURA | 100,00% 3.596,30 | 50,00% 1.798,15 | 50,00% 1.798,15
6 | ESTRUTURAS | 100,00% 7.689,06 | 100,00% 7.689,06
7 | INSTALÇOES ELETRICAS | 100,00% 2.363,98 | 70,00% 1.654,79 | 30,00% 709,19
Porcentagem |  |  | 67,31% | 32,69%
Custo |  |  | 25.311,95 | 12.293,48
Porcentagem Acumulado |  |  | 67,31% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 25.311,94 | 37.605,43