## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| JOSE DE RIBAMAR | SINAPI - 01/2023 - Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 29,9% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 100,00% 3.972,90 | 100,00% 3.972,90
2 | PAREDES E REVESTIMENTOS ( AMPLIAÇÃO E MURO | 100,00% 40.646,32 | 100,00% 40.646,32
3 | PINTURA | 100,00% 24.720,32 |  |  | 100,00% 24.720,32
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 14.426,75 |  | 30,00% 4.328,03 | 70,00% 10.098,73
5 | COBERTURA ( REVISÃO E RETELHAMENTO) | 100,00% 21.061,54 | 100,00% 21.061,54
6 | PISOS | 100,00% 56.732,20 |  | 100,00% 56.732,20
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 12.554,72 |  | 50,00% 6.277,36 | 50,00% 6.277,36
8 | ESTRUTURA E FUNDAÇOES | 100,00% 15.216,92 | 70,00% 10.651,84 | 30,00% 4.565,08
Porcentagem |  |  | 40,32% | 37,98% | 21,71%
Custo |  |  | 76.332,60 | 71.902,66 | 41.096,41
Porcentagem Acumulado |  |  | 40,32% | 78,29% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 76.332,60 | 148.235,26 | 189.331,67