## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MANOEL SANTANA | SINAPI - 01/2023 - Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 29,9% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 100,00% 5.033,75 | 100,00% 5.033,75
2 | PAREDES E REVESTIMENTOS ( AMPLIAÇÃO E MURO | 100,00% 15.825,68 | 100,00% 15.825,68
3 | PINTURA | 100,00% 16.423,04 |  |  | 100,00% 16.423,04
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 41.589,30 | 20,00% 8.317,86 | 30,00% 12.476,79 | 50,00% 20.794,65
5 | COBERTURA ( REVISÃO E RETELHAMENTO) | 100,00% 47.008,12 | 50,00% 23.504,06 | 50,00% 23.504,06
6 | PISOS | 100,00% 39.536,56 | 50,00% 19.768,28 | 50,00% 19.768,28
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 49.653,08 |  | 50,00% 24.826,54 | 50,00% 24.826,54
8 | ETAPA FINAL | 100,00% 539,80 |  |  | 100,00% 539,80
Porcentagem |  |  | 33,6% | 37,37% | 29,03%
Custo |  |  | 72.449,63 | 80.575,67 | 62.584,03
Porcentagem Acumulado |  |  | 33,6% | 70,97% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 72.449,63 | 153.025,30 | 215.609,33