## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ARCELINO RODRIGUES | SINAPI - 01/2023 - Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 29,9% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 100,00% | 100%
|  | 6587.8915 | 6587.8915
2 | PAREDES E REVESTIMENTOS ( AMPLIAÇÃO E MURO | 100,00% | 50% | 50%
|  | 103258.9129 | 51629.4565 | 51629.4565
3 | PINTURA | 100,00% |  |  | 100%
|  | 25735.788 |  |  | 25735.788
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% | 20% | 30% | 50%
|  | 35752.7407 | 7150.5481 | 10725.8222 | 17876.3704
5 | COBERTURA ( REVISÃO E RETELHAMENTO) | 100,00% | 50% | 50%
|  | 37404.4452 | 18702.2226 | 18702.2226
6 | PISOS | 100,00% | 50% | 50%
|  | 39895.5375 | 19947.7687 | 19947.7687
7 | ESQUADRIAS | 100,00% |  | 50% | 50%
|  | 37691.6021 |  | 18845.8011 | 18845.8011
7.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 100% | 50% | 50%
|  | 11234.7782 | 5617.3891 | 5617.3891
8 | ETAPA FINAL | 100,00% |  |  | 100%
|  | 1172.1786 |  |  | 1172.1786
Porcentagem |  |  | 36.7% | 42% | 21.3%
Custo |  |  | 109635.2765 | 125468.4602 | 63630.1381
Porcentagem Acumulado |  |  | 36.7% | 78.7% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 109635.2765 | 235103.7367 | 298733.8748