## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 10. PONTE DE MADEIRA NO POVOADO SANTO ANTONIO | SINAPI - 06/2023 - Maranhão SICRO3 - 04/2023 - Maranhão ORSE - 06/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 24,23% |  | Não Desonerado: Horista: 113,42% Mensalista: 71,04%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
4 | PONTE SANTO ANTONIO (18,00 X 4,40) m | 100,00% 385.607,92 | 30,93% 119.260,14 | 34,75% 133.983,63 | 21,37% 82.422,70 | 12,95% 49.941,45
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 88.788,82 | 40,00% 35.515,53 | 20,00% 17.757,76 | 20,00% 17.757,76 | 20,00% 17.757,76
4.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 66.457,02 | 50,00% 33.228,51 | 50,00% 33.228,51
4.3 | MESOESTRUTURA | 100,00% 64.962,50 |  | 50,00% 32.481,25 | 50,00% 32.481,25
4.4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 64.367,37 |  |  | 50,00% 32.183,69 | 50,00% 32.183,69
4.5 | CABECEIRAS E ALAS DE CONCRETO | 100,00% 101.032,21 | 50,00% 50.516,11 | 50,00% 50.516,11
Porcentagem |  |  | 30,93% | 34,75% | 21,37% | 12,95%
Custo |  |  | 119.260,14 | 133.983,63 | 82.422,70 | 49.941,45
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,93% | 65,67% | 87,05% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 119.260,14 | 253.243,77 | 335.666,47 | 385.607,92
_______________________________________________________________ Valor global de: Trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos.
_______________________________________________________________ Eng. Janderson Freire CREA 1116685027