## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 3. PONTE DE MADEIRA NO POVOADO COCAL NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ/MA | SINAPI - 05/2023 - Maranhão SICRO3 - 01/2023 - Maranhão ORSE - 04/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 24,23% |  | Não Desonerado: Horista: 113,42% Mensalista: 71,04%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | PONTE COCAL (8,00 x 4,40) m | 100,00% 271.688,30 | 36,20% 98.348,10 | 35,47% 96.369,07 | 16,89% 45.892,56 | 11,44% 31.078,56
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 83.965,17 | 40,00% 33.586,07 | 20,00% 16.793,03 | 20,00% 16.793,03 | 20,00% 16.793,03
1.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 28.485,95 | 50,00% 14.242,98 | 50,00% 14.242,98
1.3 | MESOESTRUTURA | 100,00% 29.628,00 |  | 50,00% 14.814,00 | 50,00% 14.814,00
1.4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 28.571,06 |  |  | 50,00% 14.285,53 | 50,00% 14.285,53
1.5 | CABECEIRAS E ALAS DE CONCRETO | 100,00% 101.038,12 | 50,00% 50.519,06 | 50,00% 50.519,06
Porcentagem |  |  | 36.2% | 35.47% | 16.89% | 11.44%
Custo |  |  | 98348.1 | 96369.07 | 45892.56 | 31078.56
Porcentagem Acumulado |  |  | 36.2% | 71.67% | 88.56% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 98348.1 | 194717.17 | 240609.73 | 271688.3
_______________________________________________________________ Valor global de: Duzentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta centavos.
_______________________________________________________________ Eng. Janderson Freire CREA 1116685027