## Memória de Cálculo
Obra
3. PONTE DE MADEIRA NO POVOADO COCAL NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ/MA
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | PONTE COCAL (8,00 x 4,40) m
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12,0 | = 4,00 x 3,00 = 12,00 m2
1.1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 4,0 | = 4 meses
1.1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 24,0 | = 6,00 x 4,00 = 24,00 m2
1.1.4 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | tkm | 709,89 | = 21,51 m3 (extraído da memória apoio) x 1,10 t/m3 (peso específico da madeira) x 30,00 km (DMT) = 709,89 t.km
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE TRANSPORTE. | m² | 35,2 | = 8,00 m x 4,40 m = 35,20 m2
1.2 | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | Confecção e instalação de estacas de madeira | m | 72,0 | = 72,00 m (extraído da memória apoio)
1.2.2 | Confecção e instalação de linha dágua | m | 26,4 | = 26,40 m (extraído da memória apoio)
1.2.3 | Fornecimento, transporte e colocação de ferragens | kg | 9,6 | = 9,60 kg (extraído da memória apoio)
1.3 | MESOESTRUTURA
1.3.1 | Confecção e instalação dos pilares de madeira | m | 30,0 | = 30,00 m (extraído da memória apoio)
1.3.2 | Confecção e instalação dos contraventamentos de madeira | m | 30,36 | = 30,36 m (extraído da memória apoio)
1.3.3 | Confecção e instalação de transversinas de madeira | m | 22,0 | = 22,00 m (extraído da memória apoio)
1.3.4 | Confecção e instalação de balancim de madeira | m | 24,0 | = 24,00 m (extraído da memória apoio)
1.3.5 | Fornecimento, transporte e colocação de ferragens | kg | 16,0 | = 16,00 kg (extraído da memória apoio)
1.4 | SUPERESTRUTURA
1.4.1 | Confecção e instalação de longarinas de madeira | m | 32,0 | = 32,00 m (extraído da memória apoio)
1.4.2 | Confecção e instalação rodapé de madeira | m | 16,0 | = 16,00 m (extraído da memória apoio)
1.4.3 | Confecção e instalação corrimão de madeira | m | 32,0 | = 32,00 m (extraído da memória apoio)
1.4.4 | Confecção e instalação pontalete menor de madeira | m | 19,2 | = 19,20 m (extraído da memória apoio)
1.4.5 | Confecção e instalação pontalete maior de madeira | m | 9,0 | = 9,00 m (extraído da memória apoio)
1.4.6 | Confecção e instalação pranchão de madeira | m | 140,8 | = 140,80 m (extraído da memória apoio)
1.4.7 | Confecção e instalação deslizantes de madeira | m | 64,0 | = 64,00 m (extraído da memória apoio)
1.4.8 | Fornecimento, transporte e colocação de ferragens | kg | 19,2 | = 19,20 kg (extraído da memória apoio)
1.5 | CABECEIRAS E ALAS DE CONCRETO
1.5.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 42,9 | = 42,90 m3 (extraído da memória apoio)
1.5.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 22,88 | = 22,88 m2 (extraído da memória apoio)
1.5.3 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO-ALAS DE CONCRETO | m³ | 42,64 | = 42,64 m3 (extraído da memória apoio)
1.5.4 | MATERIAL DE ATERRO
1.5.4.1 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 57,97 | = 6,59 m2 (área da seção/extraído da memória apoio) x 4,40 m (largura) x 2 un (quantidade) = 57,97 m3.
1.5.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.086,92 | = 57,97 m3 x 1,20 (empolamento) x 30 km (DMT) = 2086,92 m3xkm
1.5.4.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 57,97 | = 6,59 m2 (área da seção/extraído da memória apoio) x 4,40 m (largura) x 2 un (quantidade) = 57,97 m3.
1.5.4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 57,97 | = 6,59 m2 (área da seção/extraído da memória apoio) x 4,40 m (largura) x 2 un (quantidade) = 57,97 m3.
_______________________________________________________________ Valor global de: Duzentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta centavos.
_______________________________________________________________ Eng. Janderson Freire CREA 1116685027