## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 6. PONTE DE MADEIRA NO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ/MA | SINAPI - 05/2023 - Maranhão SICRO3 - 01/2023 - Maranhão ORSE - 04/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 24,23% |  | Não Desonerado: Horista: 113,42% Mensalista: 71,04%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
4 | PONTE SÃO JOÃO (40,00 X 4,40) m | 100,00% 622.133,42 | 26,01% 161.813,83 | 33,69% 209.579,11 | 25,60% 159.272,85 | 14,70% 91.467,63
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 100.199,67 | 40,00% 40.079,87 | 20,00% 20.039,93 | 20,00% 20.039,93 | 20,00% 20.039,93
4.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 142.429,80 | 50,00% 71.214,90 | 50,00% 71.214,90
4.3 | MESOESTRUTURA | 100,00% 135.610,44 |  | 50,00% 67.805,22 | 50,00% 67.805,22
4.4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 142.855,39 |  |  | 50,00% 71.427,70 | 50,00% 71.427,70
4.5 | CABECEIRAS E ALAS DE CONCRETO | 100,00% 101.038,12 | 50,00% 50.519,06 | 50,00% 50.519,06
4.5.4 | MATERIAL DE ATERRO | 0,00% 8.144,18
Porcentagem |  |  | 26,01% | 33,69% | 25,6% | 14,7%
Custo |  |  | 161.813,83 | 209.579,11 | 159.272,85 | 91.467,63
Porcentagem Acumulado |  |  | 26,01% | 59,7% | 85,3% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 161.813,82 | 371.392,94 | 530.665,79 | 622.133,42
_______________________________________________________________ Valor global de: Seiscentos e vinte e dois mil, cento e trinta e três reais e quarenta e dois centavos.
_______________________________________________________________ Eng. Janderson Freire CREA 1116685027