## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | 6. PONTE DE MADEIRA NO POVOADO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ/MA | SINAPI - 05/2023 - Maranhão SICRO3 - 01/2023 - Maranhão ORSE - 04/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  | 24,23% |  | Não Desonerado: Horista: 113,42% Mensalista: 71,04%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
4 |  |  | PONTE SÃO JOÃO (40,00 X 4,40) m |  |  |  |  | 622133.42 | 100%
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 100199.67 | 16.11%
4.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12 | 372.92 | 463.27 | 5559.24 | 0.8936%
4.1.2 | 5489 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 4 | 9117.64 | 11326.84 | 45307.36 | 7.283%
4.1.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 24 | 972.74 | 1208.43 | 29002.32 | 4.662%
4.1.4 | 10052136 | Próprio | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | tkm | 3444.91 | 1.16 | 1.44 | 4960.67 | 0.7974%
4.1.5 | PON10 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE TRANSPORTE. | m² | 176 | 70.3 | 87.33 | 15370.08 | 2.471%
4.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 142429.8 | 22.89%
4.2.1 | 68975 | Próprio | Confecção e instalação de estacas de madeira | m | 360 | 293.89 | 365.09 | 131432.4 | 21.13%
4.2.2 | 68976 | Próprio | Confecção e instalação de linha d | m | 132 | 64.55 | 80.19 | 10585.08 | 1.701%
4.2.3 | 00000030 | Próprio | Fornecimento, transporte e colocação de ferragens | kg | 48 | 6.92 | 8.59 | 412.32 | 0.06628%
4.3 |  |  | MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 135610.44 | 21.8%
4.3.1 | 68977 | Próprio | Confecção e instalação dos pilares de madeira | m | 150 | 286.57 | 356 | 53400 | 8.583%
4.3.2 | 68978 | Próprio | Confecção e instalação dos contraventamentos de madeira | m | 151.82 | 64.55 | 80.19 | 12174.44 | 1.957%
4.3.3 | 68979 | Próprio | Confecção e instalação de transversinas de madeira | m | 74.8 | 286.57 | 356 | 26628.8 | 4.28%
4.3.4 | 68980 | Próprio | Confecção e instalação de balancim de madeira | m | 120 | 286.57 | 356 | 42720 | 6.867%
4.3.5 | 00000030 | Próprio | Fornecimento, transporte e colocação de ferragens | kg | 80 | 6.92 | 8.59 | 687.2 | 0.1105%
4.4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 142855.39 | 22.96%
4.4.1 | 68981 | Próprio | Confecção e instalação de longarinas de madeira | m | 160 | 286.57 | 356 | 56960 | 9.156%
4.4.2 | 68982 | Próprio | Confecção e instalação rodapé de madeira | m | 80 | 286.57 | 356 | 28480 | 4.578%
4.4.3 | 68983 | Próprio | Confecção e instalação corrimão de madeira | m | 160 | 34.38 | 42.71 | 6833.6 | 1.098%
4.4.4 | 68984 | Próprio | Confecção e instalação pontalete menor de madeira | m | 96 | 34.38 | 42.71 | 4100.16 | 0.659%
4.4.5 | 68985 | Próprio | Confecção e instalação pontalete maior de madeira | m | 45 | 34.38 | 42.71 | 1921.95 | 0.3089%
4.4.6 | 68986 | Próprio | Confecção e instalação pranchão de madeira | m | 704 | 34.38 | 42.71 | 30067.84 | 4.833%
4.4.7 | 68986 | Próprio | Confecção e instalação deslizante de madeira | m | 320 | 34.38 | 42.71 | 13667.2 | 2.197%
4.4.8 | 00000030 | Próprio | Fornecimento, transporte e colocação de ferragens | kg | 96 | 6.92 | 8.59 | 824.64 | 0.1326%
4.5 |  |  | CABECEIRAS E ALAS DE CONCRETO |  |  |  |  | 101038.12 | 16.24%
4.5.1 | 101139 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 42.9 | 17.18 | 21.34 | 915.48 | 0.1472%
4.5.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 22.88 | 29.23 | 36.31 | 830.77 | 0.1335%
4.5.3 | 10052137 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO-ALAS DE CONCRETO | m³ | 42.64 | 1720.69 | 2137.61 | 91147.69 | 14.65%
4.5.4 |  |  | MATERIAL DE ATERRO |  |  |  |  | 8144.18 | 1.309%
4.5.4.1 | 4016008 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 57.97 | 3.76 | 4.67 | 270.71 | 0.04351%
4.5.4.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2086.92 | 2.8 | 3.47 | 7241.61 | 1.164%
4.5.4.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 57.97 | 1.18 | 1.46 | 84.63 | 0.0136%
4.5.4.4 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 57.97 | 7.6 | 9.44 | 547.23 | 0.08796%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 500817.26
[5 empty] | Total do BDI |  | 121316.16
[5 empty] | Total Geral |  | 622133.42
_______________________________________________________________ Valor global de: Seiscentos e vinte e dois mil, cento e trinta e três reais e quarenta e dois centavos.
_______________________________________________________________ Eng. Janderson Freire CREA 1116685027