## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 7. PONTE DE MADEIRA NO POVOADO MACHADO 2 | SINAPI - 06/2023 - Maranhão SICRO3 - 04/2023 - Maranhão ORSE - 06/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 24,23% |  | Não Desonerado: Horista: 113,42% Mensalista: 71,04%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | PONTE MACHADO 2 (8,00 x 4,40) m | 100,00% 271.466,59 | 36,19% 98.247,13 | 35,48% 96.322,57 | 16,89% 45.857,49 | 11,43% 31.039,39
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 83.713,32 | 40,00% 33.485,33 | 20,00% 16.742,66 | 20,00% 16.742,66 | 20,00% 16.742,66
1.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 28.491,40 | 50,00% 14.245,70 | 50,00% 14.245,70
1.3 | MESOESTRUTURA | 100,00% 29.636,21 |  | 50,00% 14.818,11 | 50,00% 14.818,11
1.4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 28.593,45 |  |  | 50,00% 14.296,73 | 50,00% 14.296,73
1.5 | CABECEIRAS E ALAS DE CONCRETO | 100,00% 101.032,21 | 50,00% 50.516,11 | 50,00% 50.516,11
Porcentagem |  |  | 36,19% | 35,48% | 16,89% | 11,43%
Custo |  |  | 98.247,13 | 96.322,57 | 45.857,49 | 31.039,39
Porcentagem Acumulado |  |  | 36,19% | 71,67% | 88,57% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 98.247,13 | 194.569,70 | 240.427,20 | 271.466,59
_______________________________________________________________ Valor global de: Duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos.
_______________________________________________________________ Eng. Janderson Freire CREA 1116685027