## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 9. PONTE DE MADEIRA NO POVOADO MAIRIZINHO | SINAPI - 06/2023 - Maranhão SICRO3 - 04/2023 - Maranhão ORSE - 06/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 24,23% |  | Não Desonerado: Horista: 113,42% Mensalista: 71,04%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
3 | PONTE DO MAIRIZINHO (15,00 X 4,40) m | 100,00% 337.900,43 | 32,29% 109.113,20 | 34,14% 115.357,42 | 20,29% 68.548,43 | 13,28% 44.881,38
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 87.114,16 | 40,00% 34.845,66 | 20,00% 17.422,83 | 20,00% 17.422,83 | 20,00% 17.422,83
3.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 47.502,86 | 50,00% 23.751,43 | 50,00% 23.751,43
3.3 | MESOESTRUTURA | 100,00% 47.334,11 |  | 50,00% 23.667,06 | 50,00% 23.667,06
3.4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 54.917,09 |  |  | 50,00% 27.458,55 | 50,00% 27.458,55
3.5 | CABECEIRAS E ALAS DE CONCRETO | 100,00% 101.032,21 | 50,00% 50.516,11 | 50,00% 50.516,11
Porcentagem |  |  | 32,29% | 34,14% | 20,29% | 13,28%
Custo |  |  | 109.113,20 | 115.357,42 | 68.548,43 | 44.881,38
Porcentagem Acumulado |  |  | 32,29% | 66,43% | 86,72% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 109.113,19 | 224.470,62 | 293.019,05 | 337.900,43
_______________________________________________________________ Valor global de: Trezentos e trinta e sete mil, novecentos reais e quarenta e três centavos.
_______________________________________________________________ Eng. Janderson Freire CREA 1116685027