## Cronograma Físico-Financeiro
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | [5 empty] | TOMADOR: |  | SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | [5 empty] | EMPREENDIMENTO: |  | IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO NO BAIRRO MORADA DA LUA – VINHEDO SP
A realizar em Mês(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
Serviços Técnicos - Morada da Lua | 1 | R$ 24.841,37 | R$ 24.841,37 | R$ 24.841,37 | R$ 24.841,37 | R$ 24.841,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124.206,86
Administração Local | 2 | R$ 27.957,10 | R$ 27.957,10 | R$ 27.957,10 | R$ 27.957,10 | R$ 27.957,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139.785,50
Serviços Preliminar | 3 | R$ 10.104,51 | R$ 10.104,52 | R$ 10.104,52 | R$ 10.104,52 | R$ 10.104,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.522,59
Pavimentação | 4 | R$ 322.061,74 | R$ 322.061,74 | R$ 322.061,74 | R$ 322.061,74 | R$ 322.061,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.610.308,71
Rede de Esgoto Sanitário | 5 | R$ 154.772,12 | R$ 154.772,12 | R$ 154.772,13 | R$ 154.772,13 | R$ 154.772,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 773.860,63
Demolição e recomposição de calçadas | 6 | R$ 14.446,66 | R$ 14.446,66 | R$ 14.446,66 | R$ 14.446,65 | R$ 14.446,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.233,28
Limpeza de Obra | 7 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.999,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.999,68
Total por Período |  | R$ 554.183,50 | R$ 554.183,51 | R$ 554.183,52 | R$ 554.183,51 | R$ 576.183,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.792.917,25
Valor de Contrapartida |  | R$ 27.709,18 | R$ 27.709,18 | R$ 27.709,18 | R$ 27.709,18 | R$ 28.809,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139.645,87
Financiamento FEHIDRO |  | R$ 526.474,32 | R$ 526.474,33 | R$ 526.474,34 | R$ 526.474,33 | R$ 547.374,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.653.271,38