## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO EM RODOVIA - MUNICIPIO DE CARACOL / PI | SINAPI - 11/2025 - Piauí SBC - 01/2026 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte | 22,12% |  | Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 16.662,30 | 25,00% 4.165,58 | 25,00% 4.165,58 | 25,00% 4.165,58 | 25,00% 4.165,58
2 | PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO | 100,00% 114.589,24 | 25,00% 28.647,31 | 25,00% 28.647,31 | 25,00% 28.647,31 | 25,00% 28.647,31
3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | 100,00% 193.376,97 | 25,00% 48.344,24 | 25,00% 48.344,24 | 25,00% 48.344,24 | 25,00% 48.344,24
4 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.116,70 | 25,00% 1.029,18 | 25,00% 1.029,18 | 25,00% 1.029,18 | 25,00% 1.029,18
Porcentagem |  |  | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0%
Custo |  |  | 82.186,30 | 82.186,30 | 82.186,30 | 82.186,30
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,0% | 50,0% | 75,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 82.186,30 | 164.372,60 | 246.558,90 | 328.745,21
_______________________________________________________________ IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL