## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE NO CRAS - MUNICIPIO DE CARACOL | SINAPI - 01/2026 - Piauí SBC - 02/2026 - Piauí ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro | 22,12% |  | Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 2.069,24 | 100,00% 2.069,24
2 | ATERRO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 100,00% 26.352,74 | 100,00% 26.352,74
3 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO DE CONCRETO | 100,00% 163.262,45 | 50,00% 81.631,23 | 50,00% 81.631,23
4 | REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO | 100,00% 2.916,12 |  | 100,00% 2.916,12
5 | REFORMA EM MUROS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL APÓS O ATERRO PARA RAMPAS | 100,00% 58.118,28 | 50,00% 29.059,14 | 50,00% 29.059,14
6 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 729,70 |  | 100,00% 729,70
7 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | 100,00% 15.300,60 | 50,00% 7.650,30 | 50,00% 7.650,30
Porcentagem |  |  | 54,61% | 45,39%
Custo |  |  | 146.762,64 | 121.986,48
Porcentagem Acumulado |  |  | 54,61% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 146.762,64 | 268.749,13
_______________________________________________________________ IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL