## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE NO CRAS - MUNICIPIO DE CARACOL | SINAPI - 01/2026 - Piauí SBC - 02/2026 - Piauí ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro |  | 22,12% |  | Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 2069.24
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11397 | ORSE | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 1 | 750 | 750
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12325 | ORSE | Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento | Serviços |  | un | 1 | 750,00 | 750,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12325 | ORSE | Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento | Serviços |  | un | 1 | 750,00 | 750,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.9 |  | Valor com BDI => |  | 915.9
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 915.9
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.01.51 | EMBASA | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO | 2 |  | m² | 1 | 14.08 | 14.08
Insumo | B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 2 | 7.04 | 14.08
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6 | LS => | 7.48 | MO com LS => | 14.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 17.19
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 206.28
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 | 62.38 | 62.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3541 | 29.47 | 10.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1957 | 23.66 | 51.95
|  |  |  | MO sem LS => | 20.43 | LS => | 23.17 | MO com LS => | 43.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.79 |  | Valor com BDI => |  | 76.17
[6 empty] | Quant. => | 11,745 | Preço Total => | 894.61
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 0 |  | m³ | 1 | 298.29 | 298.29
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 26.86 | 34.91
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 13 | 20.26 | 263.38
|  |  |  | MO sem LS => | 139.82 | LS => | 158.47 | MO com LS => | 298.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.98 |  | Valor com BDI => |  | 364.27
[6 empty] | Quant. => | 0,144 | Preço Total => | 52.45
2 |  |  | ATERRO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 26352.74
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 102.77 | 102.77
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1962 | 35.79 | 7.02
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 74.81 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7866 | 23.66 | 18.61
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 323.63 | 1.74
Insumo | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | Material |  | m³ | 1.3889 | 54.26 | 75.36
|  |  |  | MO sem LS => | 8.04 | LS => | 9.13 | MO com LS => | 17.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.73 |  | Valor com BDI => |  | 125.5
[6 empty] | Quant. => | 209,982 | Preço Total => | 26352.74
3 |  |  | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO DE CONCRETO | [5 empty] | 163262.45
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 113.66 | 113.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1882 | 29.47 | 5.54
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1301 | 28.78 | 3.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3183 | 23.66 | 7.53
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0985 | 672.98 | 66.28
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 3.48 | 0.69
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 9.88 | 0.01
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 26.01 | 28.13
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 5.05 | 1.26
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 20.34 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 9.22 | LS => | 10.47 | MO com LS => | 19.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.14 |  | Valor com BDI => |  | 138.8
[6 empty] | Quant. => | 900,87 | Preço Total => | 125040.75
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 27.36 | 27.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 23.66 | 3.59
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.365 | 31.5 | 11.49
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.534 | 19.98 | 10.66
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 9.4 | 1.5
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 12.05 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 4.94 | LS => | 5.6 | MO com LS => | 10.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.05 |  | Valor com BDI => |  | 33.41
[6 empty] | Quant. => | 900,87 | Preço Total => | 30098.06
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11935 | ORSE | Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | Esquadrias de Ferro |  | m | 1 | 237.58 | 237.58
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,44 | 20,44
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 14,58 | 11,66
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3,73 | 3,73
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.8 | 3,86 | 3,08
Composição | 125 | ORSE | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 0.015 | 577,05 | 8,65
Insumo | 12780 | ORSE | Corrimão Central para arquibancada em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | Material |  | m | 1 | 189,96 | 189,96
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,44 | 20,44
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.89 | 14,58 | 12,97
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0007 | 10,22 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.001134 | 13,50 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.008505 | 4,81 | 0,04
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.004347 | 10,87 | 0,04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.001512 | 6,00 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0004 | 18,80 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001512 | 73,93 | 0,11
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0001 | 25,95 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0001 | 28,00 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0007 | 11,60 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 13,52 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0005 | 12,90 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1924 | 5,00 | 0,96
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 18,75 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000756 | 300,00 | 0,22
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.003402 | 18,00 | 0,06
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.008505 | 205,00 | 1,74
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.002835 | 193,04 | 0,54
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.008505 | 12,54 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1924 | 14,00 | 2,69
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0001 | 319,90 | 0,03
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0002 | 44,00 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.14915 | 4,50 | 0,67
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0002 | 15,40 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000378 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000178 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000267 | 18,58 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 8.9e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000178 | 185,00 | 0,03
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 4.395 | 0,88 | 3,86
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.009405 | 138,48 | 1,30
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.013695 | 101,30 | 1,38
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.003135 | 137,75 | 0,43
Insumo | 12780 | ORSE | Corrimão Central para arquibancada em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | Material |  | m | 1 | 189,96 | 189,96
|  |  |  | MO sem LS => | 15.66 | LS => | 17.75 | MO com LS => | 33.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.55 |  | Valor com BDI => |  | 290.13
[6 empty] | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 8123.64
4 |  |  | REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 2916.12
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1947 | SEINFRA | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | 0 |  | PT | 1 | 282.74 | 282.74
Insumo | I1409 | SEINFRA | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | Material |  | UN | 2 | 1.18 | 2.36
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 3 | 26.85 | 80.55
Insumo | I0957 | SEINFRA | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | Material |  | UN | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | I1075 | SEINFRA | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | Material |  | M | 3 | 4.57 | 13.71
Insumo | I0428 | SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | Material |  | UN | 1 | 11.2 | 11.2
Insumo | I1262 | SEINFRA | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | Material |  | UN | 1 | 24.74 | 24.74
Insumo | I0356 | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | Material |  | M | 12 | 2.11 | 25.32
Insumo | I1181 | SEINFRA | FITA ISOLANTE | Material |  | M | 3 | 0.75 | 2.25
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 20.26 | 50.65
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 3 | 21.1 | 63.3
Insumo | I0419 | SEINFRA | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 | Material |  | UN | 1 | 1.93 | 1.93
Insumo | I0981 | SEINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | Material |  | UN | 0.1 | 11.09 | 1.1
Insumo | I1105 | SEINFRA | ESPELHO 4''X2'' OU 3"X3" | Material |  | UN | 1 | 2.9 | 2.9
|  |  |  | MO sem LS => | 91.17 | LS => | 103.33 | MO com LS => | 194.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.54 |  | Valor com BDI => |  | 345.28
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 345.28
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | M | 1 | 19.37 | 19.37
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 11.92 | 11.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.10038 | 30.09 | 3.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05019 | 24.79 | 1.24
Insumo | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material |  | M | 1.0556 | 3.03 | 3.19
|  |  |  | MO sem LS => | 4.04 | LS => | 4.58 | MO com LS => | 8.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.28 |  | Valor com BDI => |  | 23.65
[6 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 851.4
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 3.41 | 3.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 24.79 | 0.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 30.09 | 0.69
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 3.66 | 0.03
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 1.71 | 2.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.42 | LS => | 0.49 | MO com LS => | 0.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 4.16
[6 empty] | Quant. => | 90,00 | Preço Total => | 374.4
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 275.36 | 275.36
Insumo | 049526 | SBC | ILUMINACAO - REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA DE AGUA | Material |  | UN | 1 | 233.99 | 233.99
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.1 | 1.09 | 0.1
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.023 | 17.8984 | 18.31
Insumo | 098755 | SBC | CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2 | Material |  | M | 0.525 | 2.38 | 1.24
Insumo | 014203 | SBC | BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO | Material |  | UN | 2 | 2.83 | 5.66
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.023 | 15.7011 | 16.06
|  |  |  | MO sem LS => | 16.11 | LS => | 18.26 | MO com LS => | 34.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.9 |  | Valor com BDI => |  | 336.26
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1345.04
5 |  |  | REFORMA EM MUROS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL APÓS O ATERRO PARA RAMPAS | [5 empty] | 58118.28
5.1 |  |  | NOVOS PILARES E CINTA PARA MURO (REFORÇO) | [5 empty] | 34092.06
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104488 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 2593.54 | 2593.54
Composição Auxiliar | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 13.3167 | 12.08 | 160.86
Composição Auxiliar | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 4.6375 | 70.38 | 326.38
Composição Auxiliar | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 0.0402 | 798.54 | 32.1
Composição Auxiliar | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1.4606 | 10.25 | 14.97
Composição Auxiliar | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.1235 | 720.77 | 89.01
Composição Auxiliar | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.8363 | 721.27 | 603.19
Composição Auxiliar | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 7.9742 | 8.65 | 68.97
Composição Auxiliar | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.1753 | 15.57 | 2.72
Composição Auxiliar | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 4.2644 | 9.42 | 40.17
Composição Auxiliar | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 2.5818 | 208.66 | 538.71
Composição Auxiliar | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.7743 | 148.08 | 114.65
Composição Auxiliar | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 2.6637 | 13.48 | 35.9
Composição Auxiliar | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 7.7183 | 13.09 | 101.03
Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.7682 | 13.67 | 37.84
Composição Auxiliar | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 6.7665 | 11.17 | 75.58
Composição Auxiliar | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 0.6398 | 102.7 | 65.7
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.1927 | 19.82 | 3.81
Composição Auxiliar | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 20.3576 | 10.34 | 210.49
Composição Auxiliar | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.4283 | 8.31 | 20.17
Composição Auxiliar | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.3324 | 17.53 | 5.82
Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.9776 | 11.71 | 11.44
Composição Auxiliar | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.6902 | 12.65 | 34.03
|  |  |  | MO sem LS => | 217 | LS => | 245.93 | MO com LS => | 462.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 573.69 |  | Valor com BDI => |  | 3167.23
[6 empty] | Quant. => | 10,764 | Preço Total => | 34092.06
5.2 |  |  | PINTURA DE MURO | [5 empty] | 18115.32
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 | 4.76 | 4.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0092 | 23.66 | 0.21
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0566 | 31.5 | 1.78
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.29472 | 9.4 | 2.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0.65 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.05 |  | Valor com BDI => |  | 5.81
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 581
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 | 29.47 | 29.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6344 | 31.5 | 19.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1036 | 23.66 | 2.45
Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1.3871 | 5.03 | 6.97
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.08287 | 0.94 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 7.36 | LS => | 8.35 | MO com LS => | 15.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.51 |  | Valor com BDI => |  | 35.98
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 3598
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 13.21 | 13.21
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 31.5 | 5.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 23.66 | 1.28
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 29.79 | 6.8
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1 | LS => | 2.38 | MO com LS => | 4.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.92 |  | Valor com BDI => |  | 16.13
[6 empty] | Quant. => | 864,00 | Preço Total => | 13936.32
5.3 |  |  | PINTURA DE GRADES E PORTÕES | [5 empty] | 2789.76
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 23.8 | 23.8
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6069 | 31.5 | 19.11
Insumo | 00043649 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.115 | 40.81 | 4.69
|  |  |  | MO sem LS => | 6.29 | LS => | 7.13 | MO com LS => | 13.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.26 |  | Valor com BDI => |  | 29.06
[6 empty] | Quant. => | 96,00 | Preço Total => | 2789.76
5.4 |  |  | PORTÃO | [5 empty] | 3121.14
5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.03.34 | EMBASA | PORTA/PORTÃO DE FERRO LISA, DE CORRER, TIPO CAIXILHO INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO EPINTURA DE PROTECAO A BASE DE ESMALTEPINTURA DE PROTECAO A BASE DE ESMALTE | 15 |  | m² | 1 | 405.69 | 405.69
Composição Auxiliar | 50.10.19 | EMBASA | ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | 50 |  | m³ | 0.012 | 580.49 | 6.96
Composição Auxiliar | 15.07.34 | EMBASA | PINTURA ESMALTE EM METAL, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | 15 |  | m² | 2 | 21.61 | 43.22
Insumo | B010000091 | EMBASA | PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 10.29 | 8.23
Insumo | B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1 | 7.04 | 7.04
Insumo | B010000109 | EMBASA | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.6 | 10.24 | 16.38
Insumo | D180000001 | EMBASA | PORTA FERRO LISA DE CORRER TIPO CAIXILHO INCL. FERRAGENS | Material |  | m² | 1 | 323.86 | 323.86
|  |  |  | MO sem LS => | 28.71 | LS => | 32.54 | MO com LS => | 61.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.73 |  | Valor com BDI => |  | 495.42
[6 empty] | Quant. => | 6,30 | Preço Total => | 3121.14
6 |  |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 729.7
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | Limpeza de Obra |  | m² | 1 | 0.67 | 0.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.028662 | 23.66 | 0.67
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0.25 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.81
[6 empty] | Quant. => | 900,87 | Preço Total => | 729.7
7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | [5 empty] | 15300.6
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 141.3 | 141.3
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.97 | 1.97
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 134.14 | 134.14
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.49 | 2.49
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 63.8 | LS => | 72.31 | MO com LS => | 136.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.25 |  | Valor com BDI => |  | 172.55
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 3451
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 60.65 | 60.65
Composição Auxiliar | 95405 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.49 | 2.49
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
Insumo | 00004069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 53.29 | 53.29
|  |  |  | MO sem LS => | 25.5 | LS => | 28.91 | MO com LS => | 54.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.41 |  | Valor com BDI => |  | 74.06
[6 empty] | Quant. => | 160,00 | Preço Total => | 11849.6
[5 empty] | Total sem BDI |  | 220083.25
[5 empty] | Total do BDI |  | 48665.88
[5 empty] | Total Geral |  | 268749.13
_______________________________________________________________ IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL