## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO NA PRAÇA MARIA DE LOURDES - CARACOL - PI | SINAPI - 09/2025 - Piauí SBC - 11/2025 - Piauí ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará IOPES - 07/2025 - Espírito Santo EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro | 22,12% |  | Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 109111,42 | 100,00% 109111,42 |  |  |  |  | 109111.42 |  |  |  | 109111.42
2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE | 100,00% 777,6 | 100,00% 777,60 |  |  |  |  | 777.6 |  |  |  | 777.6
3 | PISO | 100,00% 141982,1 | 40,00% 56792,85 | 30,00% 42594,63 | 30,00% 42594,63 |  |  | 56792.85 | 42594.63 | 42594.63 |  | 141982.11
4 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 72438,27 |  | 50,00% 36219,14 | 50,00% 36219,13 |  |  |  | 36219.14 | 36219.13 |  | 72438.27
5 | DIVERSOS | 100,00% 107541,12 |  | 50,00% 53770,56 | 50,00% 53770,56 |  |  |  | 53770.56 | 53770.56 |  | 107541.12
6 | REFORMA NA IGREJA | 100,00% 12108,54 |  |  | 50,00% 6054,27 | 50,00% 6054,27 | 12108.54 |  |  | 6054.27 | 6054.27 | 12108.54
7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 10185,91 |  |  |  | 100,00% 10185,91 |  |  |  |  | 10185.91 | 10185.91
8 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | 100,00% 9385,08 | 25,00% 2346,27 | 25,00% 2346,27 | 25,00% 2346,27 | 25,00% 2346,27 |  | 2346.27 | 2346.27 | 2346.27 | 2346.27 | 9385.08
Porcentagem |  |  | 36.47% | 29.11% | 30.42% | 4% | [5 empty] | 0
Custo |  |  | 169028.14 | 134930.6 | 140984.86 | 18586.45 |  | 169028.14 | 134930.6 | 140984.86 | 18586.45 | 463530.05
Porcentagem Acumulado |  |  | 36.47% | 65.58% | 96% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 169028.14 | 303958.74 | 444943.6 | 463530.05