## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ROÇO DE CARACOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-PI | SINAPI - 01/2026 - Piauí ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 22,12% |  | Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 915,90 | 100,00% 915,90
2 | LADEIRA DA LOURA/ PACAUS/ LAGOA DO HONÓRIO/ CALDEIRÃO/JATOBAZEIRO (15Km) | 100,00% 14.370,36 | 30,00% 4.311,11 | 35,00% 5.029,63 | 35,00% 5.029,63
3 | LAGOA DO HONÓRIO/CARAÍBA/ BARREIRA DA CHIQUINHA(05Km) | 100,00% 4.790,12 | 30,00% 1.437,04 | 35,00% 1.676,54 | 35,00% 1.676,54
4 | CALDEIRÃO/BARRA DO ANTÃO/ BARRO DO JOÃOPEDRINA (10Km) | 100,00% 9.580,24 | 30,00% 2.874,07 | 35,00% 3.353,08 | 35,00% 3.353,08
5 | CAMPO DE AVIÃO/ BARRA DO JOÃO PEDRINA (13Km) | 100,00% 12.454,31 | 30,00% 3.736,29 | 35,00% 4.359,01 | 35,00% 4.359,01
6 | BARRA DO SILVESTRE/ ANGICAL/ZÉ VIANA (11Km) | 100,00% 10.538,26 | 30,00% 3.161,48 | 35,00% 3.688,39 | 35,00% 3.688,39
7 | BARRA DO ZÉ CEGO/TANQUE VERDE/BAIXÃO DO MARIANO/MOCÓ (16Km) | 100,00% 15.328,38 | 30,00% 4.598,51 | 35,00% 5.364,93 | 35,00% 5.364,93
8 | TANQUE VERDE/ BARREIRINHO/ CALDEIRÃO(05Km) | 100,00% 4.790,12 | 30,00% 1.437,04 | 35,00% 1.676,54 | 35,00% 1.676,54
9 | SEDE DO MUNICÍPIO/ BOA VISTA(32Km) | 100,00% 30.656,76 | 30,00% 9.197,03 | 35,00% 10.729,87 | 35,00% 10.729,87
10 | LAGOA DA JUREMA/ BAIXÃO DO MARIANO (05Km) | 100,00% 4.790,12 | 30,00% 1.437,04 | 35,00% 1.676,54 | 35,00% 1.676,54
11 | CANTO DOS PINTOS/LAGOA GRANDE(06Km) | 100,00% 5.748,14 | 30,00% 1.724,44 | 35,00% 2.011,85 | 35,00% 2.011,85
12 | LAGOA GRANDE/ PÉ DO MORRO (05Km) | 100,00% 4.790,12 | 30,00% 1.437,04 | 35,00% 1.676,54 | 35,00% 1.676,54
13 | LAGOA GRANDE/ BAIXÃO DO JERÔNIMO/MOCÓ (10Km) | 100,00% 9.580,24 | 30,00% 2.874,07 | 35,00% 3.353,08 | 35,00% 3.353,08
14 | CANTO DOS PINTOS/ MINADOR (11Km) | 100,00% 10.538,26 | 30,00% 3.161,48 | 35,00% 3.688,39 | 35,00% 3.688,39
15 | LAGOA DO MATO/ SEDE DO MUNICÍPIO DE CARACOL (09Km) | 100,00% 8.622,21 | 30,00% 2.586,66 | 35,00% 3.017,77 | 35,00% 3.017,77
16 | LAGOA DO MATO/ BAIXÃO DO MOISÉS (15Km) | 100,00% 14.370,36 | 30,00% 4.311,11 | 35,00% 5.029,63 | 35,00% 5.029,63
17 | SEDE DO MUNICÍPIO/ SERRA DAS CONFUSÕES (20Km) | 100,00% 19.160,48 | 30,00% 5.748,14 | 35,00% 6.706,17 | 35,00% 6.706,17
18 | LAGOINHA DO EDGAR/ BAIXÃO (5Km) | 100,00% 4.790,12 | 30,00% 1.437,04 | 35,00% 1.676,54 | 35,00% 1.676,54
19 | SERRINHA/SEDE DO MUNICÍPIO DE CARACOL (10Km) | 100,00% 9.580,24 | 30,00% 2.874,07 | 35,00% 3.353,08 | 35,00% 3.353,08
20 | SERRINHA/ ASSENTAMENTO SACO (15Km) | 100,00% 14.370,36 | 30,00% 4.311,11 | 35,00% 5.029,63 | 35,00% 5.029,63
21 | ASFALTO PI 144/ LIXÃO/ ANTÔNIO FLANDEIRO (6Km) | 100,00% 1.090,48 | 30,00% 327,14 | 35,00% 381,67 | 35,00% 381,67
22 | PI 144-DIVISA MUNICÍPIO DE JUREMA/SEDE DO MUNICÍPIO DE CARACOL (20Km) | 100,00% 4.361,92 | 30,00% 1.308,58 | 35,00% 1.526,67 | 35,00% 1.526,67
23 | ROÇADO DE RUAS DA ZONA URBANA | 100,00% 216.386,23 | 30,00% 64.915,87 | 35,00% 75.735,18 | 35,00% 75.735,18
Porcentagem |  |  | 30,15% | 34,93% | 34,93%
Custo |  |  | 130.122,24 | 150.740,74 | 150.740,74
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,15% | 65,07% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 130.122,24 | 280.862,98 | 431.603,73
_______________________________________________________________ IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA Engenheiro Civil