## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DO POSTO DE SAÚDE TARGINO P. DIAS - CARACOL - PI | SINAPI - 09/2025 - Piauí SBC - 11/2025 - Piauí ORSE - 08/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro | 22,12% |  | Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 5.697,49 | 100,00% 5.697,49
2 | PROLONGAMENTO DE RAMPA DA ÁREA EXTERNA | 100,00% 885,24 | 100,00% 885,24
3 | CASA DO COMPRESSOR | 100,00% 2.552,81 | 100,00% 2.552,81
4 | INSTALAÇÃO PARA CADEIRA DE DENTISTA | 100,00% 3.812,57 | 50,00% 1.906,29 | 50,00% 1.906,29
5 | CONTRAPISO E REVESTIMENTOS | 100,00% 618,68 |  | 100,00% 618,68
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 5.209,43 | 50,00% 2.604,72 | 50,00% 2.604,72
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 15.479,86 | 50,00% 7.739,93 | 50,00% 7.739,93
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 340,71 |  | 100,00% 340,71
9 | PINTURAS | 100,00% 22.339,36 |  | 100,00% 22.339,36
10 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM FACHADA | 100,00% 3.983,92 | 50,00% 1.991,96 | 50,00% 1.991,96
11 | COBERTURA | 100,00% 8.771,31 | 50,00% 4.385,66 | 50,00% 4.385,66
12 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 3.869,84 | 50,00% 1.934,92 | 50,00% 1.934,92
13 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 1.987,07 |  | 100,00% 1.987,07
Porcentagem |  |  | 39,31% | 60,69%
Custo |  |  | 29.699,00 | 45.849,28
Porcentagem Acumulado |  |  | 39,31% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 29.699,00 | 75.548,29
_______________________________________________________________ IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA Engenheiro Civil