## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CINOBILINA GONÇALVES DIAS - CARACOL/PI | SINAPI - 09/2025 - Piauí SBC - 11/2025 - Piauí ORSE - 08/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará | 22,12% | Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.964,89 | 100,00% 4.964,89
2 | COBERTURA | 100,00% 8.461,59 | 100,00% 8.461,59
3 | REPAROS DE REVESTIMENTOS | 100,00% 8.557,53 | 100,00% 8.557,53
4 | DRENO PARA SPLITS | 100,00% 143,34 | 100,00% 143,34
5 | CALÇADAS E RAMPA | 100,00% 1.362,12 | 100,00% 1.362,12
6 | PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA BANCADAS E LAVATÓRIO SUSPENSO | 100,00% 4.172,16 | 100,00% 4.172,16
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 992,88 | 100,00% 992,88
8 | PINTURAS | 100,00% 28.402,74 | 100,00% 28.402,74
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 3.469,44 | 100,00% 3.469,44
10 | DIVERSOS | 100,00% 4.106,03 | 100,00% 4.106,03
11 | REPARO EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE | 100,00% 3.211,70 | 100,00% 3.211,70
12 | PONTO DE ILUMINAÇÃO PARA REFLETORES EXTERNOS (PLACA DE ACM) | 100,00% 1.640,28 | 100,00% 1.640,28
13 | SERVIÇO FINAL | 100,00% 3.712,57 | 100,00% 3.712,57
14 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | 100,00% 3.869,84 | 100,00% 3.869,84
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 77.067,11
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 77.067,11
_______________________________________________________________ IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA Engenheiro Civil