## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA BARRA - P.M. CARACOL - PI | SINAPI - 08/2025 - Piauí SBC - 11/2025 - Piauí ORSE - 09/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro | 22,12% |  | Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.620,58 | 100,00% 1.620,58
2 | COBERTURA | 100,00% 8.466,91 | 100,00% 8.466,91
3 | CALÇADA | 100,00% 10.642,62 | 100,00% 10.642,62
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 4.247,17 | 100,00% 4.247,17
5 | PINTURA | 100,00% 12.721,52 |  | 100,00% 12.721,52
6 | BANCOS EM CONCRETO | 100,00% 1.721,82 | 100,00% 1.721,82
7 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 507,82 | 100,00% 507,82
8 | PLACA EM ACM | 100,00% 2.481,75 | 100,00% 2.481,75
9 | REBOCO EM MURO DA FACHADA | 100,00% 3.676,03 | 100,00% 3.676,03
10 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 3.883,04 | 50,00% 1.941,52 | 50,00% 1.941,52
11 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 853,08 |  | 100,00% 853,08
Porcentagem |  |  | 69,47% | 30,53%
Custo |  |  | 35.306,22 | 15.516,12
Porcentagem Acumulado |  |  | 69,47% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 35.306,22 | 50.822,34
_______________________________________________________________ IVANILDO FREITAS DE OLIVIERA Engenheiro Civil