## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MARIA ASTEINA - MUNICÍPIO DE CARACOL | SINAPI - 09/2025 - Piauí SBC - 10/2025 - Piauí ORSE - 08/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro | 22,12% | Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 2.927,35 | 100,00% 2.927,35
2 | REPAROS EM PISO DE CONCRETO | 100,00% 245,34 | 100,00% 245,34
3 | PINTURA | 100,00% 14.081,71 | 100,00% 14.081,71
3.1 | PINTURA DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 100,00% 96,90 | 100,00% 96,90
3.3 | PINTURA DE PAREDES | 100,00% 7.441,68 | 100,00% 7.441,68
3.4 | PINTURA DE TETO | 100,00% 1.021,36 | 100,00% 1.021,36
3.5 | PINTURA DE ESQUADRIAS | 100,00% 1.233,69 | 100,00% 1.233,69
3.6 | PINTOR DE LETREIROS (SÍMBOLOS. NOMES E LOGOS) | 100,00% 852,00 | 100,00% 852,00
4 | COBERTURA | 100,00% 3.225,88 | 100,00% 3.225,88
5 | DIVERSOS | 100,00% 3.322,80 | 100,00% 3.322,80
6 | REFORMA EM TOTEM E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM | 100,00% 2.912,21 | 100,00% 2.912,21
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 2.161,50 | 100,00% 2.161,50
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.192,50 | 100,00% 1.192,50
9 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 6.824,68 | 100,00% 6.824,68
Porcentagem |  |  | 100%
Custo |  |  | 36893.97
Porcentagem Acumulado |  |  | 100%
Custo Acumulado |  |  | 36893.97
_______________________________________________________________ IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA Engenheiro Civil