## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| (1008634) Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 – Caracol - PI | SINAPI - 05/2025 - Piauí SBC - 07/2025 - Piauí SICRO3 - 04/2025 - Piauí ORSE - 04/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 03/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo FDE - 04/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte | 22,12% |  | Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.917,84 | 100,00% 1.917,84
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 3.249,00 | 100,00% 3.249,00
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 0,00 | 80,00% 0,00 | 20,00% 0,00
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 0,00 | 80,00% 0,00 | 20,00% 0,00
5 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 3.302,84 | 20,00% 660,57 | 40,00% 1.321,14 | 40,00% 1.321,14
6 | COBERTURA | 100,00% 504,60 |  | 50,00% 252,30 | 50,00% 252,30
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 6.708,98 |  | 60,00% 4.025,39 | 40,00% 2.683,59
8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 5.254,92 |  | 60,00% 3.152,95 | 40,00% 2.101,97
9 | PISOS | 100,00% 5.088,44 |  | 60,00% 3.053,06 | 40,00% 2.035,38
10 | PINTURA | 100,00% 78.509,23 |  |  |  | 40,00% 31.403,69 | 20,00% 15.701,85 | 40,00% 31.403,69
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 8.606,83 | 50,00% 4.303,42 | 50,00% 4.303,42
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 5.585,48 | 50,00% 2.792,74 | 50,00% 2.792,74
13 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 33.564,48 | 100,00% 33.564,48
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | 100,00% 23.488,96 | 20,00% 4.697,79 | 40,00% 9.395,58 | 40,00% 9.395,58
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 4.606,09 | [5 empty] | 100,00% 4.606,09
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 85.783,30 |  |  |  |  | 20,00% 17.156,66 | 20,00% 17.156,66 | 60,00% 51.469,98
Porcentagem |  |  | 19,23% | 10,63% | 6,68% | 11,8% | 12,34% | 19,97% | 19,34%
Custo |  |  | 51.185,83 | 28.296,57 | 17.789,95 | 31.403,69 | 32.858,50 | 53.166,44 | 51.469,98
Porcentagem Acumulado |  |  | 19,23% | 29,86% | 36,55% | 48,34% | 60,69% | 80,66% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 51.185,83 | 79.482,40 | 97.272,35 | 128.676,04 | 161.534,54 | 214.700,98 | 266.170,99
_______________________________________________________________ IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA Engenheiro Civil