## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| (1008635) PAC 2 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013 – CARACOL - PI | SINAPI - 05/2025 - Piauí SBC - 06/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 04/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 03/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo FDE - 04/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte | 22,12% |  | Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.917,84 | 100,00% 1.917,84
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 0,00 | 100,00% 0,00
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 0,00 | 80,00% 0,00 | 20,00% 0,00
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 0,00 | 80,00% 0,00 | 20,00% 0,00
5 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 0,00 | 20,00% 0,00 | 40,00% 0,00 | 40,00% 0,00
6 | COBERTURA | 100,00% 0,00 |  |  | 50,00% 0,00 | 50,00% 0,00
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 6.708,98 |  | 60,00% 4.025,39 | 40,00% 2.683,59
8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 24.953,87 |  |  | 20,00% 4.990,77 | 20,00% 4.990,77 | 60,00% 14.972,32
9 | PISOS | 100,00% 165.668,88 |  | 60,00% 99.401,33 | 40,00% 66.267,55
10 | PINTURA | 100,00% 119.586,00 |  |  |  |  | 20,00% 23.917,20 | 40,00% 47.834,40 | 40,00% 47.834,40
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 11.560,50 | 50,00% 5.780,25 | 50,00% 5.780,25
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 10.452,46 | 50,00% 5.226,23 | 50,00% 5.226,23
13 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 33.615,48 |  |  |  | 100,00% 33.615,48
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | 100,00% 24.494,02 |  | 40,00% 9.797,61 | 40,00% 9.797,61 | 20,00% 4.898,80
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 4.606,09 |  |  |  | 100,00% 4.606,09
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 107.682,78 |  |  |  |  | 20,00% 21.536,56 | 30,00% 32.304,83 | 50,00% 53.841,39
Porcentagem |  |  | 2,53% | 24,3% | 16,38% | 9,41% | 11,82% | 15,68% | 19,89%
Custo |  |  | 12.924,32 | 124.230,80 | 83.739,52 | 48.111,14 | 60.426,07 | 80.139,23 | 101.675,79
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,53% | 26,83% | 43,21% | 52,62% | 64,44% | 80,11% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 12.924,32 | 137.155,12 | 220.894,64 | 269.005,78 | 329.431,85 | 409.571,08 | 511.246,90
_______________________________________________________________ IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA Engenheiro Civil