## BM
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | [6 empty] | 243396.27
Serviço | 1.1 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 652.78 | 652.78 | 20.34% | 785.56 | 1571.11 |  | 1 | Execução de ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | 2 | 1571.11
Serviço | 1.2 | SINAPI | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 349.51 | 349.51 | 20.34% | 420.6 | 841.2 |  | 1 | Execução de ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | 2 | 841.2
Serviço | 1.3 | SINAPI | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 2 | UN | 418.93 | 418.93 | 20.34% | 504.14 | 1008.28 |  | 1 | Execução de ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | 2 | 1008.28
Serviço | 1.4 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 242.87 | 242.87 | 20.34% | 292.27 | 1169.08 |  | 1 | Execução de ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | 4 | 1169.08
Serviço | 1.5 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 249.51 | 249.51 | 20.34% | 300.26 | 1201.04 |  | 1 | Execução de ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | 4 | 1201.04
Serviço | 1.6 | OUTROS | COMPOS | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M | 25 | UN | 2707.16 | 2707.16 | 20.34% | 3257.8 | 81444.91 |  | 1 | Execução de ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | 25 | 81444.91
Serviço | 1.7 | OUTROS | COMPOS | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A INCLUSO O POSTE METÁLICO RETANGULAR 7M (COMPOSIÇÃO 04) | 25 | UN | 1762.11 | 1762.11 | 20.34% | 2120.52 | 53013.08 |  | 1 | Execução de ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | 25 | 53013.08
Serviço | 1.8 | OUTROS | COMPOS | SUPORTE DE MADEIRA PARA APOIO DE RESERVATÓRIO (COMPOSIÇÃO 06) | 25 | UN | 343.64 | 343.64 | 20.34% | 413.54 | 10338.41 |  | 1 | Execução de ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | 25 | 10338.41
Serviço | 1.9 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 218.5 | M3 | 40.58 | 40.58 | 20.34% | 48.83 | 10670.22 |  | 1 | Execução de ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | 218.5 | 10670.22
Serviço | 1.10 | OUTROS | COMPOS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | UN | 65247.32 | 65247.32 | 20.34% | 78518.62 | 78518.62 |  | 1 | Execução de ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | 1 | 78518.62
Serviço | 1.11 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.48 | M2 | 464.26 | 464.26 | 20.34% | 558.69 | 3620.31 |  | 1 | Execução de ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | 6.48 | 3620.31
Macrosserviço | 2 |  |  | SAPATA | [6 empty] | 152434.11
Serviço | 2.1 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 117 | M2 | 6.33 | 6.33 | 20.34% | 7.62 | 891.25 |  | 2 | Execução de SAPATA | 117 | 891.25
Serviço | 2.2 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 117 | M2 | 47.3 | 47.3 | 20.34% | 56.92 | 6659.74 |  | 2 | Execução de SAPATA | 117 | 6659.74
Serviço | 2.3 | OUTROS | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | 364 | M2 | 133.34 | 133.34 | 20.34% | 160.46 | 58407.93 |  | 2 | Execução de SAPATA | 364 | 58407.93
Serviço | 2.4 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1267.5 | KG | 12.89 | 12.89 | 20.34% | 15.51 | 19661.24 |  | 2 | Execução de SAPATA | 1267.5 | 19661.24
Serviço | 2.5 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 667.5 | KG | 15.57 | 15.57 | 20.34% | 18.74 | 12506.91 |  | 2 | Execução de SAPATA | 667.5 | 12506.91
Serviço | 2.6 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 320 | KG | 16.76 | 16.76 | 20.34% | 20.17 | 6454.07 |  | 2 | Execução de SAPATA | 320 | 6454.07
Serviço | 2.7 | OUTROS | 96556_ | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 35.25 | M3 | 998.75 | 998.75 | 20.34% | 1201.9 | 42366.83 |  | 2 | Execução de SAPATA | 35.25 | 42366.83
Serviço | 2.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 177.25 | M3 | 25.72 | 25.72 | 20.34% | 30.95 | 5486.14 |  | 2 | Execução de SAPATA | 177.25 | 5486.14
Macrosserviço | 3 |  |  | BALDRAMES | [6 empty] | 196612.15
Serviço | 3.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 136.5 | M3 | 103.8 | 103.8 | 20.34% | 124.91 | 17050.61 |  | 3 | Execução de BALDRAMES | 136.5 | 17050.61
Serviço | 3.2 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 170.75 | M2 | 47.3 | 47.3 | 20.34% | 56.92 | 9719.23 |  | 3 | Execução de BALDRAMES | 170.75 | 9719.23
Serviço | 3.3 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 714.5 | M2 | 70.45 | 70.45 | 20.34% | 84.78 | 60574.97 |  | 3 | Execução de BALDRAMES | 714.5 | 60574.97
Serviço | 3.4 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2010 | KG | 14.45 | 14.45 | 20.34% | 17.39 | 34952.15 |  | 3 | Execução de BALDRAMES | 2010 | 34952.15
Serviço | 3.5 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 192.5 | KG | 15.57 | 15.57 | 20.34% | 18.74 | 3606.86 |  | 3 | Execução de BALDRAMES | 192.5 | 3606.86
Serviço | 3.6 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 975 | KG | 16.76 | 16.76 | 20.34% | 20.17 | 19664.76 |  | 3 | Execução de BALDRAMES | 975 | 19664.76
Serviço | 3.7 | OUTROS | 96555_ | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 47.75 | M3 | 845.07 | 845.07 | 20.34% | 1016.96 | 48559.71 |  | 3 | Execução de BALDRAMES | 47.75 | 48559.71
Serviço | 3.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 80.25 | M3 | 25.72 | 25.72 | 20.34% | 30.95 | 2483.85 |  | 3 | Execução de BALDRAMES | 80.25 | 2483.85
Macrosserviço | 4 |  |  | BALDRAMES | [6 empty] | 5280.56
Serviço | 4.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 848.75 | M2 | 5.17 | 5.17 | 20.34% | 6.22 | 5280.56 |  | 4 | Execução de BALDRAMES | 848.75 | 5280.56
Serviço | 4.2 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 848.75 | M2 | 53.08 | 53.08 | 20.34% | 63.88 | 54215.16 |  | 4 | Execução de BALDRAMES | 848.75 | 54215.16
Macrosserviço | 5 |  |  | PILARES, VIGAS E LAJES | [6 empty] | 147902.12
Serviço | 5.1 | OUTROS | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. | 359.75 | M2 | 49.84 | 49.84 | 20.34% | 59.98 | 21576.89 |  | 5 | Execução de PILARES, VIGAS E LAJES | 359.75 | 21576.89
Serviço | 5.2 | OUTROS | 92479_ | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | 513.5 | M2 | 44.41 | 44.41 | 20.34% | 53.44 | 27442.98 |  | 5 | Execução de PILARES, VIGAS E LAJES | 513.5 | 27442.98
Serviço | 5.3 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 103.25 | M2 | 73.65 | 73.65 | 20.34% | 88.63 | 9151.09 |  | 5 | Execução de PILARES, VIGAS E LAJES | 103.25 | 9151.09
Serviço | 5.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1760 | KG | 14.19 | 14.19 | 20.34% | 17.08 | 30054.19 |  | 5 | Execução de PILARES, VIGAS E LAJES | 1760 | 30054.19
Serviço | 5.5 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 375 | KG | 13.39 | 13.39 | 20.34% | 16.11 | 6042.57 |  | 5 | Execução de PILARES, VIGAS E LAJES | 375 | 6042.57
Serviço | 5.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1632.5 | KG | 12.58 | 12.58 | 20.34% | 15.14 | 24714.05 |  | 5 | Execução de PILARES, VIGAS E LAJES | 1632.5 | 24714.05
Serviço | 5.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2140 | KG | 11.23 | 11.23 | 20.34% | 13.51 | 28920.35 |  | 5 | Execução de PILARES, VIGAS E LAJES | 2140 | 28920.35
Serviço | 5.8 | OUTROS | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 32 | M3 | 880.51 | 880.51 | 20.34% | 1059.61 | 33907.38 |  | 5 | Execução de PILARES, VIGAS E LAJES | 32 | 33907.38
Serviço | 5.9 | OUTROS | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 44.5 | M3 | 898.41 | 898.41 | 20.34% | 1081.15 | 48111.02 |  | 5 | Execução de PILARES, VIGAS E LAJES | 44.5 | 48111.02
Macrosserviço | 6 |  |  | ALVENARIA/FECHAMENTOS | [6 empty] | 189673.05
Serviço | 6.1 | OUTROS | COMPOS | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8) - COMPOSIÇÃO 03 | 2162.5 | M2 | 66.5 | 66.5 | 20.34% | 80.03 | 173056.44 |  | 6 | Execução de ALVENARIA/FECHAMENTOS | 2162.5 | 173056.44
Serviço | 6.2 | SINAPI | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 405 | M | 21.85 | 21.85 | 20.34% | 26.29 | 10649.19 |  | 6 | Execução de ALVENARIA/FECHAMENTOS | 405 | 10649.19
Serviço | 6.3 | SINAPI | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 230 | M | 21.56 | 21.56 | 20.34% | 25.95 | 5967.42 |  | 6 | Execução de ALVENARIA/FECHAMENTOS | 230 | 5967.42
Macrosserviço | 7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 190407.77
Serviço | 7.1 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 84 | M2 | 726.82 | 726.82 | 20.34% | 874.66 | 73471.04 |  | 7 | Execução de ESQUADRIAS METÁLICAS | 84 | 73471.04
Serviço | 7.2 | OUTROS | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 65 | M2 | 311.06 | 311.06 | 20.34% | 374.33 | 24331.42 |  | 7 | Execução de ESQUADRIAS METÁLICAS | 65 | 24331.42
Serviço | 7.3 | OUTROS | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 70 | M2 | 440.37 | 440.37 | 20.34% | 529.94 | 37095.89 |  | 7 | Execução de ESQUADRIAS METÁLICAS | 70 | 37095.89
Serviço | 7.4 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 12 | M2 | 588.63 | 588.63 | 20.34% | 708.36 | 8500.29 |  | 7 | Execução de ESQUADRIAS METÁLICAS | 12 | 8500.29
Serviço | 7.5 | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 540 | M | 19.28 | 19.28 | 20.34% | 23.2 | 12528.84 |  | 7 | Execução de ESQUADRIAS METÁLICAS | 540 | 12528.84
Serviço | 7.6 | SINAPI | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | 1080 | M | 26.53 | 26.53 | 20.34% | 31.93 | 34480.3 |  | 7 | Execução de ESQUADRIAS METÁLICAS | 1080 | 34480.3
Macrosserviço | 8 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | [6 empty] | 80876.6
Serviço | 8.1 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 75 | UN | 896.09 | 896.09 | 20.34% | 1078.35 | 80876.6 |  | 8 | Execução de ESQUADRIAS DE MADEIRAS | 75 | 80876.6
Macrosserviço | 9 |  |  | TELHADOS | [6 empty] | 282872.23
Serviço | 9.1 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1837.25 | M2 | 69.44 | 69.44 | 20.34% | 83.56 | 153528.14 |  | 9 | Execução de TELHADOS | 1837.25 | 153528.14
Serviço | 9.2 | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1837.25 | M2 | 40.14 | 40.14 | 20.34% | 48.3 | 88747.4 |  | 9 | Execução de TELHADOS | 1837.25 | 88747.4
Serviço | 9.3 | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 2595 | M2 | 13 | 13 | 20.34% | 15.64 | 40596.7 |  | 9 | Execução de TELHADOS | 2595 | 40596.7
Serviço | 9.4 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 266.25 | M | 23.69 | 23.69 | 20.34% | 28.51 | 7590.4 |  | 9 | Execução de TELHADOS | 266.25 | 7590.4
Serviço | 9.5 | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 50 | UN | 1310.71 | 1310.71 | 20.34% | 1577.31 | 78865.42 |  | 9 | Execução de TELHADOS | 50 | 78865.42
Macrosserviço | 10 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 19449.2
Serviço | 10.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 3402.5 | M2 | 4.75 | 4.75 | 20.34% | 5.72 | 19449.2 |  | 10 | Execução de REVESTIMENTOS INTERNOS | 3402.5 | 19449.2
Serviço | 10.2 | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 587.25 | M2 | 30 | 30 | 20.34% | 36.1 | 21200.9 |  | 10 | Execução de REVESTIMENTOS INTERNOS | 587.25 | 21200.9
Serviço | 10.3 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2001.25 | M2 | 26.97 | 26.97 | 20.34% | 32.46 | 64951.97 |  | 10 | Execução de REVESTIMENTOS INTERNOS | 2001.25 | 64951.97
Serviço | 10.4 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 814 | M2 | 23.84 | 23.84 | 20.34% | 28.69 | 23352.89 |  | 10 | Execução de REVESTIMENTOS INTERNOS | 814 | 23352.89
Macrosserviço | 11 |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | [6 empty] | 47307.11
Serviço | 11.1 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 491.25 | M2 | 67.77 | 67.77 | 20.34% | 81.55 | 40063.61 |  | 11 | Execução de REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 491.25 | 40063.61
Serviço | 11.2 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 96 | M2 | 62.7 | 62.7 | 20.34% | 75.45 | 7243.51 |  | 11 | Execução de REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 96 | 7243.51
Macrosserviço | 12 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 103279.05
Serviço | 12.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 758.75 | M2 | 8.3 | 8.3 | 20.34% | 9.99 | 7578.56 |  | 12 | Execução de REVESTIMENTOS EXTERNOS | 758.75 | 7578.56
Serviço | 12.2 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 761.25 | M2 | 7.15 | 7.15 | 20.34% | 8.6 | 6550.03 |  | 12 | Execução de REVESTIMENTOS EXTERNOS | 761.25 | 6550.03
Serviço | 12.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 761.25 | M2 | 41.61 | 41.61 | 20.34% | 50.07 | 38118.43 |  | 12 | Execução de REVESTIMENTOS EXTERNOS | 761.25 | 38118.43
Serviço | 12.4 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 758.75 | M2 | 55.89 | 55.89 | 20.34% | 67.26 | 51032.03 |  | 12 | Execução de REVESTIMENTOS EXTERNOS | 758.75 | 51032.03
Macrosserviço | 13 |  |  | FORROS | [6 empty] | 74650.31
Serviço | 13.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 1008.5 | M2 | 61.51 | 61.51 | 20.34% | 74.02 | 74650.31 |  | 13 | Execução de FORROS | 1008.5 | 74650.31
Macrosserviço | 14 |  |  | PINTURAS INTERNAS | [6 empty] | 14398.46
Serviço | 14.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 2815.25 | M2 | 4.25 | 4.25 | 20.34% | 5.11 | 14398.46 |  | 14 | Execução de PINTURAS INTERNAS | 2815.25 | 14398.46
Serviço | 14.2 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2815.25 | M2 | 10.53 | 10.53 | 20.34% | 12.67 | 35674.29 |  | 14 | Execução de PINTURAS INTERNAS | 2815.25 | 35674.29
Macrosserviço | 15 |  |  | PINTURAS EXTERNAS | [6 empty] | 28553.31
Serviço | 15.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 1520 | M2 | 5.08 | 5.08 | 20.34% | 6.11 | 9292.17 |  | 15 | Execução de PINTURAS EXTERNAS | 1520 | 9292.17
Serviço | 15.2 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1520 | M2 | 10.53 | 10.53 | 20.34% | 12.67 | 19261.14 |  | 15 | Execução de PINTURAS EXTERNAS | 1520 | 19261.14
Macrosserviço | 16 |  |  | PINTURA ESQUADRIAS | [6 empty] | 26061.13
Serviço | 16.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 525 | M2 | 1.92 | 1.92 | 20.34% | 2.31 | 1213.03 |  | 16 | Execução de PINTURA ESQUADRIAS | 525 | 1213.03
Serviço | 16.2 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 525 | M2 | 22.26 | 22.26 | 20.34% | 26.79 | 14063.53 |  | 16 | Execução de PINTURA ESQUADRIAS | 525 | 14063.53
Serviço | 16.3 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 525 | M2 | 17.07 | 17.07 | 20.34% | 20.54 | 10784.57 |  | 16 | Execução de PINTURA ESQUADRIAS | 525 | 10784.57
Macrosserviço | 17 |  |  | CERÂMICA | [6 empty] | 1118.27
Serviço | 17.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 1346.75 | M2 | 0.69 | 0.69 | 20.34% | 0.83 | 1118.27 |  | 17 | Execução de CERÂMICA | 1346.75 | 1118.27
Serviço | 17.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 1346.75 | M2 | 44.31 | 44.31 | 20.34% | 53.32 | 71812.28 |  | 17 | Execução de CERÂMICA | 1346.75 | 71812.28
Serviço | 17.3 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 378.25 | M2 | 57.3 | 57.3 | 20.34% | 68.95 | 26082.16 |  | 17 | Execução de CERÂMICA | 378.25 | 26082.16
Serviço | 17.4 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 804.75 | M2 | 45.25 | 45.25 | 20.34% | 54.45 | 43821.74 |  | 17 | Execução de CERÂMICA | 804.75 | 43821.74
Serviço | 17.5 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 420 | M2 | 64.01 | 64.01 | 20.34% | 77.03 | 32352.45 |  | 17 | Execução de CERÂMICA | 420 | 32352.45
Serviço | 17.6 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 477.5 | M2 | 56.81 | 56.81 | 20.34% | 68.37 | 32644.36 |  | 17 | Execução de CERÂMICA | 477.5 | 32644.36
Serviço | 17.7 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | 324.5 | M2 | 70.96 | 70.96 | 20.34% | 85.39 | 27710.11 |  | 17 | Execução de CERÂMICA | 324.5 | 27710.11
Macrosserviço | 18 |  |  | CIMENTADOS | [6 empty] | 32788.9
Serviço | 18.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 403.75 | M2 | 0.69 | 0.69 | 20.34% | 0.83 | 335.25 |  | 18 | Execução de CIMENTADOS | 403.75 | 335.25
Serviço | 18.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 28.25 | M3 | 954.63 | 954.63 | 20.34% | 1148.8 | 32453.65 |  | 18 | Execução de CIMENTADOS | 28.25 | 32453.65
Macrosserviço | 19 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [6 empty] | 47005.19
Serviço | 19.1 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 63 | M | 109.99 | 109.99 | 20.34% | 132.36 | 8338.8 |  | 19 | Execução de RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 63 | 8338.8
Serviço | 19.2 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 967.5 | M | 8.04 | 8.04 | 20.34% | 9.68 | 9360.89 |  | 19 | Execução de RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 967.5 | 9360.89
Serviço | 19.3 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 162.5 | M | 149.86 | 149.86 | 20.34% | 180.34 | 29305.5 |  | 19 | Execução de RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 162.5 | 29305.5
Macrosserviço | 20 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 27037.39
Serviço | 20.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 50 | UN | 11.36 | 11.36 | 20.34% | 13.67 | 683.53 |  | 20 | Execução de CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 50 | 683.53
Serviço | 20.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 25 | UN | 11.36 | 11.36 | 20.34% | 13.67 | 341.77 |  | 20 | Execução de CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 25 | 341.77
Serviço | 20.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 25 | UN | 13.18 | 13.18 | 20.34% | 15.86 | 396.52 |  | 20 | Execução de CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 25 | 396.52
Serviço | 20.4 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 25 | UN | 23.76 | 23.76 | 20.34% | 28.59 | 714.82 |  | 20 | Execução de CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 25 | 714.82
Serviço | 20.5 | OUTROS | 93674_ | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 50 | UN | 219.92 | 219.92 | 20.34% | 264.65 | 13232.59 |  | 20 | Execução de CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 50 | 13232.59
Serviço | 20.6 | OUTROS | 101873 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 25 | UN | 262.32 | 262.32 | 20.34% | 315.68 | 7891.9 |  | 20 | Execução de CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 25 | 7891.9
Serviço | 20.7 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 25 | UN | 125.52 | 125.52 | 20.34% | 151.05 | 3776.27 |  | 20 | Execução de CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 25 | 3776.27
Macrosserviço | 21 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [6 empty] | 49442.29
Serviço | 21.1 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 175 | UN | 28.61 | 28.61 | 20.34% | 34.43 | 6025.12 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 175 | 6025.12
Serviço | 21.2 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 125 | UN | 31.59 | 31.59 | 20.34% | 38.02 | 4751.93 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 125 | 4751.93
Serviço | 21.3 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 48.34 | 48.34 | 20.34% | 58.17 | 1454.31 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 25 | 1454.31
Serviço | 21.4 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 250 | UN | 33.22 | 33.22 | 20.34% | 39.98 | 9994.24 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 250 | 9994.24
Serviço | 21.5 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 150 | UN | 37.01 | 37.01 | 20.34% | 44.54 | 6680.68 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 150 | 6680.68
Serviço | 21.6 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 49.41 | 49.41 | 20.34% | 59.46 | 1486.5 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 25 | 1486.5
Serviço | 21.7 | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 30.26 | 30.26 | 20.34% | 36.41 | 910.37 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 25 | 910.37
Serviço | 21.8 | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 51.81 | 51.81 | 20.34% | 62.35 | 1558.7 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 25 | 1558.7
Serviço | 21.9 | OUTROS | 91947_ | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 50 | UN | 9.27 | 9.27 | 20.34% | 11.16 | 557.78 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 50 | 557.78
Serviço | 21.10 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 300 | UN | 11.23 | 11.23 | 20.34% | 13.51 | 4054.25 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 300 | 4054.25
Serviço | 21.11 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 325 | UN | 17.65 | 17.65 | 20.34% | 21.24 | 6903 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 325 | 6903
Serviço | 21.12 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 30.74 | 30.74 | 20.34% | 36.99 | 1849.63 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 50 | 1849.63
Serviço | 21.13 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 175 | UN | 15.27 | 15.27 | 20.34% | 18.38 | 3215.79 |  | 21 | Execução de ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 175 | 3215.79
Macrosserviço | 22 |  |  | FIOS E CABOS | [6 empty] | 124510.5
Serviço | 22.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2447.5 | M | 3.15 | 3.15 | 20.34% | 3.79 | 9277.76 |  | 22 | Execução de FIOS E CABOS | 2447.5 | 9277.76
Serviço | 22.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6470 | M | 4.63 | 4.63 | 20.34% | 5.57 | 36049.17 |  | 22 | Execução de FIOS E CABOS | 6470 | 36049.17
Serviço | 22.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 620 | M | 7.19 | 7.19 | 20.34% | 8.65 | 5364.52 |  | 22 | Execução de FIOS E CABOS | 620 | 5364.52
Serviço | 22.4 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 647.5 | M | 12.03 | 12.03 | 20.34% | 14.48 | 9373.79 |  | 22 | Execução de FIOS E CABOS | 647.5 | 9373.79
Serviço | 22.5 | SINAPI | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 207.5 | M | 11.48 | 11.48 | 20.34% | 13.82 | 2866.62 |  | 22 | Execução de FIOS E CABOS | 207.5 | 2866.62
Serviço | 22.6 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1117.5 | M | 18.79 | 18.79 | 20.34% | 22.61 | 25268.78 |  | 22 | Execução de FIOS E CABOS | 1117.5 | 25268.78
Serviço | 22.7 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1457.5 | M | 9.57 | 9.57 | 20.34% | 11.52 | 16785.35 |  | 22 | Execução de FIOS E CABOS | 1457.5 | 16785.35
Serviço | 22.8 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 551.5 | M | 8.25 | 8.25 | 20.34% | 9.93 | 5475.32 |  | 22 | Execução de FIOS E CABOS | 551.5 | 5475.32
Serviço | 22.9 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 1457.5 | M | 8.01 | 8.01 | 20.34% | 9.64 | 14049.18 |  | 22 | Execução de FIOS E CABOS | 1457.5 | 14049.18
Macrosserviço | 23 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [6 empty] | 23450.99
Serviço | 23.1 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 175 | UN | 12.72 | 12.72 | 20.34% | 15.31 | 2678.77 |  | 23 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 175 | 2678.77
Serviço | 23.2 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 8.49 | 8.49 | 20.34% | 10.22 | 2043.37 |  | 23 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 200 | 2043.37
Serviço | 23.3 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | UN | 12.81 | 12.81 | 20.34% | 15.42 | 1541.56 |  | 23 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 100 | 1541.56
Serviço | 23.4 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 6.47 | 6.47 | 20.34% | 7.79 | 1557.2 |  | 23 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 200 | 1557.2
Serviço | 23.5 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 127.5 | M | 5.29 | 5.29 | 20.34% | 6.37 | 811.66 |  | 23 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 127.5 | 811.66
Serviço | 23.6 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 217.5 | M | 22.96 | 22.96 | 20.34% | 27.63 | 6009.54 |  | 23 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 217.5 | 6009.54
Serviço | 23.7 | OUTROS | CPU-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") | 25 | UN | 292.8 | 292.8 | 20.34% | 352.36 | 8808.89 |  | 23 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 25 | 8808.89
Macrosserviço | 24 |  |  | REGISTROS | [6 empty] | 16899.95
Serviço | 24.1 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 100.46 | 100.46 | 20.34% | 120.89 | 3022.34 |  | 24 | Execução de REGISTROS | 25 | 3022.34
Serviço | 24.2 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 75 | UN | 105.86 | 105.86 | 20.34% | 127.39 | 9554.39 |  | 24 | Execução de REGISTROS | 75 | 9554.39
Serviço | 24.3 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 50 | UN | 48.93 | 48.93 | 20.34% | 58.88 | 2944.12 |  | 24 | Execução de REGISTROS | 50 | 2944.12
Serviço | 24.4 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100 | UN | 11.46 | 11.46 | 20.34% | 13.79 | 1379.1 |  | 24 | Execução de REGISTROS | 100 | 1379.1
Macrosserviço | 25 |  |  | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO | [6 empty] | 14851.91
Serviço | 25.1 | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 25 | UN | 170.32 | 170.32 | 20.34% | 204.96 | 5124.08 |  | 25 | Execução de ENTRADA / ALIMENTAÇÃO | 25 | 5124.08
Serviço | 25.2 | OUTROS | 104994 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | 25 | UN | 152.63 | 152.63 | 20.34% | 183.67 | 4591.87 |  | 25 | Execução de ENTRADA / ALIMENTAÇÃO | 25 | 4591.87
Serviço | 25.3 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 44.43 | 44.43 | 20.34% | 53.47 | 1336.68 |  | 25 | Execução de ENTRADA / ALIMENTAÇÃO | 25 | 1336.68
Serviço | 25.4 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 168.75 | M | 12.1 | 12.1 | 20.34% | 14.56 | 2457.19 |  | 25 | Execução de ENTRADA / ALIMENTAÇÃO | 168.75 | 2457.19
Serviço | 25.5 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 75 | M | 5.29 | 5.29 | 20.34% | 6.37 | 477.45 |  | 25 | Execução de ENTRADA / ALIMENTAÇÃO | 75 | 477.45
Serviço | 25.6 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 8.49 | 8.49 | 20.34% | 10.22 | 510.84 |  | 25 | Execução de ENTRADA / ALIMENTAÇÃO | 50 | 510.84
Serviço | 25.7 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 11.76 | 11.76 | 20.34% | 14.15 | 353.8 |  | 25 | Execução de ENTRADA / ALIMENTAÇÃO | 25 | 353.8
Macrosserviço | 26 |  |  | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | [6 empty] | 27487.22
Serviço | 26.1 | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 25 | UN | 329.17 | 329.17 | 20.34% | 396.12 | 9903.08 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 25 | 9903.08
Serviço | 26.2 | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | 25 | UN | 4.14 | 4.14 | 20.34% | 4.98 | 124.55 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 25 | 124.55
Serviço | 26.3 | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | 50 | UN | 4.67 | 4.67 | 20.34% | 5.62 | 280.99 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 50 | 280.99
Serviço | 26.4 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 25 | UN | 19.33 | 19.33 | 20.34% | 23.26 | 581.54 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 25 | 581.54
Serviço | 26.5 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 50 | UN | 25.94 | 25.94 | 20.34% | 31.22 | 1560.81 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 50 | 1560.81
Serviço | 26.6 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 38.25 | 38.25 | 20.34% | 46.03 | 1150.75 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 25 | 1150.75
Serviço | 26.7 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 8.49 | 8.49 | 20.34% | 10.22 | 2043.37 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 200 | 2043.37
Serviço | 26.8 | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | UN | 11.87 | 11.87 | 20.34% | 14.28 | 1428.44 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 100 | 1428.44
Serviço | 26.9 | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 13.59 | 13.59 | 20.34% | 16.35 | 408.86 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 25 | 408.86
Serviço | 26.10 | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 7.15 | 7.15 | 20.34% | 8.6 | 430.22 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 50 | 430.22
Serviço | 26.11 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 75 | UN | 16.65 | 16.65 | 20.34% | 20.04 | 1502.75 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 75 | 1502.75
Serviço | 26.12 | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 18.41 | 18.41 | 20.34% | 22.15 | 553.86 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 25 | 553.86
Serviço | 26.13 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 110 | M | 12.1 | 12.1 | 20.34% | 14.56 | 1601.73 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 110 | 1601.73
Serviço | 26.14 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 263.75 | M | 18.64 | 18.64 | 20.34% | 22.43 | 5916.28 |  | 26 | Execução de CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 263.75 | 5916.28
Macrosserviço | 27 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [6 empty] | 56115.77
Serviço | 27.1 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 75 | UN | 10.02 | 10.02 | 20.34% | 12.06 | 904.36 |  | 27 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 75 | 904.36
Serviço | 27.2 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 15.6 | 15.6 | 20.34% | 18.77 | 938.65 |  | 27 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 50 | 938.65
Serviço | 27.3 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 9.82 | 9.82 | 20.34% | 11.82 | 590.87 |  | 27 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 50 | 590.87
Serviço | 27.4 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 225 | UN | 14.98 | 14.98 | 20.34% | 18.03 | 4056.06 |  | 27 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 225 | 4056.06
Serviço | 27.5 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 27.27 | 27.27 | 20.34% | 32.82 | 820.42 |  | 27 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 25 | 820.42
Serviço | 27.6 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 23.85 | 23.85 | 20.34% | 28.7 | 717.53 |  | 27 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 25 | 717.53
Serviço | 27.7 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 41.16 | 41.16 | 20.34% | 49.53 | 1238.3 |  | 27 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 25 | 1238.3
Serviço | 27.8 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 25 | UN | 9.64 | 9.64 | 20.34% | 11.6 | 290.02 |  | 27 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 25 | 290.02
Serviço | 27.9 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 83.75 | M | 20.03 | 20.03 | 20.34% | 24.1 | 2018.72 |  | 27 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 83.75 | 2018.72
Serviço | 27.10 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 255.25 | M | 25.02 | 25.02 | 20.34% | 30.11 | 7685.34 |  | 27 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 255.25 | 7685.34
Serviço | 27.11 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100 | M | 11.61 | 11.61 | 20.34% | 13.97 | 1397.15 |  | 27 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 100 | 1397.15
Serviço | 27.12 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 845 | M | 34.87 | 34.87 | 20.34% | 41.96 | 35458.36 |  | 27 | Execução de TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 845 | 35458.36
Macrosserviço | 28 |  |  | ACESSÓRIOS/CAIXAS | [6 empty] | 104158.78
Serviço | 28.1 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 125 | UN | 598.69 | 598.69 | 20.34% | 720.46 | 90057.94 |  | 28 | Execução de ACESSÓRIOS/CAIXAS | 125 | 90057.94
Serviço | 28.2 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 47.94 | 47.94 | 20.34% | 57.69 | 1442.27 |  | 28 | Execução de ACESSÓRIOS/CAIXAS | 25 | 1442.27
Serviço | 28.3 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 18.7 | 18.7 | 20.34% | 22.5 | 562.59 |  | 28 | Execução de ACESSÓRIOS/CAIXAS | 25 | 562.59
Serviço | 28.4 | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 19.61 | 19.61 | 20.34% | 23.6 | 589.97 |  | 28 | Execução de ACESSÓRIOS/CAIXAS | 25 | 589.97
Serviço | 28.5 | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 25 | UN | 382.45 | 382.45 | 20.34% | 460.24 | 11506.01 |  | 28 | Execução de ACESSÓRIOS/CAIXAS | 25 | 11506.01
Macrosserviço | 29 |  |  | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | [6 empty] | 71900.14
Serviço | 29.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 531.77 | 531.77 | 20.34% | 639.93 | 15998.3 |  | 29 | Execução de APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 25 | 15998.3
Serviço | 29.2 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 270.14 | 270.14 | 20.34% | 325.09 | 8127.16 |  | 29 | Execução de APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 25 | 8127.16
Serviço | 29.3 | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 496.74 | 496.74 | 20.34% | 597.78 | 14944.42 |  | 29 | Execução de APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 25 | 14944.42
Serviço | 29.4 | SINAPI | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 738.22 | 738.22 | 20.34% | 888.37 | 22209.35 |  | 29 | Execução de APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 25 | 22209.35
Serviço | 29.5 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 113.89 | 113.89 | 20.34% | 137.06 | 3426.38 |  | 29 | Execução de APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 25 | 3426.38
Serviço | 29.6 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 239.14 | 239.14 | 20.34% | 287.78 | 7194.53 |  | 29 | Execução de APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 25 | 7194.53
Serviço | 29.7 | OUTROS | 2450 O | LIMPEZA GERAL (COMPOSIÇÃO 05) | 1186.5 | UN | 2.85 | 2.85 | 20.34% | 3.43 | 4069.33 |  | 29 | Execução de APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1186.5 | 4069.33

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL, PLACA DE OBRA E OUTROS ITENS NÃO EXISTENTES NO ORÇAMENTO PADRÃO | 1 | 10%
|  | 2 | 10%
|  | 3 | 10%
|  | 4 | 10%
|  | 5 | 10%
|  | 6 | 10%
|  | 7 | 10%
|  | 8 | 10%
|  | 9 | 10%
|  | 10 | 10%
2 | SAPATA | 1 | 20%
|  | 2 | 20%
|  | 3 | 20%
|  | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 0%
|  | 7 | 0%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
3 | BALDRAMES | 1 | 20%
|  | 2 | 20%
|  | 3 | 20%
|  | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 0%
|  | 7 | 0%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
4 | BALDRAMES | 1 | 20%
|  | 2 | 20%
|  | 3 | 20%
|  | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 0%
|  | 7 | 0%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
5 | PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | 0%
|  | 2 | 10%
|  | 3 | 15%
|  | 4 | 15%
|  | 5 | 15%
|  | 6 | 15%
|  | 7 | 15%
|  | 8 | 15%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
6 | ALVENARIA/FECHAMENTOS | 1 | 0%
|  | 2 | 20%
|  | 3 | 20%
|  | 4 | 15%
|  | 5 | 15%
|  | 6 | 15%
|  | 7 | 15%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
9 | TELHADOS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 25%
|  | 5 | 25%
|  | 6 | 25%
|  | 7 | 25%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 10%
|  | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 10%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
11 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 20%
|  | 5 | 30%
|  | 6 | 30%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
12 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 25%
|  | 5 | 25%
|  | 6 | 25%
|  | 7 | 25%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
13 | FORROS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
14 | PINTURAS INTERNAS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 0%
|  | 5 | 0%
|  | 6 | 0%
|  | 7 | 25%
|  | 8 | 25%
|  | 9 | 25%
|  | 10 | 25%
15 | PINTURAS EXTERNAS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 0%
|  | 5 | 0%
|  | 6 | 0%
|  | 7 | 25%
|  | 8 | 25%
|  | 9 | 25%
|  | 10 | 25%
16 | PINTURA ESQUADRIAS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 0%
|  | 5 | 0%
|  | 6 | 0%
|  | 7 | 50%
|  | 8 | 50%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
17 | CERÂMICA | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 25%
|  | 5 | 25%
|  | 6 | 25%
|  | 7 | 25%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
18 | CIMENTADOS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 20%
|  | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
19 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 25%
|  | 5 | 25%
|  | 6 | 25%
|  | 7 | 25%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
20 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 0%
|  | 5 | 0%
|  | 6 | 50%
|  | 7 | 50%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
21 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 0%
|  | 5 | 0%
|  | 6 | 50%
|  | 7 | 50%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
22 | FIOS E CABOS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 25%
|  | 5 | 25%
|  | 6 | 25%
|  | 7 | 25%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
23 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 25%
|  | 5 | 25%
|  | 6 | 25%
|  | 7 | 25%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
24 | REGISTROS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 0%
|  | 5 | 0%
|  | 6 | 0%
|  | 7 | 34%
|  | 8 | 33%
|  | 9 | 33%
|  | 10 | 0%
25 | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 0%
|  | 5 | 0%
|  | 6 | 0%
|  | 7 | 0%
|  | 8 | 50%
|  | 9 | 50%
|  | 10 | 0%
26 | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 25%
|  | 5 | 25%
|  | 6 | 25%
|  | 7 | 25%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
27 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 25%
|  | 5 | 25%
|  | 6 | 25%
|  | 7 | 25%
|  | 8 | 0%
|  | 9 | 0%
|  | 10 | 0%
28 | ACESSÓRIOS/CAIXAS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 0%
|  | 5 | 0%
|  | 6 | 0%
|  | 7 | 34%
|  | 8 | 33%
|  | 9 | 33%
|  | 10 | 0%
29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1 | 0%
|  | 2 | 0%
|  | 3 | 0%
|  | 4 | 0%
|  | 5 | 0%
|  | 6 | 0%
|  | 7 | 0%
|  | 8 | 34%
|  | 9 | 33%
|  | 10 | 33%