## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I.
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE GILBUÉS/PI | SINAPI - 09/2025 - Piauí ORSE - 08/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 22,0%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 89.151,40 | 100,00% 89.151,40
2 | ESCAVAÇÕES | 100,00% 65.265,62 | 100,00% 65.265,62
3 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 100,00% 329.230,48 | 25,00% 82.307,62 | 50,00% 164.615,24 | 25,00% 82.307,62
4 | LIGAÇÃO DOMICILIAR | 100,00% 10.842,30 |  |  | 100,00% 10.842,30
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 10.662,42 |  |  | 100,00% 10.662,42
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 7.431,81 | 35,00% 2.601,13 | 40,00% 2.972,72 | 25,00% 1.857,95
Porcentagem |  |  | 46,69% | 32,69% | 20,62%
Custo |  |  | 239.325,77 | 167.587,96 | 105.670,29
Porcentagem Acumulado |  |  | 46,69% | 79,38% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 239.325,77 | 406.913,73 | 512.584,03
_______________________________________________________________ emerson matheus marques de castro