PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ-PI

PLANILHA RESUMO OBRA

| DATA BASE: | SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO | BDI (%): | 20,79 |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | TOTAL (%) |
| 1 | SERVIÇOS GERAIS | 16.305,47 | 4,36% |
| 1.1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 3.901,28 | 1,04% |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 12.404,19 | 3,31% |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO POVOADO SACO | 358.054,53 | 95,64% |
| 2.1 | RUA PROJETADA 01 | 195.309,09 | 52,17% |
| 2.1.1 | TERRAPLENAGEM | 173,40 | 0,05% |
| 2.1.2 | PAVIMENTAÇÃO | 176.326,30 | 47,10% |
| 2.1.3 | TRANSPORTE | 6.623,63 | 1,77% |
| 2.1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 458,82 | 0,12% |
| 2.1.5 | DRENAGEM | 2.817,56 | 0,75% |
| 2.1.6 | SINALIZAÇÃO | 8.909,38 | 2,38% |
| 2.2 | RUA PROJETADA 02 | 93.748,77 | 25,04% |
| 2.2.1 | TERRAPLENAGEM | 83,40 | 0,02% |
| 2.2.2 | PAVIMENTAÇÃO | 84.975,04 | 22,70% |
| 2.2.3 | TRANSPORTE | 3.185,76 | 0,85% |
| 2.2.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 237,97 | 0,06% |
| 2.2.5 | DRENAGEM | 1.396,20 | 0,37% |
| 2.2.6 | SINALIZAÇÃO | 3.870,40 | 1,03% |
| 2.3 | RUA PROJETADA 03 | 68.996,67 | 18,43% |
| 2.3.1 | TERRAPLENAGEM | 63,00 | 0,02% |
| 2.3.2 | PAVIMENTAÇÃO | 63.945,88 | 17,08% |
| 2.3.3 | TRANSPORTE | 2.406,51 | 0,64% |
| 2.3.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 179,76 | 0,05% |
| 2.3.5 | DRENAGEM | 1.056,59 | 0,28% |
| 2.3.6 | SINALIZAÇÃO | 1.344,93 | 0,36% |
| TOTAL |  | 374.360,00 | 100,00% |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ-PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| DATA BASE: | SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BDI (%): | 20,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | TOTAL (%) | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL (R$) | TOTAL (%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | META | GERAL |
| 1 | SERVIÇOS GERAIS | 16.305,47 | 4,36% | 8.036,01 | 49,28% | 4.134,73 | 25,36% | 4.134,73 | 25,36% | 16.305,47 | 100,00% | 4,36% |
| 1.1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 3.901,28 | 1,04% | 3.901,28 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.901,28 | 100,00% | 1,04% |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 12.404,19 | 3,31% | 4.134,73 | 33,33% | 4.134,73 | 33,33% | 4.134,73 | 33,33% | 12.404,19 | 100,00% | 3,31% |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO POVOADO SACO | 358.054,53 | 95,64% | 141.797,03 | 39,60% | 147.260,83 | 41,13% | 68.996,67 | 19,27% | 358.054,53 | 100,00% | 95,64% |
| 2.1 | RUA PROJETADA 01 | 195.309,09 | 52,17% | 141.797,03 | 72,60% | 53.512,06 | 27,40% | 0,00 | 0,00% | 195.309,09 | 100,00% | 52,17% |
| 2.1.1 | TERRAPLENAGEM | 173,40 | 0,05% | 173,40 | 100,00% |  | 0,00% |  | 0,00% | 173,40 | 100,00% | 0,05% |
| 2.1.2 | PAVIMENTAÇÃO | 176.326,30 | 47,10% | 135.000,00 | 76,56% | 41.326,30 | 23,44% |  | 0,00% | 176.326,30 | 100,00% | 47,10% |
| 2.1.3 | TRANSPORTE | 6.623,63 | 1,77% | 6.623,63 | 100,00% |  | 0,00% |  | 0,00% | 6.623,63 | 100,00% | 1,77% |
| 2.1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 458,82 | 0,12% |  | 0,00% | 458,82 | 100,00% |  | 0,00% | 458,82 | 100,00% | 0,12% |
| 2.1.5 | DRENAGEM | 2.817,56 | 0,75% |  | 0,00% | 2.817,56 | 100,00% |  | 0,00% | 2.817,56 | 100,00% | 0,75% |
| 2.1.6 | SINALIZAÇÃO | 8.909,38 | 2,38% |  | 0,00% | 8.909,38 | 100,00% |  | 0,00% | 8.909,38 | 100,00% | 2,38% |
| 2.2 | RUA PROJETADA 02 | 93.748,77 | 25,04% | 0,00 | 0,00% | 93.748,77 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 93.748,77 | 100,00% | 25,04% |
| 2.2.1 | TERRAPLENAGEM | 83,40 | 0,02% |  | 0,00% | 83,40 | 100,00% |  | 0,00% | 83,40 | 100,00% | 0,02% |
| 2.2.2 | PAVIMENTAÇÃO | 84.975,04 | 22,70% |  | 0,00% | 84.975,04 | 100,00% |  | 0,00% | 84.975,04 | 100,00% | 22,70% |
| 2.2.3 | TRANSPORTE | 3.185,76 | 0,85% |  | 0,00% | 3.185,76 | 100,00% |  | 0,00% | 3.185,76 | 100,00% | 0,85% |
| 2.2.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 237,97 | 0,06% |  | 0,00% | 237,97 | 100,00% |  | 0,00% | 237,97 | 100,00% | 0,06% |
| 2.2.5 | DRENAGEM | 1.396,20 | 0,37% |  | 0,00% | 1.396,20 | 100,00% |  | 0,00% | 1.396,20 | 100,00% | 0,37% |
| 2.2.6 | SINALIZAÇÃO | 3.870,40 | 1,03% |  | 0,00% | 3.870,40 | 100,00% |  | 0,00% | 3.870,40 | 100,00% | 1,03% |
| 2.3 | RUA PROJETADA 03 | 68.996,67 | 18,43% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 68.996,67 | 100,00% | 68.996,67 | 100,00% | 18,43% |
| 2.3.1 | TERRAPLENAGEM | 63,00 | 0,02% |  | 0,00% |  | 0,00% | 63,00 | 100,00% | 63,00 | 100,00% | 0,02% |
| 2.3.2 | PAVIMENTAÇÃO | 63.945,88 | 17,08% |  | 0,00% |  | 0,00% | 63.945,88 | 100,00% | 63.945,88 | 100,00% | 17,08% |
| 2.3.3 | TRANSPORTE | 2.406,51 | 0,64% |  | 0,00% |  | 0,00% | 2.406,51 | 100,00% | 2.406,51 | 100,00% | 0,64% |
| 2.3.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 179,76 | 0,05% |  | 0,00% |  | 0,00% | 179,76 | 100,00% | 179,76 | 100,00% | 0,05% |
| 2.3.5 | DRENAGEM | 1.056,59 | 0,28% |  | 0,00% |  | 0,00% | 1.056,59 | 100,00% | 1.056,59 | 100,00% | 0,28% |
| 2.3.6 | SINALIZAÇÃO | 1.344,93 | 0,36% |  | 0,00% |  | 0,00% | 1.344,93 | 100,00% | 1.344,93 | 100,00% | 0,36% |
|  | TOTAL GERAL | 374.360,00 | 100,00% | 149.833,04 | 40,02% | 151.395,56 | 40,44% | 73.131,40 | 19,54% | 374.360,00 | 100,00% | 100,00% |
|  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 149.833,04 | 40,02% | 301.228,60 | 80,46% | 374.360,00 | 100,00% |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

# DATA BASE: SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  |  |  | 16.305,47 |
| 1.1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |  | 3.901,28 |
| 1.1.1 | PLACAOBRA | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (REF: 103689-SINAPI-09/2025) | M2 | 6,48 | 498,43 | 602,05 | 3.901,28 |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  |  |  | 12.404,19 |
| 1.2.1 | ADMPAV | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3,00 | 3.423,07 | 4.134,73 | 12.404,19 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO POVOADO SACO |  |  |  |  |  |  | 358.054,53 |
| 2.1 | RUA PROJETADA 01 |  |  |  |  |  |  | 195.309,09 |
| 2.1.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  | 173,40 |
| 2.1.1.1 | 4413986 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | M2 | 1.734,00 | 0,08 | 0,10 | 173,40 |
| 2.1.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  | 176.326,30 |
| 2.1.2.1 | DESMONTE | PRÓPRIA | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | MILHE | 72,83 | 629,55 | 760,43 | 55.382,12 |
| 2.1.2.2 | LOCPAV | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 289,00 | 0,89 | 1,08 | 312,12 |
| 2.1.2.3 | MEIOFIO | PRÓPRIA | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (REF: 94273-SINAPI-09/2025) | M | 584,00 | 44,34 | 53,56 | 31.279,04 |
| 2.1.2.4 | PAVIMENT | PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM COMPACTAÇÃO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ADAPTAÇÃO SINAPI-101169 | M² | 1.734,00 | 42,66 | 51,53 | 89.353,02 |
| 2.1.3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  | 6.623,63 |
| 2.1.3.1 | 5915321 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 8.077,60 | 0,68 | 0,82 | 6.623,63 |
| 2.1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  | 458,82 |
| 2.1.4.1 | 4915723 | SICRO | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | M2 | 107,20 | 3,54 | 4,28 | 458,82 |
| 2.1.5 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  | 2.817,56 |
| 2.1.5.1 | 1107888 | SICRO | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 4,48 | 520,67 | 628,92 | 2.817,56 |
| 2.1.6 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  | 8.909,38 |
| 2.1.6.1 | 5213446 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 7,00 | 695,28 | 839,83 | 5.878,81 |
| 2.1.6.2 | PLACARUA | PRÓPRIA | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 6,00 | 375,84 | 453,98 | 2.723,88 |
| 2.1.6.3 | 1106057 | SICRO | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 0,48 | 528,97 | 638,94 | 306,69 |
| 2.2 | RUA PROJETADA 02 |  |  |  |  |  |  | 93.748,77 |

# DATA BASE: SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  | 83,40 |
| 2.2.1.1 | 4413986 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | M2 | 834,00 | 0,08 | 0,10 | 83,40 |
| 2.2.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  | 84.975,04 |
| 2.2.2.1 | DESMONTE | PRÓPRIA | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | MILHE | 35,03 | 629,55 | 760,43 | 26.637,86 |
| 2.2.2.2 | LOCPAV | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 139,00 | 0,89 | 1,08 | 150,12 |
| 2.2.2.3 | MEIOFIO | PRÓPRIA | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (REF: 94273-SINAPI-09/2025) | M | 284,00 | 44,34 | 53,56 | 15.211,04 |
| 2.2.2.4 | PAVIMENT | PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM COMPACTAÇÃO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ADAPTAÇÃO SINAPI-101169 | M² | 834,00 | 42,66 | 51,53 | 42.976,02 |
| 2.2.3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  | 3.185,76 |
| 2.2.3.1 | 5915321 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 3.885,07 | 0,68 | 0,82 | 3.185,76 |
| 2.2.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  | 237,97 |
| 2.2.4.1 | 4915723 | SICRO | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | M2 | 55,60 | 3,54 | 4,28 | 237,97 |
| 2.2.5 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  | 1.396,20 |
| 2.2.5.1 | 1107888 | SICRO | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 2,22 | 520,67 | 628,92 | 1.396,20 |
| 2.2.6 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  | 3.870,40 |
| 2.2.6.1 | 5213446 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1,00 | 695,28 | 839,83 | 839,83 |
| 2.2.6.2 | PLACARUA | PRÓPRIA | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 6,00 | 375,84 | 453,98 | 2.723,88 |
| 2.2.6.3 | 1106057 | SICRO | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 0,48 | 528,97 | 638,94 | 306,69 |
| 2.3 | RUA PROJETADA 03 |  |  |  |  |  |  | 68.996,67 |
| 2.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  | 63,00 |
| 2.3.1.1 | 4413986 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | M2 | 630,00 | 0,08 | 0,10 | 63,00 |
| 2.3.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  | 63.945,88 |
| 2.3.2.1 | DESMONTE | PRÓPRIA | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | MILHE | 26,46 | 629,55 | 760,43 | 20.120,98 |
| 2.3.2.2 | LOCPAV | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 105,00 | 0,89 | 1,08 | 113,40 |

# DATA BASE: SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2.3 | MEIOFIO | PRÓPRIA | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (REF: 94273-SINAPI-09/2025) | M | 210,00 | 44,34 | 53,56 | 11.247,60 |
| 2.3.2.4 | PAVIMENT | PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM COMPACTAÇÃO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ADAPTAÇÃO SINAPI-101169 | M² | 630,00 | 42,66 | 51,53 | 32.463,90 |
| 2.3.3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  | 2.406,51 |
| 2.3.3.1 | 5915321 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2.934,77 | 0,68 | 0,82 | 2.406,51 |
| 2.3.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  | 179,76 |
| 2.3.4.1 | 4915723 | SICRO | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | M2 | 42,00 | 3,54 | 4,28 | 179,76 |
| 2.3.5 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  | 1.056,59 |
| 2.3.5.1 | 1107888 | SICRO | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 1,68 | 520,67 | 628,92 | 1.056,59 |
| 2.3.6 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  | 1.344,93 |
| 2.3.6.1 | 5213446 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1,00 | 695,28 | 839,83 | 839,83 |
| 2.3.6.2 | PLACARUA | PRÓPRIA | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1,00 | 375,84 | 453,98 | 453,98 |
| 2.3.6.3 | 1106057 | SICRO | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 0,08 | 528,97 | 638,94 | 51,12 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 374.360,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE: SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | COEF. | COMP. (m) | LARG. (m) | ALT. (m) | ÁREA (m2) | VOL. (m3) | PARCIAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | PLACAOBRA | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (REF: 103689-SINAPI-09/2025) | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 |
| 1.1.1.1 |  |  |  |  | 1,00 |  | 3,600 |  | 1,80 | 6,48 |  | 6,48 |  |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ADMPAV | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |
| 1.2.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO POVOADO SACO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | RUA PROJETADA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 4413986 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.734,00 |
| 2.1.1.1.1 | Comprimento da rua x largura da rua |  |  |  | 1,00 |  | 271,000 | 6,00 |  | 1.626,00 |  | 1.626,00 |  |
| 2.1.1.1.2 | Cabeças de rua |  |  |  | 6,00 |  | 3,000 | 6,00 |  | 18,00 |  | 108,00 |  |
| 2.1.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | DESMONTE | PRÓPRIA | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | MILHE |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,83 |
| 2.1.2.1.1 | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) X QUANTIDADE DE PEDRAS POR M² (42 UNIDADE) / 1000 |  |  |  | 72,83 |  |  |  |  |  |  | 72,83 |  |
| 2.1.2.2 | LOCPAV | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,00 |
| 2.1.2.2.1 | Comprimento da rua 01 |  |  |  | 1,00 |  | 271,000 |  |  |  |  | 271,00 |  |
| 2.1.2.2.2 | Comprimento das cabeças de rua |  |  |  | 6,00 |  | 3,000 |  |  |  |  | 18,00 |  |
| 2.1.2.3 | MEIOFIO | PRÓPRIA | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (REF: 94273-SINAPI-09/2025) | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,00 |
| 2.1.2.3.1 | 2 x Comprimento da rua 01 |  |  |  | 2,00 |  | 271,000 |  |  |  |  | 542,00 |  |
| 2.1.2.3.2 | 2 x Comprimento cabeças de rua |  |  |  | 6,00 | 2,000000 | 3,000 |  |  |  |  | 36,00 |  |
| 2.1.2.3.3 | Contenção fim da rua |  |  |  | 2,00 |  | 6,000 |  |  |  |  | 12,00 |  |
| 2.1.2.3.4 | Contenção fim da cabeça de rua |  |  |  | 6,00 |  | 6,000 |  |  |  |  | 36,00 |  |
| 2.1.2.3.5 | Desconto cruzamentos com cabeça de rua |  |  |  | 6,00 | -1,000000 | 6,000 |  |  |  |  | -36,00 |  |
| 2.1.2.3.6 | Desconto cruzamentos com a rua Projetada 03 |  |  |  | 1,00 | -1,000000 | 6,000 |  |  |  |  | -6,00 |  |
| 2.1.2.4 | PAVIMENT | PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM COMPACTAÇÃO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ADAPTAÇÃO SINAPI-101169 | M² |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.734,00 |
| 2.1.2.4.1 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1.734,00 |  | 1.734,00 |  |
| 2.1.3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 5915321 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.077,60 |
| 2.1.3.1.1 | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) X MASSA DE PEDRAS (T/M²) X DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (KM) |  |  |  | 1,00 | 0,177800 | 26,200 |  |  | 1.734,00 | 45.430,80 | 8.077,60 |  |
| 2.1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | 4915723 | SICRO | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,20 |
| 2.1.4.1.1 | CAIAÇÃO MEIO FIO COMPRIMENTO DA RUA E CABEÇA DE RUA |  |  |  | 1,00 |  | 536,000 |  | 0,20 | 107,20 |  | 107,20 |  |
| 2.1.5 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | 1107888 | SICRO | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,48 |
| 2.1.5.1.1 | SARJETA EM CONCRETO |  |  |  |  |  | 560,000 | 0,40 | 0,02 |  | 4,48 | 4,48 |  |
| 2.1.6 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1 | 5213446 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
| 2.1.6.1.1 | PLACA R1 "PARE" |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
| 2.1.6.2 | PLACARUA | PRÓPRIA | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
| 2.1.6.2.1 | PLACA DE RUA |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |

DATA BASE: SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | COEF. | COMP. (m) | LARG. (m) | ALT. (m) | ÁREA (m2) | VOL. (m3) | PARCIAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.6.3 | 1106057 | SICRO | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
| 2.1.6.3.1 | FIXAÇÃO DA PLACA DE RUA |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,48 |  |
| 2.2 | RUA PROJETADA 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 4413986 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,00 |
| 2.2.1.1.1 | Comprimento da rua x largura da rua |  |  |  | 1,00 |  | 139,000 | 6,00 |  | 834,00 |  | 834,00 |  |
| 2.2.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | DESMONTE | PRÓPRIA | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | MILHE |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,03 |
| 2.2.2.1.1 | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) X QUANTIDADE DE PEDRAS POR M² (42 UNIDADE) / 1000 |  |  |  | 35,03 |  |  |  |  |  |  | 35,03 |  |
| 2.2.2.2 | LOCPAV | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00 |
| 2.2.2.2.1 | comprimento da rua |  |  |  | 139,00 |  |  |  |  |  |  | 139,00 |  |
| 2.2.2.3 | MEIOFIO | PRÓPRIA | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (REF: 94273-SINAPI-09/2025) | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,00 |
| 2.2.2.3.1 | 2 X comprimento da rua |  |  |  | 2,00 |  | 139,000 |  |  |  |  | 278,00 |  |
| 2.2.2.3.2 | Contenção fim da rua |  |  |  | 1,00 |  | 6,000 |  |  |  |  | 6,00 |  |
| 2.2.2.4 | PAVIMENT | PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM COMPACTAÇÃO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ADAPTAÇÃO SINAPI-101169 | M² |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,00 |
| 2.2.2.4.1 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 834,00 |  | 834,00 |  |
| 2.2.3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 5915321 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.885,07 |
| 2.2.3.1.1 | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) X MASSA DE PEDRAS (T/M²) X DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (KM) |  |  |  | 1,00 | 0,177800 | 26,200 |  |  | 834,00 | 21.850,80 | 3.885,07 |  |
| 2.2.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | 4915723 | SICRO | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,60 |
| 2.2.4.1.1 | CAIAÇÃO |  |  |  | 1,00 |  | 278,000 |  | 0,20 | 55,60 |  | 55,60 |  |
| 2.2.5 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.1 | 1107888 | SICRO | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |
| 2.2.5.1.1 | SARJETA EM CONCRETO |  |  |  |  |  | 278,000 | 0,40 | 0,02 |  | 2,22 | 2,22 |  |
| 2.2.6 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.1 | 5213446 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 2.2.6.1.1 | PLACA R1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 2.2.6.2 | PLACARUA | PRÓPRIA | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
| 2.2.6.2.1 | PLACA DE RUA |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.2.6.3 | 1106057 | SICRO | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
| 2.2.6.3.1 | FIXAÇÃO DA PLACA DE RUA |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,00 |  |
| 2.3 | RUA PROJETADA 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 4413986 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |
| 2.3.1.1.1 | Comprimento da rua x largura da rua |  |  |  | 1,00 |  | 105,000 | 6,00 |  | 630,00 |  | 630,00 |  |
| 2.3.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | DESMONTE | PRÓPRIA | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | MILHE |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,46 |
| 2.3.2.1.1 | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) X QUANTIDADE DE PEDRAS POR M² (42 UNIDADE) / 1000 |  |  |  | 26,46 |  |  |  |  |  |  | 26,46 |  |
| 2.3.2.2 | LOCPAV | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,00 |
| 2.3.2.2.1 | Comprimento da rua |  |  |  | 1,00 |  | 105,000 |  |  |  |  | 105,00 |  |

DATA BASE: SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | COEF. | COMP. (m) | LARG. (m) | ALT. (m) | ÁREA (m2) | VOL. (m3) | PARCIAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2.3 | MEIOFIO | PRÓPRIA | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (REF: 94273-SINAPI-09/2025) | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 |
| 2.3.2.3.1 | 2 x comprimento da rua |  |  |  | 2,00 |  | 105,000 |  |  |  |  | 210,00 |  |
| 2.3.2.4 | PAVIMENT | PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM COMPACTAÇÃO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ADAPTAÇÃO SINAPI-101169 | M² |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |
| 2.3.2.4.1 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 630,00 |  | 630,00 |  |
| 2.3.3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1 | 5915321 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.934,77 |
| 2.3.3.1.1 | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) X MASSA DE PEDRAS (T/M²) X DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (KM) |  |  |  | 1,00 | 0,177800 | 26,200 |  |  | 630,00 | 16.506,00 | 2.934,77 |  |
| 2.3.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1 | 4915723 | SICRO | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,00 |
| 2.3.4.1.1 |  |  |  |  | 1,00 |  | 210,000 |  | 0,20 | 42,00 |  | 42,00 |  |
| 2.3.5 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.1 | 1107888 | SICRO | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |
| 2.3.5.1.1 | SARJETA EM CONCRETO |  |  |  |  |  | 210,000 | 0,40 | 0,02 |  | 1,68 | 1,68 |  |
| 2.3.6 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.1 | 5213446 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 2.3.6.1.1 | PLACA R1 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 2.3.6.2 | PLACARUA | PRÓPRIA | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 2.3.6.2.1 | PLACA DE RUA |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 2.3.6.3 | 1106057 | SICRO | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| 2.3.6.3.1 | FIXAÇÃO DA PLACA DE RUA |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,08 |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SINAV | PLACAOBRA | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (REF: 103689-SINAPI-09/2025) | M2 |  | 498,43 |  |
| INSUMO | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0132 | 20,74 | 0,27 |
| INSUMO | 5065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0,0113 | 38,70 | 0,43 |
| INSUMO | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 432,00 | 432,00 |
| INSUMO | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3,2083 | 5,05 | 16,20 |
| INSUMO | P9824 | SICRO | SERVENTE | H | 1,1186 | 22,8928 | 25,60 |
| INSUMO | P9808 | SICRO | CARPINTEIRO | H | 0,3729 | 27,9991 | 10,44 |
| INSUMO | P9822 | SICRO | PINTOR | H | 0,2265 | 32,8877 | 7,44 |
| INSUMO | 7340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 0,1628 | 37,19 | 6,05 |
| TOTAL SEM BDI - PLACAOBRA |  |  |  |  |  |  | 498,43 |
| TAXA DE BDI (20,79 %) |  |  |  |  |  |  | 103,62 |
| TOTAL COM BDI - PLACAOBRA |  |  |  |  |  |  | 602,05 |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADMPAV | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS |  | 3.423,07 |  |
| INSUMO | P9812 | SICRO | ENGENHEIRO - MENSALISTA | MÊS | 0,076389111 | 28.508,0139 | 2.177,70 |
| INSUMO | P9893 | SICRO | ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO - MENSALISTA | MÊS | 0,15 | 8.302,4735 | 1.245,37 |
| TOTAL SEM BDI - ADMPAV |  |  |  |  |  |  | 3.423,07 |
| TAXA DE BDI (20,79 %) |  |  |  |  |  |  | 711,66 |
| TOTAL COM BDI - ADMPAV |  |  |  |  |  |  | 4.134,73 |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVID | DESMONTE | PRÓPRIA | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | MILHE |  | 629,55 |  |
| INSUMO | P9821 | SICRO | PEDREIRO | H | 12 | 27,8394 | 331,84 |
| INSUMO | P9824 | SICRO | SERVENTE | H | 12 | 22,8928 | 274,71 |
| INSUMO | TCE-PI | TCE-PI | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | MILHE | 1 | 23,00 | 23,00 |
| TOTAL SEM BDI - DESMONTE |  |  |  |  |  |  | 629,55 |
| TAXA DE BDI (20,79 %) |  |  |  |  |  |  | 130,88 |
| TOTAL COM BDI - DESMONTE |  |  |  |  |  |  | 760,43 |
| * O ITEM INDENIZAÇÇÃO DE JAZIDA FOI RETIRADO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 DE 28 FEVEREIRO DE 2024 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. JUSTIFICATIVA EM ANEXO |  |  |  |  |  |  |  |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCA | LOCPAV | PRÓPRIA | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M |  | 0,89 |  |

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| INSUMO | P9949 | SICRO | TOPÓGRAFO - MENSALISTA | MÊS | 0,0000666 | 9.310,7757 | 0,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSUMO | P9950 | SICRO | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - MENSALISTA | MÊS | 0,00003329 | 6.037,4081 | 0,20 |
| INSUMO | E9553 | SICRO | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M | H | 0,0088 | 8,09 | 0,07 |
| TOTAL SEM BDI - LOCPAV |  |  |  |  |  |  | 0,89 |
| TAXA DE BDI (20,79 %) |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| TOTAL COM BDI - LOCPAV |  |  |  |  |  |  | 1,08 |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUIA | MEIOFIO | PRÓPRIA | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (REF: 94273-SINAPI-09/2025) | M |  | 44,34 |  |
| INSUMO | P9821 | SICRO | PEDREIRO | H | 0,2296 | 27,8394 | 6,39 |
| INSUMO | P9824 | SICRO | SERVENTE | H | 0,23 | 22,8928 | 5,26 |
| INSUMO | M0028 | SICRO | AREIA MÉDIA | M3 | 0,0066 | 92,1314 | 0,60 |
| INSUMO | 4059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1,005 | 30,86 | 31,01 |
| COMPOSICAO | 1109669 | SICRO | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M³ | 0,0018 | 603,90 | 1,08 |
| TOTAL SEM BDI - MEIOFIO |  |  |  |  |  |  | 44,34 |
| TAXA DE BDI (20,79 %) |  |  |  |  |  |  | 9,22 |
| TOTAL COM BDI - MEIOFIO |  |  |  |  |  |  | 53,56 |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVID | PAVIMENT | PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM COMPACTAÇÃO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ADAPTAÇÃO SINAPI-101169 | M² |  | 42,66 |  |
| INSUMO | P9824 | SICRO | SERVENTE | H | 0,4021 | 22,8928 | 9,20 |
| INSUMO | M0081 | SICRO | AREIA GROSSA | M3 | 0,114 | 81,9829 | 9,34 |
| COTACAO | COT2 | PRÓPRIA | ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 1,6 T - 18 KW | H | 0,01 | 129,30 | 1,29 |
| INSUMO | P9802 | SICRO | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 0,4021 | 26,1731 | 10,52 |
| COMPOSICAO | 1109669 | SICRO | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M³ | 0,0204 | 603,90 | 12,31 |
| TOTAL SEM BDI - PAVIMENT |  |  |  |  |  |  | 42,66 |
| TAXA DE BDI (20,79 %) |  |  |  |  |  |  | 8,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

| DATA BASE: | SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO | BDI (%): | 20,79 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL COM BDI - PAVIMENT |  | 51,53 |  |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SINAV | PLACARUA | PRÓPRIA | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN |  | 375,84 |  |
| INSUMO | P9824 | SICRO | SERVENTE | H | 0,48 | 22,8928 | 10,98 |
| INSUMO | 13521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 142,56 | 285,12 |
| INSUMO | M0962 | SICRO | TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2") | M | 2,7 | 28,9434 | 78,14 |
| INSUMO | M1367 | SICRO | CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO | KG | 0,0768 | 10,4660 | 0,80 |
| INSUMO | 11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0,20 | 0,80 |
| TOTAL SEM BDI - PLACARUA |  |  |  |  |  |  | 375,84 |
| TAXA DE BDI (20,79 %) |  |  |  |  |  |  | 78,14 |
| TOTAL COM BDI - PLACARUA |  |  |  |  |  |  | 453,98 |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO-DNIT | 4413986 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | M2 | 4725,08 | 0,08 |  |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9524 | SICRO | MOTONIVELADORA - 93 KW | 1 | 1,00 | 0,00 | 342,5813 | 150,2593 | 342,5813 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 342,5813 |
| B - MÃO DE OBRA |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total |
|  | P9824 | SICRO | SERVENTE | 1 | H | 22,8928 |  |  | 22,8928 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Mão de Obra |  | 22,8928 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 365,4741 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 0,0773 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,00130 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| TOTAL SEM BDI - 4413986 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| TAXA DE BDI (20,79 %) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
| TOTAL COM BDI - 4413986 |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| SICRO-DNIT | 5915321 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 470,61 | 0,68 |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9667 | SICRO | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 210 KW | 1 | 1,00 | 0,00 | 321,0278 | 96,4771 | 321,0278 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 321,0278 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 321,0278 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 0,6822 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| TOTAL SEM BDI - 5915321 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |
| TAXA DE BDI (20,79 %) |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| TOTAL COM BDI - 5915321 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO-DNIT | 4915723 | SICRO | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | M2 | 100 | 3,54 |  |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9687 | SICRO | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW | 1 | 0,30 | 0,70 | 170,7245 | 67,1100 | 98,1944 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 98,1944 |
| B - MÃO DE OBRA |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total |
|  | P9824 | SICRO | SERVENTE | 10 | H | 22,8928 |  |  | 228,9280 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Mão de Obra |  | 228,9280 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 327,1224 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 3,2712 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,06310 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| C - MATERIAL |  |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário |
|  | M0345 | SICRO | CAL HIDRATADA - SACO | 0,2 | KG | 0,8962 |  |  | 0,1792 |
|  | M0729 | SICRO | FIXADOR DE CAL PARA PINTURA | 0,0038 | L | 5,4108 |  |  | 0,0206 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário total de Material |  | 0,1998 |
| E - TEMPO FIXO |  |  |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário |
|  | M0345 | SICRO | CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T | 5915474 | 0,0002 | T | 34,3700 |  | 0,0069 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário total de Tempo Fixo |  | 0,0069 |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  |  |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LN | RP | P | FE |
|  | M0345 | SICRO | CAL HIDRATADA - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T | 0,0002 | TKM | 5915322 | 5915323 | 5915324 |  |
| TOTAL SEM BDI - 4915723 |  |  |  |  |  |  |  | 3,54 |  |

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| TAXA DE BDI (20,79 %) | 0,74 |
| --- | --- |
| TOTAL COM BDI - 4915723 | 4,28 |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO-DNIT | 1107888 | SICRO | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 3,96024 | 520,67 |  |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9010 | SICRO | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,2407 | 0,8335 | 1,2407 |
|  | E9519 | SICRO | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1,00 | 0,00 | 58,1529 | 35,1179 | 58,1529 |
|  | E9071 | SICRO | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 4 | 0,92 | 0,08 | 0,7315 | 0,4950 | 2,8503 |
|  | E9064 | SICRO | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | 3 | 0,41 | 0,59 | 1,7134 | 1,1594 | 4,1596 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 66,4035 |
| B - MÃO DE OBRA |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total |
|  | P9821 | SICRO | PEDREIRO | 1 | H | 27,8394 |  |  | 27,8394 |
|  | P9824 | SICRO | SERVENTE | 9 | H | 22,8928 |  |  | 206,0352 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Mão de Obra |  | 233,8746 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 300,2781 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 75,8232 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 1,41180 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| C - MATERIAL |  |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário |
|  | M0030 | SICRO | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA | 0,75744 | KG | 8,9109 |  |  | 6,7495 |
|  | M0082 | SICRO | AREIA MÉDIA LAVADA | 0,65012 | M3 | 101,7458 |  |  | 66,1470 |
|  | M0191 | SICRO | BRITA 1 | 0,36754 | M3 | 181,2767 |  |  | 66,6264 |
|  | M0192 | SICRO | BRITA 2 | 0,36754 | M3 | 167,7231 |  |  | 61,6449 |
|  | M0424 | SICRO | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | 252,48076 | KG | 0,9100 |  |  | 229,7575 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário total de Material |  | 430,9253 |
| E - TEMPO FIXO |  |  |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário |
|  | M0030 | SICRO | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | 5914655 | 0,00076 | T | 34,2200 |  | 0,0260 |
|  | M0082 | SICRO | AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 | 5914647 | 0,97518 | T | 1,8500 |  | 1,8041 |

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

|  | M0191 | SICRO | BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 | 5914647 | 0,55131 | T | 1,8500 |  | 1,0199 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M0192 | SICRO | BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 | 5914647 | 0,55131 | T | 1,8500 |  | 1,0199 |
|  | M0424 | SICRO | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | 5914655 | 0,25248 | T | 34,2200 |  | 8,6399 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário total de Tempo Fixo |  | 12,5098 |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  |  |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LN | RP | P | FE |
|  | M0030 | SICRO | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | 0,00076 | TKM | 5914449 | 5914464 | 5914479 |  |
|  | M0082 | SICRO | AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 | 0,97518 | TKM | 5914359 | 5914374 | 5914389 |  |
|  | M0191 | SICRO | BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 | 0,55131 | TKM | 5914359 | 5914374 | 5914389 |  |
|  | M0192 | SICRO | BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 | 0,55131 | TKM | 5914359 | 5914374 | 5914389 |  |
|  | M0424 | SICRO | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | 0,25248 | TKM | 5914449 | 5914464 | 5914479 |  |
| TOTAL SEM BDI - 1107888 |  |  |  |  |  |  |  | 520,67 |  |
| TAXA DE BDI (20,79 %) |  |  |  |  |  |  |  | 108,25 |  |
| TOTAL COM BDI - 1107888 |  |  |  |  |  |  |  | 628,92 |  |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO-DNIT | 5213446 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 | 695,28 |  |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9687 | SICRO | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW | 1 | 0,30 | 0,70 | 170,7245 | 67,1100 | 98,1944 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 98,1944 |
| B - MÃO DE OBRA |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total |
|  | P9830 | SICRO | MONTADOR | 1 | H | 33,6753 |  |  | 33,6753 |
|  | P9824 | SICRO | SERVENTE | 2 | H | 22,8928 |  |  | 45,7856 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Mão de Obra |  | 79,4609 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 177,6553 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 59,2184 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário |
|  | 5213414 | SICRO | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO | 1 | M2 | 636,0600 |  |  | 636,0600 |

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

|  | Custo total de Atividades Auxiliares |  | 636,0600 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL SEM BDI - 5213446 |  | 695,28 |  |
| TAXA DE BDI (20,79 %) |  | 144,55 |  |
| TOTAL COM BDI - 5213446 |  | 839,83 |  |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO-DNIT | 1106057 | SICRO | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 3,92899 | 528,97 |  |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9519 | SICRO | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1,00 | 0,00 | 58,1529 | 35,1179 | 58,1529 |
|  | E9071 | SICRO | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 4 | 0,88 | 0,12 | 0,7315 | 0,4950 | 2,8125 |
|  | E9064 | SICRO | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | 3 | 0,41 | 0,59 | 1,7134 | 1,1594 | 4,1596 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 65,1250 |
| B - MÃO DE OBRA |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total |
|  | P9821 | SICRO | PEDREIRO | 1 | H | 27,8394 |  |  | 27,8394 |
|  | P9824 | SICRO | SERVENTE | 9 | H | 22,8928 |  |  | 206,0352 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Mão de Obra |  | 233,8746 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 298,9996 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 76,1009 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| C - MATERIAL |  |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário |
|  | M0082 | SICRO | AREIA MÉDIA LAVADA | 0,59948 | M3 | 101,7458 |  |  | 60,9946 |
|  | M0192 | SICRO | BRITA 2 | 0,73508 | M3 | 167,7231 |  |  | 123,2899 |
|  | M0424 | SICRO | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | 280,53418 | KG | 0,9100 |  |  | 255,2861 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário total de Material |  | 439,5706 |
| E - TEMPO FIXO |  |  |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário |
|  | M0082 | SICRO | AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 | 5914647 | 0,89922 | T | 1,8500 |  | 1,6636 |
|  | M0192 | SICRO | BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 | 5914647 | 1,10262 | T | 1,8500 |  | 2,0398 |
|  | M0424 | SICRO | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | 5914655 | 0,28053 | T | 34,2200 |  | 9,5997 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário total de Tempo Fixo |  | 13,3031 |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  |  |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LN | RP | P | FE |

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

|  | M0082 | SICRO | AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 | 0,89922 | TKM | 5914359 | 5914374 | 5914389 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M0192 | SICRO | BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 | 1,10262 | TKM | 5914359 | 5914374 | 5914389 |  |
|  | M0424 | SICRO | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | 0,28053 | TKM | 5914449 | 5914464 | 5914479 |  |
| TOTAL SEM BDI - 1106057 |  |  |  |  |  |  |  | 528,97 |  |
| TAXA DE BDI (20,79 %) |  |  |  |  |  |  |  | 109,97 |  |
| TOTAL COM BDI - 1106057 |  |  |  |  |  |  |  | 638,94 |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO-DNIT | 5915474 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 7,75334 | 34,37 |  |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9687 | SICRO | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW | 1 | 1,00 | 0,00 | 170,7245 | 67,1100 | 170,7245 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 170,7245 |
| B - MÃO DE OBRA |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total |
|  | P9824 | SICRO | SERVENTE | 4 | H | 22,8928 |  |  | 91,5712 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Mão de Obra |  | 91,5712 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 262,2957 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 33,8300 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,54030 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| TOTAL SEM BDI - 5915474 |  |  |  |  |  |  |  | 34,37 |  |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO-DNIT | 5914655 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 12,34 | 34,22 |  |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9592 | SICRO | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | 1 | 1,00 | 0,00 | 279,1074 | 83,9053 | 279,1074 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 279,1074 |
| B - MÃO DE OBRA |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total |
|  | P9824 | SICRO | SERVENTE | 6 | H | 22,8928 |  |  | 137,3568 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Mão de Obra |  | 137,3568 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 416,4642 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 33,7491 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,47340 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| TOTAL SEM BDI - 5914655 |  |  |  |  |  |  |  | 34,22 |  |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| SICRO-DNIT | 5914647 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | T | 457,16 | 1,85 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9579 | SICRO | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 210 KW | 3 | 0,86 | 0,14 | 309,4456 | 90,6604 | 836,4470 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 836,4470 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 836,4470 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 1,8297 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,01570 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| TOTAL SEM BDI - 5914647 |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO-DNIT | 5213414 | SICRO | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO | M2 | 4 | 636,06 |  |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9568 | SICRO | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW | 0,1506 | 1,00 | 0,00 | 0,3692 | 0,2395 | 0,0556 |
|  | E9753 | SICRO | GRUPO GERADOR - 23 KVA | 0,48193 | 1,00 | 0,00 | 30,8243 | 7,9514 | 14,8552 |
|  | E9623 | SICRO | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW | 0,2008 | 1,00 | 0,00 | 15,1240 | 9,6137 | 3,0369 |
|  | E9622 | SICRO | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW | 0,48193 | 1,00 | 0,00 | 11,5743 | 7,3573 | 5,5780 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 23,5257 |
| B - MÃO DE OBRA |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total |
|  | P9801 | SICRO | AJUDANTE | 2 | H | 22,9064 |  |  | 45,8128 |
|  | P9830 | SICRO | MONTADOR | 1 | H | 33,6753 |  |  | 33,6753 |
|  | P9823 | SICRO | SERRALHEIRO | 1 | H | 30,5555 |  |  | 30,5555 |
|  | P9824 | SICRO | SERVENTE | 2 | H | 22,8928 |  |  | 45,7856 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Mão de Obra |  | 155,8292 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 179,3549 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 44,8387 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| C - MATERIAL |  |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário |
|  | M1367 | SICRO | CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO | 11,775 | KG | 10,4660 |  |  | 123,2372 |

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

|  | M3229 | SICRO | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) | 1 | M2 | 451,1921 |  |  | 451,1921 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário total de Material |  | 574,4293 |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário |
|  | 5212552 | SICRO | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO | 1 | M2 | 16,3700 |  |  | 16,3700 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo total de Atividades Auxiliares |  | 16,3700 |
| E - TEMPO FIXO |  |  |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário |
|  | M1367 | SICRO | CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | 5914333 | 0,01178 | T | 34,2100 |  | 0,4030 |
|  | M3229 | SICRO | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | 5914655 | 0,00044 | T | 34,2200 |  | 0,0151 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário total de Tempo Fixo |  | 0,4181 |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  |  |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LN | RP | P | FE |
|  | M1367 | SICRO | CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | 0,01178 | TKM | 5914449 | 5914464 | 5914479 |  |
|  | M3229 | SICRO | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SINAL IMPRESSO COM PELÍCULA DE SOBREPOSIÇÃO TIPO V) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | 0,00044 | TKM | 5914449 | 5914464 | 5914479 |  |
| TOTAL SEM BDI - 5213414 |  |  |  |  |  |  |  | 636,06 |  |

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO-DNIT | 5212552 | SICRO | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO | M2 | 19,15 | 16,37 |  |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9076 | SICRO | EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL | 1 | 1,00 | 0,00 | 47,6046 | 41,5382 | 47,6046 |
|  | E9753 | SICRO | GRUPO GERADOR - 23 KVA | 1 | 1,00 | 0,00 | 30,8243 | 7,9514 | 30,8243 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 78,4289 |
| B - MÃO DE OBRA |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total |
|  | P9801 | SICRO | AJUDANTE | 1 | H | 22,9064 |  |  | 22,9064 |
|  | P9822 | SICRO | PINTOR | 2 | H | 32,8877 |  |  | 65,7754 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Mão de Obra |  | 88,6818 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 167,1107 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 8,7264 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| C - MATERIAL |  |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário |
|  | M3153 | SICRO | TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER | 0,112 | KG | 68,2005 |  |  | 7,6385 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário total de Material |  | 7,6385 |
| E - TEMPO FIXO |  |  |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário |
|  | M3153 | SICRO | TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | 5914655 | 0,00011 | T | 34,2200 |  | 0,0038 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário total de Tempo Fixo |  | 0,0038 |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  |  |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LN | RP | P | FE |
|  | M3153 | SICRO | TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | 0,00011 | TKM | 5914449 | 5914464 | 5914479 |  |
| TOTAL SEM BDI - 5212552 |  |  |  |  |  |  |  | 16,37 |  |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO-DNIT | 5914333 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T | T | 21,37 | 34,21 |  |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

|  | E9592 | SICRO | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | 2 | 0,50 | 0,50 | 279,1074 | 83,9053 | 363,0127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E9686 | SICRO | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T E CARROCERIA DE 7 T - 136 KW | 1 | 1,00 | 0,00 | 322,2929 | 111,5934 | 322,2929 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 685,3056 |
| B - MÃO DE OBRA |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total |
|  | P9824 | SICRO | SERVENTE | 2 | H | 22,8928 |  |  | 45,7856 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Mão de Obra |  | 45,7856 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 731,0912 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 34,2111 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| TOTAL SEM BDI - 5914333 |  |  |  |  |  |  |  | 34,21 |  |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO-DNIT | 5914655 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 12,34 | 34,22 |  |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9592 | SICRO | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | 1 | 1,00 | 0,00 | 279,1074 | 83,9053 | 279,1074 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 279,1074 |
| B - MÃO DE OBRA |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total |
|  | P9824 | SICRO | SERVENTE | 6 | H | 22,8928 |  |  | 137,3568 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Mão de Obra |  | 137,3568 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 416,4642 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 33,7491 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,47340 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| TOTAL SEM BDI - 5914655 |  |  |  |  |  |  |  | 34,22 |  |

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPR | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H |  | 0,10 |  |
| INSUMO | 10535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0,0000148 | 6.890,17 | 0,10 |
| TOTAL SEM BDI - 88827 |  |  |  |  |  |  | 0,10 |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPR | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 0,44 |  |
| INSUMO | 10535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0,000064 | 6.890,17 | 0,44 |
| TOTAL SEM BDI - 88826 |  |  |  |  |  |  | 0,44 |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPR | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 1,37 |  |
| INSUMO | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1,25 | 1,10 | 1,37 |
| TOTAL SEM BDI - 88829 |  |  |  |  |  |  | 1,37 |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPR | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H |  | 0,48 |  |
| INSUMO | 10535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0,00007 | 6.890,17 | 0,48 |
| TOTAL SEM BDI - 88828 |  |  |  |  |  |  | 0,48 |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | P. UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DATA BASE:  SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

| LIVR | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 0,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSUMO | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 0,00831 | 23,02 | 0,19 |
| TOTAL SEM BDI - 95389 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |

| CLASSE/TIPO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | PRODUÇÃO DA EQUIPE | P. UNIT. (R$) |  | TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO-DNIT | 5914655 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 12,34 | 34,22 |  |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  |
|  |  |  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Total |
|  | E9592 | SICRO | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | 1 | 1,00 | 0,00 | 279,1074 | 83,9053 | 279,1074 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Equipamentos |  | 279,1074 |
| B - MÃO DE OBRA |  |  |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total |
|  | P9824 | SICRO | SERVENTE | 6 | H | 22,8928 |  |  | 137,3568 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Mão de Obra |  | 137,3568 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo horário total de Execução |  | 416,4642 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo unitário de Execução |  | 33,7491 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIC |  | 0,47340 |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo do FIT |  | 0,00000 |
| TOTAL SEM BDI - 5914655 |  |  |  |  |  |  |  | 34,22 |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ-PI

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA SERVIÇOS

| DATA BASE: | SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO | BDI (%): | 20,79 |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL (%) |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3,800% |
| SG | SEGURO E GARANTIA |  | 0,320% |
| R | RISCOS |  | 0,500% |
| DF | DESPESA FINANCEIRA |  | 1,020% |
| L | LUCRO |  | 6,690% |
| T | TRIBUTOS E IMPOSTOS |  | 6,650% |
| PIS | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  | 0,650% |
| COFINS | CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |  | 3,000% |
| ISS | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60% = 3%) |  | 3,000% |
|  | ISS COBRADO NO MUNICÍPIO CONFORME O TIPO DA OBRA |  | 5,000% |
|  | PARTICIPAÇÃO DO CUSTO DE MÃO OBRA (SERVIÇOS) EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA |  | 60,000% |
| CPRB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA |  | 0,000% |
| BDI | TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  | 20,79% |

BDI = { [ ( 1 + AC + SG + R ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) ] / [ 1 - ( PIS + COFINS + ISS + CPRB ) ] } - 1

OBSERVAÇÕES

OBS-1: Cálculo em conformidade com o acórdão nº 2622/2013-TCU e Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015. OBS-2: Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Deverão ser definidos, conforme Código Tributário do município, o valor do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%, e a alíquota aplicada sobre o mesmo, representando o percentual de mão de obra em relação ao valor total da obra. OBS-3: Para análise de orçamentos considerando a desoneração sobre a folha de pagamento, prevista na lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024, deverá ser adotada na contribuição previenciária sobre a receita bruta, uma alíquota de 3,6% em orçamentos COM Desoneraçao e de 0% em orçamentos SEM Desoneração.

| DATA BASE: | SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO | BDI (%): | 20,79 |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL (%) |
| OBS-4: Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”, enquadram-se:a construção e recuperação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos; a construção e recuperação de vias férreas de superfície ou subterrâneas, inclusive para metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.); a construção e recuperação de pistas de aeroportos; a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; pontes, viadutos e túneis, inclusive em pistas de aeroportos; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio, conforme classificação 4211-1/01 do CNAE. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ-PI

PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SICRO DNIT

DATA BASE: SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

|  |  |  | Encargos Sociais (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Encargos Trabalhistas (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verbas Rescisórias (%) |  |  |  |  | Reincidências (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | D1 | D2 |  |
| P9801 | AJUDANTE | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 4,98% | 1,63% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,16% | 0,20% | 10,69% | 4,34% | 0,93% | 13,13% | 0,65% | 109,57% |
| P9802 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 4,98% | 1,63% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,16% | 0,20% | 10,69% | 4,34% | 0,93% | 13,13% | 0,65% | 109,57% |
| P9803 | ALMOXARIFE | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,81% | 0,90% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,02% | 0,00% | 4,02% | 0,10% | 5,51% | 3,77% | 0,93% | 6,59% | 0,36% | 76,04% |
| P9804 | APONTADOR | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,22% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | 0,00% | 6,76% | 0,19% | 10,10% | 3,63% | 0,93% | 4,89% | 0,61% | 77,20% |
| P9805 | ARMADOR | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 18,20% | 5,04% | 3,26% | 0,90% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 6,07% | 0,17% | 9,06% | 4,40% | 0,93% | 13,85% | 0,55% | 109,45% |
| P9806 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,16% | 0,94% | 0,05% | 0,06% | 9,25% | 0,74% | 0,12% | 0,00% | 4,13% | 0,11% | 6,17% | 3,75% | 0,93% | 6,37% | 0,37% | 75,96% |
| P9807 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 18,66% | 5,17% | 6,85% | 0,90% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,99% | 0,10% | 5,47% | 4,53% | 0,93% | 15,39% | 0,36% | 109,39% |
| P9808 | CARPINTEIRO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,30% | 5,06% | 3,99% | 0,93% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,58% | 0,15% | 8,33% | 4,43% | 0,93% | 14,13% | 0,50% | 109,26% |
| P9809 | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,88% | 0,90% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,07% | 0,00% | 2,72% | 0,06% | 3,44% | 3,84% | 0,93% | 7,36% | 0,24% | 75,46% |
| P9810 | ELETRICISTA | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,55% | 5,13% | 5,89% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 4,30% | 0,12% | 6,43% | 4,50% | 0,93% | 14,96% | 0,39% | 109,08% |
| P9811 | ENCARREGADO ESPECIALIZADO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,93% | 0,93% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,62% | 0,15% | 8,39% | 3,68% | 0,93% | 5,51% | 0,51% | 76,55% |
| P9812 | ENGENHEIRO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,53% | 0,90% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,03% | 0,00% | 3,50% | 0,09% | 4,79% | 3,79% | 0,93% | 6,86% | 0,31% | 75,75% |
| P9814 | OPERACIONAL | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,05% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | 0,00% | 5,54% | 0,15% | 8,27% | 3,68% | 0,93% | 5,62% | 0,50% | 77,01% |
| P9815 | JARDINEIRO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 18,65% | 5,16% | 6,74% | 0,91% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | 0,00% | 4,08% | 0,10% | 5,58% | 4,53% | 0,93% | 15,48% | 0,36% | 109,87% |
| P9819 | ENGENHEIRO SUPERVISOR | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,53% | 0,90% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,03% | 0,00% | 3,50% | 0,09% | 4,79% | 3,79% | 0,93% | 6,86% | 0,31% | 75,75% |
| P9821 | PEDREIRO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,29% | 5,06% | 3,91% | 0,93% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,63% | 0,16% | 8,41% | 4,43% | 0,93% | 14,10% | 0,51% | 109,26% |
| P9822 | PINTOR | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 18,44% | 5,10% | 5,10% | 0,90% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 4,83% | 0,13% | 7,21% | 4,47% | 0,93% | 14,64% | 0,44% | 109,23% |
| P9823 | SERRALHEIRO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 18,58% | 5,14% | 6,18% | 0,90% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 4,49% | 0,11% | 6,14% | 4,51% | 0,93% | 15,10% | 0,40% | 109,51% |
| P9824 | SERVENTE | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 4,98% | 1,63% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,16% | 0,20% | 10,69% | 4,34% | 0,93% | 13,13% | 0,65% | 109,57% |
| P9825 | SOLDADOR | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 18,58% | 5,14% | 6,19% | 0,90% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | 0,00% | 4,48% | 0,11% | 6,13% | 4,51% | 0,93% | 15,11% | 0,40% | 109,53% |
| P9826 | CHEFE SETOR DE FINANÇAS | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,18% | 0,91% | 0,05% | 0,04% | 9,25% | 0,74% | 0,14% | 0,00% | 1,96% | 0,04% | 2,15% | 3,88% | 0,93% | 7,93% | 0,17% | 75,58% |
| P9827 | VIGIA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,83% | 0,93% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0,12% | 6,50% | 3,74% | 0,93% | 6,21% | 0,39% | 75,92% |
| P9830 | MONTADOR | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 18,51% | 5,12% | 5,60% | 0,90% | 0,05% | 0,11% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 4,50% | 0,12% | 6,72% | 4,49% | 0,93% | 14,86% | 0,41% | 109,20% |
| P9833 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,26% | 0,90% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | 0,00% | 5,40% | 0,15% | 8,06% | 3,69% | 0,93% | 5,64% | 0,49% | 76,56% |
| P9837 | OCEANÓGRAFO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,37% | 0,91% | 0,05% | 0,08% | 9,25% | 0,74% | 0,10% | 0,00% | 3,62% | 0,09% | 4,96% | 3,79% | 0,93% | 6,88% | 0,32% | 76,31% |
| P9840 | ENCARREGADO GERAL | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,93% | 0,93% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,62% | 0,15% | 8,39% | 3,68% | 0,93% | 5,51% | 0,51% | 76,55% |
| P9842 | FAXINEIRO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,58% | 0,90% | 0,05% | 0,04% | 9,25% | 0,74% | 0,14% | 0,00% | 4,52% | 0,12% | 6,75% | 3,73% | 0,93% | 6,16% | 0,41% | 76,23% |
| P9843 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 17,98% | 4,97% | 1,52% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,23% | 0,20% | 10,80% | 4,34% | 0,93% | 13,08% | 0,65% | 109,58% |
| P9845 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 17,98% | 4,97% | 1,52% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,23% | 0,20% | 10,80% | 4,34% | 0,93% | 13,08% | 0,65% | 109,58% |
| P9846 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 17,98% | 4,97% | 1,52% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,23% | 0,20% | 10,80% | 4,34% | 0,93% | 13,08% | 0,65% | 109,58% |
| P9847 | PERFURADOR DE TUBULÃO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 4,98% | 1,63% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,16% | 0,20% | 10,69% | 4,34% | 0,93% | 13,13% | 0,65% | 109,57% |
| P9848 | DESENHISTA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0,90% | 0,05% | 0,07% | 9,25% | 0,74% | 0,10% | 0,00% | 5,34% | 0,15% | 7,97% | 3,69% | 0,93% | 5,71% | 0,48% | 76,65% |
| P9849 | CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,32% | 0,91% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,17% | 0,07% | 4,00% | 3,82% | 0,93% | 7,19% | 0,28% | 76,00% |
| P9850 | COPEIRO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,71% | 0,90% | 0,05% | 0,01% | 9,25% | 0,74% | 0,18% | 0,00% | 4,43% | 0,12% | 6,62% | 3,74% | 0,93% | 6,21% | 0,40% | 76,19% |
| P9851 | MÉDICO DO TRABALHO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,40% | 0,91% | 0,05% | 0,04% | 9,24% | 0,74% | 0,05% | 0,00% | 3,10% | 0,07% | 3,92% | 3,82% | 0,93% | 7,23% | 0,27% | 75,99% |
| P9852 | BLASTER | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 18,73% | 5,18% | 7,30% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,67% | 0,09% | 5,02% | 4,55% | 0,93% | 15,72% | 0,33% | 109,77% |
| P9853 | PRÉ-MARCADOR | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 4,98% | 1,63% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,16% | 0,20% | 10,69% | 4,34% | 0,93% | 13,13% | 0,65% | 109,57% |
| P9854 | RECEPCIONISTA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,76% | 0,90% | 0,05% | 0,02% | 9,25% | 0,74% | 0,22% | 0,00% | 4,40% | 0,12% | 6,58% | 3,74% | 0,93% | 6,25% | 0,40% | 76,27% |
| P9855 | MARINHEIRO DE MÁQUINAS | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,08% | 0,91% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 2,56% | 0,06% | 3,24% | 3,84% | 0,93% | 7,48% | 0,23% | 75,66% |
| P9856 | MARINHEIRO DE CONVÉS | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 18,97% | 5,25% | 9,21% | 0,91% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 2,46% | 0,06% | 3,11% | 4,62% | 0,93% | 16,55% | 0,22% | 109,63% |
| P9857 | MARINHEIRO DE CONVÉS - MENSALISTA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,21% | 0,91% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 2,46% | 0,06% | 3,11% | 3,85% | 0,93% | 7,54% | 0,22% | 75,61% |
| P9858 | LABORATORISTA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,26% | 0,90% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | 0,00% | 5,40% | 0,15% | 8,06% | 3,69% | 0,93% | 5,64% | 0,49% | 76,56% |
| P9859 | TRABALHADOR DE VIA | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 4,98% | 1,63% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,16% | 0,20% | 10,69% | 4,34% | 0,93% | 13,13% | 0,65% | 109,57% |
| P9861 | SELECIONADOR DE MATERIAL PÉTREO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 4,98% | 1,63% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,16% | 0,20% | 10,69% | 4,34% | 0,93% | 13,13% | 0,65% | 109,57% |
| P9864 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,17% | 0,91% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,06% | 0,00% | 3,77% | 0,10% | 5,16% | 3,78% | 0,93% | 6,79% | 0,34% | 76,31% |
| P9866 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,05% | 4,99% | 2,01% | 0,93% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 0,19% | 10,31% | 4,36% | 0,93% | 13,29% | 0,62% | 109,51% |
| P9867 | TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,76% | 0,90% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,09% | 0,00% | 4,39% | 0,12% | 6,57% | 3,74% | 0,93% | 6,22% | 0,40% | 76,13% |
| P9869 | ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,93% | 0,93% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,62% | 0,15% | 8,39% | 3,68% | 0,93% | 5,51% | 0,51% | 76,55% |
| P9870 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 18,71% | 5,18% | 7,24% | 0,90% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,71% | 0,09% | 5,08% | 4,55% | 0,93% | 15,56% | 0,33% | 109,31% |
| P9871 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,05% | 4,99% | 2,01% | 0,93% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 0,19% | 10,31% | 4,36% | 0,93% | 13,29% | 0,62% | 109,51% |
| P9875 | ENCARREGADO DE TURMA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,93% | 0,93% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,62% | 0,15% | 8,39% | 3,68% | 0,93% | 5,51% | 0,51% | 76,55% |

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UND.

TOTAL (%)

DATA BASE: SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

|  |  |  | Encargos Sociais (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Encargos Trabalhistas (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verbas Rescisórias (%) |  |  |  |  | Reincidências (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | D1 | D2 |  |
| P9876 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,86% | 0,90% | 0,05% | 0,06% | 9,25% | 0,74% | 0,10% | 0,00% | 4,99% | 0,14% | 7,46% | 3,71% | 0,93% | 5,89% | 0,45% | 76,46% |
| P9878 | SECRETÁRIA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,24% | 0,91% | 0,05% | 0,02% | 9,25% | 0,74% | 0,21% | 0,00% | 4,45% | 0,11% | 6,10% | 3,76% | 0,93% | 6,48% | 0,40% | 76,86% |
| P9880 | PILOTO FLUVIAL | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,71% | 0,91% | 0,05% | 0,04% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | 0,00% | 2,22% | 0,05% | 2,60% | 3,86% | 0,93% | 7,70% | 0,20% | 75,47% |
| P9882 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 18,54% | 5,13% | 5,76% | 0,90% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,09% | 0,00% | 4,39% | 0,12% | 6,57% | 4,50% | 0,93% | 14,96% | 0,40% | 109,29% |
| P9883 | CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,88% | 0,90% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,07% | 0,00% | 2,72% | 0,06% | 3,44% | 3,84% | 0,93% | 7,36% | 0,24% | 75,46% |
| P9884 | ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,93% | 0,93% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,62% | 0,15% | 8,39% | 3,68% | 0,93% | 5,51% | 0,51% | 76,55% |
| P9885 | FRENTISTA DE TÚNEL | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 4,98% | 1,63% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,16% | 0,20% | 10,69% | 4,34% | 0,93% | 13,13% | 0,65% | 109,57% |
| P9889 | TÉCNICO DA QUALIDADE | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,83% | 0,90% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,08% | 0,00% | 4,35% | 0,12% | 6,50% | 3,74% | 0,93% | 6,25% | 0,39% | 76,10% |
| P9892 | AUXILIAR DE BLASTER | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 18,73% | 5,18% | 7,30% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,67% | 0,09% | 5,02% | 4,55% | 0,93% | 15,72% | 0,33% | 109,77% |
| P9893 | ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,93% | 0,93% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,62% | 0,15% | 8,39% | 3,68% | 0,93% | 5,51% | 0,51% | 76,55% |
| P9896 | PORTEIRO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,27% | 0,90% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,04% | 0,00% | 3,69% | 0,09% | 5,05% | 3,79% | 0,93% | 6,76% | 0,33% | 75,87% |
| P9897 | TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,08% | 0,91% | 0,05% | 0,06% | 9,25% | 0,74% | 0,13% | 0,00% | 6,19% | 0,17% | 9,25% | 3,65% | 0,93% | 5,29% | 0,56% | 77,47% |
| P9900 | COMPRADOR | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,98% | 0,90% | 0,05% | 0,06% | 9,24% | 0,74% | 0,09% | 0,00% | 3,17% | 0,08% | 4,35% | 3,81% | 0,93% | 7,04% | 0,28% | 75,63% |
| P9901 | ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,93% | 0,93% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,62% | 0,15% | 8,39% | 3,68% | 0,93% | 5,51% | 0,51% | 76,55% |
| P9903 | AUXILIAR TÉCNICO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,76% | 0,90% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,09% | 0,00% | 4,39% | 0,12% | 6,57% | 3,74% | 0,93% | 6,22% | 0,40% | 76,13% |
| P9907 | COMANDANTE DE LONGO CURSO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,71% | 0,91% | 0,05% | 0,04% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | 0,00% | 2,22% | 0,05% | 2,60% | 3,86% | 0,93% | 7,70% | 0,20% | 75,47% |
| P9908 | IMEDIATO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,71% | 0,91% | 0,05% | 0,04% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | 0,00% | 2,22% | 0,05% | 2,60% | 3,86% | 0,93% | 7,70% | 0,20% | 75,47% |
| P9909 | OFICIAL DE NÁUTICA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,59% | 0,91% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,06% | 0,00% | 2,95% | 0,07% | 3,73% | 3,83% | 0,93% | 7,32% | 0,26% | 75,97% |
| P9910 | OFICIAL DE MÁQUINAS | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,40% | 0,91% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,02% | 0,00% | 2,49% | 0,05% | 2,92% | 3,85% | 0,93% | 7,61% | 0,22% | 75,73% |
| P9913 | DRAGUISTA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,71% | 0,91% | 0,05% | 0,04% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | 0,00% | 2,22% | 0,05% | 2,60% | 3,86% | 0,93% | 7,70% | 0,20% | 75,47% |
| P9915 | MAQUINISTA | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 19,09% | 5,28% | 10,12% | 0,91% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 2,01% | 0,04% | 2,20% | 4,66% | 0,93% | 16,93% | 0,18% | 109,67% |
| P9916 | ENCARREGADO DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,93% | 0,93% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,62% | 0,15% | 8,39% | 3,68% | 0,93% | 5,51% | 0,51% | 76,55% |
| P9920 | MESTRE FLUVIAL | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,71% | 0,91% | 0,05% | 0,04% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | 0,00% | 2,22% | 0,05% | 2,60% | 3,86% | 0,93% | 7,70% | 0,20% | 75,47% |
| P9921 | MERGULHADOR RASO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 12,00% | 18,83% | 5,21% | 8,13% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,06% | 0,08% | 4,19% | 4,58% | 0,93% | 21,27% | 0,28% | 126,83% |
| P9922 | MERGULHADOR RASO DEPENDENTE DE EMERGÊNCIA | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 18,83% | 5,21% | 8,13% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,06% | 0,08% | 4,19% | 4,58% | 0,93% | 16,08% | 0,27% | 109,63% |
| P9924 | MERGULHADOR RASO DEPENDENTE | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 18,83% | 5,21% | 8,13% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,06% | 0,08% | 4,19% | 4,58% | 0,93% | 16,08% | 0,27% | 109,63% |
| P9925 | MERGULHADOR RASO AUTÔNOMO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 12,00% | 18,83% | 5,21% | 8,13% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,06% | 0,08% | 4,19% | 4,58% | 0,93% | 21,27% | 0,28% | 126,83% |
| P9926 | MERGULHADOR RASO AUXILIAR DE SUPERFÍCIE | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 12,00% | 18,83% | 5,21% | 8,13% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,06% | 0,08% | 4,19% | 4,58% | 0,93% | 21,27% | 0,28% | 126,83% |
| P9927 | FRENTISTA DE TÚNEL COM PERICULOSIDADE | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,00% | 4,98% | 1,63% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,16% | 0,20% | 10,69% | 4,34% | 0,93% | 13,13% | 0,65% | 109,57% |
| P9930 | ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,55% | 5,13% | 5,89% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 4,30% | 0,12% | 6,43% | 4,50% | 0,93% | 14,96% | 0,39% | 109,08% |
| P9931 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE MERGULHO | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 12,00% | 18,83% | 5,21% | 8,13% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,06% | 0,08% | 4,19% | 4,58% | 0,93% | 21,27% | 0,28% | 126,83% |
| P9932 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO COM PERICULOSI | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 17,98% | 4,97% | 1,52% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,23% | 0,20% | 10,80% | 4,34% | 0,93% | 13,08% | 0,65% | 109,58% |
| P9933 | SUPERVISOR DE MERGULHO RASO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 12,00% | 0,00% | 0,00% | 8,13% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,06% | 0,08% | 4,19% | 3,81% | 0,93% | 9,44% | 0,28% | 90,18% |
| P9934 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL COM PERICULOSIDAD | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,05% | 4,99% | 2,01% | 0,93% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 0,19% | 10,31% | 4,36% | 0,93% | 13,29% | 0,62% | 109,51% |
| P9938 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE COM PERICULOSIDA | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 17,98% | 4,97% | 1,52% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,23% | 0,20% | 10,80% | 4,34% | 0,93% | 13,08% | 0,65% | 109,58% |
| P9939 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE COM INSALUBRIDAD | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 12,00% | 17,98% | 4,97% | 1,52% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,23% | 0,20% | 10,80% | 4,34% | 0,93% | 17,35% | 0,68% | 125,87% |
| P9942 | MARINHEIRO DE CONVÉS COM PERICULOSIDADE | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 18,97% | 5,25% | 9,21% | 0,91% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 2,46% | 0,06% | 3,11% | 4,62% | 0,93% | 16,55% | 0,22% | 109,63% |
| P9944 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL COM PERICULOS | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 17,98% | 4,97% | 1,52% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,23% | 0,20% | 10,80% | 4,34% | 0,93% | 13,08% | 0,65% | 109,58% |
| P9946 | ENGENHEIRO AUXILIAR | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,53% | 0,90% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,03% | 0,00% | 3,50% | 0,09% | 4,79% | 3,79% | 0,93% | 6,86% | 0,31% | 75,75% |
| P9947 | TÉCNICO FLORESTAL | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,08% | 0,91% | 0,05% | 0,06% | 9,25% | 0,74% | 0,13% | 0,00% | 6,19% | 0,17% | 9,25% | 3,65% | 0,93% | 5,29% | 0,56% | 77,47% |
| P9948 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,24% | 0,90% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 3,71% | 0,09% | 5,08% | 3,78% | 0,93% | 6,74% | 0,33% | 75,83% |
| P9949 | TOPÓGRAFO | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,63% | 0,90% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,82% | 0,16% | 8,69% | 3,67% | 0,93% | 5,41% | 0,52% | 76,77% |
| P9950 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,63% | 0,90% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,82% | 0,16% | 8,69% | 3,67% | 0,93% | 5,41% | 0,52% | 76,77% |
| P9951 | MÉDICO DE CÂMARA HIPERBÁRICA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 12,00% | 0,00% | 0,00% | 8,40% | 0,91% | 0,05% | 0,04% | 9,24% | 0,74% | 0,05% | 0,00% | 3,10% | 0,07% | 3,92% | 3,82% | 0,93% | 9,56% | 0,28% | 90,33% |
| P9952 | PEDREIRO - MENSALISTA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,91% | 0,93% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 5,63% | 0,16% | 8,41% | 3,68% | 0,93% | 5,50% | 0,51% | 76,58% |
| P9953 | ELETRICISTA - MENSALISTA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,89% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 4,30% | 0,12% | 6,43% | 3,74% | 0,93% | 6,24% | 0,39% | 75,92% |
| P9954 | SERVENTE - MENSALISTA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,63% | 0,93% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 7,16% | 0,20% | 10,69% | 3,61% | 0,93% | 4,67% | 0,65% | 77,40% |
| P9955 | ENGENHEIRO CHEFE | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,53% | 0,90% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,03% | 0,00% | 3,50% | 0,09% | 4,79% | 3,79% | 0,93% | 6,86% | 0,31% | 75,75% |
| P9956 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM PERICULOSIDADE | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 18,05% | 4,99% | 2,01% | 0,93% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 0,19% | 10,31% | 4,36% | 0,93% | 13,29% | 0,62% | 109,51% |
| P9957 | MOTORISTA DE ÔNIBUS | H | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 16,37% | 4,52% | 0,00% | 0,90% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 14,12% | 0,43% | 12,32% | 4,22% | 0,93% | 11,78% | 1,29% | 113,89% |
| P9958 | MOTORISTA DE ÔNIBUS - MENSALISTA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,90% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 14,12% | 0,43% | 12,32% | 3,55% | 0,93% | 4,06% | 1,29% | 84,62% |

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UND.

TOTAL (%)

DATA BASE: SINAPI PI 04/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO	BDI (%):	20,79

|  |  |  | Encargos Sociais (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Encargos Trabalhistas (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verbas Rescisórias (%) |  |  |  |  | Reincidências (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | D1 | D2 |  |
| P9959 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL COM PERICULOSIDAD | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,01% | 0,93% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 0,19% | 10,31% | 3,62% | 0,93% | 4,81% | 0,62% | 77,25% |
| P9972 | TÉCNICO DE BATIMETRIA | MÊS | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,01% | 0,00% | 3,79% | 0,10% | 5,18% | 3,78% | 0,93% | 6,77% | 0,34% | 76,30% |

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UND.

TOTAL (%)

LEGENDA

OBSERVAÇÕES

- Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas. - Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais flutuações no número de amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

A1	INSS

A2	SESI

A3	SENAI

A4	INCRA

A5	SEBRAE

A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO

A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO A8	FGTS

A9	SECONCI

B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO B2	FERIADOS

B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE B4	13º SALÁRIO

B5	LICENÇA PATERNIDADE

B6	FALTAS JUSTIFICADAS

B7	DIAS DE CHUVAS

B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO B9	FÉRIAS GOZADAS

B10	SALÁRIO MATERNIDADE

C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO C3	FÉRIAS INDENIZADAS

C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL

D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

FONTE: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos