## Resumo
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 |  |  |  |  | FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 |  |  |  |  | SINAPI: DEZEMBRO/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |  |  |  |  | SICRO: OUTUBRO/2023
LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) |  |  |  |  | ORSE: DEZEMBRO/2023
ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 20,23%
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) | TOTAL (R$) | REFERÊNCIA
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | un | 1 | 324913.59 | 324913.59 | PLANILHA ANEXA
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 324913.59
324913.59
TRUE
TRUE
TRUE

## Resumo das vias
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 |  |  |  | FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 |  |  |  | SINAPI: DEZEMBRO/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |  |  |  | SICRO: OUTUBRO/2023
LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) |  |  |  | ORSE: DEZEMBRO/2023
ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 20,23%
RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | EXTENSÃO (m) | LARGURA DA RUA (m) | ÁREA DA RUA (m²) | VALOR (R$)
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | QUANT. | V. UNIT. (R$)
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | und | 1 | 6934.59 | 6934.59
2.2 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA (3,60X1,80) m | m² | 6.48 | 438.79 | 2843.36
|  |  |  | TOTAL (R$) | 9777.95
2.3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL)
2.3.1 | RUA PROJETADA 01 | 532.6 | 6 | 3195.6 | 315135.64
2.3.1.1 | CABEÇA DE RUA | 0 | 7 | 0
2.3.1.2 | CABEÇA DE RUA | 0 | 7 | 0
2.3.1.3 | CABEÇA DE RUA | 0 | 7 | 0
2.3.1.4 | CABEÇA DE RUA | 0 | 7 | 0
2.3.2 | RUA MAURICIO LAGES- TRECHO II | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | RUA MANOEL FRANCISCO DA ROCHA | 0 | 6 | 0 | 0
2.3.4 | RUA DO BAR DO JOÃO | 0 | 6 | 0 | 0
2.3.5 | RUA DO ROCHA E ANANIAS | 0 | 6 | 0 | 0
2.3.6 | RUA DE NETO DE RAIMUNDO MARGARIDO | 102.33 | 6 |  | 0
2.3.7 | RUA DA PRAÇA I | 142.18 | 6 |  | 0
2.3.8 | RUA DA PRAÇA II | 89.78 | 6 |  | 0
2.3.9 | RUA PROJETADA 2 | 98.35 | 6 |  | 0
2.3.10 | RUA DA SEBASTIANA | 279.49 | 6 |  | 0
2.3.11 | RUA DA ESCOLA- TRECHO I | 109.96 | 6 |  | 0
2.3.12 | RUA DA ESCOLA- TRECHO II | 264.04 | 6 |  | 0
| ÁREA TOTAL |  |  | 3195.6
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 324913.59

## O1
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 | [6 empty] | FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 | [6 empty] | SINAPI: DEZEMBRO/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | [6 empty] | SICRO: OUTUBRO/2023
LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) | [6 empty] | ORSE: DEZEMBRO/2023
ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 20,23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOGRADOURO: RUA PROJETADA 01
COMPRIMENTO = 532,60 m
LARGURA DA RUA = 6,00 m
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | REFERÊNCIA |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 399.45
1.1 | Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) | SINAPI | 99064 | m | 532.6 | 0.75 | 399.45
1.2 | Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) - cabeça de rua | SINAPI | 99064 | m | 0 | 0.75 | 0
1.2 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | COMPOSIÇÃO 3 |  | m² | 0 | 19.28 | 0
1.3 | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha com 20cm de profundidade | COMPOSIÇÃO 4 |  | m³ | 0 | 3.86 | 0
1.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ | COMPOSIÇÃO 5 |  | m³ | 0 | 34.94 | 0
1.5 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km | COMPOSIÇÃO 6 |  | m³ | 0 | 3.86 | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 447.38
2.1 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora | SINAPI | 100575 | m² | 3195.6 | 0.14 | 447.38
2.2 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora - cabeça de rua | SINAPI | 100575 | m² | 0 | 0.14 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 244143.84
3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | COMPOSIÇÃO 03 ORSE- 9104 ADAPTADA |  | m² | 3195.6 | 74.33 | 237528.95
3.2 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - cabeça de rua | COMPOSIÇÃO 03 ORSE- 9104 ADAPTADA |  | m² | 0 | 74.33 | 0
3.2 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador tipo placa vibratória | COMPOSIÇÃO 04 SEINFRA- C0821 ADAPTADA |  | m² | 3195.6 | 2.07 | 6614.89
3.4 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador tipo placa vibratória - cabeça de rua | COMPOSIÇÃO 04 SEINFRA- C0821 ADAPTADA |  | m² | 0 | 2.07 | 0
4.0 | DRENAGEM | [6 empty] | 58378.58
4.1 | Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm | SINAPI | 94273 | m | 1057.2 | 55.22 | 58378.58
4.2 | Sarjetão em paralelepípedo | COMPOSIÇÃO |  | m | 0 | 619.86 | 0
5.0 | TRANSPORTE | [6 empty] | 11766.39
5.1 | Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada | COMPOSIÇÃO 05 SICRO 5914389 |  | t x km | 9545.39 | 0.93 | 8877.21
5.2 | Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia c/ revestimento primário | COMPOSIÇÃO 06 SICRO 5914374 |  | t x km | 2556.8 | 1.13 | 2889.18
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 315135.64

## Composições
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 | [5 empty] | FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 | [5 empty] | SINAPI: DEZEMBRO/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | [5 empty] | SICRO: OUTUBRO/2023
LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) | [5 empty] | ORSE: DEZEMBRO/2023
ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 20,23%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Administração local da obra |  |  |  | COMPOSIÇÃO 01 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Engenheiro Civil c/ encargos complementares | 19.3676 | h |  |  |  | SINAPI | 90778 | 113.61 | 2200.35
Encarregado geral c/ encargos complementares | 106.5221 | h |  |  |  | SINAPI | 90776 | 31.51 | 3356.51
Apontador c/ encargos complementares | 9.6838 | h |  |  |  | SINAPI | 90767 | 21.78 | 210.91
Técnico em segurança do trabalho c/ encargos complementares | 0 | h |  |  |  | SINAPI | 100309 | 25.98 | 0
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 5767.77
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Caminhonte cabine simples c/ motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno | 0 | h |  |  |  | SINAPI | 92145 | 70.21 | 0
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 5767.77
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 1166.82
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 6934.59
Aquisição e assentamento de placa da obra em chapa galvanizada (composição adaptada) |  |  |  | COMPOSIÇÃO 02 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 74209/1 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de forma c/ encargos complementares | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 88262 | 25.64 | 25.64
Servente c/ encargos complementares | 2 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 40.4
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 66.04
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Placa de obra em chapa galvanizada nº 22 (2,00x1,125 m) | 1 | m² |  |  |  | SINAPI | 4813 | 250 | 250
Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5x7* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região | 1 | m |  |  |  | SINAPI | 4417 | 3.81 | 3.81
Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5 cm (3x3") não aparelhada (p/ forma) | 4 | m |  |  |  | SINAPI | 4491 | 9.44 | 37.76
Concreto magrao p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 400 l | 0.01 | m³ |  |  |  | SINAPI | 94962 | 509.77 | 5.1
Prego de aço polido c/ cabeça 18 x 30 (2.3/4 x 10) | 0.108 | kg |  |  |  | SINAPI | 5075 | 20.85 | 2.25
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 298.92
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 364.96
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 73.83
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 438.79
Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 400 l | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 94962 | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Operador de betoneira estacionária/misturador c/ encargos complementares | 1.48 | h |  |  |  | SINAPI | 88377 | 25.06 | 37.09
Servente c/ encargos complementares | 2.3433 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 47.33
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 84.42
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Areia média - posto jazida/fornecedor | 0.8269 | m³ |  |  |  | SINAPI | 370 | 85 | 70.29
Cimento Portland composto CP II-32 | 212.0194 | kg |  |  |  | SINAPI | 1379 | 1 | 212.02
Pedra britada Nº 1 (9,5 a 19 mm) | 0.5782 | m³ |  |  |  | SINAPI | 4721 | 243.82 | 140.98
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 CV, sem carregador - chp diurno | 0.7623 | CHP |  |  |  | SINAPI | 88830 | 2.29 | 1.75
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 CV, sem carregador - chi diurno | 0.7188 | CHI |  |  |  | SINAPI | 88831 | 0.47 | 0.34
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 425.38
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 509.8
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 103.13
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 612.93
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 99064 | m
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Desenhista c/ encargos complementares | 0 | h |  |  |  | SINAPI | 90773 | 24.12 | 0
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Locação de ponto para referência topográfica | 0.05 | un |  |  |  | SINAPI | 99058 | 12.43 | 0.62
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 0.62
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 0.62
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 0.13
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 0.75
Locação de ponto para referência topográfica | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 99058 | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | 0.1172 | h |  |  |  | SINAPI | 88253 | 18.72 | 2.19
Topografo com encargos complementares | 0.2345 | h |  |  |  | SINAPI | 90781 | 38.97 | 9.14
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 11.33
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao | 0.0715 | kg |  |  |  | SINAPI | 32 | 9.57 | 0.68
Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe | 0.175 | h |  |  |  | SINAPI | 7247 | 2.34 | 0.41
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 1.09
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 12.42
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 2.51
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 14.93
Demolição de pavimentação (capa) asfáltica |  |  |  | COMPOSIÇÃO 3 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0.09 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 1.82
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 1.82
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Compressor de ar rebocavel, vazão 250 pcm, pressao de trabalho 102 psi, motor a diesel potência 81 cv - chp diurno. | 0.1 | m³ |  |  |  | SINAPI | 90972 | 77.4 | 7.74
Martelo perfurador pneumático manual, haste 25 x 75 mm, 21 kg - chp diurno. | 0.25 | kg |  |  |  | SINAPI | 92966 | 25.93 | 6.48
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 14.22
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 16.04
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 3.24
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 19.28
Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha com 20cm de profundidade |  |  |  | COMPOSIÇÃO 4 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Desenhista c/ encargos complementares | 0 | h |  |  |  | SINAPI | 90773 | 24.12 | 0
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - chp diurno | 0.0175 | h |  |  |  | SINAPI | 89032 | 183.27 | 3.21
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 3.21
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 3.21
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 0.65
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 3.86
Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ |  |  |  | COMPOSIÇÃO 5 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0.6995 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 14.13
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 14.13
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. | 0.25 | CHP |  |  |  | SINAPI | 5961 | 59.73 | 14.93
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 14.93
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 29.06
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 5.88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 34.94
Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km |  |  |  | COMPOSIÇÃO 6 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Desenhista c/ encargos complementares | 0 | h |  |  |  | SINAPI | 90773 | 24.12 | 0
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - chp diurno | 0.0175 | h |  |  |  | SINAPI | 89032 | 183.27 | 3.21
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 3.21
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 3.21
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 0.65
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 3.86
Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 100575 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0.001 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 0.02
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 0.02
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Motoniveladora até 130 HP (incl manutenção/operação) | 7e-05 | chp |  |  |  | SINAPI | 5932 | 261.25 | 0.02
Motoniveladora até 130 HP (incl manutenção/operação) | 0.0008 | chi |  |  |  | SINAPI | 5934 | 104.39 | 0.08
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 0.1
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 0.12
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 0.02
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 0.14
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (composição adaptada) |  |  |  | COMPOSIÇÃO 03 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | ORSE |  | 09104 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Calceteiro c/ encargos complementares | 0.4 | h |  |  |  | SINAPI | 88260 | 25.78 | 10.31
Servente c/ encargos complementares | 0.6 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 12.12
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 22.43
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Paralelepípedo granítico ou basáltico, p/ pavimentação | 0.042 | mil |  |  |  | COTAÇÃO | S/C | 230 | 9.66
Areia fina | 0.13 | m³ |  |  |  | SINAPI | 366 | 85 | 11.05
Argamassa de cimento e areia traço 1:3 | 0.025 | m³ |  |  |  | SINAPI | 88629 | 747 | 18.68
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 39.39
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 61.82
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 12.51
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 74.33
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 88629 | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 8.569 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 173.09
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 173.09
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Areia média - posto jazida/fornecedor | 1.07 | m³ |  |  |  | SINAPI | 370 | 85 | 90.95
Cimento Portland composto CP II-32 | 482.96 | kg |  |  |  | SINAPI | 1379 | 1 | 482.96
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 573.91
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 747
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 151.12
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 898.12
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador tipo placa vibratória (composição adaptada) |  |  |  | COMPOSIÇÃO 04 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SEINFRA-CE |  | C0821 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0.08 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 1.62
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 1.62
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno | 0.011 | CHP |  |  |  | SINAPI | 91277 | 8.85 | 0.1
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 0.1
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 1.72
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 0.35
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 2.07
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 92393 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Calceteiro c/ encargos complementares | 0.1259 | h |  |  |  | SINAPI | 88260 | 25.78 | 3.25
Servente c/ encargos complementares | 0.1259 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 2.54
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 5.79
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno | 0.0041 | CHP |  |  |  | SINAPI | 91277 | 8.85 | 0.04
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno | 0.0589 | CHI |  |  |  | SINAPI | 91278 | 0.61 | 0.04
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno | 0.0128 | CHP |  |  |  | SINAPI | 91283 | 9.93 | 0.13
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno | 0.041 | CHI |  |  |  | SINAPI | 91285 | 1.11 | 0.05
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | 0.0568 | m³ |  |  |  | SINAPI | 370 | 85 | 4.83
Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado, 25 cm x 25 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural | 1.0174 | m² |  |  |  | SINAPI | 711 | 39.86 | 40.55
Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0.0062 | CHP |  |  |  | SINAPI | 4741 | 230.31 | 1.43
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 47.07
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 52.86
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 10.69
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 63.55
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dim. 100x15x13x30 cm p/ vias urbanas (uso viário) | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 94273 | m
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Pedreiro c/ encargos complementares | 0.3934 | h |  |  |  | SINAPI | 88309 | 25.99 | 10.22
Servente c/ encargos complementares | 0.3935 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 7.95
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 18.17
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Meio-fio ou guia de concreto pré-moldado (13x15x30x100)cm | 1.005 | m |  |  |  | SINAPI | 4059 | 25.54 | 25.67
Areia média | 0.007 | m³ |  |  |  | SINAPI | 370 | 85 | 0.6
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual | 0.002 | m³ |  |  |  | SINAPI | 88629 | 747 | 1.49
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 27.76
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 45.93
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 9.29
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 55.22
Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 13x15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4 | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Pedreiro c/ encargos complementares | 0.35 | h |  |  |  | SINAPI | 88309 | 25.99 | 9.1
Servente c/ encargos complementares | 0.5 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 10.1
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 19.2
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Meio-fio pré-moldado (13x15x30x100)cm | 2 | m |  |  |  | SINAPI | 4059 | 25.54 | 51.08
Escavação manual de vala | 0.161 | m³ |  |  |  | SINAPI | 93358 | 79.9 | 12.86
Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 400 l | 0.068 | m³ |  |  |  | SINAPI | 94962 | 509.8 | 34.67
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) preparo manual | 0.00232 | m³ |  |  |  | SINAPI | 88631 | 654.73 | 1.52
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 100.13
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 119.33
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 24.14
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 143.47
Sarjetão em paralelepípedo |  |  |  | COMPOSIÇÃO 04 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Pedreiro c/ encargos complementares | 0.5 | h |  |  |  | SINAPI | 88309 | 25.99 | 13
Servente c/ encargos complementares | 0.5 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 10.1
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 23.1
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Embasamento c/ pedra argamassada | 0.6 | m |  |  |  | COMPOSIÇÃO 4.1 |  | 655.88 | 393.53
Escavação manual de vala | 0.6 | m³ |  |  |  | SINAPI | 93358 | 79.91 | 47.95
Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 400 l | 0.1 | m³ |  |  |  | SINAPI | 94962 | 509.77 | 50.98
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 492.46
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 515.56
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 104.3
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 619.86
Escavação manual de vala | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 93358 | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 3.9556 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 79.9
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 79.9
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
0
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 79.9
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 16.16
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 96.06
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) preparo manual | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 88631 | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 8.291 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 167.48
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 167.48
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Areia média - posto jazida/fornecedor | 1.15 | m³ |  |  |  | SINAPI | 370 | 85 | 97.75
Cimento Portland composto CP II-32 | 389.5 | kg |  |  |  | SINAPI | 1379 | 1 | 389.5
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 487.25
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 654.73
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 132.45
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 787.18
Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. cimento/areia traço 1:4 |  |  |  | COMPOSIÇÃO 4.1 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Pedreiro c/ encargos complementares | 6 | h |  |  |  | SINAPI | 88309 | 25.99 | 155.94
Servente c/ encargos complementares | 5.21 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 20.2 | 105.24
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 261.18
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Pedra de mão ou pedra rachão p/ arrimo/fundação | 1 | m³ |  |  |  | SINAPI | 4730 | 229.17 | 229.17
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa) p/ chapisco convencional, preparo mecânico c/ betoneira 400 L | 0.3 | m³ |  |  |  | SINAPI | 87316 | 551.76 | 165.53
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 394.7
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 655.88
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 132.68
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 788.56
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa) p/ chapisco convencional, preparo mecânico c/ betoneira 400 L | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 87316 | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Operador de betoneira estacionária/misturador c/ encargos complementares | 4.5682 | h |  |  |  | SINAPI | 88377 | 25.06 | 114.48
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 114.48
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Areia grossa - posto jazida/fornecedor | 1.13 | m³ |  |  |  | SINAPI | 367 | 86.11 | 97.3
Cimento Portland composto CP II-32 | 325.58 | kg |  |  |  | SINAPI | 1379 | 1 | 325.58
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 CV, sem carregador - CHP diurno | 1.07 | CHP |  |  |  | SINAPI | 88830 | 2.29 | 2.45
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 CV, sem carregador - CHI diurno | 3.5 | CHI |  |  |  | SINAPI | 88831 | 0.47 | 1.65
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 426.98
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 541.46
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 109.54
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 651
Transporte comercial c/ caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 93599 | t x km
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
|  | h | [6 empty] | 0
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Caminhão basculante 14m³ com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 3600Kg, potência 286CV, inclusive semireboque com caçamba metálica - CHP diurno | 0.00155 | CHP |  |  |  | SINAPI | 89876 | 323.71 | 0.5
Caminhão basculante 14m³ com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 3600Kg, potência 286CV, inclusive semireboque com caçamba metálica - CHI diurno | 0.0007 | CHI |  |  |  | SINAPI | 89877 | 82.22 | 0.06
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 0.56
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 0.56
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 0.11
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 0.67
Transporte comercial c/ caminhão carroceria 9 t, rodovia com revestimento primário | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 93598 | t x km
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
|  | h | [6 empty] | 0
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Caminhão basculante 14m³ com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 3600Kg, potência 286CV, inclusive semireboque com caçamba metálica - CHP diurno | 0.00425 | CHP |  |  |  | SINAPI | 89876 | 323.71 | 1.38
Caminhão basculante 14m³ com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 3600Kg, potência 286CV, inclusive semireboque com caçamba metálica - CHI diurno | 0.0019 | CHI |  |  |  | SINAPI | 89877 | 82.22 | 0.16
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 1.54
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 1.54
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 0.31
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 1.85
Transporte com caminhão basculante de 10 m³- rodovia pavimentada |  |  | COMPOSIÇÃO 05 |  | Fonte | Código | Produção da equipe: |  | UNIDADE:
[5 empty] | DNIT-SICRO | 5914389 | 373.5 |  | txkm
Equipamento | Quant. | Unid. | Referência | Código | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | CP | SICRO | E9579 | 1 | 0 | 286.623 | 87.8373 | 286.623
[8 empty] | Custo horário dos equipamentos | 286.623
Mão-de-obra | Quant. | Unid. | Referência | Código |  |  |  | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0 | h | SINAPI | 88316 |  |  |  | 20.2 | 0
Custo horário total da mão-de-obra c/ls | [7 empty] | Custo horário da mão-de-obra | 0
[8 empty] | Custo horário de execução | 286.62
[8 empty] | Custo unitário de execução | 0.77
[7 empty] | Fator de influência de chuvas | 0 | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. | Referência | Código |  |  |  | Valor R$ | Custo unitário
0
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi | [8 empty] | 0.77
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [8 empty] | 0.77
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 0.16
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 0.93
Transporte com caminhão basculante de 10 m³- rodovia em revestiemento primário |  |  | COMPOSIÇÃO 06 |  | Fonte | Código | Produção da equipe: |  | UNIDADE:
[5 empty] | DNIT-SICRO | 5914374 | 311.25 |  | txkm
Equipamento | Quant. | Unid. | Referência | Código | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw | 1 | CP | SICRO | E9579 | 1 | 0 | 286.623 | 87.8373 | 286.623
[8 empty] | Custo horário dos equipamentos | 286.623
Mão-de-obra | Quant. | Unid. | Referência | Código |  |  |  | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0 | h | SINAPI | 88316 |  |  |  | 20.2 | 0
Custo horário total da mão-de-obra c/ls | [7 empty] | Custo horário da mão-de-obra | 0
[8 empty] | Custo horário de execução | 286.62
[8 empty] | Custo unitário de execução | 0.92
[7 empty] | Fator de influência de chuvas | 0.01728 | 0.02
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. | Referência | Código |  |  |  | Valor R$ | Custo unitário
0
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi | [8 empty] | 0.94
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [8 empty] | 0.94
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 0.19
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 1.13
Engenheiro Civil de obra pleno c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 90778 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Engenheiro civil de obra pleno | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 2707 | 109.62 | 109.62
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 109.62
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família Engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43462 | 0.01 | 0.01
EPI - família Engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43486 | 0.74 | 0.74
Curso de capacitação p/ Engenheiro civil de obra pleno (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95403 | 1.86 | 1.86
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 3.99
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 113.61
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 22.98
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 136.59
Encarregado geral c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 90776 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Encarregado geral | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 4083 | 28.1 | 28.1
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 28.1
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43463 | 0.1 | 0.1
EPI - família encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43487 | 1.25 | 1.25
Curso de capacitação p/ Encarregado geral (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95401 | 0.68 | 0.68
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 3.41
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 31.51
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 6.37
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 37.88
Apontador ou apropriador c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 90767 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Apontador ou apropriador | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 6122 | 19.09 | 19.09
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 19.09
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43458 | 0.06 | 0.06
EPI - família almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43482 | 0.79 | 0.79
Curso de capacitação p/ Apontador ou apropriador (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95393 | 0.46 | 0.46
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 2.69
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 21.78
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 4.41
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 26.19
Técnico em segurança no trabalho c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 100309 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Técnico em segurança no trabalho | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 40943 | 23.27 | 23.27
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 23.27
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43458 | 0.06 | 0.06
EPI - família almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43482 | 0.79 | 0.79
Curso de capacitação p/ Técnico em segurança do trabalho (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 100299 | 0.48 | 0.48
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 2.71
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 25.98
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 5.26
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 31.24
Motorista de veículo leve c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 88284 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Motorista de carro de passeio | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 4095 | 16.54 | 16.54
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 16.54
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37370 | 2.39 | 2.39
Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37371 | 0.61 | 0.61
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43464 | 0.01 | 0.01
EPI - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43488 | 0.86 | 0.86
Curso de capacitação p/ Motorista de veículo leve (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95349 | 0.09 | 0.09
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 5.34
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 21.88
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 4.43
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 26.31
Vigia noturno c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 88326 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Vigia noturno hora efetivamente trabalhada de 22 h as 5 h (c/ adicional noturno) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 41776 | 18.57 | 18.57
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 18.57
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37370 | 2.39 | 2.39
Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37371 | 0.61 | 0.61
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43467 | 0.61 | 0.61
EPI - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43491 | 1.33 | 1.33
Curso de capacitação p/ Vigia noturno (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95388 | #N/A | #N/A
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | #N/A
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | #N/A
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | #N/A
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | #N/A
Carpinteiro de formas c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 88262 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de formas | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 1213 | 19.09 | 19.09
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 19.09
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37370 | 2.39 | 2.39
Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37371 | 0.61 | 0.61
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43459 | 0.49 | 0.49
EPI - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43483 | 1.43 | 1.43
Curso de capacitação p/ Carpinteiro de formas (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95330 | 0.25 | 0.25
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 6.55
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 25.64
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 5.19
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 30.83
Servente c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 88316 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente de obras | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 6111 | 13.55 | 13.55
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 13.55
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37370 | 2.39 | 2.39
Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37371 | 0.61 | 0.61
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43467 | 0.61 | 0.61
EPI - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43491 | 1.33 | 1.33
Curso de capacitação p/ Servente (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95378 | 0.33 | 0.33
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 6.65
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 20.2
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 4.09
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 24.29
Operador de betoneira estacionária/misturador c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 88377 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Operador de betoneira estacionária/misturador | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37666 | 19.63 | 19.63
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 19.63
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37370 | 2.39 | 2.39
Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37371 | 0.61 | 0.61
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43464 | 0.01 | 0.01
EPI - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43488 | 0.86 | 0.86
Curso de capacitação p/ Operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95389 | 0.18 | 0.18
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 5.43
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 25.06
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 5.07
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 30.13
Topógrafo c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 90781 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Topógrafo | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 7592 | 36.47 | 36.47
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 36.47
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família topógrafo - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43469 | 0.07 | 0.07
EPI - família topógrafo - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43493 | 0.71 | 0.71
Curso de capacitação p/ topógrafo (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95406 | 0.34 | 0.34
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 2.5
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 38.97
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 7.88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 46.85
Auxiliar de topógrafo c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 88253 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Auxiliar de topógrafo | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 244 | 16.41 | 16.41
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 16.41
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família topógrafo - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43469 | 0.07 | 0.07
EPI - família topógrafo - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43493 | 0.71 | 0.71
Curso de capacitação p/ Auxiliar de topógrafo (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95322 | 0.15 | 0.15
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 2.31
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 18.72
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 3.79
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 22.51
Técnico de edificações c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 100533 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Técnico de edificações | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 40945 | 28.81 | 28.81
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 28.81
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família topógrafo - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43469 | 0.07 | 0.07
EPI - família topógrafo - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43493 | 0.71 | 0.71
Curso de capacitação p/ Técnico de edificações (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 100535 | 0.59 | 0.59
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 2.75
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 31.56
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 6.38
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 37.94
Desenhista copista c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 90773 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Detalhista copista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 2357 | 21.84 | 21.84
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 21.84
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43469 | 0.07 | 0.07
EPI - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43493 | 0.71 | 0.71
Curso de capacitação p/ Desenhista copista (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95399 | 0.12 | 0.12
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 2.28
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 24.12
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 4.88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 29
Calceteiro c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 88260 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Calceteiro | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 4759 | 19.09 | 19.09
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 19.09
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37370 | 2.39 | 2.39
Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37371 | 0.61 | 0.61
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43465 | 0.82 | 0.82
EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43489 | 1.24 | 1.24
Curso de capacitação p/ Calceteiro (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95328 | 0.25 | 0.25
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 6.69
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 25.78
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 5.22
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 31
Pedreiro c/ encargos complementares | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 88309 | h
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Pedreiro | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 4750 | 19.09 | 19.09
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 19.09
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37370 | 2.39 | 2.39
Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37371 | 0.61 | 0.61
Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37372 | 1.34 | 1.34
Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 37373 | 0.04 | 0.04
Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43465 | 0.82 | 0.82
EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 43489 | 1.24 | 1.24
Curso de capacitação p/ Pedreiro (encargos complementares) - horista | 1 | h |  |  |  | SINAPI | 95371 | 0.46 | 0.46
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 6.9
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 25.99
B.D.I. = 20,23% [4] | [8 empty] | 5.26
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 31.25

## Cotações_1
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019
CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL)
COTAÇÕES DE PREÇO DA PEDRA PARALELEPÍPEDO FORNECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
| INSUMO | FORNECEDOR - VALOR DO MILHEIRO DO PARALELEPÍPEDO
|  | VALOR DO FORNECEDOR 1 | VALOR DO FORNECEDOR 2 | VALOR DO FORNECEDOR 3 | VALOR ADOTADO (*)
| PEDRA PARALELEPÍPEDO | 230 | 225 | 250 | 230
(*) VALOR ADOTADO CONSIDERANDO A COMBINAÇÃO DO VALOR DO MILHEIRO DO PARALELEPÍPEDO COM A DISTÂNCIA DE TRANSPORTE, MONSTRANDO-SE MAIS VANTAJOSO.
| FORNECEDOR 1: | JUVENAL C. DOS SANTOS - ME
| LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: | E = 765521.31
| COORDENADAS: | N = 9386192.29
| DISTÂNCIA DE TRANSPORTE | ESTRADA VICINAL (km) |  | RODOVIA PAVIMENTADA (km)
|  | PEDREIRA: MORRO DO CHÁPEU (PI) | 4.5 | 16.8
| FORNECEDOR 2: | F. FERNANDES FILHO - ME
| LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: | E = 770365.38
| COORDENADAS: | N = 9387002.27
| DISTÂNCIA DE TRANSPORTE | ESTRADA VICINAL (km) |  | RODOVIA PAVIMENTADA (km)
|  | PEDREIRA: MORRO DO CHÁPEU | 7.3 | 19.6
| FORNECEDOR 3: | ANTÔNIO ROSA PESSOA - ME
| LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: | E = 763349.64
| COORDENADAS: | N = 9390617.21
| DISTÂNCIA DE TRANSPORTE | ESTRADA VICINAL (km) |  | RODOVIA PAVIMENTADA (km)
|  | PEDREIRA: MORRO DO CHÁPEU (PI) | 5.9 | 23.3
DISTÂNCIA (**)
|  | TRANSPOTE EM ESTRADA VICINAL (km) | TRANSPOTE EM RODOVIA PAVIMENTADA (km)
|  | 4.5 | 16.8
(**) DISTÂNCIA ADOTADA CONSIDERANDO A COMBINAÇÃO DO VALOR DO MILHEIRO COM A DISTÂNCIA DE TRANSPORTE, MONSTRANDO-SE MAIS VANTAJOSA.
OBS.:
1) FOI ADOTADO O VALOR QUE MOSTROU-SE MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OU SEJA, O MENOR CUSTO DE EXECUÇÃO QUANDO COMBINADO COM A DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DA PEDREIRA ATÉ O LOCAL DA OBRA.
2) NO CÁLCULO DO TRANSPORTE FOI ADOTADO A DISTÂNCIA DO REVENDEDOR DA PEDREIRA ESCOLHIDA, PARA ESTRADA VICINAL E PARA RODOVIA PAVIMENTADA, DE ACORDO COM AS DISTÂNCIAS DE CADA FORNECEDOR.
DIMENSÕES DO PARALELEPÍPEDO
| LARGURA = | 0.12 | m
| ALTURA = | 0.12 | m
| COMPRIMENTO = | 0.14 | m
| VOLUME = | 0.002016 | m³
| MASSA ESPECÍFICA DO MATERIAL = | 2100 | kg/m³ (ARENITO)
| MASSA DE UM PARALELEPÍPEDO = | 4.2336 | kg
| MASSA DO MILHEIRO PARALELEPÍPEDO = | 4233.6 | kg (MILHEIRO)
| TAXA DE PEDRA POR m² = | 42 | un/m²
| MASSA DE PEDRA / m² | 0.1778 | t/m²

## Encargos Sociais
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019
CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.82% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.85% | 0.64%
B4 | 13º SALÁRIO | 11.09% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06% | 0.04%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.18% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 13.76% | 10.34%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 49.59% | 20.02%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.36% | 4.03%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0.96% | 0.72%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.52% | 1.89%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.45% | 0.34%
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A | 9.42% | 7.07%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 18.25% | 7.37%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.48% | 0.36%
D | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 18.73% | 7.73%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 114.5% | 71.62%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

## BDI
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019
CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL)
COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SEM DESONERAÇÃO
FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA: BDI = {[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L)] / (1-l)}-1
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (*)
FÓRMULA E PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU/PLENÁRIO E LEI Nº 13.161/2015
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA |  |  | VALOR ADOTADO
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.89%
SG | SEGURO + GARANTIA | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
R | RISCO | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
DF | DESPESA FINANCEIRA | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
L | LUCRO | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7%
l | TRIBUTOS |  |  |  | 5.65%
PIS | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  |  | 0.65%
COFINS | CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  | 3%
ISS | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO |  |  |  | 2%
CPRB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |  |  |  | 0%
| TAXA DE BDI | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 20.23%
Base de cálculo do ISS de acordo com a legislação tribuária municipal |  | 40%
Alíquota de incidência do ISS (2% a 5%) |  | 5%
Índice adotado com a dedução do material |  | 2%
(*) Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. Além de quadras descobertas.

## Cronograma
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019
CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PESO (%) | VALOR (R$) | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  |  | % | % | %
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 2.134% | 6934.59 | 20% | 40% | 40%
|  |  |  | 1386.92 | 2773.84 | 2773.83
2.2 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA (3,60X1,80) m | 0.8751% | 2843.36 | 100%
2843.36
2.3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
2.3.1 | RUA PROJETADA 01 | 96.99% | 315135.64 | 16% | 42% | 42%
|  |  |  | 52965.43 | 131090.4 | 131079.81
2.3.2 | RUA MAURICIO LAGES- TRECHO II | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
0
2.3.3 | RUA MANOEL FRANCISCO DA ROCHA | 0 | 0 |  | #DIV/0!
0
2.3.4 | RUA DO BAR DO JOÃO | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0
2.3.5 | RUA DO ROCHA E ANANIAS | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
0
| SIMPLES (%) | 100 |  | 57195.71 | 133864.24 | 133853.64
| ACUMULADO | 100% |  | 20% | 40% | 40%
| VALOR TOTAL (R$) |  | 324913.59 | 57195.71 | 133864.24 | 133853.64

## M1
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019
CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| LOGRADOURO: | RUA PROJETADA 01
| COMPRIMENTO = | 532.6
| LARGURA DA RUA = | 6 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) |  |  |  | Unidade: | m
Comprimento (m)
532.6
1.2 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
1.3 | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha com 20cm de profundidade |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.5 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.2 | Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m
Comprimento (m)
0
0
0
0
| Total | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 532.6 | 6 | 3195.6
|  | Total | 3195.6
2.2 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0
| 0 | 7 | 0
| 0 | 7 | 0
| 0 | 7 | 0
|  | Total | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 532.6 | 6 | 0 | 3195.6
|  |  | Total | 3195.6
3.2 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
3.2 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador tipo placa vibratória |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 532.6 | 6 | 0 | 3195.6
|  |  | Total | 3195.6
3.4 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador tipo placa vibratória - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
4.0 | DRENAGEM
4.1 | Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Desconto (m) | Comprimento total (m)
| 532.6 | 2 | 14 | 1051.2
| 6 | 1 | 0 | 6 | Contenção da Rua
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 7 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
| 7 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
| 7 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
| 7 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
|  |  | Total | 1057.2
4.2 | Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado 12x15x30x100 cm |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Comprimento total (m)
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
|  | Total | 0
4.2 | Sarjetão em paralelepípedo |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Comprimento total (m)
| 6 | 0 | 0
|  | Total | 0
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada |  |  |  | Unidade: | t x km
| Área (m²) | Massa de pedras (t/m²) | Distância de transporte (km) | Momento de transporte (t x km)
| 3195.6 | 0.1778 | 16.8 | 9545.39
| 0 | 0.1778 | 16.8 | 0
|  |  | Total | 9545.39
5.2 | Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia c/ revestimento primário |  |  |  | Unidade: | t x km
| Área (m²) | Massa de pedras (t/m²) | Distância de transporte (km) | Momento de transporte (t x km)
| 3195.6 | 0.1778 | 4.5 | 2556.8
| 0 | 0.1778 | 4.5 | 0
|  |  | Total | 2556.8