## Table 1
FONTE DE CUSTOS: SINAPI: ABRIL/2024 OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA EMILIA ORSE: ABRIL/2024 MUNICÍPIO: DEMERVAL LOBÃO LSO = 114,54% ZONA URBANA BDI = 25,00%
PLANILHA RESUMO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | 80 | VALOR (R$) | TOTAL (R$) | REFERÊNCIA
100
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un | 1 | 55937.18 | 55937.18 | COMPOSIÇÃO EM ANEXO
2.0 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,6,00x1,80 m | m² | 6.48 | 390.36 | 2529.53 | SINAPI | 103689
3.0 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | un | 1 | 572814.71 | 572814.71 | PLANILHA EM ANEXO
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) |  |  |  |  | 631281.42

## Table 2
FONTE DE CUSTOS: SINAPI: ABRIL/2024 OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA EMILIA ORSE: ABRIL/2024 MUNICÍPIO: DEMERVAL LOBÃO LSO = 114,54% ZONA URBANA BDI = 25,00%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS R$ | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | % | % | % | % | %
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 8.86 | 55937.18 | 18645.73 | 18645.73 | 18645.72
2.0 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,6,00x1,80 m | 0.4 | 2529.53 | 2529.53
3.0 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | 90.74 | 572814.71 | 231327.22 | 170743.75 | 170743.75
|  |  |  | 40% | 30% | 30%
TOTAL | SIMPLES | 100 |  | 252512.57 | 189384.43 | 189384.43
| ACUMULADO | 100 |  | 252512.57 | 441897 | 631281.43
| VALOR TOTAL (R$) | 100 | 631281.42 | 252512.57 | 189384.43 | 189384.43

## Table 3
.
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB-TOTAL | REFERÊNCIA | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3245.3
1.1 | Limpeza em obra com capina manual | m² | 311.15 | 2.45 | 762.32 | SINAPI 98519
1.2 | Locação de obra com gabarito | m² | 311.15 | 7.98 | 2482.98 | composição 01
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 11497.41
2.1 | Escavação de valas para fundações | m³ | 58.21 | 102.06 | 5940.91 | SINAPI 93358
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | m² | 98.98 | 7.54 | 746.31 | SINAPI 101616
2.3 | Reaterro apiloado com material reaproveitado | m³ | 13.41 | 25.96 | 348.12 | SINAPI 104737
2.4 | Aterro manual | m³ | 40.69 | 109.66 | 4462.07 | SINAPI 94342
3.0 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 53680.77
3.1 | Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (base dos blocos dos pilares) | m³ | 11.06 | 258.06 | 2854.14 | composição 02
3.2 | Fundação em pedra argamassada, traço 1:4 (cimento e areia) | m³ | 34.27 | 830.48 | 28460.55 | composição 03
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | m² | 49.07 | 177.64 | 8716.79 | SINAPI 103335
3.4 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1/2 vez, esp=9 cm, assentado com | m² | 24.87 | 145.06 | 3607.64 | SINAPI 103333
3.5 | Bloco em concreto ciclópico dos pilares | m³ | 10.98 | 914.54 | 10041.65 | SINAPI 102487
4.0 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 88197.73
4.1 | Concreto armado estrutural fck=20Mpa da estruttura auxiliar cintas, viga e pilaretes PA e PA1 | und | 1 | 56536.65 | 56536.65 | composição 04
4.2 | Pilares em concreto pré-moldado aparente seção 15x20x4,60cm fck 25 Mpa pé direito de 3,0m | und | 9 | 1125 | 10125 | composição 05
4.2 | Vigas de cobertura em concreto pré-moldado aparente seção fck 25 Mpa 4,83m | und | 9 | 1125 | 10125 | composição 06
4.2 | Vigas de cobertura em concreto pré-moldado aparente seção fck 25 Mpa 5,65m | und | 9 | 1125 | 10125 | composição 07
4.3 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, para sobrecargade 100kg por m²,altura total da laje (enchimento+capa) = (8=3) | m² | 5.16 | 249.24 | 1286.08 | SINAPI 101964
5.0 | PISO | [5 empty] | 66348.46
5.1 | Piso em concreto armado estrutural com armação em tela Q92 fck de 30 Mpa com espessura de 6,0 cm , acabamento polido, com junta seca preenchidas com poliuretano formando placas de 4,0m². | m² | 270.1 | 231.19 | 62444.42 | composição 08
5.2 | Piso em concreto estrutural fck de 30Mpa com espessura de 6,0cm, com junta seca preenchidas com poliuretano formando placas de 2,0m². | m³ | 1.61 | 1238.53 | 1994.03 | composição 09
5.3 | Piso em concreto simples fck de 15Mpa com espessura de 4,0cm, com junta de construção formando placas de 0,5 m². | m³ | 2.68 | 711.28 | 1906.23 | SINAPI 94963
5.4 | Contrapiso cimentato desempolado no traço 1:4 (cimento e areia grossa) com 2cm | m³ | 0.08 | 47.26 | 3.78 | SINAPI 87622
6.0 | PAREDES | [5 empty] | 62487.5
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | m² | 430.77 | 145.06 | 62487.5 | SINAPI 103333
7.0 | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 21003.08
7.1 | Instalações eletricas | un | 1 | 21003.08 | 21003.08 | PLANILHA EM ANEXO
8.0 | COBERTURA | [5 empty] | 58720.92
8.1 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhas cerâmicas | m² | 383.35 | 70.16 | 26895.84 | SINAPI 92539
8.2 | Imunização de telhado utilizando cupinicida incolor | m² | 383.35 | 16.19 | 6206.44 | SINAPI 102233
8.3 | Telhamento com telha cerâmica, tipo canal piauí | m² | 383.35 | 46.08 | 17664.77 | SINAPI 94201
8.4 | Cumeeira e beirais com telha cerâmica emboçada com argamassa no traço 1:6 | m | 114.2 | 27.98 | 3195.32 | SINAPI 94221
8.5 | Alinhamento de beirais e execução de beira e bica | m | 89.2 | 27.98 | 2495.82 | SINAPI 94221
8.6 | Algeroz da cobertura do depósito da cantina/vestiário | m | 11.19 | 202.21 | 2262.73 | SINAPI 101966
9.0 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 84527.23
9.1 | Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm - Aplicado nas paredes | m² | 869.54 | 5.83 | 5069.42 | SINAPI 87879
9.2 | Chapisco de acabamento aplicado a peneira 1,0m a partir do piso acabado | m² | 97.66 | 196.68 | 19207.77 | composição 10
9.3 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, espessura de 25 mm. | m² | 236.55 | 79.5 | 18805.73 | SINAPI 87536
9.4 | Reboco em argamassa masa única 1:2:8, esp= 2cm - Aplicado nas paredes | m² | 638.03 | 45.48 | 29017.6 | SINAPI 87529
9.5 | Revestimento cerâmico para paredes, 10 x 10cm branco aplicado com argamassa industrializada e rejuntado - cores conforme o projeto | m² | 180.38 | 65.41 | 11798.66 | composição 11
9.6 | Revestimento cerâmico para piso 34x46 branco assentado sobre contrapiso aplicado com argamassa industrializada e rejuntado - cores conforme o projeto | m² | 7.9 | 79.5 | 628.05 | composição 12
10.0 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 45504.05
10.1 | Porta de abrir/ Chapa Metálica tipo almofadada e Vidro liso 4mm 0,90x2,10m | m² | 7.56 | 803.23 | 6072.42 | composição 13
10.2 | Porta de abrir/ Chapa Metálica tipo almofadada 0,80x2,10m | m² | 8.4 | 576.01 | 4838.48 | composição 14
10.3 | Janela de ferro e vidro liso 4mm, tipo basculante 1,80 x 1,10 x 1,0 m | m² | 15.84 | 1195.34 | 18934.19 | composição 15
10.4 | Basculante de ferro e vidro liso 4mm 0,50 x 1,10 x 1,0 m | m² | 9.9 | 1195.34 | 11833.87 | composição 16
10.5 | Basculante de ferro e vidro liso 4mm 1,0 x 0,5 x 1,6 m | m² | 2 | 1195.34 | 2390.68 | composição 17
10.6 | Basculante de ferro e vidro liso 4mm 2,42 x 0,5 x 1,6 m | m² | 1.2 | 1195.34 | 1434.41 | composição 18
11.0 | FORRO | [5 empty] | 14319.29
11.1 | Forro em réguas de pvc, 08x200mm estruturado em metalom 15mm | m² | 185.82 | 77.06 | 14319.29 | SINAPI 96111

## Table 4
.
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB-TOTAL | REFERÊNCIA | TOTAL
12.0 | PINTURA | [5 empty] | 26529.94
12.1 | Pintura esmalte sintético brilhante, duas demãos, sobre esquadria metálica | m² | 128.01 | 60.01 | 7681.88 | SINAPI 100759
12.2 | Aplicação manual de fundo selador acrílico sobre paredes | m² | 638.03 | 5.04 | 3215.67 | SINAPI 88485
12.3 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | m² | 288.68 | 19.85 | 5730.3 | SINAPI 88497
12.4 | Aplicação manual de pintura interna com tinta látex acrílica, em duas demãos | m² | 288.68 | 14.21 | 4102.14 | SINAPI 88489
12.5 | Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrílica, em duas demãos | m² | 232.09 | 14.21 | 3298 | SINAPI 88489
12.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, em duas demãos sobre chapisco de acabamento (na mesma cor das esquadrias) | m² | 97.66 | 14.21 | 1387.75 | SINAPI 88489
12.7 | Aplicação manual de zarcão em superficie de aço galvanizada | m² | 38.21 | 29.16 | 1114.2 | SINAPI 100722
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 34713.51
13.1 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em aço galvanizado | m | 15.74 | 132.9 | 2091.85 | SINAPI 99855
13.2 | Ipermeabiliazação com manta asfáltica da laje de cobertura da lixeira | m² | 9.8 | 215.78 | 2114.64 | SINAPI 98546
13.3 | Ipermeabiliazação com pintura betuminosa no cintamento inferior e baldrame | m² | 163.57 | 67.84 | 11096.59 | SINAPI 98557
13.4 | Bancada em concreto aparente | m² | 19.2 | 1010.96 | 19410.43 | composição 19
14.0 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2039.52
14.1 | Limpeza final da obra | m² | 311.15 | 3.15 | 980.12 | composição 20
14.2 | Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante 6 m³ | m³ | 23.34 | 45.39 | 1059.4 | composição 21
TOTAL GERAL (R$) | [6 empty] | 572814.71

## Table 5
ÍTEM | SERVIÇOS | LOCAL | UNID. | QUANT. | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | SUBTRAIR | TOTAL | TOTAL ÍTEM
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza em obra com capina manual | Área de ampliação | m² | 1 | 311.15 | 1 |  | 311.15 | - |  | 311.15 | 311.15
1.2 | Locação de obra com gabarito | Área da ampliação | m² | 1 | 311.15 | 1 |  | 311.15 | - |  | 311.15 | 311.15
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação de valas para fundações | paredes a construir | m³ | 2 | 5.15 | 0.5 | 0.6 | 2.58 | 1.55 |  | 3.1
2.1 | Escavação de valas para fundações | paredes a construir | m³ | 6 | 7.3 | 0.5 | 0.6 | 3.65 | 2.19 |  | 13.14
2.1 | Escavação de valas para fundações | paredes a construir | m³ | 6 | 6.15 | 0.5 | 0.6 | 3.08 | 1.85 |  | 11.1
2.1 | Escavação de valas para fundações | paredes a construir | m³ | 2 | 7.45 | 0.5 | 0.6 | 3.73 | 2.24 |  | 4.48
2.1 | Escavação de valas para fundações | paredes a construir | m³ | 2 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 1.65 | 0.99 |  | 1.98
2.1 | Escavação de valas para fundações | paredes a construir | m³ | 2 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.85 | 0.51 |  | 1.02
2.1 | Escavação de valas para fundações | paredes a construir | m³ | 1 | 4.15 | 0.5 | 0.6 | 2.08 | 1.25 |  | 1.25
2.1 | Escavação de valas para fundações | lixeira | m³ | 2 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 1.15 | 0.69 |  | 1.38
2.1 | Escavação de valas para fundações | lixeira | m³ | 2 | 2.19 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.66 |  | 1.32
2.1 | Escavação de valas para fundações | pilares | m³ | 18 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.25 | 0.33 |  | 5.94
2.1 | Escavação de valas para fundações | pilaretes (PA) | m³ | 54 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.16 | 0.08 |  | 4.32
2.1 | Escavação de valas para fundações | pilares | m³ | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.36 | 0.18 |  | 0.72
2.1 | Escavação de valas para fundações | circulação | m³ | 1 | 27.03 | 0.3 | 0.3 | 8.11 | 2.43 |  | 2.43
2.1 | Escavação de valas para fundações | calçadas | m³ | 1 | 67.03 | 0.3 | 0.3 | 20.11 | 6.03 |  | 6.03 | 58.21
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | paredes a construir | m² | 2 | 5.15 | 0.5 |  | 2.58 | - |  | 5.16
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | paredes a construir | m² | 6 | 7.3 | 0.5 |  | 3.65 | - |  | 21.9
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | paredes a construir | m² | 6 | 6.15 | 0.5 |  | 3.08 | - |  | 18.48
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | paredes a construir | m² | 2 | 7.45 | 0.5 |  | 3.73 | - |  | 7.46
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | paredes a construir | m² | 2 | 3.3 | 0.5 |  | 1.65 | - |  | 3.3
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | paredes a construir | m² | 2 | 1.7 | 0.5 |  | 0.85 | - |  | 1.7
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | paredes a construir | m² | 1 | 4.15 | 0.5 |  | 2.08 | - |  | 2.08
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | lixeira | m² | 2 | 2.3 | 0.5 |  | 1.15 | - |  | 2.3
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | lixeira | m² | 2 | 2.19 | 0.5 |  | 1.1 | - |  | 2.2
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | pilares | m² | 18 | 0.5 | 0.5 |  | 0.25 | - |  | 4.5
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | pilaretes (PA) | m² | 7 | 0.4 | 0.6 |  | 0.24 | - |  | 1.68
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | circulação | m² | 1 | 27.03 | 0.3 |  | 8.11 | - |  | 8.11
2.2 | Apiloamento manual de fundo de valas, com uso de soquete | calçadas | m² | 1 | 67.03 | 0.3 |  | 20.11 | - |  | 20.11 | 98.98
2.3 | Reaterro apiloado com material reaproveitado | volume escavado | m³ | 1 | 13.41 | 1 | 1 | 13.41 | 13.41 |  | 13.41 | 13.41
2.4 | Aterro manual | área de ampliação | m³ | 1 | 311.15 | 0.3 | 0.3 | 93.35 | 28 | - | 28
2.4 | Aterro manual | degrau | m³ | 1 | 1.48 | 0.28 | 0.15 | 0.41 | 0.06 | - | 0.06
2.4 | Aterro manual | degrau | m³ | 1 | 1.41 | 0.28 | 0.15 | 0.39 | 0.06 | - | 0.06
2.4 | Aterro manual | degrau | m³ | 2 | 1.83 | 0.28 | 0.16 | 0.51 | 0.08 | - | 0.16
2.4 | Aterro manual | rampa | m³ | 1 | 3.53 | 1.11 | 1 | 3.92 | 3.92 | - | 3.92
2.4 | Aterro manual | rampa | m³ | 1 | 0.53 | 1.8 | 1 | 0.95 | 0.95 | - | 0.95
2.4 | Aterro manual | calçadas | m³ | 1 | 67.03 | 0.45 | 0.25 | 30.16 | 7.54 | - | 7.54 | 40.69
OBS: Serão utilizados como aterro, o volume escavado para ampliação
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (base dos blocos dos pilares) | pilares | m³ | 18 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.25 | 0.01 |  | 0.18
3.1 | Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (base dos blocos dos pilares) | pilaretes (PA) | m³ | 54 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 0.36 | 0.02 |  | 1.08
3.1 | Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (base dos blocos dos pilares) | pilares | m³ | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 0.36 | 0.02 |  | 0.08
3.1 | Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (base dos blocos dos pilares) | degraus | m³ | 1 | 2.89 | 0.28 | 0.05 | 0.81 | 0.04 |  | 0.04
3.1 | Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (base dos blocos dos pilares) | degraus | m³ | 1 | 1.83 | 0.56 | 0.05 | 1.02 | 0.05 |  | 0.05
3.1 | Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (base dos blocos dos pilares) | área de piso | m³ | 1 | 337.13 | 0.56 | 0.05 | 188.79 | 9.44 |  | 9.44
3.1 | Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (base dos blocos dos pilares) | lixeira | m³ | 1 | 3.89 | 1 | 0.05 | 3.89 | 0.19 |  | 0.19 | 11.06
3.2 | Fundação em pedra argamassada, traço 1:4 (cimento e areia) | paredes a construir | m³ | 2 | 5.15 | 0.5 | 0.6 | 2.58 | 1.55 |  | 3.1
3.2 | Fundação em pedra argamassada, traço 1:4 (cimento e areia) | paredes a construir | m³ | 6 | 7.3 | 0.5 | 0.6 | 3.65 | 2.19 |  | 13.14
3.2 | Fundação em pedra argamassada, traço 1:4 (cimento e areia) | paredes a construir | m³ | 6 | 6.15 | 0.5 | 0.6 | 3.08 | 1.85 |  | 11.1
3.2 | Fundação em pedra argamassada, traço 1:4 (cimento e areia) | paredes a construir | m³ | 2 | 7.45 | 0.5 | 0.6 | 3.73 | 2.24 |  | 4.48
3.2 | Fundação em pedra argamassada, traço 1:4 (cimento e areia) | paredes a construir | m³ | 2 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 1.65 | 0.99 |  | 1.98
3.2 | Fundação em pedra argamassada, traço 1:4 (cimento e areia) | paredes a construir | m³ | 2 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.85 | 0.51 |  | 1.02
3.2 | Fundação em pedra argamassada, traço 1:4 (cimento e areia) | paredes a construir | m³ | 1 | 4.15 | 0.5 | 0.6 | 2.08 | 1.25 |  | 1.25
3.2 | Fundação em pedra argamassada, traço 1:4 (cimento e areia) | lixeira | m³ | 2 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 1.15 | 0.69 |  | 1.38
3.2 | Fundação em pedra argamassada, traço 1:4 (cimento e areia) | lixeira | m³ | 2 | 2.19 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.66 |  | 1.32 | 34.27
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | paredes a construir | m² | 2 | 5.15 |  | 0.3 | 1.55 | - |  | 3.1
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | paredes a construir | m² | 6 | 7.3 |  | 0.3 | 2.19 | - |  | 13.14
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | paredes a construir | m² | 6 | 6.15 |  | 0.3 | 1.85 | - |  | 11.1
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | paredes a construir | m² | 2 | 7.45 |  | 0.3 | 2.24 | - |  | 4.48
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | paredes a construir | m² | 2 | 3.3 |  | 0.3 | 0.99 | - |  | 1.98
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | paredes a construir | m² | 2 | 1.7 |  | 0.3 | 0.51 | - |  | 1.02
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | paredes a construir | m² | 1 | 4.15 |  | 0.3 | 1.25 | - |  | 1.25
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | lixeira | m² | 2 | 2.3 |  | 0.3 | 0.69 | - |  | 1.38
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | lixeira | m² | 2 | 2.19 |  | 0.3 | 0.66 | - |  | 1.32
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | rampas | m² | 1 | 5.12 |  | 1 | 5.12 | - |  | 5.12
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | rampas | m² | 1 | 1.44 |  | 1 | 1.44 | - |  | 1.44
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | rampas | m² | 1 | 1.44 |  | 1 | 1.44 | - |  | 1.44
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | degraus | m² | 1 | 2.89 |  | 0.3 | 0.87 | - |  | 0.87
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1vez, esp=14cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | degraus | m² | 1 | 4.78 |  | 0.3 | 1.43 | - |  | 1.43 | 49.07
3.4 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1/2 vez, esp=9 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | circulação | m² | 1 | 27.03 |  | 0.3 | 8.11 | - |  | 8.11
3.4 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1/2 vez, esp=9 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (baldrame das paredes) | calçada | m² | 1 | 67.03 |  | 0.25 | 16.76 | - |  | 16.76 | 24.87
3.5 | Bloco em concreto ciclópico dos pilares | pilares pré-moldado | m³ | 18 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.25 | 0.33 |  | 5.94
3.5 | Bloco em concreto ciclópico dos pilares | pilaretes (PA) | m³ | 54 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.16 | 0.08 |  | 4.32
3.5 | Bloco em concreto ciclópico dos pilares | pilares | m³ | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.36 | 0.18 |  | 0.72 | 10.98
4.0 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Concreto armado estrutural fck=20Mpa da estruttura auxiliar cintas, viga e pilaretes PA e PA1 | memória de cálculo | und | 1 |  |  | 1 |  | - |  | 1 | 1
4.2 | Pilares em concreto pré-moldado aparente seção 15x20x4,60cm fck 25 Mpa pé direito de 3,0m | cotação | und | 18 | 1 | 1 |  | 1 | - |  | 18 | 18
4.2 | Vigas de cobertura em concreto pré-moldado aparente seção fck 25 Mpa 4,83m | cotação | und | 9 | 1 | 1 |  | 1 | - |  | 9 | 9
4.2 | Vigas de cobertura em concreto pré-moldado aparente seção fck 25 Mpa 5,65m | cotação | und | 9 | 1 | 1 |  | 1 | - |  | 9 | 9
4.3 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, para sobrecargade 100kg por m²,altura total da laje (enchimento+capa) = (8=3) | lixeira | m² | 1 | 5.16 | 1 |  | 5.16 | - |  | 5.16 | 5.16
5.0 | PISO
5.1 | Piso em concreto armado estrutural com armação em tela Q92 fck de 30 Mpa com espessura de 6,0 cm , acabamento polido, com junta seca preenchidas com poliuretano formando placas de 4,0m². | ampliação | m² | 1 | 270.1 | 1 | 0.06 | 270.1 | 16.21 |  | 270.1 | 270.1
5.2 | Piso em concreto estrutural fck de 30Mpa com espessura de 6,0cm, com junta seca preenchidas com poliuretano formando placas de 2,0m². | rampas | m³ | 1 | 22.44 | 1 | 0.06 | 22.44 | 1.35 |  | 1.35
5.2 | Piso em concreto estrutural fck de 30Mpa com espessura de 6,0cm, com junta seca preenchidas com poliuretano formando placas de 2,0m². | degraus | m³ | 1 | 4.32 | 1 | 0.06 | 4.32 | 0.26 |  | 0.26 | 1.61
5.3 | Piso em concreto simples fck de 15Mpa com espessura de 4,0cm, com junta de construção formando placas de 0,5 m². | calçada | m³ | 1 | 67.03 | 1 | 0.04 | 67.03 | 2.68 |  | 2.68 | 2.68
5.4 | Contrapiso cimentato desempolado no traço 1:4 (cimento e areia grossa) com 2cm de espessura lançado sobre base de concreto | lixeira | m³ | 1 | 3.89 | 1 | 0.02 | 3.89 | 0.08 |  | 0.08 | 0.08
6.0 | PAREDES
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | paredes a construir | m² | 2 | 5.15 |  | 3.2 | 16.48 |  |  | 32.96
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | paredes a construir | m² | 6 | 27.65 |  | 1 | 27.65 |  |  | 165.9
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | paredes a construir | m² | 6 | 6.15 |  | 3.2 | 19.68 |  |  | 118.08
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | paredes a construir | m² | 2 | 7.45 |  | 2.6 | 19.37 |  |  | 38.74
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | paredes a construir | m² | 1 | 3.15 |  | 3.47 | 10.93 |  |  | 10.93
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | paredes a construir | m² | 1 | 0.6 |  | 3.47 | 2.08 |  |  | 2.08
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | paredes a construir | m² | 1 | 4.15 |  | 3 | 12.45 |  |  | 12.45
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | paredes a construir | m² | 1 | 10.02 |  | 1 | 10.02 |  |  | 10.02
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | paredes a construir | m² | 1 | 4.02 |  | 1 | 4.02 |  |  | 4.02
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | paredes a construir | m² | 1 | 4.15 |  | 1 | 4.15 |  |  | 4.15
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | lixeira | m² | 2 | 2.3 |  | 3.5 | 8.05 |  |  | 16.1
6.1 | Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm | lixeira | m² | 2 | 2.19 |  | 3.5 | 7.67 |  |  | 15.34 | 430.77
7.0 | INSTALAÇÕES
7.1 | Instalações eletricas |  | un | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8.0 | COBERTURA
8.1 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhas cerâmicas | Telhado a ampliar | m² | 1 | 383.35 | 1 |  | 383.35 | - |  | 383.35 | 383.35
8.2 | Imunização de telhado utilizando cupinicida incolor | Telhado a ampliar | m² | 1 | 383.35 | 1 |  | 383.35 | - |  | 383.35 | 383.35
8.3 | Telhamento com telha cerâmica, tipo canal piauí | Telhado a ampliar | m² | 1 | 383.35 | 1 |  | 383.35 | - |  | 383.35 | 383.35
8.4 | Cumeeira e beirais com telha cerâmica emboçada com argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) | Telhado a ampliar | m | 1 | 114.2 | 1 |  | 114.2 | - |  | 114.2 | 114.2
8.5 | Alinhamento de beirais e execução de beira e bica | Telhado a ampliar | m | 1 | 89.2 | 1 |  | 89.2 | - |  | 89.2 | 89.2
8.6 | Algeroz da cobertura do depósito da cantina/vestiário | Telhado a ampliar | m | 1 | 11.19 | 1 |  | 11.19 | - |  | 11.19 | 11.19
9.0 | REVESTIMENTOS
9.1 | Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm - Aplicado nas paredes | área de chapisco | m² | 2 | 430.77 |  | 1 | 430.77 | - |  | 861.54
9.1 | Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm - Aplicado nas paredes | área de chapisco | m² | 1 | 8 |  | 1 | 8 | - |  | 8 | 869.54
9.2 | Chapisco de acabamento aplicado a peneira 1,0m a partir do piso acabado | paredes externas | m² | 1 | 97.66 |  | 1 | 97.66 | - |  | 97.66 | 97.66
9.3 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, espessura de 25 mm. | área de emboço | m² | 1 | 236.55 |  | 1 | 236.55 | - |  | 236.55 | 236.55
9.4 | Reboco em argamassa masa única 1:2:8, esp= 2cm - Aplicado nas paredes | área de reboco | m² | 1 | 632.99 |  | 1 | 632.99 | - |  | 632.99
9.4 | Reboco em argamassa masa única 1:2:8, esp= 2cm - Aplicado na laje da lixeira | área de reboco | m² | 1 | 5.04 |  | 1 | 5.04 | - |  | 5.04 | 638.03
9.5 | Revestimento cerâmico para paredes, 10 x 10cm branco aplicado com argamassa industrializada e rejuntado - cores conforme o projeto | área de revestimento | m² | 1 | 101.17 |  | 1 | 101.17 | - |  | 101.17
9.5 | Revestimento cerâmico para paredes, 10 x 10cm branco aplicado com argamassa industrializada e rejuntado - cores conforme o projeto | área de revestimento | m² | 1 | 37.72 |  | 2.1 | 79.21 | - |  | 79.21 | 180.38
9.6 | Revestimento cerâmico para piso 34x46 branco assentado sobre contrapiso aplicado com argamassa industrializada e rejuntado - cores conforme o projeto | área de revestimento | m² | 1 | 7.9 |  | 1 | 7.9 | - |  | 7.9 | 7.9
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Porta de abrir/ Chapa Metálica tipo almofadada e Vidro liso 4mm 0,90x2,10m | P2 | m² | 4 |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | - |  | 7.56 | 7.56
10.2 | Porta de abrir/ Chapa Metálica tipo almofadada 0,80x2,10m | P1 | m² | 5 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | - |  | 8.4 | 8.4
10.3 | Janela de ferro e vidro liso 4mm, tipo basculante 1,80 x 1,10 x 1,0 m | J1 | m² | 8 |  | 1.8 | 1.1 | 1.98 | - |  | 15.84 | 15.84
10.4 | Basculante de ferro e vidro liso 4mm 0,50 x 1,10 x 1,0 m | B1 | m² | 18 |  | 1.1 | 0.5 | 0.55 | - |  | 9.9 | 9.9
10.5 | Basculante de ferro e vidro liso 4mm 1,0 x 0,5 x 1,6 m | B2 | m² | 4 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | - |  | 2 | 2
10.6 | Basculante de ferro e vidro liso 4mm 2,42 x 0,5 x 1,6 m | B3 | m² | 1 |  | 2.4 | 0.5 | 1.2 | - |  | 1.2 | 1.2

## Table 6
ÍTEM | SERVIÇOS | LOCAL | UNID. | QUANT. | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | SUBTRAIR | TOTAL | TOTAL ÍTEM
11.0 | FORRO
11.1 | Forro em réguas de pvc, 08x200mm estruturado em metalom 15mm | sala multiuso | m² | 1 | 34.18 |  | 1 | 34.18 | - |  | 34.18
11.1 | Forro em réguas de pvc, 08x200mm estruturado em metalom 15mm | sala de aula | m² | 3 | 41.3 |  | 1 | 41.3 | - |  | 123.9
11.1 | Forro em réguas de pvc, 08x200mm estruturado em metalom 15mm | depósito da cantina | m² | 1 | 11.7 |  | 1 | 11.7 | - |  | 11.7
11.1 | Forro em réguas de pvc, 08x200mm estruturado em metalom 15mm | almoxarifado | m² | 1 | 9.24 |  | 1 | 9.24 | - |  | 9.24
11.1 | Forro em réguas de pvc, 08x200mm estruturado em metalom 15mm | vestiário | m² | 1 | 6.8 |  | 1 | 6.8 | - |  | 6.8 | 185.82
12.0 | PINTURA
12.1 | Pintura esmalte sintético brilhante, duas demãos, sobre esquadria metálica | P1 | m² | 8 |  | 0.9 | 2.1 | 1.89 | - |  | 15.12
12.1 | Pintura esmalte sintético brilhante, duas demãos, sobre esquadria metálica | P2 | m² | 10 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | - |  | 16.8
12.1 | Pintura esmalte sintético brilhante, duas demãos, sobre esquadria metálica | J1 | m² | 16 |  | 1.8 | 1.1 | 1.98 | - |  | 31.68
12.1 | Pintura esmalte sintético brilhante, duas demãos, sobre esquadria metálica | B1 | m² | 36 |  | 1.1 | 0.5 | 0.55 | - |  | 19.8
12.1 | Pintura esmalte sintético brilhante, duas demãos, sobre esquadria metálica | B2 | m² | 8 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | - |  | 4
12.1 | Pintura esmalte sintético brilhante, duas demãos, sobre esquadria metálica | B3 | m² | 2 |  | 2.4 | 0.5 | 1.2 | - |  | 2.4
12.1 | Pintura esmalte sintético brilhante, duas demãos, sobre esquadria metálica | corrimão | m² | 1 | 38.21 |  | 1 | 38.21 | - |  | 38.21 | 128.01
12.2 | Aplicação manual de fundo selador acrílico sobre paredes | paredes a construir | m² | 1 |  | 638.03 | 1 | 638.03 | - |  | 638.03 | 638.03
12.3 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | paredes internas | m² | 1 | 101.17 |  | 1.9 | 192.22 | - |  | 192.22
12.3 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, duas demãos | paredes internas | m² | 3 | 37.72 |  | 0.8 | 30.18 | - |  | 90.54
12.3 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas e lajes, duas demãos | lixeira | m² | 1 | 7.4 |  | 0.8 | 5.92 | - |  | 5.92 | 288.68
12.4 | Aplicação manual de pintura interna com tinta látex acrílica, em duas demãos | sala multiuso | m² | 1 | 101.17 |  | 1.9 | 192.22 | - |  | 192.22
12.4 | Aplicação manual de pintura interna com tinta látex acrílica, em duas demãos | sala de aula | m² | 3 | 37.72 |  | 0.8 | 30.18 | - |  | 90.54
12.4 | Aplicação manual de pintura interna com tinta látex acrílica, em duas demãos | lixeira | m² | 1 | 7.4 |  | 0.8 | 5.92 | - |  | 5.92 | 288.68
12.5 | Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrílica, em duas demãos | paredes externas | m² | 1 | 37.01 |  | 2.2 | 81.42 | - |  | 81.42
12.5 | Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrílica, em duas demãos | paredes externas | m² | 1 | 39 |  | 2.2 | 85.8 | - |  | 85.8
12.5 | Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrílica, em duas demãos | paredes externas | m² | 1 | 3.15 |  | 3.47 | 10.93 | - |  | 10.93
12.5 | Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrílica, em duas demãos | paredes externas | m² | 1 | 0.6 |  | 3.47 | 2.08 | - |  | 2.08
12.5 | Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrílica, em duas demãos | paredes externas | m² | 2 | 10.02 |  | 1 | 10.02 | - |  | 20.04
12.5 | Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrílica, em duas demãos | lixeira | m² | 1 | 9.09 |  | 3.5 | 31.82 | - |  | 31.82 | 232.09
12.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, em duas demãos sobre chapisco de acabamento (na mesma cor das esquadrias) | chapisco de acabamento | m² | 1 | 97.66 |  | 1 | 97.66 | - |  | 97.66 | 97.66
12.7 | Aplicação manual de zarcão em superficie de aço galvanizada | corrimão | m² | 1 | 38.21 |  | 1 | 38.21 | - |  | 38.21 | 38.21
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em aço galvanizado | corrimão | m | 1 | 15.74 |  | 1 | 15.74 | - |  | 15.74 | 15.74
13.2 | Ipermeabiliazação com manta asfáltica da laje de cobertura da lixeira | lixeira | m² | 1 | 9.8 |  | 1 | 9.8 | - |  | 9.8 | 9.8
13.3 | Ipermeabiliazação com pintura betuminosa no cintamento inferior e baldrame | cintas inferiores | m² | 1 | 163.57 |  | 1 | 163.57 | - |  | 163.57 | 163.57
13.4 | Bancada em concreto aparente | bancadas | m² | 1 | 1 | 19.2 | 1 | 19.2 | 19.2 |  | 19.2 | 19.2
14.0 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | Limpeza final da obra | Área de construção | m² | 1 | 311.15 | 1 |  | 311.15 | - |  | 311.15 | 311.15
14.2 | Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante 6 m³ | volume estimado | m³ | 1 | 311.15 | 1 | 0.075 | 311.15 | 23.34 |  | 23.34 | 23.34

## Table 7
FONTE DE CUSTOS: SINAPI: ABRIL/2024 OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA EMILIA ORSE: ABRIL/2024 MUNICÍPIO: DEMERVAL LOBÃO LSO = 114,54% ZONA URBANA BDI = 25,00%
COMPOSIÇÃO DE PLACA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | MÊS
ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | REFERÊNCIA | P. UNIT. | P. TOTAL
1 | PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
01.01 | ENGENHEIRO CIVIL | H | 151 | SINAPI 90777 | 121.14 | 18292.14
01.02 | MESTRE DE OBRAS | H | 240 | SINAPI 90780 | 50.54 | 12129.6
01.03 | APONTADOR | H | 300 | SINAPI 90766 | 21.78 | 6534
01.04 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | H | 300 | SINAPI 100309 | 25.98 | 7794
| SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 44749.74
| B.D.I. = 25,00% |  |  |  |  | 11187.44
| TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA / MÊS |  |  |  |  | 55937.18
COMPOSIÇÃO DE PLACA DA OBRA (2,00 x 1,00) m |  |  |  |  | 1 | UNID
ORSE COD. 00051-adaptado
ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | REFERÊNCIA | P. UNIT. | P. TOTAL
1 | MÃO DE OBRA
01.01 | Carpinteiro de formas com enc. complementares | H | 2 | SINAPI 88262 | 25.64 | 51.28
01.02 | Servente com encargos complementares | H | 3 | SINAPI 88316 | 20.64 | 61.92
| Custo horário total da mão-de-obra |  |  |  |  | 113.2
2 | MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
02.01 | Placa de obra em chapa de aço 2,00 x 1,00 m | M² | 2 | SINAPI 4813 | 250 | 500
02.02 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 x 7,5 cm | M | 2 | SINAPI 4417 | 4.35 | 8.7
02.03 | Peça de madeira 3ª qualidade 7,5 x 7,5 cm | M | 8 | SINAPI 4491 | 9.85 | 78.8
02.04 | Prego 18x30 | KG | 0.3 | SINAPI 5075 | 20.34 | 6.1
| Custo unitário total de materiais e/ou serviços |  |  |  |  | 593.6
| CUSTO TOTAL DE PLACA DE OBRA |  |  |  |  | 706.8
| B.D.I. = 25,00% |  |  |  |  | 176.7
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL PARA PLACA DE OBRA |  |  |  |  | 883.5

## Table 8
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO GERAIS
Locação de obra através de gabarito de madeira. COMPOSIÇÃO 01 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 4176 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Topógrafo com encargos complementares | 0.02 | h | SINAPI | 90781 | 36.61 | 0.73
Auxiliar de topografia com encargos complementares | 0.02 | h | SINAPI | 88253 | 17.63 | 0.35
Carpinteiro com encargos complementares | 0.04 | h | SINAPI | 88262 | 25.64 | 1.03
Servente com encargos complementares | 0.04 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 0.83
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 2.94
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Madeira mista serrada (barrote) 6x6 cm | 0.13 | m | ORSE | 1569 | 6.75 | 0.88
Arame galvanizado 18bwg | 0.02 | kg | SINAPI | 345 | 31.63 | 0.63
Prego de aço polido com cabeça 16x24 | 0.012 | kg | SINAPI | 5067 | 21.68 | 0.26
Tábua de madeira não aparelhada 2,5x23cm, pinus, mista ou equiv. | 0.15 | m | SINAPI | 10567 | 11.13 | 1.67
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 3.44
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 6.38
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 1.6
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 7.98
Lastro de concreto não estrutural espessura 5cm - lançamento e adensamento . COMPOSIÇÃO 02 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | 83534 | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Pedreiro com encargos complementares | 2 | h | SINAPI | 88309 | 25.99 | 51.98
Servente com encargos complementares | 6 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 123.84
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 175.82
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita 1), preparo mecânico com betoneira | 0.06 | m³ | SINAPI | 94962 | 510.44 | 30.63
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 30.63
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 206.45
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 51.61
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 258.06
Fundação com pedra argamassada traço 1:4 (cimento e areia). COMPOSIÇÃO 03 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | 95467 | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Pedreiro com encargos complementares | 6 | h | SINAPI | 88309 | 25.99 | 155.94
Servente com encargos complementares | 6 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 123.84
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 279.78
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Pedra de mão ou pedra rachão para fundação | 1 | m³ | SINAPI | 4730 | 211.54 | 211.54
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo mecânico | 0.3 | m³ | SINAPI | 87316 | 576.87 | 173.06
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 384.6
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 664.38
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 166.1
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 830.48
Concreto armado estrutural fck=20Mpa - COMPOSIÇÃO 04 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | COMPOSIÇÃO ELABORADA |  | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. | Referência Salário hora |  |  | Custo horário
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Concreto fck= 20 Mpa | 11.44 | m³ | SINAPI | 94970 | 611.52 | 6995.79
Lançamento e adensamento de concreto | 11.44 | m³ | SINAPI | 103670 | 281.19 | 3216.81
Fabricação de formas | 109.12 | m² | SINAPI | 92263 | 185.25 | 20214.48
Armação de cintas e pilares (PA1) | 491.94 | kg | SINAPI | 92759 | 13.62 | 6700.22
Armação de viga e pilaretes (PA) | 748.8 | kg | SINAPI | 92762 | 10.82 | 8102.02
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 45229.32
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 45229.32
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 11307.33
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 56536.65
Pilares em concreto pré-moldado aparente seção 15x20x4,60cm fck 25 Mpa pé direito de 3,0m. COMPOSIÇÃO 05 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | COTAÇÃO |  | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Pilares em concreto pré-moldado aparente seção 15x20x4,60cm fck 25 Mpa pé direito de 3,0m. | 1 | und | cotação | 1 | 900 | 900
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 900
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 900
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 225
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1125
Vigas de cobertura em concreto pré-moldado aparente seção fck 25 Mpa 5,24m. COMPOSIÇÃO 06 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | COTAÇÃO |  | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Vigas de cobertura em concreto pré-moldado aparente seção fck 25 Mpa 4,35m | 1 | und | cotação | 1 | 900 | 900
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 900
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 900
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 225
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1125
Vigas de cobertura em concreto pré-moldado aparente seção fck 25 Mpa 5,24m. COMPOSIÇÃO 07 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | COTAÇÃO |  | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Vigas de cobertura em concreto pré-moldado aparente seção fck 25 Mpa 5,65 m | 1 | und | cotação | 1 | 900 | 900
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 900
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 900
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 225
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1125
Piso em concreto armado estrutural com armação em tela Q92 fck de 30 Mpa com espessura de 6,0 cm , acabamento polido, com junta seca preenchidas com poliuretano formando placas de 4m²- COMPOSIÇÃO 08 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | COMPOSIÇÃO ELABORADA |  | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Pedreiro com encargos complementares | 1 | h | SINAPI | 88309 | 25.99 | 25.99
Servente c/ encargos complementares | 1.2 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 24.77
Operador de equipamento leve | 0.23 | h | SINAPI | 88298 | 25.86 | 5.82
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 56.58
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Concretagem de piso de concreto sobre solo, FCK 30 Mpa- lançamento, adensamento e acabamento | 0.06 | m³ | SINAPI | 97096 | 627.75 | 37.67
Acabamento polido para piso de concreto armado | 1 | m² | SINAPI | 97097 | 56.58 | 56.58
Tela de aço soldado nervurada, CA 60 Q92, espaçamento da malha 15x15 | 1 | m² | SINAPI | 21141 | 17.82 | 17.82
Mastique de poliuretano | 0.06 | l | ORSE | 2866 | 159.63 | 9.58
Aluguel de maquina de corte em concreto | 0.03 | d | ORSE | 12749 | 80 | 2.25
Disco de corte diamantado para concreto | 0.01 | und | ORSE | 12750 | 447.47 | 4.47
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 128.37
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 184.95
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 46.24
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 231.19

## Table 9
Piso em concreto estrutural FCK de 30 Mpa, espessura de 6cm, com juntas secas preenchidas com poliuretano formando placas de 2m²- lançamento e adensamento . COMPOSIÇÃO 09 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | COMPOSIÇÃO ELABORADA |  | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Pedreiro c/ encargos complementares | 2 | h | SINAPI | 88309 | 25.99 | 51.98
Servente c/ encargos complementares | 6 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 123.84
Operador de equipamento leve | 0.23 | h | SINAPI | 88298 | 25.86 | 5.82
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 181.64
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Concretagem de piso de concreto sobre solo, FCK 30 Mpa- lançamento, adensamento e acabamento | 1 | m³ | SINAPI | 97096 | 627.75 | 627.75
Mastique de poliuretano | 0.06 | l | ORSE | 2866 | 159.63 | 9.58
Aluguel de maquina de corte em concreto | 0.03 | d | ORSE | 12749 | 80 | 2.25
Disco de corte diamantado para concreto | 0.01 | und | ORSE | 12750 | 447.47 | 4.47
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 644.05
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 825.69
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 206.42
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1032.11
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1238.53
Chapisco de acabamento em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia grossa) aplicado nas paredes na altura de 1,20m - COMPOSIÇÃO 10 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | COMPOSIÇÃO ELABORADA |  | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. | Referência Salário hora |  |  | Custo horário
Pedreiro c/ encargos complementares | 4 | h | SINAPI 88309 25,99 |  |  | 103.96
Servente c/ encargos complementares | 2 | h | SINAPI 88316 20,64 |  |  | 41.28
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 145.24
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. | Referência Valor R$ |  |  | Custo unitário
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 0.016 | m³ | SINAPI 88629 756,14 |  |  | 12.1
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 12.1
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 157.34
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 39.34
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 196.68
Revestimento cerâmico para paredes 10x10 cm, aplicado com argamassa industrializada, incluso rejunte. COMPOSIÇÃO 11 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 10060-A | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Pedreiro com encargos complementares | 0.4 | h | SINAPI | 88309 | 25.99 | 10.4
Servente c/ encargos complementares | 0.34 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 7.02
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 17.42
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Rejunte colorido cimentício para revestimentos cerâmicos | 0.38 | kg | SINAPI | 34357 | 4.11 | 1.56
Cerâmica 10 x10cm cores conforme projeto | 1 | m² | ORSE | 3964 | 27.5 | 27.5
Argamassa industriaizada AC-II | 4.5 | kg | SINAPI | 34353 | 1.3 | 5.85
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 34.91
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 52.33
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 13.08
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 65.41
Revestimento cerâmico para parede 34x46 cm, aplicado com argamassa industrializada, incluso rejunte. COMPOSIÇÃO 12 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 11362-A | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Pedreiro com encargos complementares | 1 | h | SINAPI | 88309 | 25.99 | 25.99
Servente c/ encargos complementares | 0.5 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 10.32
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 36.31
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Rejunte colorido cimentício para revestimentos cerâmicos | 0.3 | kg | SINAPI | 34357 | 4.11 | 1.23
Cerâmica esmaltada 34x46cm, cor branca, PEI-3 | 1 | m² | ORSE | 10051 | 20.21 | 20.21
Argamassa colante AC-II | 4.5 | kg | SINAPI | 34353 | 1.3 | 5.85
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 27.29
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 63.6
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 15.9
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 79.5
Porta em ferro e vidro de abrir em chapa metalica tipo almofada, com armação em metalom (fechadura inclusa) 90x210cm. COMPOSIÇÃO 13 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 12104-A | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Vidraceiro c/ encargos complementares | 0.3 | h | SINAPI | 88325 | 21.2 | 6.36
Serralheiro c/ encargos complementares | 2 | h | SINAPI | 88315 | 25.78 | 51.56
Servente c/ encargos complementares | 0.5 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 10.32
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 68.24
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças | 1 | m² | ORSE | 12939 | 287.24 | 287.24
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 0.006 | m³ | SINAPI | 88629 | 756.14 | 4.54
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | 0.6 | un | SINAPI | 90830 | 178.59 | 107.15
Vidro comum transparente, esp=4,0mm | 1 | m² | SINAPI | 10492 | 170 | 170
Massa para vidro | 0.5 | kg | SINAPI | 10498 | 10.82 | 5.41
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 574.34
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 642.58
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 160.65
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 803.23
Porta de abrir em chapa metalica tipo almofada, com armação em metalom (fechadura inclusa) 80x210cm. COMPOSIÇÃO 14 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 12104-A | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Serralheiro c/ encargos complementares | 2 | h | SINAPI | 88315 | 25.78 | 51.56
Servente c/ encargos complementares | 0.5 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 10.32
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 61.88
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças | 1 | m² | ORSE | 12939 | 287.24 | 287.24
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 0.006 | m³ | SINAPI | 88629 | 756.14 | 4.54
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | 0.6 | un | SINAPI | 90830 | 178.59 | 107.15
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 398.93
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 460.81
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 115.2
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 576.01

## Table 10
Janela de ferro, tipo basculante com vidros 110x180cm. COMPOSIÇÃO 15 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | composição elaborada |  | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Serralheiro c/ encargos complementares | 2 | h | SINAPI | 88315 | 25.78 | 51.56
Vidraceiro c/ encargos complementares | 0.5 | h | SINAPI | 88325 | 21.2 | 10.6
Servente c/ encargos complementares | 1.1 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 22.7
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 84.86
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Janela de aço, tipo basculante | 1 | m² | SINAPI | 94559 | 696 | 696
Vidro comum transparente, esp=4,0mm | 1 | m² | SINAPI | 10492 | 170 | 170
Massa para vidro | 0.5 | kg | SINAPI | 10498 | 10.82 | 5.41
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 871.41
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 956.27
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 239.07
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1195.34
Janela de ferro, tipo basculante com vidros 110x50cm. COMPOSIÇÃO 16 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | composição elaborada |  | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. | Referência Salário hora |  |  | Custo horário
Serralheiro c/ encargos complementares | 2 | h | SINAPI 88315 25,78 |  |  | 51.56
Vidraceiro c/ encargos complementares | 0.5 | h | SINAPI 88325 21,20 |  |  | 10.6
Servente c/ encargos complementares | 1.1 | h | SINAPI 88316 20,64 |  |  | 22.7
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 84.86
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Janela de aço, tipo basculante | 1 | m² | SINAPI | 94559 | 696 | 696
Vidro comum transparente, esp=4,0mm | 1 | m² | SINAPI | 10492 | 170 | 170
Massa para vidro | 0.5 | kg | SINAPI | 10498 | 10.82 | 5.41
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 871.41
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 956.27
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 239.07
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1195.34
Janela de ferro, tipo basculante com vidros 100x50cm. COMPOSIÇÃO 17 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | composição elaborada |  | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. | Referência Salário hora |  |  | Custo horário
Serralheiro c/ encargos complementares | 2 | h | SINAPI 88315 25,78 |  |  | 51.56
Vidraceiro c/ encargos complementares | 0.5 | h | SINAPI 88325 21,20 |  |  | 10.6
Servente c/ encargos complementares | 1.1 | h | SINAPI 88316 20,64 |  |  | 22.7
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 84.86
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Janela de aço, tipo basculante | 1 | m² | SINAPI | 94559 | 696 | 696
Vidro comum transparente, esp=4,0mm | 1 | m² | SINAPI | 10492 | 170 | 170
Massa para vidro | 0.5 | kg | SINAPI | 10498 | 10.82 | 5.41
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 871.41
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 956.27
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 239.07
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1195.34
Janela de ferro, tipo basculante com vidros 240x50cm. COMPOSIÇÃO 18 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | composição elaborada |  | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Serralheiro c/ encargos complementares | 2 | h | SINAPI | 88315 | 25.78 | 51.56
Vidraceiro c/ encargos complementares | 0.5 | h | SINAPI | 88325 | 21.2 | 10.6
Servente c/ encargos complementares | 1.1 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 22.7
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 84.86
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Janela de aço, tipo basculante | 1 | m² | SINAPI | 94559 | 696 | 696
Vidro comum transparente, esp=4,0mm | 1 | m² | SINAPI | 10492 | 170 | 170
Massa para vidro | 0.5 | kg | SINAPI | 10498 | 10.82 | 5.41
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 871.41
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 956.27
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 239.07
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1195.34
Bancada em concreto armado aparente- COMPOSIÇÃO 19 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 10060-A | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Pedreiro com encargos complementares | 3.3 | h | SINAPI | 88309 | 25.99 | 85.77
Servente c/ encargos complementares | 6.6 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 136.22
Carpinteiro de formas | 0.1 | mes | SINAPI | 101397 | 4581.65 | 458.17
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 680.16
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Chapa compesada plastificada | 1 | m² | SINAPI | 43678 | 86.36 | 86.36
Prego 17x27 | 0.1 | kg | SINAPI | 40304 | 25.11 | 2.51
Tela de aço soldado nervurada, CA 60 Q92, espaçamento da malha 15x15 | 1 | m² | SINAPI | 21141 | 17.82 | 17.82
Concreto estrutural fck 18Mpa | 0.05 | m³ | ORSE | 11287 | 438.42 | 21.92
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 128.61
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 808.77
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 202.19
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1010.96
Limpeza final da obra. COMPOSIÇÃO 20 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 02450-A | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0.08 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 1.65
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 1.65
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Sabão em pó | 0.005 | kg | ORSE | 1997 | 10.39 | 0.05
Vassoura piaçava | 0.035 | un | SINAPI | 38400 | 23.41 | 0.82
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 0.87
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 2.52
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 0.63
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 3.15

## Table 11
Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante. COMPOSIÇÃO 21 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | JVC | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0.7 | h | SINAPI | 88316 | 20.64 | 14.45
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 14.45
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. | Referência Valor R$ |  |  | Custo unitário
Caminhão basculante 6m³ | 0.25 | chi | SINAPI 5961 58,90 |  |  | 14.73
Caminhão basculante 6m³ | 0.036 | chp | SINAPI 5811 197,99 |  |  | 7.13
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 21.86
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 36.31
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 9.08
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 45.39
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - INSTALAÇÕES
Instalação de Plafon de sobrepor 20x20cm , Potência= 18W, 6000k- COMPOSIÇÃO 01 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 10060-A | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Eletricista encargos complementares | 0.37 | h | SINAPI | 2436 | 19.09 | 7.06
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 7.06
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Luminaria Plafon de sobrepor 18W 20x20cm | 1 | un | ORSE | 13946 | 36.5 | 36.5
Fita isolante | 0.1 | un | SINAPI | 20111 | 11.34 | 1.13
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 37.63
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 44.69
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 11.17
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 55.86
Instalação de Plafon de sobrepor 120x5cm, Potência= 24W, 6000k - COMPOSIÇÃO 02 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 10060-A | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Eletricista com encargos complementares | 0.37 | h | SINAPI | 2436 | 19.09 | 7.06
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 7.06
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Luminaria Plafon de sobrepor 120x5xm 24W | 1 | un | ORSE | 10328 | 115.4 | 115.4
Fita isolante | 0.1 | un | SINAPI | 20111 | 11.34 | 1.13
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 116.53
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 123.59
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 30.9
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 154.49
Instalação de Plafonier de sobrepor, com luminaria Led potência= 10W, 6000k - COMPOSIÇÃO 03 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 10060-A | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Eletricista com encargos complementares | 0.23 | h | SINAPI | 2436 | 19.09 | 4.39
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 4.39
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Fita isolante | 0.1 | un | SINAPI | 20111 | 11.34 | 1.13
Soquete de baquelite, para lâmpadas | 1 | un | SINAPI | 12295 | 2.31 | 2.31
Lampada de 10W bivolt branca | 1 | un | SINAPI | 38194 | 6.9 | 6.9
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 10.34
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 14.73
B.D.I. = 25,00% [4] | [5 empty] | 3.68
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 18.41

## Table 12
FONTE DE CUSTOS: SINAPI: ABRIL/2024 OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA EMILIA ORSE: ABRIL/2024 MUNICÍPIO: DEMERVAL LOBÃO LSO = 114,54% ZONA URBANA BDI = 25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÕES
7.1 | Instalação Eletrica (un)
Item | Materiais e Serviços | Unid. | Quant. | Custo unit. | Custo C BDI | Valor C BDI R$ | Código
7.1.1 | PLAFON DE SOBREPOR 20X20cm, LED POTÊNCIA: 18W; TEMP: 6000k | un | 20 | 55.86 | 69.83 | 1396.6 | composição instalações 01
7.1.2 | PLAFON DE SOBREPOR 120X5cm, LED POTÊNCIA: 24W; TEMP: 6000k | un | 8 | 154.49 | 193.11 | 1544.88 | composição instalações 02
7.1.3 | PLAFONIER DE SOBREPOR, COM LUMINÁRIA DE LED POTÊNCIA:10W; TEMP: 6000k | un | 2 | 18.41 | 23.01 | 46.02 | composição instalações 03
7.1.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 30.87 | 38.59 | 154.36 | 91953
7.1.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 47.3 | 59.13 | 236.52 | 91959
7.1.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13 | 36.08 | 45.1 | 586.3 | 91996
7.1.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 21 | 16.76 | 20.95 | 439.95 | 91940
7.1.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 55 | 11.8 | 14.75 | 811.25 | 91856
7.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERMELHO) | UN | 390 | 8.68 | 10.85 | 4231.5 | 91926
2010-07-01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL) | UN | 390 | 10.84 | 13.55 | 5284.5 | 91927
2011-07-01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BRANCO) | M | 390 | 6.22 | 7.78 | 3034.2 | 91928
2012-07-01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERDE) | M | 390 | 6.64 | 8.3 | 3237 | 91929
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS C/ BDI = | [5 empty] | 21003.08
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 21003.08

## Table 13
FONTE DE CUSTOS: SINAPI: ABRIL/2024 OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA EMILIA ORSE: ABRIL/2024 MUNICÍPIO: DEMERVAL LOBÃO LSO = 114,54% ZONA URBANA BDI = 25,00%
CÁLCULO DO BDI
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | ÍNDICE (%) |  | DENOMINAÇÃO
1.0 | Taxa de administração central |  |  | 5.19 |  | AC
2.0 | Taxa de seguro e garantia |  |  | 0.94 |  | S+G
3.0 | Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento |  |  | 1.2 |  | R
4.0 | Taxas de despesas financeiros |  |  | 1.31 |  | DF
5.0 | Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração ) |  |  | 8.46 |  | L
6.0 | Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais) |  |  | 5.65 |  | I
6.1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |  |  | 3
6.2 | PIS - Programa de Integração Social |  |  | 0.65
6.3 | ISS - Imposto Sobre Serviço |  |  | 2
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI : BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1 BDI = 25% (SEM DESONERAÇÃO)
OBSERVAÇÕES:
1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Edifícios:
DESCRIÇÃO |  | MÍNIMO | MÉDIA |  | MÁXIMO
Administração Central |  | 3 | 4 |  | 5.5
Seguro e Garantia |  | 0.8 | 0.8 |  | 1
Risco |  | 0.97 | 1.27 |  | 1.27
Despesas Financeiras |  | 0.59 | 1.23 |  | 1.39
Lucro |  | 6.16 | 7.4 |  | 8.96
Tributos |  | 5.65 | 6.65 |  | 8.65
COFINS |  | 3 | 3 |  | 3
PIS |  | 0.65 | 0.65 |  | 0.65
ISS |  | 2 | 3 |  | 5
BDI |  | 20.34 | 22.12 |  | 25
2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.
3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura Municipal de DEMERVAL LOBÃO, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 2% do valor total.
4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Edifícios:
DESCRIÇÃO |  | MÍNIMO | MÉDIA |  | MÁXIMO
Administração Local |  | 3.49 | 6.23 |  | 8.87
5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do DNIT.

## Table 14
FONTE DE CUSTOS: SINAPI: ABRIL/2024 OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA EMILIA ORSE: ABRIL/2024 MUNICÍPIO: DEMERVAL LOBÃO LSO = 114,54% ZONA URBANA BDI = 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA
SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.82% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.85% | 0.64%
B4 | 13º SALÁRIO | 11.09% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06% | 0.04%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.18% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 13.76% | 10.34%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 49.59% | 20.02%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.36% | 4.03%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0.96% | 0.72%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.52% | 1.89%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.45% | 0.34%
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A | 9.42% | 7.07%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 18.25% | 7.37%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.48% | 0.36%
D | TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 18.73% | 7.73%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) |  | 114.5% | 71.62%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL