## Planilha1
MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO - IMPLANTAÇÃO DO NOVO GIS SANEAR
FASE | ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO | CAUSAS DO RISCO | CONSEQUÊNCIAS E IMPACTO SOBRE O PROJETO | PROBABILIDADE DO RISCO | FORMAS DE MITIGAÇÃO E SUGESTÕES DE CONTROLE INTERNO | ALOCAÇÃO
[7 empty] | CONTRATANTE | CONTRATADA | COMPARTILHADO
Desenvolvimento de funcionalidades visando a implantação de um módulo de gestão em saneamento | Customização dos módulos conforme documento de requisitos e GIS já existente no SANEAR | Produto final não atender as expectativas dos usuários do SANEAR. | Falta de detalhamento exaustivo de todos as ferramentas que o software deve ter. | Não se popularizar o uso do software no SANEAR e a ferramenta ficar inutilizada. | Médio | Empenho do SANEAR e Contratada na elaboração detalhada do documento de requisitos, bem como a contratada visitar e conhecer bem as necessidade do SANEAR. Customização só será inciada após o SANEAR aprovar o documento com requisitos detalhados. |  |  | x
| Implantação do Banco de Dados Geográficos | Não conseguirem implantar software no SANEAR. | Hadwares e Instalações do SANEAR não estarem preparadas para receber o novo software. | Projeto não funcionar bem devido a inadequações das instalações de TI do SANEAR. | Médio | Contratada avaliar instalações de TI do SANEAR e já definir equipamentos a serem adquiridos pelo SANEAR, caso necessário. Além disso foi colocado do Termo de Referência que a contratada deverá fornecer um computador com especificações que suportem o novo GIS SANEAR. |  |  | x
| Implantação das funcionalidades no Sistema WEB de Informações Geográficas no ambiente tecnológico (Servidor) do município (Homologação e/ou Produção) Transferência Tecnológica, sendo interligados o sistema SANEAR e Prefeitura, tendo também acesso a todos recursos através de app em aparelho celular. | Contratada não atender as necessidades do SANEAR na implantação das funcionalidades. | Falta de informações e especificações detalhadas do produto final. | Software implantado não conter as funcionalidades que correspondam as necessidades do SANEAR. | Alto | Contratrada deve fazer reuniões com a equipe do SANEAR durante a execução do projeto, para ter todas as informações necessárias para montar as programar as funcionalidades do software. SANEAR não irá pagar caso as funcionalidades não estejam de acordo com as necessidades. |  | x
| Integração ao Sistema Comercial (FOXFAT), Telemetria (EVOLUMA), Macromedição (ISODAM) e GIS SANEAR (Legado) | Contratada não conseguir integrar os sitemas atuais do SANEAR no novo Software GIS. | Desconhecimento da contratada em relação ao funcionamento dos softwares existentes no SANEAR. | O software implantado pela contratada ficar incompleto, não abarcando todos os sistemas em uma única plataforma. | Muito Alto | A contratada deve conhecer os sistemas existentes no SANEAR e se preparar para efetivar a integração. |  | x
Monitoramento e/ou Atualização do Cadastro Imobiliário/Infraestrutura de Água e Esgoto com Coleta de Dados em Campo | Trabalho de Campo Levantamento e Coleta dos Dados Comerciais e das Ligações com Medição a trena e Através de Coleta Eletrônica de dados tabulares e Espaciais. Todas as ligações de Água Deverão Ficar Georreferenciadas no GIS. | Contratada não encontrar clientes em casa, ou ter não encontrar endereços. | Moradores que trabalham durante o dia e os endereços que são em becos ou várias casas em um mesmo lote. | Baixo percentual de cadastro efetivamento atualiazado e pouca confiabilidade nas informações coletadas pela contratada. | Muito Alto | Contratada fazer visitas em horários não comerciais. |  | x
| Levantamento e Cadastro georreferenciado (precisão horizontal de 8mm +1ppm RMS e vertical de 15 mm+1ppm RMS) dos registros (válvulas) das redes de abastecimento de água. | Contratada não encontrar Registros em Campo para Cadastrar | Falta de Informação do Setor Técnico do SANEAR e dificuldade em campo da equipe da contratada. | SANEAR não ter dados confiáveis sobre os registros de bloqueio de água existentes no munípio. | Baixa | Coordenadores de campo do SANEAR deverão dar apoio para a contratada nos levantamentos de campo. |  |  | x
| Levantamento e Cadastro georreferenciado (precisão horizontal de 8mm +1ppm RMS e vertical de 15 mm+1ppm RMS) dos poços de visitas de esgoto. Deverá conter cota de tampa e cota de fundo; | Contratada não conseguir levantar todos os poços de visitas existentes nas redes coletores de esgoto e georreferenciar no novo GIS SANEAR. | Contratada ter dificuldade de levantar todos os PV's do município. | SANEAR não ter o cadastro das redes de esgoto concluído. | Média | Contratada deve ter equipe de campo esclusiva para efetuar os levantamentos dos PV's, deve buscar informações com setor operacional, bem como utilizar equipamentos de auxílio, como detector de tampas de metal e abridores de PV. |  | x