# ANEXO III

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

- INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos identifica e analisa os principais riscos, compreendendo e determinando o nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Encontra previsão legal nos artigos 18, inciso X, e 169, caput, da Lei nº 14.133 e artigo 10, do Decreto Municipal nº 5.602/2024.

Para cada risco identificado, estipula-se:

I - a probabilidade de ocorrência dos eventos; II - danos e o impacto caso o risco ocorra;

- - ações preventivas e de contingência, como respostas aos riscos

- - identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

- Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

- Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

# DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O pregão eletrônico tem por objeto Registro de Preço para pavimentação asfáltica por 12 meses, conforme quantidades abaixo e as especificações constantes do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar

| Item | N°de especif. | Discriminação |  | Quantidade | Unidade | Preço total unítario (R$) | Preço total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SERVIÇO DE TAPA BURACO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 05-004-000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO |  | 4000,00 | m² | 21,20 | 84.800,00 |  |
| 1.2 | 05-048-000 | BASE DE BRITA GRADUADA |  | 200,00 | m³ | 245,98 | 49.196,00 |  |
| 1.3 | 05-026-000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE |  | 4000,00 | m² | 6,43 | 40.000,00 |  |
| 1.4 | 05-078-001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM |  | 200,00 | m³ | 20,65 | 4.130,00 |  |
| 1.5 | 05-028-000 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) |  | 200,00 | m³ | 1.470,34 | 294.068,00 |  |
| 1.6 | 05-078-007 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM (DIST. BASE 100 KM) |  | 20000,00 | m³xkm | 3,01 | 60.200,00 |  |
| 1.7 | 08-086-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM (DIST. BASE 5 KM) |  | 2000,00 | m³xkm | 1,63 | 3.260,00 |  |
| 1.8 | 22.08.29.99 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. |  | 1000,00 | m² | 134,70 | 1,00 |  |
| 1.9 | 37.03.03.01.99 | RETIRADA EMERGENCIAL DE PAV TAPA BURACO COM CBUQ E EQUIP. COM SILO MÓVEL TERMICO |  | 350,00 | M² | 1.836,95 | 642.932,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | 535.654,00 |  |
| Fontes: |  |  | ELABORADO POR | DATA: |  | FOLHA: | Revisão: |  |
| SIURB JUL/2024 |  |  | ENGº RICARDO CORSI | mar/25 |  | 01/02 | 0 |  |
| DER 10/2024 |  |  | ' |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SERVIÇO DE TAPA BURACOS NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE BROTAS - SP |  |  |  |  |  |

# ESCALAS UTILIZADAS

Como parâmetros de escala foram utilizados para representar os níveis de probabilidade de ocorrência e o possível impacto consequente, que, após a multiplicação, resultará nos níveis de risco, direcionando as ações relacionadas durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Probabilidade é definida como a “chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos” (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

A primeira tabela apresentada é a de probabilidade de ocorrência de evento.

| Descrição | Frequência | Peso |
| --- | --- | --- |
| Baixa | Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo | 1 |
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 2 |
| Alta | Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo | 3 |

Tabela 2: Escala de classificação de probabilidade.

Já o impacto pode ser definido como o “resultado de um evento que afeta os objetivos” (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

A próxima tabela exibida, representa a escala de impacto que determinados eventos poderão interferir no atingimento dos objetivos.

| Descrição | Frequência | Peso |
| --- | --- | --- |
| Baixo | Não afeta os objetivos | 1 |
| Médio | Torna incerto o alcance dos objetivos | 2 |
| Alto | Torna improvável o alcance dos objetivos | 3 |

Tabela 3: Escala de classificação de impacto.

Após a identificação e análise dos riscos, a ser realizada no próximo tópico, será produzida a matriz de probabilidade x impacto, como instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco (“magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades” - ISO/IEC 31000:2009, item 2.23) e propositura de ações preventivas.

# IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Com base na tabela 4, é elaborada a Matriz Probabilidade x Impacto, como um instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

| Impacto | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | R4, R5 |  |  |
|  | 3 | R1, R2, R3 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Probabilidade |  |  |  |  |

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade X impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

A tabela a seguir foi utilizada para a elaboração da matriz de riscos e apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

| Nº | Fase | Risco | Consequência | P | I | Nível de risco (PxI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Planejamento | Quantidade menor que a necessidade | Impossibilidade/atraso na ligação | 1 | 3 | 3 |
| R2 | Planejamento | Inexecução parcial/total, de acordo com a necessidade | Impossibilidade/atraso na ligação | 1 | 3 | 3 |
| R3 | Seleção | Empresas sem qualificação econômico financeira e técnica operacional para a execução do objeto participando da licitação | Contratação de empresa incapaz de executar o objeto, as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato. Rescisão contratual. | 1 | 3 | 3 |
| R4 | Gestão e fiscalização do contrato | Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade | Gestão e/ou fiscalização inadequada. Comprometimento do resultado do serviço prestado. | 1 | 2 | 2 |
| R5 | Gestão e fiscalização do contrato | Alterações das condições econômico financeiras do fornecedor | Descontinuidade contratual. | 1 | 2 | 2 |

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

Tabela 4: Nível de riscos.

# AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS IDENTIFICADOS

A seguir estão listados os riscos, suas avaliações e tratamentos identificados:

|  | Risco: |  | Quantidade menor que a necessidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
|  | Impacto: |  | 3 |  |
| Risco | Dano: |  | Impossibilidade/atraso na ligação |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Levantamento por profissional especializado |  | Engenheiro Civil |
| R1 | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Aditivo contratual |  | Diretora Administrativa |
|  | 2 | Nova licitação |  | Diretora Administrativa |
|  | Risco: |  | Inexecução parcial/total do contrato. |  |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
|  | Impacto: |  | 3 |  |
| Risco | Dano: |  | Impossibilidade/atraso |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Fiscalização e cobrança do fornecedor quanto aos prazos |  | Engenheiro Civil |
|  | 2 | Documentação mínima de qualificação da empresa |  | Diretora Administrativa |
| R2 | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Penalização do fornecedor inexecutante |  | Diretora Presidente |
|  | 2 | Convocação dos fornecedores restantes |  | Diretora Administrativa |
|  | 3 | Nova licitação |  | Diretora Administrativa |
| Risco | Risco: |  | Empresas sem qualificação econômico financeira e técnica operacional para a execução do objeto participando da licitação |  |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
|  | Impacto: |  | 3 |  |
|  | Dano: |  | Contratação de empresa incapaz de executar o objeto, as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato. Rescisão contratual. |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |

| R3 | 1 | Indicação da Documentação adequada |  | Diretora Administrativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Clareza das condições no edital |  | Agente de Contratação |
|  | 3 | Parecer prévio do edital |  | Assessoria jurídica |
|  | 4 | Solicitação de documentação adequada |  | Agente de contratação |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Rescisão contratual |  | Diretora Presidente |
|  | 2 | Nova licitação |  | Diretora Administrativa |
|  | Risco: |  | Gestão e Fiscalização |  |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
| Risco | Impacto: |  | 3 |  |
|  | Dano: |  | Processo administrativo |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Escolha com base em competências |  | Diretora Presidente |
|  | 2 | Treinamento |  | Diretora Presidente |
| R4 | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Troca do fiscal do contrato |  | Diretora Presidente |
|  | 2 |  |  |  |
|  | Risco: |  | Alterações das condições econômico financeiras do fornecedor |  |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
| Risco | Impacto: |  | 2 |  |
|  | Dano: |  | Descontinuidade contratual. |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Exigência de documentos em edital |  | Agente de contratação |
|  | 2 | Parecer prévio do edital |  | Assessoria jurídica |
|  | 3 | Fiscalização da empresa |  | Fiscal do contrato |
| R5 | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Rescisão contratual |  | Diretora Presidente |
|  | 2 | Nova licitação |  | Diretora Administrativa |

# CONCLUSÃO

Ante ao exposto, são os riscos que havia relevância para análise e controle, tanto da equipe de planejamento, da equipe de contratação e da equipe de fiscalização e controle.

Brotas, 05 de Março  de 2025

Fernanda Gonçalves de Araujo

Diretora Administrativa