MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos identifica e a analisa os principais riscos, compreendendo e determinando o nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

O presente instrumento encontra previsão legal nos artigos 18, inciso X e 169, Caput, da Lei nº 14.133 e no artigo 10 do Decreto Municipal nº 5.602/2024.

Para cada risco identificado, estipula-se:

I - a probabilidade de ocorrência dos eventos;

II - danos e o impacto caso o risco ocorra;

III - ações preventivas e de contingência, como respostas aos riscos

IV - identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

a) Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

b) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

c) Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

2. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O pregão eletrônico tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de planejamento, organização e execução de concurso público destinado ao provimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com provas objetivas e práticas.

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Concurso Público | Concurso Público para provimento de cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior, com provas objetivas e práticas |

Tabela 1: Estimativa de quantidade para contratação.

3. ESCALAS UTILIZADAS

Como parâmetros de escala, foram utilizados para representar os níveis de probabilidade de ocorrência e o possível impacto consequente que, após a multiplicação, resultará nos níveis de risco, direcionando as ações relacionadas durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Probabilidade é definida como a “chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos” (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

A primeira tabela apresentada é a de probabilidade de ocorrência de evento.

| Descrição | Frequência | Peso |
| --- | --- | --- |
| Baixa | Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo | 1 |
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 2 |
| Alta | Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo | 3 |

Tabela 2: Escala de classificação de probabilidade.

Já o impacto pode ser definido como o “resultado de um evento que afeta os objetivos” (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

A próxima tabela exibida, representa a escala de impacto que determinados eventos poderão interferir no atingimento dos objetivos.

| Descrição | Frequência | Peso |
| --- | --- | --- |
| Baixo | Não afeta os objetivos | 1 |
| Médio | Torna incerto o alcance dos objetivos | 2 |
| Alto | Torna improvável o alcance dos objetivos | 3 |

Tabela 3: Escala de classificação de impacto.

Após a identificação e análise dos riscos, a ser realizada no próximo tópico, será produzida a matriz de probabilidade x impacto, como instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco (“magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades” - ISO/IEC 31000:2009, item 2.23) e propositura de ações preventivas.

4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Com base na tabela 4, é elaborada a Matriz Probabilidade x Impacto, como um instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

| Impacto | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | R4 |  |  |
|  | 3 | R1, R2, R3, R5 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Probabilidade |  |  |

Tabela 4: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

A tabela a seguir foi utilizada para a elaboração da matriz de riscos e apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

| Nº | Fase | Risco | Consequência | P | I | Nível de risco (PxI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Planejamento | Ausência de cargos necessários | Deficiência no quadro de funcionários | 1 | 3 | 3 |
| R2 | Execução | Inexecução parcial/total dos serviços | Não conclusão do concurso público | 1 | 3 | 3 |
| R3 | Seleção | Empresas sem qualificação econômico financeira e técnica operacional para a execução do objeto participando da licitação | Contratação de empresa incapaz de executar o objeto, arcar com as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato. Rescisão contratual. | 1 | 3 | 3 |
| R4 | Gestão e fiscalização do contrato | Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade | Gestão e/ou fiscalização inadequada. Comprometimento do resultado do serviço prestado. | 1 | 2 | 2 |
| R5 | Gestão e fiscalização do contrato | Alterações das condições econômico financeiras do fornecedor | Descontinuidade contratual. | 1 | 3 | 3 |

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

Tabela 5: Nível de riscos.

5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS IDENTIFICADOS

A seguir estão listados os riscos, suas avaliações e tratamentos identificados:

| Risco R1 | Risco: |  | Ausência de cargos necessários |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
|  | Impacto: |  | 3 |  |
|  | Dano: |  | Deficiência no quadro de funcionários |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Levantamento dos cargos e vagas que precisam ser preenchidas por todos os responsáveis de setores. |  | Recursos Humanos |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Aditivo contratual |  | Setor de Licitações |
|  | 2 | Nova licitação |  | Setor de Licitações |
| Risco R2 | Risco: |  | Inexecução parcial/total dos serviços |  |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
|  | Impacto: |  | 3 |  |
|  | Dano: |  | Não conclusão do concurso público |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Fiscalização e cobrança da contratada quanto aos prazos |  | Fiscal/Gestor do Contrato |
|  | 2 | Parecer prévio do edital |  | Assessoria jurídica |
|  | 3 | Solicitação de documentação adequada |  | Agente de contratação |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Penalização da contratada inexecutante |  | Diretoria Presidência |
|  | 2 | Convocação dos licitantes habilitados |  | Setor de Licitações |
|  | 3 | Nova licitação |  | Setor de Licitações |
| Risco R3 | Risco: |  | Empresas sem qualificação econômico financeira e técnica operacional para a execução do objeto participando da licitação |  |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
|  | Impacto: |  | 3 |  |
|  | Dano: |  | Contratação de empresa incapaz de executar o objeto, as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato. Rescisão contratual. |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Especificação da documentação adequada |  | Setor Técnico |
|  | 2 | Clareza das condições no edital |  | Setor de Licitações |
|  | 3 | Solicitação/aceite da documentação exigida |  | Setor de Contratação |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Rescisão contratual |  | Diretoria Presidência |
|  | 2 | Nova licitação |  | Setor de Licitações |
| Risco R4 | Risco: |  | Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade |  |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
|  | Impacto: |  | 2 |  |
|  | Dano: |  | Gestão e/ou fiscalização inadequada. Comprometimento do resultado do serviço prestado. |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Escolha com base em competências |  | Diretoria Presidência |
|  | 2 | Treinamento/acompanhamento |  | Setor Técnico |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Troca do gestor/fiscal do contrato |  | Diretoria Presidência |
| Risco R5 | Risco: |  | Alterações das condições econômico financeiras do fornecedor |  |
|  | Probabilidade: |  | 1 |  |
|  | Impacto: |  | 3 |  |
|  | Dano: |  | Descontinuidade contratual. |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Fiscalização/monitoramento da empresa |  | Fiscal/Gestor do contrato |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Rescisão contratual |  | Diretoria Presidência |
|  | 2 | Nova licitação |  | Setor de Licitações |

6. CONCLUSÃO

Ante ao exposto, são os riscos que havia relevância para análise e controle, tanto da equipe de planejamento, da equipe de contratação e da equipe de fiscalização e controle.

Brotas, 09 de junho de 2026.

JOSÉ RENATO SANTI

DIRETOR ADMINISTRATIVO