TERMO DE REFERÊNCIA

DEFINIÇÃO DO OBJETO:

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de planejamento, organização e execução de concurso público destinado ao provimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com aplicação de provas objetivas e práticas.

| - ITEM | - QUANTIDADE | - UNIDADE | - DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | - Concurso Público | - Realização de Concurso Público para provimento de cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior, com provas objetivas e práticas |

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

Abaixo apresentam-se as especificações acerca dos cargos que serão objeto do concurso público:

| - CARGO | - ESCOLARIDADE | - TIPO DE PROVA | - QTD DE VAGAS | - SALÁRIO | - INSCRIÇÕES PROJETADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Analista Adm. do Setor de Licitações, Convênios e Contratos | - Superior | - Objetiva | - 01 vaga + CR | - R$ 6.139,03 | - 36 |
| - Auxiliar de Serviços Gerais | - Fundamental | - Objetiva e Prática | - 01 vaga + CR | - R$ 1.783,79 | - 35 |
| - Encanador | - Fundamental | - Objetiva e Prática | - 01 vaga + CR | - R$ 2.969,03 | - 24 |
| - Escriturário | - Médio | - Objetiva | - 01 vaga + CR | - R$ 1.972,01 | - 88 |
| - Fiscal Leiturista | - Médio | - Objetiva | - 01 vaga + CR | - R$ 2.486,48 | - 58 |
| - Operador de Estação de Tratamento de Esgotos | - Médio | - Objetiva | - 01 vaga + CR | - R$ 2.229,25 | - 08 |
| - Pedreiro | - Fundamental | - Objetiva e Prática | - 01 vaga + CR | - R$ 2.486,48 | - 06 |

    - Todos os cargos fazem jus ao benefício de Vale Alimentação no valor atual de R$ 871,50 (oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Abaixo seguem as descrições dos serviços:

- Definição do Valor das Inscrições

    - O valor da taxa de inscrição a ser cobrado dos candidatos será definido exclusivamente pelo SAAEB após a assinatura do contrato, cabendo à contratada a implementação do montante estipulado em seus sistemas de gestão.

Cronograma

    - Os cronogramas de execução dos concursos públicos serão estabelecidos por acordo entre as partes, sendo que o prazo mínimo entre a abertura e o encerramento das inscrições não será inferior a 30 (trinta) dias.

    - As provas objetivas, práticas (se houver) e outras não serão marcadas em feriados e suas "emendas", tampouco realizadas em prazo inferior a 30 (trinta) dias contados do encerramento das inscrições.

    - Após a aprovação do cronograma de execução, em caso de eventuais atrasos no cumprimento dos prazos ocorridos independentemente da vontade das partes, será feita a compensação, em número de dias de atraso.

    - Deverá a Contratada satisfazer todas as fases do concurso, desde a elaboração de Edital, publicação, conciliação de inscrições, elaboração e aplicação de provas teóricas, práticas e/ou técnicas (estas últimas pertinentes diante da natureza do cargo a ser provido).

- Provas

    - As provas deverão ser elaboradas por bancas examinadoras, previamente designadas pela contratada, especializadas e responsáveis pela avaliação do conhecimento e habilidades dos candidatos, abrangendo as capacidades de compreensão, aplicação, análise e avaliação, devendo valorizar o raciocínio e privilegiar a reflexão sobre a memorização e a qualidade sobre a quantidade.

    - A contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos portadores de deficiência, indicados no formulário de inscrição.

    - Os membros das bancas devem elaborar, de forma isolada, as questões de modo a assegurar que nenhum deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser aplicado.

    - As folhas de respostas das questões das provas deverão ser personalizadas e identificadas.

    - As folhas de respostas das questões das provas deverão ser adequadas ao sistema de correção e avaliação por meio de leitura ótica e sistema de processamento de dados.

    - O preenchimento e a assinatura do candidato da folha de respostas serão feitos, obrigatoriamente, à tinta.

    - O caderno de questões e as folhas de respostas das provas deverão ser produzidos em impressora de alto desempenho, que garantam a qualidade de impressão e a legibilidade, utilizando no corpo do texto uma fonte de, no mínimo, dez pontos.

    - Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as instruções necessárias à realização da prova.

    - A contratada deverá montar, imprimir, conferir, embalar e lacrar os cadernos de questões, produzidos em quantidade suficiente às necessidades do concurso público.

- Recursos Administrativos

    - A contratada deverá dispor de profissionais capacitados e legalmente habilitados para receber, analisar e responder aos eventuais recursos administrativos e ações judiciais interpostas por candidatos e/ou por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao concurso público.

    - A interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico da contratada.

    - As situações que admitirão recursos serão oportunamente definidas pela contratada.

- Locais de Aplicação das Provas

    - Os locais de aplicação das provas escritas e práticas serão os estabelecimentos disponibilizados pelo Contratante, entre aqueles que possuam infraestrutura adequada para permitir a boa acomodação física dos candidatos, facilidade de acesso, inclusive pelos portadores de necessidades especiais.

- Elementos da sistemática de trabalho

    - Planejamento e levantamento técnico para execução do Concurso Público;

    - Edital de abertura de inscrições contendo o conteúdo programático das provas, roteiro de estudos e bibliografias sugeridas, quando pertinentes.

    - Elaboração dos Editais por fases e de ato de homologação.

    - Realização das inscrições via sistema próprio na internet.

    - Organizar e implantar um sistema vinculado à conta corrente de titularidade do SAAEB (CNPJ nº 07.104.377/0001-30, BANCO 001 – BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1667-5, CONTA CORRENTE Nº 109432–7) de forma que os valores correspondentes às inscrições caiam diretamente nesta conta;

    - Gestão técnica e operacional do controle de pagamentos, assegurando a identificação imediata da quitação de cada inscrição e a atualização do status do candidato no sistema.

    - Tabulação das Inscrições.

    - Elaboração e reprodução das provas, desenvolvidas para cada cargo.

    - Providenciar o empacotamento das provas e a sinalização das salas e corredores onde serão realizadas as provas.

    - Providenciar pessoal qualificado para coordenação, assistência e fiscalização das provas escritas, provas práticas, testes e entregas de títulos, quando houver.

    - Correção das provas e atribuição de notas, por candidato/por cargo.

    - Emissão de relatório/classificação final por cargo.

    - Responsabilidade pela inviolabilidade e sigilo das informações.

    - Manutenção de toda a documentação em seu escritório até a análise final do Tribunal de Contas no processo do concurso público, sendo a empresa notificada pelo CONTRATANTE do término da análise final do mencionado órgão.

    - A empresa contratada deverá arcar com os custos das publicações somente se a mesma se equivocar em resultados, ensejando novas publicações de editais.

    - Com o intuito de conferir segurança jurídica e previsibilidade financeira à relação contratual, estabelece-se uma matriz de riscos para as hipóteses de eventual cancelamento do certame. Caso ocorra a anulação, revogação ou rescisão do contrato por conveniência da Administração ou por determinação judicial, sem que haja culpa da contratada, a remuneração será processada de forma proporcional ao serviço efetivamente executado. Para tanto, os percentuais de pagamento devidos à empresa serão prefixados conforme o estágio alcançado pelo concurso no momento da interrupção.

| - Status do Certame no Momento do Cancelamento | - Remuneração Devida à Contratada |
| --- | --- |
| - Edital Publicado | - 20% do valor total contratado |
| - Divulgados os Locais de Prova | - 30% do valor total contratado |
| - Realizada as Provas Objetivas | - 50% do valor total contratado |
| - Divulgados os Resultados Preliminares das provas objetivas (após recursos) | - 60% do valor total contratado |
| - Realizadas as Provas Práticas | - 70% do valor total contratado |
| - Certame Homologado | - 100% do valor total contratado |

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontram-se pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, que faz parte deste Termo de Referência, independentemente de transcrição.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA ÚTIL DO OBJETO

A descrição da solução como um todo foi abordada em tópico dedicado no Estudo Técnico Preliminar, que faz parte deste Termo de Referência, independentemente de transcrição.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos de contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, que faz parte deste Termo de Referência, independentemente de transcrição.

- Garantia da contratação:

Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- Vistoria

Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Todos os editais e comunicados que envolvam obrigações da Administração deverão ser previamente submetidos à aprovação do SAAEB e, no caso de rejeição do documento e/ou havendo necessidade de ajustes, a contratada terá até 3 (três) dias úteis para apresentar novo documento devidamente ajustado.

Todos os documentos submetidos à aprovação pela Administração deverão ser publicados pela contratada em seus canais oficiais no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

Pedidos de prorrogação de prazo devem ser protocolados pela contratada antes do vencimento, com justificativa fundamentada, ficando a aceitação a critério exclusivo da Administração. O atraso injustificado ensejará sanções contratuais.

A fim de garantir que a prestação do serviço do concurso público transcorra com previsibilidade e rigor técnico, deverão ser seguidos os marcos abaixo delineados:

    - Definição da taxa de inscrição: No prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, o SAAEB definirá e informará à contratada o valor das taxas de inscrição a ser cobrado dos candidatos.

    - Início dos Trabalhos, Planejamento e Edital: No prazo de 15 (quinze) dias úteis após a comunicação da contratada acerca do valor da taxa de inscrição, a contratada deverá submeter ao SAAEB a minuta completa do edital de abertura, contendo o cronograma, conteúdo programático e regramentos específicos.

    - Gestão Financeira das Inscrições: A contratada será responsável pela configuração e gestão técnica do sistema de inscrições, devendo garantir que a geração de guias de recolhimento (boletos bancários, chaves PIX, etc.) esteja vinculada exclusivamente à conta bancária de titularidade do SAAEB (CNPJ nº 07.104.377/0001-30, BANCO 001 – BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1667-5, CONTA CORRENTE Nº 109432–7), procedendo à atualização imediata do status da inscrição do candidato após a confirmação do pagamento, não havendo, portanto, transição de numerário através da contratada.

    - Logística de Aplicação: A execução das provas ocorrerá obrigatoriamente nos locais e espaços físicos que serão disponibilizados e indicados pelo SAAEB, ficando sob responsabilidade da contratada a gestão das equipes de fiscalização e apoio nestes locais.

    - Gestão Administrativa e Jurídica: Durante todo o trâmite do concurso, a empresa deverá elaborar todos os editais complementares, comunicados oficiais e notas de esclarecimento, além de fornecer respostas técnicas e fundamentadas a todos os recursos administrativos interpostos pelos candidatos.

    - Conclusão e Entrega: Após a realização de todas as fases, exames e prazos recursais, a contratada deverá entregar o certame devidamente processado, com a classificação final consolidada, deixando-o pronto para a homologação por parte da autoridade competente.

    - Prazo de conclusão: O prazo para conclusão dos serviços, será de até 5 (cinco) meses, contados da data da assinatura do contrato.

MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O Contratante poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Serão designados representantes da Administração para gerir e fiscalizar a execução do objeto.

O fiscal do contrato realizará o acompanhamento da execução, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas nas fases pré-analíticas e pós-analíticas observadas e informando, sempre que necessário, ao gestor do contrato as determinações não atendidas para que este adote as medidas cabíveis.

O gestor do contrato será o responsável por realizar as eventuais notificações de descumprimento do contrato para a Contratada e, quando for o caso, proceder a abertura de processo administrativo visando a aplicação das sanções e rescisão do Contrato, conforme o caso.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

O acompanhamento e a fiscalização da execução em questão ficarão sob a responsabilidade do fiscal e gestor do contrato.

O objeto do contrato será recebido nos termos, prazos e condições estabelecidas nos artigos 140 da Lei Federal nº 14.133/21.

Recebimento Provisório: Ocorrerá com a entrega do certame pela contratada pronto para homologação, livre de vícios, pendências ou impedimentos.

Recebimento Definitivo: Em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento provisório, o gestor do contrato elaborará termo de recebimento definitivo.

O recebimento provisório será realizado pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

O recebimento definitivo será realizado pelo gestor do contrato e fica condicionado à expedição termo detalhado que comprove o atendimento das exigências do Contrato.

O recebimento pelo Contratante, provisório ou definitivo, do objeto não exclui ou isenta a Contratada da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.

A recusa do objeto no processo de fiscalização interrompe o prazo de pagamento, voltando a correr, em sua totalidade, a partir da data em que o mesmo for substituído ou tiver sido aprovado pelos testes realizados, ocorrendo tal interrupção tantas vezes quantas forem as recusas do objeto no recebimento provisório e houver a necessidade de sua substituição/adequação.

O Contratante se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e adotar outras providências para perfeita execução do Contrato, arcando a Contratada com todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do Contratante.

O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da Contratada pelos prejuízos que o objeto fornecido venha causar ao Contratante.

- Preposto

A Contratada designará formalmente o seu preposto, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

A Contratada deverá manter preposto no local da execução do objeto durante todo o período de realização das provas.

O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da Contratada, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Critérios de medição

Será considerado medido o serviço após a entrega do concurso pronto para homologação, desde que livre de quaisquer pendências e após o seu recebimento definitivo.

- Critérios de pagamento

No preço contratado estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O SAAEB pagará o preço contratado da seguinte forma:

    - O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis, contados após o aceite da correspondente nota fiscal.

    - Haverá Retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos casos previstos na Instrução Normativa RFB nº 2145/23.

    - A CONTRATADA fica obrigada a destacar na emissão da Nota Fiscal (NF) o valor da retenção do Imposto de Renda a ser retido na Fonte, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2145/23.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

    - Não será iniciada a contagem de prazo para pagamento, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários contenham incorreções ou irregularidades, sendo de 2 (dois) dias úteis, a contar da comunicação pelo Gestor ou Fiscal, o prazo para sua regularização.

    - Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado a partir da data da sua reapresentação.

    - Quando da emissão da nota fiscal/fatura ou documento fiscal pertinente, a Contratada deverá observar a legislação vigente.

    - No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.

    - No caso de a Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

    - A não apresentação das comprovações apontadas assegura ao Contratante o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

    - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da contratada, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

    - Não serão concedidas antecipações no pagamento dos créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da empresa licitante vencedora.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, critério de julgamento menor preço global.

- Regime de execução

O regime de execução do contrato será de empreitada por preço global.

- Exigências de habilitação

Previamente à celebração da contratação, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta aos seguintes cadastros informativos oficiais:

    - Sistemas correcionais (ePAD e CGU-PJ) e nos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, para fins de averiguação de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento em desfavor do ente privado consultado, mantidos pela Controladoria-Geral da União (https://certidoes.cgu.gov.br);

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

    - Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

    - Consulta no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN Estadual): https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Em relação à pessoa jurídica fornecedora, a consulta ao cadastro especificado no item 8.3.2 da subdivisão anterior será realizada também quanto a seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

A condição de inexistência de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL” será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008..

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Caso a(o) licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstos no item anterior.

Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes a CND e a CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas obrigações.

Os documentos relativos à habilitação, que não possuem prazo de validade, deverão ter sido expedidos, no máximo, com antecedência de 90 (noventa) dias da abertura da sessão pública virtual.

Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos das seções seguintes, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- registro comercial, para empresa individual;

- ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor;

- cédula de identidade, no caso de pessoa física.

II – REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF, conforme o caso;

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

c.1) a regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apresentação de certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, emitida através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação da veracidade via Internet;

c.2) a regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Tributos Estaduais, relativa aos débitos inscritos;

c.3) a regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Tributos Mobiliários.

d) prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data da anexação do documento na plataforma;

e) prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa.

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a)  certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de emissão anterior à data de anexação dos documentos na plataforma de, no máximo, 90 (noventa) dias. (Certidão Negativa de Falência);

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL/TÉCNICO OPERACIONAL

a) Atestado(s) de capacidade técnica(s), emitido(s) em nome da empresa licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter realizado Concurso Público e/ou Processo Seletivo.

V – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

a) Declaração unificada.

b) Declaração de Atualização Cadastral do responsável pela assinatura do contrato emitida no site do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO através do link: https://sso.tce.sp.gov.br/Portal.

c) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, caso o(a) proponente pretenda usufruir do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014

c.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá comprovar tal enquadramento mediante a apresentação de certidão atualizada expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/07 do DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO – DREI ou outro documento oficial idôneo.

c.2) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado total da contratação é de até R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), conforme planilha de cálculo presente no item correspondente do Estudo Técnico Preliminar, que é parte integrante deste Termo de Referência, independentemente de transcrição.

ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das rubricas específicas consignados no Orçamento deste exercício abaixo discriminada:

Ficha de despesa: 0027

Classificação funcional programática: 17.512.0801-2.042

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

Fonte 04 – Recursos da Administração Indireta

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra-se devidamente alinhada ao Planejamento Estratégico desta Administração, estando prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício vigente, item 1, classe/grupo 020000 – SERVIÇO, cumprindo assim o requisito de governança e planejamento estabelecido pelo Art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021.

Link do PCA: https://pncp.gov.br/app/pca/07104377000130/2026/1.

SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

Brotas/SP, 18 de junho de 2026.

JOSÉ RENATO SANTI

Diretor Administrativo