## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | DATA: | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃOEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BEATRIZ PEQUENO TELES NO MUNICÍPIO DE JARDIM-CE CONFORME PLANO DE AÇÃO N° 09032026-093867/2026 | SINAPI - 03/2026 - Ceará SEINFRA - 028 - Ceará | 23,5% | 2026-05-11 | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 585.299,34 | 15,00% 87.794,90 | 15,00% 87.794,90 | 20,00% 117.059,87 | 20,00% 117.059,87 | 15,00% 87.794,90 | 15,00% 87.794,90
Porcentagem |  |  | 15,0% | 15,0% | 20,0% | 20,0% | 15,0% | 15,0%
Custo |  |  | 87.794,90 | 87.794,90 | 117.059,86 | 117.059,86 | 87.794,90 | 87.794,90
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,0% | 30,0% | 50,0% | 70,0% | 85,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 87.794,90 | 175.589,80 | 292.649,66 | 409.709,52 | 497.504,42 | 585.299,34