## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAEJ DO MUNICÍPIO DE JARDIM-CE. | SINAPI - 04/2026 - Ceará ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará data- 18/06/2026 | 23,5%, MATERIAIS 15 % |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | MÃO DE OBRA ESPACIALIZADA | 100,00% 262.943,62 | 50,00% 131.471,81 | 50,00% 131.471,81
2 | MATERIAIS HIDRÁULICOS | 100,00% 124.695,73 | 50,00% 62.347,87 | 50,00% 62.347,87
3 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO | 100,00% 36.413,80 | 50,00% 18.206,90 | 50,00% 18.206,90
4 | MATERIAL PARA TRATAMENTO DO SISTEMA | 100,00% 3.086,96 | 50,00% 1.543,48 | 50,00% 1.543,48
5 | ANÁLISE LABORATÓRIAL (PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 / RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2025 E RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2026 ARCE | 100,00% 33.153,39 | 48,56% 16.099,16 | 51,44% 17.054,23
5.1 | ANÁLISE SENTINELA (ÁGUA TRATADA) | 100,00% 32.198,32 | 50,00% 16.099,16 | 50,00% 16.099,16
5.2 | ANÁLISE COMPLETA (ÁGUA BRUTA) | 100,00% 955,07 |  | 100,00% 955,07
Porcentagem |  |  | 49,9% | 50,1%
Custo |  |  | 229.669,21 | 230.624,28
Porcentagem Acumulado |  |  | 49,9% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 229.669,21 | 460.293,50