## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 9962 | 12387.96
1.1 | PMI-009 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | PRÓPRIA | % | 100 | 66.86 | 83.13 | 6686 | 8313
1.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 6 | 499.08 | 620.51 | 2994.48 | 3723.06
1.3 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 1005.42 | 0.28 | 0.35 | 281.52 | 351.9
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 26282.92 | 32677.22
2.1 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 181.44 | 11.06 | 13.75 | 2006.73 | 2494.8
2.2 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 158.76 | 20.16 | 25.06 | 3200.6 | 3978.53
2.3 | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | SINAPI | M3 | 22.68 | 8.76 | 10.89 | 198.68 | 246.99
2.4 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | M3XKM | 147.42 | 3.18 | 3.95 | 468.8 | 582.31
2.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 164.29 | 94.89 | 117.98 | 15589.48 | 19382.93
2.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 164.29 | 29.33 | 36.47 | 4818.63 | 5991.66
3 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 61674.32 | 76679.85
3.1 | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 887.82 | 19.22 | 23.9 | 17063.9 | 21218.9
3.2 | 101861 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SINAPI | M2 | 805.4 | 38.81 | 48.25 | 31257.57 | 38860.55
3.3 | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | SINAPI | M | 329.7 | 40.5 | 50.35 | 13352.85 | 16600.4
4 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [6 empty] | 212326.13 | 263997.25
4.1 | COTAÇÃO | CARNAÚBA (h=2,00m) |  | UN | 105 | 1250 | 1554.13 | 131250 | 163183.65
4.2 | COTAÇÃO | VASOS |  | UN | 200 | 293.33 | 364.7 | 58666 | 72940
4.3 | C0112 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM | SEINFRA | UN | 200 | 48.1 | 59.8 | 9620 | 11960
4.4 | C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 184.63 | 5.27 | 6.55 | 973 | 1209.33
4.5 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 6714.28 | 1.76 | 2.19 | 11817.13 | 14704.27
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 145852.27 | 181370.72
5.1 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 3389.91 | 14.58 | 18.13 | 49424.89 | 61459.07
5.2 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 6258.2 | 5.41 | 6.73 | 33856.86 | 42117.69
5.3 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 138 | 217.54 | 270.47 | 30020.52 | 37324.86
5.4 | COTAÇÃO | REFLETOR EM LED, DE 33 W ATÉ 50 W |  | UN | 210 | 155 | 192.71 | 32550 | 40469.1
6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1387.48 | 1729.32
6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1005.42 | 1.38 | 1.72 | 1387.48 | 1729.32
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 111357.2
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 457485.12
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 568842.32

## RESUMO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 12387.96 | 2.1777
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 32677.22 | 5.7445
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 76679.85 | 13.48
4 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  | 263997.25 | 46.4096
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 181370.72 | 31.8842
6 | SERVIÇOS FINAIS |  | 1729.32 | 0.30401
|  | VALOR BDI TOTAL: | 111357.2 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 457485.12
|  | VALOR TOTAL: | 568842.32

## MEMORIA DE CALCULO
1.1. ​PMI-009​ ADMINISTRAÇÃO DE OBRA​ (%)
QTD
QUANTIDADE | 100 | 100 | 100
100
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00
1.2. ​103689​ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS​ (M2)
QTD
PLACA DE OBRA = LARGURA * ALTURA | 3*2 | 6 | 6
6
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00
1.3. ​C2873​ LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)​ (M2)
QTD
ÁREA DE LOCAÇÃO = ÁREA DE INTERVENÇÃO | 1005,42 | 1005.42 | 1005.42
1005.42
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.005,42
2.1. ​102327​ ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024​ (M3)
QTD
ESCAVAÇÃO DAS VALAS PARA COLOCAÇÃO DAS CARNAUBAS = COMPRIMENTO DE ESCAVAÇÃO * LARGURA DE ESCAVAÇÃO * PROFUNDIDADE MÉDIA DE ESCAVAÇÃO * QUANTIDADE DE CARNAUBAS | 1,2*1,2*1,2*105 | 181.44 | 181.44
181.44
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 181,44
2.2. ​93379​ REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023​ (M3)
QTD
REATERRO DAS VALAS PARA COLOCAÇÃO DAS CARNAUBAS = VOLUME DE ESCAVAÇÃO - (COMPRIMENTO DO ENVELOPE DE RAIZ * LARGURA DO ENVELOPE DE RAIZ * ALTURA DO ENVELOPE DE RAIZ * QUANTIDADE DE CARNAUBAS) | 181,44-(0,6*0,6*0,6*105) | 158.76 | 158.76
158.76
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 158,76
2.3. ​100974​ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026​ (M3)
QTD
BOTA FORA = VOLUME ESCAVADO - VOLUME DE REATERRO | 181,44-158,76 | 22.68 | 22.68
22.68
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,68
2.4. ​93589​ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026​ (M3XKM)
QTD
TRANSPORTE BOTA FORA = VOLUME DE BOTA FORA * EMPOLAMENTO * DMT | 22,68*1,3*5 | 147.42 | 147.42
147.42
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 147,42
2.5. ​93358​ ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024​ (M3)
QTD
ESCAVAÇÃO DAS VALAS PARA INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS = COMPRIMENTO DOS ELETRODUTOS ENTERRADOS * LARGURA * PROFUNDIDADE | 2190,48*0,25*0,3 | 164.29 | 164.29
164.29
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 164,29
2.6. ​93382​ REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023​ (M3)
QTD
IDEM ITEM ANTERIOR | 164,29 | 164.29 | 164.29
164.29
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 164,29
3.1. ​97635​ REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)
QTD
REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO = LARGURA DE ESCAVAÇÃO + FOLGAS * COMPRIMENTO DE ESCAVAÇÃO + FOLGAS * QUANTIDADE DE ESCAVAÇÕES CARNAUBAS | (1,2+0,3+0,3)*(1,2+0,3+0,3)*105 | 340.2 | 340.2
REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO PARA VALAS DOS ELETRODUTOS = EXTENSÃO * LARGURA | 2190,48*0,25 | 547.62 | 547.62
887.82
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 887,82
3.2. ​101861​ REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020​ (M2)
QTD
RESSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO = LARGURA DE ESCAVAÇÃO + FOLGAS * COMPRIMENTO DE ESCAVAÇÃO + FOLGAS * QUANTIDADE DE ESCAVAÇÕES CARNAUBAS - ÁREA DOS CANTEIROS DAS CARNAUBAS | ((1,2+0,3+0,3)*(1,2+0,3+0,3)*105)-(3,14*(0,5*0,5)*105) | 257.78 | 257.78
REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO PARA VALAS DOS ELETRODUTOS = EXTENSÃO * LARGURA | 2190,48*0,25 | 547.62 | 547.62
805.4
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 805,40
3.3. ​94264​ GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024​ (M)
QTD
MEIO FIO CANTEIROS DAS CARNAUBAS = PERIMETRO DOS CANTEIROS * QUANTIDADE DE CARNAUBAS | (2*(3,14)*0,5)*105 | 329.7 | 329.7
329.7
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 329,70
4.1. ​COTAÇÃO​ CARNAÚBA (h=2,00m)​ (UN)
QTD
QUANTIDADE = VIDE PROJETO | 105 | 105 | 105
105
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 105,00
4.2. ​COTAÇÃO​ VASOS​ (UN)
QTD
QUANTIDADE = VIDE PROJETO | 200 | 200 | 200
200
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00
4.3. ​C0112​ ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM​ (UN)
QTD
QUANTIDADE = VIDE PROJETO | 200 | 200 | 200
200
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00
4.4. ​C0588​ CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL​ (M2)
QTD
PINTURA DOS POSTES = PERIMETRO DO CIRCULO * ALTURA * QUANTIDADE DE POSTES | (2*3,14*0,175)*1,5*112 | 184.63 | 184.63
184.63
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 184,63
4.5. ​102498​ PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021​ (M)
QTD
PERIMETRO DE MEIO FIO = OBTIDO EM PROJETO | 6714,28 | 6714.28 | 6714.28
6714.28
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6.714,28
5.1. ​91871​ ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
QTD
QUANTIDADE = VIDE PROJETO ELÉTRICO | 3389,91 | 3389.91 | 3389.91
3389.91
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.389,91
5.2. ​91927​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
QTD
QUANTIDADE = VIDE PROJETO ELÉTRICO | 3129,1*2 | 6258.2 | 6258.2
6258.2
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6.258,20
5.3. ​97891​ CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020​ (UN)
QTD
QUANTIDADE = VIDE PROJETO ELÉTRICO | 138 | 138 | 138
138
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 138,00
5.4. ​COTAÇÃO​ REFLETOR EM LED, DE 33 W ATÉ 50 W​ (UN)
QTD
PROJETORES POR CARNAUBA = QUANTIDADE DE CARNAUBAS * QUANTIDADE DE LUMINARIAS POR CARNAUBA | 105*2 | 210 | 210
210
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 210,00
6.1. ​C3447​ LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA​ (M2)
QTD
ÁREA DE LIMPEZA = ÁREA DE LOCAÇÃO | 1005,42 | 1005.42 | 1005.42
1005.42
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.005,42

## COMPOSICOES
1.1. ​PMI-009​ ADMINISTRAÇÃO DE OBRA​ (%)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 0.012 | 5558.4 | 66.7
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0012 | 133.61 | 0.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 66.86
|  |  |  | VALOR: |  | 66.86
1.2. ​103689​ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS​ (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 432 | 432
00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.0113 | 26 | 0.29
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0132 | 13.93 | 0.18
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.2083 | 5.61 | 17.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 450.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3729 | 29.07 | 10.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1186 | 23.99 | 26.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 37.67
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.5 | 21.91 | 10.95
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.95
|  |  |  | VALOR: |  | 499.08
1.3. ​C2873​ LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)​ (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0.001 | 79.4826 | 0.0795
I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 1.1752 | 0.0024
I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 2.3202 | 0.0046
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.0865
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0.004 | 19.1 | 0.0764
I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0.002 | 26.44 | 0.0529
I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0.002 | 31.52 | 0.063
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.1923
|  |  |  | VALOR: |  | 0.28
2.1. ​102327​ ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.043275 | 67.75 | 2.93
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.038365 | 161.21 | 6.18
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 9.11
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.08164 | 23.99 | 1.95
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.95
|  |  |  | VALOR: |  | 11.06
2.2. ​93379​ REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 80.19 | 0.04
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 363.57 | 1.96
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1634 | 43.13 | 7.04
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0551 | 67.75 | 3.73
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0382 | 161.21 | 6.15
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 18.92
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0521 | 23.99 | 1.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.24
|  |  |  | VALOR: |  | 20.16
2.3. ​100974​ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.012327 | 80.99 | 0.99
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.018721 | 304.76 | 5.7
5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0096239 | 80.6 | 0.77
5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0071195 | 183.02 | 1.3
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.76
|  |  |  | VALOR: |  | 8.76
2.4. ​93589​ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026​ (M3XKM)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0035785 | 80.99 | 0.28
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0095238 | 304.76 | 2.9
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.18
|  |  |  | VALOR: |  | 3.18
2.5. ​93358​ ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024​ (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.9558 | 23.99 | 94.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 94.89
|  |  |  | VALOR: |  | 94.89
2.6. ​93382​ REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023​ (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 80.19 | 0.04
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 363.57 | 1.96
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 43.13 | 8.46
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.99 | 18.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.87
|  |  |  | VALOR: |  | 29.33
3.1. ​97635​ REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023​ (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4815 | 29.41 | 14.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2113 | 23.99 | 5.06
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.22
|  |  |  | VALOR: |  | 19.22
3.2. ​101861​ REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020​ (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.102 | 0.72 | 0.07
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0027 | 10.93 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.09
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0568 | 135 | 7.66
00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.0064 | 104.86 | 0.67
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.33
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2094 | 29.41 | 6.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2094 | 23.99 | 5.02
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.17
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1 | 19.22 | 19.22
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.22
|  |  |  | VALOR: |  | 38.81
3.3. ​94264​ GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024​ (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | SINAPI | CHI | 0.1097 | 5.22 | 0.57
92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | SINAPI | CHP | 0.0219 | 20.91 | 0.45
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.02
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0066 | 135 | 0.89
00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.0314 | 480 | 15.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 15.96
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1316 | 24.19 | 3.18
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2489 | 29.6 | 7.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4977 | 23.99 | 11.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.47
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0016 | 657.96 | 1.05
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.05
|  |  |  | VALOR: |  | 40.5
4.1. ​COTAÇÃO​ CARNAÚBA (h=2,00m)​ (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | CARNAÚBA (h=2,00m) |  | UN | 1 | 1250 | 1250
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 1250
|  |  |  | VALOR: |  | 1250
4.2. ​COTAÇÃO​ VASOS​ (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | VASOS |  | UN | 1 | 293.33 | 293.33
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 293.33
|  |  |  | VALOR: |  | 293.33
4.3. ​C0112​ ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM​ (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0105 | ARBUSTO ORNAMENTAL | SEINFRA | UN | 1 | 44.56 | 44.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 44.56
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1277 | JARDINEIRO | SEINFRA | H | 0.1696 | 20.86 | 3.5379
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.5379
|  |  |  | VALOR: |  | 48.1
4.4. ​C0588​ CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL​ (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2496 | SUPERCAL | SEINFRA | KG | 0.3 | 1.47 | 0.441
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.441
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0.2 | 24.16 | 4.832
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.832
|  |  |  | VALOR: |  | 5.27
4.5. ​102498​ PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021​ (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | SINAPI | KG | 0.106 | 2.17 | 0.23
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.037 | 31.14 | 1.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.016 | 23.99 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.53
|  |  |  | VALOR: |  | 1.76
5.1. ​91871​ ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | SINAPI | M | 1.017 | 4.65 | 4.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.177 | 25.64 | 4.53
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.177 | 30.12 | 5.33
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.86
|  |  |  | VALOR: |  | 14.58
5.2. ​91927​ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023​ (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 3.01 | 3.74
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 7.4 | 0.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.8
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 25.64 | 0.74
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 30.12 | 0.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.61
|  |  |  | VALOR: |  | 5.41
5.3. ​97891​ CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020​ (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 10.0361 | 3.3 | 33.11
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 33.11
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3764 | 29.6 | 40.74
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0814 | 23.99 | 25.94
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 66.68
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0261 | 790.13 | 20.62
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0064 | 543.2 | 3.47
97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.0252 | 3151.51 | 79.41
101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | SINAPI | M3 | 0.049 | 290.91 | 14.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 117.75
|  |  |  | VALOR: |  | 217.54
5.4. ​COTAÇÃO​ REFLETOR EM LED, DE 33 W ATÉ 50 W​ (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | REFLETOR EM LED, DE 33 W ATÉ 50 W |  | UN | 1 | 155 | 155
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 155
|  |  |  | VALOR: |  | 155
6.1. ​C3447​ LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA​ (M2)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.075 | 18.46 | 1.3845
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.3845
|  |  |  | VALOR: |  | 1.38

## COMPOSICOES PROPRIAS
​PMI-009​ ADMINISTRAÇÃO DE OBRA​ (%)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 0.012 | 5558.4 | 66.7
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0012 | 133.61 | 0.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 66.86
|  |  |  | VALOR: |  | 66.86
​COTAÇÃO​ COTAÇÃO - CARNAÚBA (h=2,00m)​ (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | COTAÇÃO - CARNAÚBA (h=2,00m) |  | UN | 1 | 1250 | 1250
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 1250
|  |  |  | VALOR: |  | 1250
​COTAÇÃO​ COTAÇÃO - VASOS​ (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | COTAÇÃO - VASOS |  | UN | 1 | 293.33 | 293.33
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 293.33
|  |  |  | VALOR: |  | 293.33
​COTAÇÃO​ COTAÇÃO - REFLETOR EM LED, DE 33 W ATÉ 50 W​ (UN)
Não cadastrado |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO | COTAÇÃO - REFLETOR EM LED, DE 33 W ATÉ 50 W |  | UN | 1 | 155 | 155
|  |  |  | TOTAL Não cadastrado: |  | 155
|  |  |  | VALOR: |  | 155

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12387.96 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 12387.96 |  |  |  | 12387.96
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 32677.22 | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 16338.61 | 16338.61 |  |  | 32677.22
3 | PAVIMENTAÇÃO | 76679.85 | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
|  |  | 15335.97 | 23003.96 | 23003.96 | 15335.96 | 76679.85
4 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 263997.25 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 65999.31 | 65999.31 | 65999.31 | 65999.32 | 263997.25
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 181370.72 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 90685.36 | 90685.36 | 181370.72
6 | SERVIÇOS FINAIS | 1729.32 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 1729.32 | 1729.32
|  | 568842.32 | 110061.85 | 105341.88 | 179688.63 | 173749.96 | 568842.32
|  |  | 110061.85 | 215403.73 | 395092.36 | 568842.32

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Despesas Indiretas
AC | Administração Central | 3.8
DF | Despesas Financeiras | 1.02
R | Riscos | 0.5
| TOTAL | 5.32
Benefício
S+G | Seguro/Garantia | 0.32
L | Lucro | 6.64
| TOTAL | 6.96
I | Impostos
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 3
| CPRB | 2.7
| TOTAL | 9.35
BDI = 24,33%

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 10 | 10
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 26.8 | 26.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.72 | 0
B2 | Feriados | 3.69 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.99 | 8.32
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.74 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.03 | 0.02
B9 | Férias Gozadas | 12.04 | 9.11
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 47.94 | 18.76
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.31 | 4.77
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12
C3 | Férias Indenizadas | 2.98 | 2.25
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.69 | 2.03
C5 | Indenização Adicional | 0.53 | 0.4
| TOTAL | 12.67 | 9.57
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 11.75 | 4.2
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.55 | 0.41
| TOTAL | 12.3 | 4.61
| A + B + C + D = | 99.71 | 59.74
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.85 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.03 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.59 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 12.35 | 9.33
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 48.36 | 19.04
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.52 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 1.72 | 1.3
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.87 | 2.17
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 10.7 | 8.09
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.12 | 3.2
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 8.58 | 3.55
| A + B + C + D = | 84.44 | 47.48