## Objeto
DADOS GERAIS DO OBJETO
OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE CONTRATAÇÃO: | Único
RODOVIA:
TRECHO(S):
SUBTRECHO(S):
SEGMENTO(S):
SNV:
EXTENSÃO TOTAL IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (km): | 165.4
PRAZO IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (meses): | 48
IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA POR ANO (km/ano): | 41.35
CLASSIFICAÇÃO OBRA: | GRANDE PORTE
DATA-BASE ORÇAMENTO: | 2025-04-01
BDI REFERENCIAL: | 44.58%
ORÇAMENTO REFERENCIAL: | 21549830.1271
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL DAS OBRAS |  | IMPLANTAÇÃO / DUPLICAÇÃO
|  | PEQUENO PORTE | 0 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 15
TRECHO(S): |  | MÉDIO PORTE | 15 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 30
SUBTRECHO(S): |  | GRANDE PORTE |  | Extensão de pista simples por ano > | 30
SEGMENTO(S): |  | RESTAURAÇÃO / ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE
SNV: |  | PEQUENO PORTE | 0 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 20
EXTENSÃO IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (km): | 83.58 | MÉDIO PORTE | 20 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 40
PRAZO IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (meses): | 48 | GRANDE PORTE | 0 | Extensão de pista simples por ano > | 40
IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA POR ANO (km/ano): | 20.895 | CONSTRUÇÃO DE OAE
CLASSIFICAÇÃO OBRA: | MÉDIO PORTE | PEQUENO PORTE | 0 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 150
|  | MÉDIO PORTE | 150 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 300
TRECHO(S): |  | GRANDE PORTE | 0 | Extensão de pista simples por ano > | 300
SUBTRECHO(S): |  | REABILITAÇÃO DE OAE
SEGMENTO(S): |  | PEQUENO PORTE | 0 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 200
SNV: |  | MÉDIO PORTE | 200 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 400
EXTENSÃO IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (km): | 81.82 | GRANDE PORTE | 0 | Extensão de pista simples por ano > | 400
PRAZO LEVANTAMENTO REMANESCENTES: | 6
PRAZO IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (meses): | 36
IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA POR ANO (km/ano): | 27.2733
CLASSIFICAÇÃO OBRA: | MÉDIO PORTE
As OAEs dos lotes 3 e 4 não foram consideradas, pois não há projeto do remanescente desses lotes.
NÃO APAGAR ESTE QUADRO. As informações estão linkadas à aba "PREMISSAS".

## RESUMO DO ORÇAMENTO
OBJETO: |  | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE CONTRATAÇÃO: |  | Único
RODOVIA: |  | 0
TRECHO(S): |  | 0
SUBTRECHO(S): |  | 0
SEGMENTO(S): |  | 0
SNV: |  | 0
EXTENSÃO TOTAL IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (km): |  | 165.4
PRAZO IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (meses): |  | 48
IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA POR ANO (km/ano): |  | 41.35
CLASSIFICAÇÃO OBRA: |  | GRANDE PORTE
DATA-BASE ORÇAMENTO: |  | 2025-04-01
BDI REFERENCIAL: |  | 44.58%
ORÇAMENTO REFERENCIAL: |  | 21549830.1271 |  |  | TRUE | 29369382.356
RESUMO DO ORÇAMENTO
PRODUTOS |  |  | PREÇO REFERENCIAL TOTAL | %
P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS |  | 0 | 0%
P1.1 | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
0 | 0 |  | 0 | 0%
P1. | CONSULTORIA TÉCNICA |  | 21549830.1271 | 100%
P1.1. | LEVANTAMENTO / ESTUDOS / ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO - INFRA URBANA E RODOVIÁRIA / OAE |  | 21549830.1271 | 100%
0 | 0 |  | 0 | 0%
13.7989
51.7002
19.7928
14.708
99.9999

## PRODUTOS
OBJETO: |  |  |  | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE CONTRATAÇÃO: |  |  |  | Único
RODOVIA: |  |  |  | 0
TRECHO(S): |  |  |  | 0
SUBTRECHO(S): |  |  |  | 0
SEGMENTO(S): |  |  |  | 0
SNV: |  |  |  | 0
EXTENSÃO TOTAL IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (km): |  |  |  | 165.4
PRAZO IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (meses): |  |  |  | 48
IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA POR ANO (km/ano): |  |  |  | 41.35
CLASSIFICAÇÃO OBRA: |  |  |  | GRANDE PORTE
DATA-BASE ORÇAMENTO: |  |  |  | 2025-04-01 | [20 empty] | Grande vulto | 239624058.14
BDI REFERENCIAL: |  |  |  | 44.58% | [21 empty] | 29953007.2675
ORÇAMENTO REFERENCIAL: |  |  |  | 21549830.1271
PRODUTOS
PRODUTOS | [5 empty] | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO DIRETO UNITÁRIO (I) | [5 empty] | CUSTO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %
[8 empty] | PESSOAL | VEÍCULOS | INSTALAÇÕES | EQUIPAMENTOS | DIÁRIAS E PASSAGENS | CUSTO DIRETO UNITÁRIO
P1. |  |  | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 | 12.6% |  |  | 0 | 0 | TRUE
P1. | 1 | P1.1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA |  | P1.1 | Mês | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135% | 253602.72 | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 0 | 1795819.1773 | 1795819.1773 | 8.333%
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.471% | 0 | TRUE |  |  |  |  | TRUE
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.742% | #REF! | #REF! |  |  |  |  | TRUE
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.689% | 0 | TRUE |  |  |  |  | TRUE
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.84% | 0 | TRUE |  |  |  |  | TRUE
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.22% | 0 | TRUE |  |  |  |  | TRUE | 0
P1. |  |  | CONSULTORIA TÉCNICA | [10 empty] | 14905125.2781 |  | 21549830.1271 | 7.347% |  |  | 6644704.849 | 6644704.849 | TRUE |  |  | 0
P1. | 1 | P1.1. | LEVANTAMENTO / ESTUDOS / ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO - INFRA URBANA E RODOVIÁRIA / OAE |  | P1.1 | Item | 12 | [5 empty] | 1242093.7732 | 14905125.2781 | 1795819.1773 | 21549830.1271 | [7 empty] | FALSE | 1795819.1773 | 50 | 89790958.8629
[24 empty] | #REF! | 0 | 20 | 0
[17 empty] | 8.546% |  |  | 0 | 0 | TRUE
[17 empty] | 8.546% | 44965.0761 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
FALSE
[17 empty] | 2.242% | 6261.4655 | FALSE |  |  |  | 900 | FALSE
[17 empty] | 1.961% | #REF! | #REF! |  |  | 6644704.849 |  | #REF!
[24 empty] | #REF! |  | 30 | 53874575.3178
TOTAL | [13 empty] | 14905125.2781 |  | 21549830.1271 | 79.33%
[13 empty] | 0 |  | 6644704.849
1242093.7732
14905125.2781

## CRON. FIS-FIN
OBJETO: |  |  | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE CONTRATAÇÃO: |  |  | Único
RODOVIA:
TRECHO(S):
SUBTRECHO(S):
SEGMENTO(S):
SNV:
EXTENSÃO TOTAL IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (km):
PRAZO IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (meses):
IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA POR ANO (km/ano):
CLASSIFICAÇÃO OBRA:
DATA-BASE ORÇAMENTO: |  |  | 2025-04-01
BDI REFERENCIAL: |  |  | 44.58%
ORÇAMENTO REFERENCIAL: |  |  | 21549830.1271
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [52 empty] | #REF!
PRODUTOS |  |  | UNIDADE | TOTAL | MÊS | [11 empty] | MÊS | [22 empty] | MÊS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
P1. | P1.1 | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA | Mês | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0 | 0 | TRUE | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0 | 0 | TRUE | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0 | 0 | TRUE | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0 | 0 | TRUE | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0 | 0 | TRUE | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0
| 0 | CONSULTORIA TÉCNICA | 0 | 21549830.1271 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0 | 0 | FALSE | -21549830.1271
| P1.1 | LEVANTAMENTO / ESTUDOS / ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO - INFRA URBANA E RODOVIÁRIA / OAE | Item | 21549830.1271 | MÊS 1: 1795819.1773; MÊS 2: 1795819.1773; MÊS 3: 1795819.1773; MÊS 4: 1795819.1773; MÊS 5: 1795819.1773; MÊS 6: 1795819.1773; MÊS 7: 1795819.1773; MÊS 8: 1795819.1773; MÊS 9: 1795819.1773; MÊS 10: 1795819.1773; MÊS 11: 1795819.1773; MÊS 12: 1795819.1773
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0
| 0 |  |  |  | MÊS 8: 0 | 0 | TRUE | 0
| 0 |  |  |  | MÊS 8: 0
| 0 |  |  |  | MÊS 8: 0
P1. |  |  |  |  | MÊS 8: 0 | 0 | TRUE | 0
[5 empty] | MÊS 8: 0 | 0 | TRUE | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0 | 0 | TRUE | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 2: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0 | 0 | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 4: 0; MÊS 8: 0; MÊS 12: 0 | 0 | TRUE | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 4: 0; MÊS 8: 0; MÊS 12: 0 | 0 | TRUE | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | MÊS 4: 0; MÊS 8: 0; MÊS 12: 0 | 0 | TRUE
VALOR MENSAL |  |  |  |  | MÊS 1: 1795819.1773; MÊS 2: 1795819.1773; MÊS 3: 1795819.1773; MÊS 4: 1795819.1773; MÊS 5: 1795819.1773; MÊS 6: 1795819.1773; MÊS 7: 1795819.1773; MÊS 8: 1795819.1773; MÊS 9: 1795819.1773; MÊS 10: 1795819.1773; MÊS 11: 1795819.1773; MÊS 12: 1795819.1773
VALOR ACUMULADO |  |  |  |  | MÊS 1: 1795819.1773; MÊS 2: 3591638.3545; MÊS 3: 5387457.5318; MÊS 4: 7183276.709; MÊS 5: 8979095.8863; MÊS 6: 10774915.0636; MÊS 7: 12570734.2408; MÊS 8: 14366553.4181; MÊS 9: 16162372.5953; MÊS 10: 17958191.7726; MÊS 11: 19754010.9498; MÊS 12: 21549830.1271 | 140073895.8262 | FALSE
PERCENTUAL MENSAL |  |  |  |  | MÊS 1: 8.333%; MÊS 2: 8.333%; MÊS 3: 8.333%; MÊS 4: 8.333%; MÊS 5: 8.333%; MÊS 6: 8.333%; MÊS 7: 8.333%; MÊS 8: 8.333%; MÊS 9: 8.333%; MÊS 10: 8.333%; MÊS 11: 8.333%; MÊS 12: 8.333% | 1
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  |  | MÊS 1: 8.333%; MÊS 2: 16.67%; MÊS 3: 25%; MÊS 4: 33.33%; MÊS 5: 41.67%; MÊS 6: 50%; MÊS 7: 58.33%; MÊS 8: 66.67%; MÊS 9: 75%; MÊS 10: 83.33%; MÊS 11: 91.67%; MÊS 12: 100%

## REF M.O
RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA
Tabela 1 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: ABRIL de 2025
Mês de Referência: | [23 empty] | 2025-04-01 |  | Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
Código | Categoria profissional | Código | Und | Salário (R$) | Encargos Sociais (%) | Encargos Sociais (R$) | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Custo Total | [6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida
[7 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida | [7 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
[7 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ | Profissionais mensalistas
P8001 | Advogado júnior | P8001 | mês | 4939.72 | 79.39 | 3921.65 | 14.91 | 736.74 | 0.55 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.02 | 0 | 0 | 6.36 | 314.2 | 0.2 | 9.98 | 101.48 | 5012.72 | 9952.44 | P8001 | Advogado júnior | mês | 4530.07 | 79.29% | 3591.89 | 15.52% | 702.89 | 0.55% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.83 | 0% | 0 | 6.39% | 289.39 | 0.22% | 9.98 | 102% | 4621.98 | 9152.05 | CERTO | CERTO
P8002 | Advogado pleno | P8002 | mês | 6586.3 | 79.39 | 5228.86 | 11.19 | 736.74 | 0.41 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.02 | 0 | 0 | 4.77 | 314.2 | 0.15 | 9.98 | 95.96 | 6319.94 | 12906.23 | P8002 | Advogado pleno | mês | 6040.1 | 79.29% | 4789.19 | 11.64% | 702.89 | 0.41% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.83 | 0% | 0 | 4.79% | 289.39 | 0.17% | 9.98 | 96.34% | 5819.27 | 11859.37 | CERTO | CERTO
P8003 | Advogado sênior | P8003 | mês | 12088.9 | 79.39 | 9597.38 | 6.09 | 736.74 | 0.22 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.02 | 0 | 0 | 2.6 | 314.2 | 0.08 | 9.98 | 88.42 | 10688.45 | 22777.35 | P8003 | Advogado sênior | mês | 11150.15 | 79.29% | 8840.95 | 6.3% | 702.89 | 0.22% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.83 | 0% | 0 | 2.6% | 289.39 | 0.09% | 9.98 | 88.53% | 9871.03 | 21021.18 | CERTO | CERTO
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | P8007 | mês | 4251.21 | 79.59 | 3383.54 | 17.33 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.27 | 0 | 0 | 7.39 | 314.2 | 0.23 | 9.98 | 104.62 | 4447.73 | 8698.95 | P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 4761.5 | 79.6% | 3790.16 | 14.76% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.69 | 0% | 0 | 6.08% | 289.39 | 0.21% | 9.98 | 100.7% | 4796.11 | 9557.61 | CERTO | CERTO
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | P8008 | mês | 5668.29 | 79.59 | 4511.39 | 13 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.27 | 0 | 0 | 5.54 | 314.2 | 0.18 | 9.98 | 98.36 | 5575.58 | 11243.87 | P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 5587.15 | 79.6% | 4447.37 | 12.58% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.69 | 0% | 0 | 5.18% | 289.39 | 0.18% | 9.98 | 97.6% | 5453.33 | 11040.48 | CERTO | CERTO
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | P8009 | mês | 10092 | 79.59 | 8032.22 | 7.3 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.27 | 0 | 0 | 3.11 | 314.2 | 0.1 | 9.98 | 90.13 | 9096.41 | 19188.41 | P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 9769.36 | 79.6% | 7776.41 | 7.19% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.69 | 0% | 0 | 2.96% | 289.39 | 0.1% | 9.98 | 89.9% | 8782.37 | 18551.73 | CERTO | CERTO
P8013 | Arquiteto júnior | P8013 | mês | 12903 | 79.43 | 10248.85 | 5.71 | 736.74 | 0.21 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.8 | 0 | 0 | 2.44 | 314.2 | 0.08 | 9.98 | 87.88 | 11339.71 | 24242.71 | P8013 | Arquiteto júnior | mês | 12002 | 79.35% | 9523.59 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.66 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.93% | 10553.5 | 22555.5 | CERTO | CERTO
P8014 | Arquiteto pleno | P8014 | mês | 14712.81 | 79.43 | 11686.39 | 5.01 | 736.74 | 0.18 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.8 | 0 | 0 | 2.14 | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 86.84 | 12777.24 | 27490.05 | P8014 | Arquiteto pleno | mês | 12275.9 | 79.35% | 9740.92 | 5.73% | 702.89 | 0.2% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.66 | 0% | 0 | 2.36% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.74% | 10770.84 | 23046.73 | CERTO | CERTO
P8015 | Arquiteto sênior | P8015 | mês | 16522.62 | 79.43 | 13123.92 | 4.46 | 736.74 | 0.16 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.8 | 0 | 0 | 1.9 | 314.2 | 0.06 | 9.98 | 86.03 | 14214.77 | 30737.39 | P8015 | Arquiteto sênior | mês | 14951.37 | 79.35% | 11863.91 | 4.7% | 702.89 | 0.17% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.66 | 0% | 0 | 1.94% | 289.39 | 0.07% | 9.98 | 86.24% | 12893.82 | 27845.18 | CERTO | CERTO
P8019 | Assistente social júnior | P8019 | mês | 3362.83 | 80.12 | 2694.3 | 21.91 | 736.74 | 0.81 | 27.13 | 0 | 0 | 1.4 | 47.13 | 0.13 | 4.22 | 0 | 0 | 9.34 | 314.2 | 0.3 | 9.98 | 114 | 3833.7 | 7196.53 | P8019 | Assistente social júnior | mês | 3183.32 | 80.2% | 2553.03 | 22.08% | 702.89 | 0.78% | 24.99 | 0% | 0 | 0.88% | 28.03 | 0.14% | 4.51 | 0% | 0 | 9.09% | 289.39 | 0.31% | 9.98 | 113.5% | 3612.82 | 6796.14 | CERTO | CERTO
P8020 | Assistente social pleno | P8020 | mês | 4483.77 | 80.12 | 3592.4 | 16.43 | 736.74 | 0.61 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 4.22 | 0 | 0 | 7.01 | 314.2 | 0.22 | 9.98 | 104.48 | 4684.67 | 9168.44 | P8020 | Assistente social pleno | mês | 4244.43 | 80.2% | 3404.03 | 16.56% | 702.89 | 0.59% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 4.51 | 0% | 0 | 6.82% | 289.39 | 0.24% | 9.98 | 104.5% | 4435.79 | 8680.23 | CERTO | CERTO
P8021 | Assistente social sênior | P8021 | mês | 7579.69 | 80.12 | 6072.85 | 9.72 | 736.74 | 0.36 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.22 | 0 | 0 | 4.15 | 314.2 | 0.13 | 9.98 | 94.53 | 7165.12 | 14744.81 | P8021 | Assistente social sênior | mês | 7054.37 | 80.2% | 5657.6 | 9.96% | 702.89 | 0.35% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 4.51 | 0% | 0 | 4.1% | 289.39 | 0.14% | 9.98 | 94.83% | 6689.36 | 13743.73 | CERTO | CERTO
P8025 | Auxiliar | P8025 | mês | 1665.28 | 81.72 | 1360.86 | 44.24 | 736.74 | 1.98 | 33.03 | 0.1 | 1.69 | 8.95 | 148.98 | 0.34 | 5.64 | 0 | 0 | 18.87 | 314.2 | 0.6 | 9.98 | 156.8 | 2611.13 | 4276.41 | P8025 | Auxiliar | mês | 1554.37 | 81.47% | 1266.34 | 45.22% | 702.89 | 1.96% | 30.42 | 0.1% | 1.56 | 8.09% | 125.77 | 0.4% | 6.15 | 0% | 0 | 18.62% | 289.39 | 0.64% | 9.98 | 156.5% | 2432.51 | 3986.88 | CERTO | CERTO
P8026 | Auxiliar administrativo | P8026 | mês | 1931.52 | 80.33 | 1551.59 | 38.14 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 133.01 | 0.24 | 4.65 | 0 | 0 | 16.27 | 314.2 | 0.52 | 9.98 | 142.38 | 2750.17 | 4681.69 | P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1842.36 | 80.18% | 1477.2 | 38.15% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.89% | 108.49 | 0.2% | 3.75 | 0% | 0 | 15.71% | 289.39 | 0.54% | 9.98 | 140.7% | 2591.71 | 4434.07 | CERTO | CERTO
P8027 | Auxiliar de laboratório | P8027 | mês | 1836.99 | 80.41 | 1477.12 | 40.11 | 736.74 | 1.8 | 33.03 | 0.19 | 3.49 | 7.55 | 138.68 | 0.21 | 3.86 | 0 | 0 | 17.1 | 314.2 | 0.54 | 9.98 | 147.91 | 2717.1 | 4554.09 | P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1721.24 | 80.39% | 1383.71 | 40.84% | 702.89 | 1.77% | 30.42 | 0.19% | 3.21 | 6.73% | 115.76 | 0.23% | 4.01 | 0% | 0 | 16.81% | 289.39 | 0.58% | 9.98 | 147.5% | 2539.37 | 4260.61 | CERTO | CERTO
P8028 | Auxiliar de topografia | P8028 | mês | 1665.28 | 80.6 | 1342.21 | 44.24 | 736.74 | 1.98 | 33.03 | 0.09 | 1.47 | 8.95 | 148.98 | 0.24 | 4.06 | 0 | 0 | 18.87 | 314.2 | 0.6 | 9.98 | 155.57 | 2590.68 | 4255.96 | P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1554.37 | 80.67% | 1253.91 | 45.22% | 702.89 | 1.96% | 30.42 | 0.09% | 1.36 | 8.09% | 125.77 | 0.28% | 4.39 | 0% | 0 | 18.62% | 289.39 | 0.64% | 9.98 | 155.6% | 2418.11 | 3972.48 | CERTO | CERTO
P8032 | Biólogo júnior | P8032 | mês | 3225.03 | 79.75 | 2571.96 | 22.84 | 736.74 | 0.84 | 27.13 | 0 | 0 | 1.72 | 55.4 | 0.11 | 3.47 | 0 | 0 | 9.74 | 314.2 | 0.31 | 9.98 | 115.31 | 3718.88 | 6943.91 | P8032 | Biólogo júnior | mês | 3234.91 | 79.71% | 2578.55 | 21.73% | 702.89 | 0.77% | 24.99 | 0% | 0 | 0.77% | 24.94 | 0.11% | 3.67 | 0% | 0 | 8.95% | 289.39 | 0.31% | 9.98 | 112.3% | 3634.41 | 6869.32 | CERTO | CERTO
P8033 | Biólogo pleno | P8033 | mês | 4300.04 | 79.75 | 3429.28 | 17.13 | 736.74 | 0.63 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.47 | 0 | 0 | 7.31 | 314.2 | 0.23 | 9.98 | 105.13 | 4520.81 | 8820.85 | P8033 | Biólogo pleno | mês | 4313.22 | 79.71% | 3438.07 | 16.3% | 702.89 | 0.58% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.67 | 0% | 0 | 6.71% | 289.39 | 0.23% | 9.98 | 103.6% | 4468.99 | 8782.21 | CERTO | CERTO
P8034 | Biólogo sênior | P8034 | mês | 7780.45 | 79.75 | 6204.91 | 9.47 | 736.74 | 0.35 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.47 | 0 | 0 | 4.04 | 314.2 | 0.13 | 9.98 | 93.78 | 7296.43 | 15076.89 | P8034 | Biólogo sênior | mês | 7635.07 | 79.71% | 6085.92 | 9.21% | 702.89 | 0.33% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.67 | 0% | 0 | 3.79% | 289.39 | 0.13% | 9.98 | 93.21% | 7116.84 | 14751.92 | CERTO | CERTO
P8038 | Chefe de escritório | P8038 | mês | 3574.77 | 79.5 | 2841.94 | 20.61 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 34.41 | 0.07 | 2.55 | 0 | 0 | 8.79 | 314.2 | 0.28 | 9.98 | 110.21 | 3939.83 | 7514.6 | P8038 | Chefe de escritório | mês | 3358.49 | 79.4% | 2666.64 | 20.93% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.52% | 17.52 | 0.09% | 3.01 | 0% | 0 | 8.62% | 289.39 | 0.3% | 9.98 | 109.9% | 3689.44 | 7047.93 | CERTO | CERTO
P8040 | Contador júnior | P8040 | mês | 4357.59 | 79.5 | 3464.28 | 16.91 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.6 | 0 | 0 | 7.21 | 314.2 | 0.23 | 9.98 | 103.91 | 4527.8 | 8885.39 | P8040 | Contador júnior | mês | 4154.33 | 79.32% | 3295.22 | 16.92% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.57 | 0% | 0 | 6.97% | 289.39 | 0.24% | 9.98 | 103.5% | 4300.05 | 8454.38 | CERTO | CERTO
P8041 | Contador pleno | P8041 | mês | 5810.11 | 79.5 | 4619.04 | 12.68 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.6 | 0 | 0 | 5.41 | 314.2 | 0.17 | 9.98 | 97.8 | 5682.56 | 11492.68 | P8041 | Contador pleno | mês | 5539.11 | 79.32% | 4393.62 | 12.69% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.57 | 0% | 0 | 5.22% | 289.39 | 0.18% | 9.98 | 97.46% | 5398.45 | 10937.56 | CERTO | CERTO
P8042 | Contador sênior | P8042 | mês | 11135.61 | 79.5 | 8852.81 | 6.62 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.6 | 0 | 0 | 2.82 | 314.2 | 0.09 | 9.98 | 89.05 | 9916.34 | 21051.95 | P8042 | Contador sênior | mês | 10620.57 | 79.32% | 8424.24 | 6.62% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.57 | 0% | 0 | 2.72% | 289.39 | 0.09% | 9.98 | 88.78% | 9429.07 | 20049.64 | CERTO | CERTO
P8044 | Coordenador ambiental | P8044 | mês | 18152.96 | 79.92 | 14507.85 | 4.06 | 736.74 | 0.14 | 24.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.08 | 0 | 0 | 1.73 | 314.2 | 0.05 | 9.98 | 85.92 | 15597.62 | 33750.59 | P8044 | Coordenador ambiental | mês | 18522.37 | 79.58% | 14740.1 | 3.79% | 702.89 | 0.12% | 22.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.19 | 0% | 0 | 1.56% | 289.39 | 0.05% | 9.98 | 85.13% | 15768.37 | 34290.74 | CERTO | CERTO
P8045 | Economista júnior | P8045 | mês | 4833.48 | 78.7 | 3803.95 | 15.24 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.84 | 0 | 0 | 6.5 | 314.2 | 0.21 | 9.98 | 100.69 | 4866.71 | 9700.18 | P8045 | Economista júnior | mês | 4742.07 | 78.61% | 3727.74 | 14.82% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 1.82 | 0% | 0 | 6.1% | 289.39 | 0.21% | 9.98 | 99.78% | 4731.83 | 9473.9 | CERTO | CERTO
P8046 | Economista pleno | P8046 | mês | 6444.64 | 78.7 | 5071.93 | 11.43 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.84 | 0 | 0 | 4.88 | 314.2 | 0.15 | 9.98 | 95.19 | 6134.69 | 12579.32 | P8046 | Economista pleno | mês | 6322.76 | 78.61% | 4970.32 | 11.12% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 1.82 | 0% | 0 | 4.58% | 289.39 | 0.16% | 9.98 | 94.49% | 5974.41 | 12297.17 | CERTO | CERTO
P8047 | Economista sênior | P8047 | mês | 9829.99 | 78.7 | 7736.2 | 7.49 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.84 | 0 | 0 | 3.2 | 314.2 | 0.1 | 9.98 | 89.51 | 8798.96 | 18628.95 | P8047 | Economista sênior | mês | 10619.55 | 78.61% | 8348.03 | 6.62% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 1.82 | 0% | 0 | 2.73% | 289.39 | 0.09% | 9.98 | 88.07% | 9352.11 | 19971.67 | CERTO | CERTO
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | P8054 | mês | 12903 | 79.36 | 10239.82 | 5.71 | 736.74 | 0.21 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.02 | 0 | 0 | 2.44 | 314.2 | 0.08 | 9.98 | 87.82 | 11330.9 | 24233.9 | P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 12002 | 79.01% | 9482.78 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.44 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.59% | 10512.47 | 22514.47 | CERTO | CERTO
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | P8055 | mês | 13740.95 | 79.36 | 10904.81 | 5.36 | 736.74 | 0.2 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.02 | 0 | 0 | 2.29 | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 87.3 | 11995.89 | 25736.84 | P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 12137.3 | 79.01% | 9589.68 | 5.79% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.44 | 0% | 0 | 2.38% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.49% | 10619.38 | 22756.68 | CERTO | CERTO
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | P8056 | mês | 14578.89 | 79.36 | 11569.81 | 5.05 | 736.74 | 0.19 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.02 | 0 | 0 | 2.16 | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 86.84 | 12660.88 | 27239.78 | P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 13689.19 | 79.01% | 10815.83 | 5.13% | 702.89 | 0.18% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.44 | 0% | 0 | 2.11% | 289.39 | 0.07% | 9.98 | 86.53% | 11845.52 | 25534.71 | CERTO | CERTO
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | P8057 | mês | 12903 | 80.28 | 10358.53 | 5.71 | 736.74 | 0.21 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.63 | 0 | 0 | 2.44 | 314.2 | 0.08 | 9.98 | 88.75 | 11451.21 | 24354.21 | P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 12002 | 79.69% | 9564.39 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.28% | 10595.25 | 22597.25 | CERTO | CERTO
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | P8058 | mês | 14125.9 | 80.28 | 11340.28 | 5.22 | 736.74 | 0.19 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.63 | 0 | 0 | 2.22 | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 88.02 | 12432.96 | 26558.86 | P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 13319.39 | 79.69% | 10614.22 | 5.28% | 702.89 | 0.19% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.17% | 289.39 | 0.07% | 9.98 | 87.43% | 11645.07 | 24964.47 | CERTO | CERTO
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | P8059 | mês | 15348.81 | 80.28 | 12322.02 | 4.8 | 736.74 | 0.18 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.63 | 0 | 0 | 2.05 | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 87.4 | 13414.7 | 28763.51 | P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 14636.78 | 79.69% | 11664.05 | 4.8% | 702.89 | 0.17% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.6 | 0% | 0 | 1.98% | 289.39 | 0.07% | 9.98 | 86.73% | 12694.9 | 27331.69 | CERTO | CERTO
P8060 | Engenheiro consultor especial | P8060 | mês | 22750.26 | 79.78 | 18150.16 | 3.24 | 736.74 | 0.11 | 24.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.75 | 0 | 0 | 1.38 | 314.2 | 0.04 | 9.98 | 84.57 | 19239.61 | 41989.87 | P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 21440.03 | 79.7% | 17087.71 | 3.28% | 702.89 | 0.11% | 22.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.98 | 0% | 0 | 1.35% | 289.39 | 0.05% | 9.98 | 84.5% | 18116.77 | 39556.8 | CERTO | CERTO
P8061 | Engenheiro coordenador | P8061 | mês | 18958.55 | 79.78 | 15125.13 | 3.89 | 736.74 | 0.13 | 24.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.75 | 0 | 0 | 1.66 | 314.2 | 0.05 | 9.98 | 85.53 | 16214.58 | 35173.13 | P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 17866.69 | 79.7% | 14239.76 | 3.93% | 702.89 | 0.13% | 22.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.98 | 0% | 0 | 1.62% | 289.39 | 0.06% | 9.98 | 85.46% | 15268.82 | 33135.51 | CERTO | CERTO
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | P8062 | mês | 12903 | 80.15 | 10341.75 | 5.71 | 736.74 | 0.21 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.5 | 0 | 0 | 2.44 | 314.2 | 0.08 | 9.98 | 88.61 | 11433.3 | 24336.3 | P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 12002 | 80.29% | 9636.41 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.39 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.89% | 10668.05 | 22670.05 | CERTO | CERTO
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | P8063 | mês | 13978.87 | 80.15 | 11204.06 | 5.27 | 736.74 | 0.19 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.5 | 0 | 0 | 2.25 | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 87.96 | 12295.61 | 26274.48 | P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 12623.69 | 80.29% | 10135.56 | 5.57% | 702.89 | 0.2% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.39 | 0% | 0 | 2.29% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.46% | 11167.2 | 23790.89 | CERTO | CERTO
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | P8064 | mês | 15054.74 | 80.15 | 12066.37 | 4.89 | 736.74 | 0.18 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.5 | 0 | 0 | 2.09 | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 87.4 | 13157.92 | 28212.66 | P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 16283.3 | 80.29% | 13073.86 | 4.32% | 702.89 | 0.15% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.39 | 0% | 0 | 1.78% | 289.39 | 0.06% | 9.98 | 86.63% | 14105.5 | 30388.8 | CERTO | CERTO
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | mês | 12903 | 79.78 | 10294.01 | 5.71 | 736.74 | 0.21 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.75 | 0 | 0 | 2.44 | 314.2 | 0.08 | 9.98 | 88.24 | 11385.81 | 24288.81 | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 12002 | 79.7% | 9565.59 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.98 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.29% | 10596.82 | 22598.82 | CERTO | CERTO
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | mês | 14740.22 | 79.78 | 11759.75 | 5 | 736.74 | 0.18 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.75 | 0 | 0 | 2.13 | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 87.19 | 12851.55 | 27591.76 | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 12379.96 | 79.7% | 9866.83 | 5.68% | 702.89 | 0.2% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.98 | 0% | 0 | 2.34% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.03% | 10898.06 | 23278.02 | CERTO | CERTO
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | P8067 | mês | 16577.43 | 79.78 | 13225.48 | 4.44 | 736.74 | 0.16 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.75 | 0 | 0 | 1.9 | 314.2 | 0.06 | 9.98 | 86.37 | 14317.28 | 30894.71 | P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 15564.54 | 79.7% | 12404.93 | 4.52% | 702.89 | 0.16% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.98 | 0% | 0 | 1.86% | 289.39 | 0.06% | 9.98 | 86.33% | 13436.16 | 29000.7 | CERTO | CERTO
P8068 | Engenheiro florestal júnior | P8068 | mês | 12903 | 80.15 | 10341.75 | 5.71 | 736.74 | 0.21 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.5 | 0 | 0 | 2.44 | 314.2 | 0.08 | 9.98 | 88.61 | 11433.3 | 24336.3 | P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 12002 | 80.29% | 9636.41 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.39 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.89% | 10668.05 | 22670.05 | CERTO | CERTO
P8069 | Engenheiro florestal pleno | P8069 | mês | 13978.87 | 80.15 | 11204.06 | 5.27 | 736.74 | 0.19 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.5 | 0 | 0 | 2.25 | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 87.96 | 12295.61 | 26274.48 | P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 12623.69 | 80.29% | 10135.56 | 5.57% | 702.89 | 0.2% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.39 | 0% | 0 | 2.29% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.46% | 11167.2 | 23790.89 | CERTO | CERTO
P8070 | Engenheiro florestal sênior | P8070 | mês | 15054.74 | 80.15 | 12066.37 | 4.89 | 736.74 | 0.18 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.5 | 0 | 0 | 2.09 | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 87.4 | 13157.92 | 28212.66 | P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 16283.3 | 80.29% | 13073.86 | 4.32% | 702.89 | 0.15% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.39 | 0% | 0 | 1.78% | 289.39 | 0.06% | 9.98 | 86.63% | 14105.5 | 30388.8 | CERTO | CERTO
P8080 | Geólogo júnior | P8080 | mês | 12903 | 80.24 | 10353.37 | 5.5 | 709.66 | 0.21 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.76 | 0 | 0 | 2.44 | 314.2 | 0.08 | 9.98 | 88.49 | 11418.09 | 24321.09 | P8080 | Geólogo júnior | mês | 10004.5 | 80.14% | 8017.61 | 7.03% | 702.89 | 0.25% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.44 | 0% | 0 | 2.89% | 289.39 | 0.1% | 9.98 | 90.44% | 9048.3 | 19052.8 | CERTO | CERTO
P8081 | Geólogo pleno | P8081 | mês | 13712.52 | 80.24 | 11002.93 | 5.18 | 709.66 | 0.2 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.76 | 0 | 0 | 2.29 | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 88 | 12067.66 | 25780.18 | P8081 | Geólogo pleno | mês | 11840.54 | 80.14% | 9489.01 | 5.94% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.44 | 0% | 0 | 2.44% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.84% | 10519.7 | 22360.25 | CERTO | CERTO
P8082 | Geólogo sênior | P8082 | mês | 14522.05 | 80.24 | 11652.49 | 4.89 | 709.66 | 0.19 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.76 | 0 | 0 | 2.16 | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 87.57 | 12717.22 | 27239.27 | P8082 | Geólogo sênior | mês | 13676.59 | 80.14% | 10960.42 | 5.14% | 702.89 | 0.18% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.44 | 0% | 0 | 2.12% | 289.39 | 0.07% | 9.98 | 87.68% | 11991.11 | 25667.7 | CERTO | CERTO
P8092 | Jornalista júnior | P8092 | mês | 3280.26 | 79.6 | 2611.09 | 22.46 | 736.74 | 0.83 | 27.13 | 0 | 0 | 1.59 | 52.08 | 0.08 | 2.49 | 0 | 0 | 9.58 | 314.2 | 0.3 | 9.98 | 114.43 | 3753.72 | 7033.98 | P8092 | Jornalista júnior | mês | 3004.28 | 79.58% | 2390.81 | 23.4% | 702.89 | 0.83% | 24.99 | 0% | 0 | 1.29% | 38.78 | 0.09% | 2.74 | 0% | 0 | 9.63% | 289.39 | 0.33% | 9.98 | 115.1% | 3459.58 | 6463.86 | CERTO | CERTO
P8093 | Jornalista pleno | P8093 | mês | 4373.69 | 79.6 | 3481.45 | 16.84 | 736.74 | 0.62 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.49 | 0 | 0 | 7.18 | 314.2 | 0.23 | 9.98 | 104.53 | 4572 | 8945.68 | P8093 | Jornalista pleno | mês | 4005.71 | 79.58% | 3187.74 | 17.55% | 702.89 | 0.62% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 2.74 | 0% | 0 | 7.22% | 289.39 | 0.25% | 9.98 | 105.3% | 4217.74 | 8223.45 | CERTO | CERTO
P8094 | Jornalista sênior | P8094 | mês | 8312.62 | 79.6 | 6616.84 | 8.86 | 736.74 | 0.33 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.49 | 0 | 0 | 3.78 | 314.2 | 0.12 | 9.98 | 92.72 | 7707.39 | 16020 | P8094 | Jornalista sênior | mês | 7743.99 | 79.58% | 6162.67 | 9.08% | 702.89 | 0.32% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.74 | 0% | 0 | 3.74% | 289.39 | 0.13% | 9.98 | 92.88% | 7192.67 | 14936.66 | CERTO | CERTO
P8098 | Laboratorista | P8098 | mês | 2449.31 | 80.41 | 1969.49 | 30.08 | 736.74 | 1.24 | 30.41 | 0 | 0 | 4.16 | 101.94 | 0.16 | 3.86 | 0 | 0 | 12.83 | 314.2 | 0.41 | 9.98 | 129.29 | 3166.63 | 5615.95 | P8098 | Laboratorista | mês | 2294.99 | 80.39% | 1844.94 | 30.63% | 702.89 | 1.22% | 28.01 | 0% | 0 | 3.54% | 81.33 | 0.17% | 4.01 | 0% | 0 | 12.61% | 289.39 | 0.43% | 9.98 | 129% | 2960.56 | 5255.55 | CERTO | CERTO
P8102 | Médico veterinário | P8102 | mês | 12903 | 79.12 | 10208.85 | 5.71 | 736.74 | 0.21 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.68 | 0 | 0 | 2.44 | 314.2 | 0.08 | 9.98 | 87.57 | 11299.58 | 24202.58 | P8102 | Médico veterinário | mês | 12002 | 79.13% | 9497.18 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.21 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.71% | 10526.65 | 22528.65 | CERTO | CERTO
P8106 | Meteorologista júnior | P8106 | mês | 5337.05 | 79.75 | 4256.3 | 13.8 | 736.74 | 0.51 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.68 | 0 | 0 | 5.89 | 314.2 | 0.19 | 9.98 | 100.19 | 5347.03 | 10684.08 | P8106 | Meteorologista júnior | mês | 5290.59 | 79.22% | 4191.21 | 13.29% | 702.89 | 0.47% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.47 | 0% | 0 | 5.47% | 289.39 | 0.19% | 9.98 | 98.68% | 5220.92 | 10511.51 | CERTO | CERTO
P8107 | Meteorologista pleno | P8107 | mês | 7116.07 | 79.75 | 5675.07 | 10.35 | 736.74 | 0.38 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.68 | 0 | 0 | 4.42 | 314.2 | 0.14 | 9.98 | 95.08 | 6765.8 | 13881.87 | P8107 | Meteorologista pleno | mês | 7054.12 | 79.22% | 5588.27 | 9.96% | 702.89 | 0.35% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.47 | 0% | 0 | 4.1% | 289.39 | 0.14% | 9.98 | 93.82% | 6617.99 | 13672.11 | CERTO | CERTO
P8108 | Meteorologista sênior | P8108 | mês | 11704.98 | 79.75 | 9334.72 | 6.29 | 736.74 | 0.23 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 314.2 | 0.09 | 9.98 | 89.07 | 10425.45 | 22130.43 | P8108 | Meteorologista sênior | mês | 11877.06 | 79.22% | 9409 | 5.92% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.47 | 0% | 0 | 2.44% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.89% | 10438.72 | 22315.78 | CERTO | CERTO
P8112 | Motorista de caminhão | P8112 | mês | 2472.47 | 80.57 | 1992.07 | 29.8 | 736.74 | 1.34 | 33.03 | 0 | 0 | 4.07 | 100.55 | 0.16 | 3.97 | 0 | 0 | 12.71 | 314.2 | 0.4 | 9.98 | 129.04 | 3190.54 | 5663 | P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2285.67 | 80.62% | 1842.71 | 30.75% | 702.89 | 1.33% | 30.42 | 0% | 0 | 3.58% | 81.89 | 0.19% | 4.27 | 0% | 0 | 12.66% | 289.39 | 0.44% | 9.98 | 129.6% | 2961.55 | 5247.22 | CERTO | CERTO
P8113 | Motorista de veículo leve | P8113 | mês | 2160.31 | 80.11 | 1730.63 | 34.1 | 736.74 | 1.53 | 33.03 | 0 | 0 | 5.52 | 119.28 | 0.16 | 3.48 | 0 | 0 | 14.54 | 314.2 | 0.46 | 9.98 | 136.43 | 2947.34 | 5107.65 | P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 2024.72 | 80.2% | 1623.83 | 34.72% | 702.89 | 1.5% | 30.42 | 0% | 0 | 4.82% | 97.55 | 0.19% | 3.86 | 0% | 0 | 14.29% | 289.39 | 0.49% | 9.98 | 136.2% | 2757.92 | 4782.64 | CERTO | CERTO
P8117 | Oceanógrafo júnior | P8117 | mês | 4764.92 | 82.55 | 3933.44 | 15.46 | 736.74 | 0.57 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 5.7 | 0 | 0 | 6.59 | 314.2 | 0.21 | 9.98 | 105.5 | 5027.19 | 9792.12 | P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4943.07 | 80.26% | 3967.31 | 14.22% | 702.89 | 0.51% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 4.07 | 0% | 0 | 5.85% | 289.39 | 0.2% | 9.98 | 101.1% | 4998.63 | 9941.7 | CERTO | CERTO
P8118 | Oceanógrafo pleno | P8118 | mês | 6353.23 | 82.55 | 5244.59 | 11.6 | 736.74 | 0.43 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 5.7 | 0 | 0 | 4.95 | 314.2 | 0.16 | 9.98 | 99.77 | 6338.34 | 12691.57 | P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6590.76 | 80.26% | 5289.75 | 10.66% | 702.89 | 0.38% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 4.07 | 0% | 0 | 4.39% | 289.39 | 0.15% | 9.98 | 95.91% | 6321.07 | 12911.83 | CERTO | CERTO
P8119 | Oceanógrafo sênior | P8119 | mês | 11634.21 | 82.55 | 9604.04 | 6.33 | 736.74 | 0.23 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.7 | 0 | 0 | 2.7 | 314.2 | 0.09 | 9.98 | 91.95 | 10697.79 | 22332 | P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 12409.57 | 80.26% | 9959.92 | 5.66% | 702.89 | 0.2% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.07 | 0% | 0 | 2.33% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.57% | 10991.24 | 23400.81 | CERTO | CERTO
P8129 | Pedagogo júnior | P8129 | mês | 2518.27 | 97.74 | 2461.35 | 29.26 | 736.74 | 1.08 | 27.13 | 0 | 0 | 3.88 | 97.8 | 0.16 | 4.14 | 0 | 0 | 12.48 | 314.2 | 0.4 | 9.98 | 144.99 | 3651.35 | 6169.62 | P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2381.06 | 84.53% | 2012.71 | 29.52% | 702.89 | 1.05% | 24.99 | 0% | 0 | 3.2% | 76.17 | 0.4% | 9.57 | 0% | 0 | 12.15% | 289.39 | 0.42% | 9.98 | 131.3% | 3125.7 | 5506.75 | CERTO | CERTO
P8130 | Pedagogo pleno | P8130 | mês | 3357.69 | 97.74 | 3281.81 | 21.94 | 736.74 | 0.81 | 27.13 | 0 | 0 | 1.41 | 47.44 | 0.12 | 4.14 | 0 | 0 | 9.36 | 314.2 | 0.3 | 9.98 | 131.68 | 4421.44 | 7779.13 | P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3174.74 | 84.53% | 2683.61 | 22.14% | 702.89 | 0.79% | 24.99 | 0% | 0 | 0.9% | 28.55 | 0.3% | 9.57 | 0% | 0 | 9.12% | 289.39 | 0.31% | 9.98 | 118.1% | 3748.98 | 6923.72 | CERTO | CERTO
P8131 | Pedagogo sênior | P8131 | mês | 4447.62 | 97.74 | 4347.11 | 16.56 | 736.74 | 0.61 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 4.14 | 0 | 0 | 7.06 | 314.2 | 0.22 | 9.98 | 122.3 | 5439.3 | 9886.92 | P8131 | Pedagogo sênior | mês | 4728.95 | 84.53% | 3997.38 | 14.86% | 702.89 | 0.53% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2% | 9.57 | 0% | 0 | 6.12% | 289.39 | 0.21% | 9.98 | 106.5% | 5034.2 | 9763.15 | CERTO | CERTO
P8135 | Secretária | P8135 | mês | 2841.65 | 80.43 | 2285.54 | 25.93 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 78.4 | 0.16 | 4.47 | 0 | 0 | 11.06 | 314.2 | 0.35 | 9.98 | 120.68 | 3429.33 | 6270.98 | P8135 | Secretária | mês | 2604.78 | 79.76% | 2077.57 | 26.98% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.41% | 62.75 | 0.14% | 3.6 | 0% | 0 | 11.11% | 289.39 | 0.38% | 9.98 | 120.8% | 3146.18 | 5750.97 | CERTO | CERTO
P8139 | Sondador | P8139 | mês | 2149.64 | 80.12 | 1722.29 | 34.27 | 736.74 | 1.41 | 30.41 | 0 | 0 | 5.58 | 119.92 | 0.21 | 4.58 | 0 | 0 | 14.62 | 314.2 | 0.46 | 9.98 | 136.68 | 2938.13 | 5087.77 | P8139 | Sondador | mês | 1989.67 | 80.01% | 1591.94 | 35.33% | 702.89 | 1.41% | 28.01 | 0% | 0 | 5.01% | 99.65 | 0.23% | 4.57 | 0% | 0 | 14.54% | 289.39 | 0.5% | 9.98 | 137% | 2726.43 | 4716.1 | CERTO | CERTO
P8143 | Técnico ambiental | P8143 | mês | 2987.19 | 80.75 | 2412.15 | 24.66 | 736.74 | 1.02 | 30.41 | 0 | 0 | 2.33 | 69.67 | 0.16 | 4.7 | 0 | 0 | 10.52 | 314.2 | 0.33 | 9.98 | 119.77 | 3577.85 | 6565.04 | P8143 | Técnico ambiental | mês | 2831.37 | 80.71% | 2285.2 | 24.83% | 702.89 | 0.99% | 28.01 | 0% | 0 | 1.74% | 49.15 | 0.17% | 4.9 | 0% | 0 | 10.22% | 289.39 | 0.35% | 9.98 | 119% | 3369.53 | 6200.9 | CERTO | CERTO
P8147 | Técnico de obras | P8147 | mês | 3268.63 | 80.27 | 2623.73 | 22.54 | 736.74 | 0.93 | 30.41 | 0 | 0 | 1.61 | 52.78 | 0.11 | 3.67 | 0 | 0 | 9.61 | 314.2 | 0.31 | 9.98 | 115.39 | 3771.51 | 7040.14 | P8147 | Técnico de obras | mês | 3167.62 | 80.21% | 2540.75 | 22.19% | 702.89 | 0.88% | 28.01 | 0% | 0 | 0.91% | 28.97 | 0.12% | 3.79 | 0% | 0 | 9.14% | 289.39 | 0.32% | 9.98 | 113.8% | 3603.79 | 6771.41 | CERTO | CERTO
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | P8151 | mês | 4601.83 | 80.95 | 3725.18 | 16.01 | 736.74 | 0.66 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.4 | 0 | 0 | 6.83 | 314.2 | 0.22 | 9.98 | 104.76 | 4820.92 | 9422.75 | P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4457.84 | 80.95% | 3608.62 | 15.77% | 702.89 | 0.63% | 28.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1% | 4.68 | 0% | 0 | 6.49% | 289.39 | 0.22% | 9.98 | 104.2% | 4643.57 | 9101.41 | CERTO | CERTO
P8155 | Técnico em geoprocessamento | P8155 | mês | 2908.72 | 79.52 | 2313.01 | 25.33 | 736.74 | 1.05 | 30.41 | 0 | 0 | 2.56 | 74.38 | 0.11 | 3.2 | 0 | 0 | 10.8 | 314.2 | 0.34 | 9.98 | 119.71 | 3481.93 | 6390.65 | P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2801.45 | 79.74% | 2233.88 | 25.09% | 702.89 | 1% | 28.01 | 0% | 0 | 1.82% | 50.94 | 0.13% | 3.73 | 0% | 0 | 10.33% | 289.39 | 0.36% | 9.98 | 118.5% | 3318.83 | 6120.29 | CERTO | CERTO
P8159 | Técnico em informática - programador | P8159 | mês | 2908.72 | 79.52 | 2313.01 | 25.33 | 736.74 | 1.05 | 30.41 | 0 | 0 | 2.56 | 74.38 | 0.11 | 3.2 | 0 | 0 | 10.8 | 314.2 | 0.34 | 9.98 | 119.71 | 3481.93 | 6390.65 | P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 4761.5 | 80.15% | 3816.34 | 14.76% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.61 | 0% | 0 | 6.08% | 289.39 | 0.21% | 9.98 | 101.3% | 4822.22 | 9583.72 | CERTO | CERTO
P8163 | Topógrafo | P8163 | mês | 2558.11 | 80.6 | 2061.84 | 28.8 | 736.74 | 1.19 | 30.41 | 0 | 0 | 3.73 | 95.41 | 16% | 4.06 | 0% | 0 | 1228% | 314.2 | 0.39 | 9.98 | 127.15 | 3252.65 | 5810.76 | P8163 | Topógrafo | mês | 2390.63 | 80.67% | 1928.52 | 29.4% | 702.89 | 1.17% | 28.01 | 0% | 0 | 3.16% | 75.59 | 0.18% | 4.39 | 0% | 0 | 12.11% | 289.39 | 0.42% | 9.98 | 127.1% | 3038.78 | 5429.4 | CERTO | CERTO
P8167 | Arquivista júnior | P8167 | mês | 2646.43 | 80.13 | 2120.58 | 27.84 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 90.11 | 15% | 4.01 | 0% | 0 | 1187% | 314.2 | 0.38 | 9.98 | 123.78 | 3275.63 | 5922.06 | P8167 | Arquivista júnior | mês | 2378.02 | 80.02% | 1902.89 | 29.56% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.21% | 76.35 | 0.14% | 3.25 | 0% | 0 | 12.17% | 289.39 | 0.42% | 9.98 | 125.5% | 2984.76 | 5362.77 | CERTO | CERTO
P8168 | Arquivista pleno | P8168 | mês | 3528.57 | 80.13 | 2827.44 | 20.88 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 37.19 | 11% | 4.01 | 0% | 0 | 890% | 314.2 | 0.28 | 9.98 | 111.36 | 3929.57 | 7458.14 | P8168 | Arquivista pleno | mês | 3170.69 | 80.02% | 2537.19 | 22.17% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.91% | 28.79 | 0.1% | 3.25 | 0% | 0 | 9.13% | 289.39 | 0.31% | 9.98 | 112.6% | 3571.49 | 6742.18 | CERTO | CERTO
P8169 | Arquivista sênior | P8169 | mês | 5691.23 | 80.13 | 4560.39 | 12.95 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 4.01 | 0% | 0 | 552% | 314.2 | 0.18 | 9.98 | 98.84 | 5625.33 | 11316.56 | P8169 | Arquivista sênior | mês | 5052.64 | 80.02% | 4043.13 | 13.91% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.25 | 0% | 0 | 5.73% | 289.39 | 0.2% | 9.98 | 99.92% | 5048.64 | 10101.29 | CERTO | CERTO
P8173 | Administrador júnior | P8173 | mês | 3537.16 | 79.7 | 2819.12 | 20.83 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 36.67 | 10% | 3.42 | 0% | 0 | 888% | 314.2 | 0.28 | 9.98 | 110.83 | 3920.13 | 7457.29 | P8173 | Administrador júnior | mês | 3268.41 | 79.79% | 2607.86 | 21.51% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7% | 22.93 | 0.11% | 3.71 | 0% | 0 | 8.85% | 289.39 | 0.31% | 9.98 | 111.3% | 3636.77 | 6905.18 | CERTO | CERTO
P8174 | Administrador pleno | P8174 | mês | 4716.22 | 79.7 | 3758.82 | 15.62 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 3.42 | 0% | 0 | 666% | 314.2 | 0.21 | 9.98 | 102.27 | 4823.17 | 9539.38 | P8174 | Administrador pleno | mês | 4357.88 | 79.79% | 3477.15 | 16.13% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.71 | 0% | 0 | 6.64% | 289.39 | 0.23% | 9.98 | 102.9% | 4483.13 | 8841.01 | CERTO | CERTO
P8175 | Administrador sênior | P8175 | mês | 8501.66 | 79.7 | 6775.82 | 8.67 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 3.42 | 0% | 0 | 370% | 314.2 | 0.12 | 9.98 | 92.22 | 7840.17 | 16341.82 | P8175 | Administrador sênior | mês | 7766 | 79.79% | 6196.49 | 9.05% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.71 | 0% | 0 | 3.73% | 289.39 | 0.13% | 9.98 | 92.74% | 7202.46 | 14968.46 | CERTO | CERTO
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | P8180 | mês | 12903 | 80.06 | 10330.14 | 5.71 | 736.74 | 0.21 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 4.83 | 0% | 0 | 244% | 314.2 | 0.08 | 9.98 | 88.53 | 11423.03 | 24326.03 | P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 12002 | 79.82% | 9580 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.17 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.41% | 10611.41 | 22613.41 | CERTO | CERTO
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | P8181 | mês | 13824.31 | 80.06 | 11067.74 | 5.33 | 736.74 | 0.2 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 4.83 | 0% | 0 | 227% | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 87.97 | 12160.63 | 25984.93 | P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 13020.37 | 79.82% | 10392.86 | 5.4% | 702.89 | 0.19% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.17 | 0% | 0 | 2.22% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.74% | 11424.28 | 24444.65 | CERTO | CERTO
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | P8182 | mês | 14745.61 | 80.06 | 11805.34 | 5 | 736.74 | 0.18 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 4.83 | 0% | 0 | 213% | 314.2 | 0.07 | 9.98 | 87.47 | 12898.22 | 27643.84 | P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 14038.74 | 79.82% | 11205.72 | 5.01% | 702.89 | 0.18% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.17 | 0% | 0 | 2.06% | 289.39 | 0.07% | 9.98 | 87.17% | 12237.14 | 26275.88 | CERTO | CERTO
P8183 | Geógrafo júnior | P8183 | mês | 4048.9 | 79.76 | 3229.4 | 18.2 | 736.74 | 0.67 | 27.13 | 0 | 0 | 0.15 | 5.97 | 9% | 3.52 | 0% | 0 | 776% | 314.2 | 0.25 | 9.98 | 106.87 | 4326.94 | 8375.83 | P8183 | Geógrafo júnior | mês | 3842.9 | 79.68% | 3062.02 | 18.29% | 702.89 | 0.65% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.25 | 0% | 0 | 7.53% | 289.39 | 0.26% | 9.98 | 106.5% | 4092.52 | 7935.42 | CERTO | CERTO
P8184 | Geógrafo pleno | P8184 | mês | 5398.53 | 79.76 | 4305.87 | 13.65 | 736.74 | 0.5 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 3.52 | 0% | 0 | 582% | 314.2 | 0.18 | 9.98 | 99.98 | 5397.44 | 10795.97 | P8184 | Geógrafo pleno | mês | 5123.87 | 79.68% | 4082.7 | 13.72% | 702.89 | 0.49% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.25 | 0% | 0 | 5.65% | 289.39 | 0.19% | 9.98 | 99.79% | 5113.2 | 10237.07 | CERTO | CERTO
P8185 | Geógrafo sênior | P8185 | mês | 10648.45 | 79.76 | 8493.21 | 6.92 | 736.74 | 0.25 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 3.52 | 0% | 0 | 295% | 314.2 | 0.09 | 9.98 | 90.01 | 9584.78 | 20233.23 | P8185 | Geógrafo sênior | mês | 9831.81 | 79.68% | 7833.99 | 7.15% | 702.89 | 0.25% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.25 | 0% | 0 | 2.94% | 289.39 | 0.1% | 9.98 | 90.16% | 8864.49 | 18696.3 | CERTO | CERTO
P8186 | Antropólogo júnior | P8186 | mês | 3475.42 | 86.23 | 2996.85 | 21.2 | 736.74 | 0.78 | 27.13 | 0 | 0 | 1.16 | 40.37 | 27% | 9.4 | 0% | 0 | 904% | 314.2 | 0.29 | 9.98 | 118.97 | 4134.68 | 7610.1 | P8186 | Antropólogo júnior | mês | 2946.19 | 81.68% | 2406.45 | 23.86% | 702.89 | 0.85% | 24.99 | 0% | 0 | 1.43% | 42.26 | 0.18% | 5.32 | 0% | 0 | 9.82% | 289.39 | 0.34% | 9.98 | 118.2% | 3481.28 | 6427.47 | CERTO | CERTO
P8187 | Antropólogo pleno | P8187 | mês | 4633.89 | 86.23 | 3995.8 | 15.9 | 736.74 | 0.59 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 9.4 | 0% | 0 | 678% | 314.2 | 0.22 | 9.98 | 109.91 | 5093.26 | 9727.15 | P8187 | Antropólogo pleno | mês | 3928.26 | 81.68% | 3208.6 | 17.89% | 702.89 | 0.64% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.14% | 5.32 | 0% | 0 | 7.37% | 289.39 | 0.25% | 9.98 | 108% | 4241.17 | 8169.43 | CERTO | CERTO
P8188 | Antropólogo sênior | P8188 | mês | 7387.64 | 86.23 | 6370.36 | 9.97 | 736.74 | 0.37 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 9.4 | 0% | 0 | 425% | 314.2 | 0.14 | 9.98 | 101.09 | 7467.81 | 14855.45 | P8188 | Antropólogo sênior | mês | 5873.81 | 81.68% | 4797.73 | 11.97% | 702.89 | 0.43% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.32 | 0% | 0 | 4.93% | 289.39 | 0.17% | 9.98 | 99.26% | 5830.3 | 11704.11 | CERTO | CERTO
P8189 | Arqueólogo júnior | P8189 | mês | 2929.4 | 84.6 | 2478.27 | 25.15 | 736.74 | 0.93 | 27.13 | 0 | 0 | 2.5 | 73.14 | 28% | 8.16 | 0% | 0 | 1073% | 314.2 | 0.34 | 9.98 | 124.52 | 3647.61 | 6577.01 | P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 2738.44 | 79.87% | 2187.19 | 25.67% | 702.89 | 0.91% | 24.99 | 0% | 0 | 2% | 54.73 | 0.14% | 3.74 | 0% | 0 | 10.57% | 289.39 | 0.36% | 9.98 | 119.5% | 3272.9 | 6011.34 | CERTO | CERTO
P8190 | Arqueólogo pleno | P8190 | mês | 3905.86 | 84.6 | 3304.36 | 18.86 | 736.74 | 0.69 | 27.13 | 0 | 0 | 0.37 | 14.55 | 21% | 8.16 | 0% | 0 | 804% | 314.2 | 0.26 | 9.98 | 113.04 | 4415.12 | 8320.98 | P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 3651.25 | 79.87% | 2916.26 | 19.25% | 702.89 | 0.68% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1% | 3.74 | 0% | 0 | 7.93% | 289.39 | 0.27% | 9.98 | 108.1% | 3947.24 | 7598.5 | CERTO | CERTO
P8191 | Arqueólogo sênior | P8191 | mês | 5849.34 | 84.6 | 4948.54 | 12.6 | 736.74 | 0.46 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | 8.16 | 0% | 0 | 537% | 314.2 | 0.17 | 9.98 | 103.34 | 6044.75 | 11894.09 | P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5503.01 | 79.87% | 4395.25 | 12.77% | 702.89 | 0.45% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.74 | 0% | 0 | 5.26% | 289.39 | 0.18% | 9.98 | 98.61% | 5426.24 | 10929.24 | CERTO | CERTO
P8192 | Historiador júnior | P8192 | mês | 4159.21 | 81.91 | 3406.81 | 17.71 | 736.74 | 0.65 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 7.01 | 0% | 0 | 755% | 314.2 | 0.24 | 9.98 | 108.24 | 4501.87 | 8661.08 | P8192 | Historiador júnior | mês | 3935.94 | 80.33% | 3161.74 | 17.86% | 702.89 | 0.63% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.7 | 0% | 0 | 7.35% | 289.39 | 0.25% | 9.98 | 106.5% | 4192.69 | 8128.63 | CERTO | CERTO
P8193 | Historiador pleno | P8193 | mês | 5545.62 | 81.91 | 4542.41 | 13.29 | 736.74 | 0.49 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 7.01 | 0% | 0 | 567% | 314.2 | 0.18 | 9.98 | 101.66 | 5637.47 | 11183.09 | P8193 | Historiador pleno | mês | 5247.92 | 80.33% | 4215.66 | 13.39% | 702.89 | 0.48% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.7 | 0% | 0 | 5.51% | 289.39 | 0.19% | 9.98 | 99.97% | 5246.6 | 10494.53 | CERTO | CERTO
P8194 | Historiador sênior | P8194 | mês | 8859.16 | 81.91 | 7256.54 | 8.32 | 736.74 | 0.31 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 7.01 | 0% | 0 | 355% | 314.2 | 0.11 | 9.98 | 94.27 | 8351.59 | 17210.75 | P8194 | Historiador sênior | mês | 8467.8 | 80.33% | 6802.19 | 8.3% | 702.89 | 0.3% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.7 | 0% | 0 | 3.42% | 289.39 | 0.12% | 9.98 | 92.5% | 7833.13 | 16300.93 | CERTO | CERTO
P8195 | Paleontólogo júnior | P8195 | mês | 3475.42 | 86.23 | 2996.85 | 21.2 | 736.74 | 0.78 | 27.13 | 0 | 0 | 1.16 | 40.37 | 27% | 9.4 | 0% | 0 | 904% | 314.2 | 0.29 | 9.98 | 118.97 | 4134.68 | 7610.1 | P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 2946.19 | 81.68% | 2406.45 | 23.86% | 702.89 | 0.85% | 24.99 | 0% | 0 | 1.43% | 42.26 | 0.18% | 5.32 | 0% | 0 | 9.82% | 289.39 | 0.34% | 9.98 | 118.2% | 3481.28 | 6427.47 | CERTO | CERTO
P8196 | Paleontólogo pleno | P8196 | mês | 4633.89 | 86.23 | 3995.8 | 15.9 | 736.74 | 0.59 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 9.4 | 0% | 0 | 678% | 314.2 | 0.22 | 9.98 | 109.91 | 5093.26 | 9727.15 | P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 3928.26 | 81.68% | 3208.6 | 17.89% | 702.89 | 0.64% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.14% | 5.32 | 0% | 0 | 7.37% | 289.39 | 0.25% | 9.98 | 108% | 4241.17 | 8169.43 | CERTO | CERTO
P8197 | Paleontólogo sênior | P8197 | mês | 7387.64 | 86.23 | 6370.36 | 9.97 | 736.74 | 0.37 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 9.4 | 0% | 0 | 425% | 314.2 | 0.14 | 9.98 | 101.09 | 7467.81 | 14855.45 | P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 5873.81 | 81.68% | 4797.73 | 11.97% | 702.89 | 0.43% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.32 | 0% | 0 | 4.93% | 289.39 | 0.17% | 9.98 | 99.26% | 5830.3 | 11704.11 | CERTO | CERTO
P8198 | Sociólogo júnior | P8198 | mês | 4336.84 | 81.89 | 3551.44 | 16.99 | 736.74 | 0.63 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 7.01 | 0% | 0 | 724% | 314.2 | 0.23 | 9.98 | 107.14 | 4646.49 | 8983.33 | P8198 | Sociólogo júnior | mês | 4060.7 | 80.33% | 3261.96 | 17.31% | 702.89 | 0.62% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.7 | 0% | 0 | 7.13% | 289.39 | 0.25% | 9.98 | 105.7% | 4292.91 | 8353.6 | CERTO | CERTO
P8199 | Sociólogo pleno | P8199 | mês | 5782.45 | 81.89 | 4735.25 | 12.74 | 736.74 | 0.47 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 7.01 | 0% | 0 | 543% | 314.2 | 0.17 | 9.98 | 100.83 | 5830.31 | 11612.76 | P8199 | Sociólogo pleno | mês | 5414.26 | 80.33% | 4349.28 | 12.98% | 702.89 | 0.46% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.7 | 0% | 0 | 5.34% | 289.39 | 0.18% | 9.98 | 99.37% | 5380.23 | 10794.49 | CERTO | CERTO
P8200 | Sociólogo sênior | P8200 | mês | 8917.47 | 81.89 | 7302.52 | 8.26 | 736.74 | 0.3 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 7.01 | 0% | 0 | 352% | 314.2 | 0.11 | 9.98 | 94.17 | 8397.57 | 17315.04 | P8200 | Sociólogo sênior | mês | 8587.73 | 80.33% | 6898.53 | 8.18% | 702.89 | 0.29% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.7 | 0% | 0 | 3.37% | 289.39 | 0.12% | 9.98 | 92.33% | 7929.47 | 16517.21 | CERTO | CERTO
Profissionais horistas | [25 empty] | Profissionais horistas | [24 empty] | CERTO | CERTO
P8250 | Auxiliar - horista | P8250 | h | 7.07 | 113.2% | 8 | 54.52% | 3.85 | 2.36% | 0.17 | 0.12% | 0.01 | 9.75% | 0.69 | 0.48% | 0.03 | 0% | 0 | 22.44% | 1.59 | 0.77% | 0.05 | 203.7% | 14.39 | 21.46 | P8250 | Auxiliar - horista | h | 7.07 | 113.2% | 8 | 54.52% | 3.85 | 2.36% | 0.17 | 0.12% | 0.01 | 9.75% | 0.69 | 0.48% | 0.03 | 0% | 0 | 22.44% | 1.59 | 0.77% | 0.05 | 203.7% | 14.39 | 21.46 | CERTO | CERTO
P8251 | Auxiliar de laboratório - horista | P8251 | h | 7.82 | 113.2% | 8.85 | 49.23% | 3.85 | 2.13% | 0.17 | 0.23% | 0.02 | 8.11% | 0.63 | 0.28% | 0.02 | 0% | 0 | 20.27% | 1.59 | 0.7% | 0.05 | 194.1% | 15.19 | 23.01 | P8251 | Auxiliar de laboratório - horista | h | 7.82 | 113.2% | 8.85 | 49.23% | 3.85 | 2.13% | 0.17 | 0.23% | 0.02 | 8.11% | 0.63 | 0.28% | 0.02 | 0% | 0 | 20.27% | 1.59 | 0.7% | 0.05 | 194.1% | 15.19 | 23.01 | CERTO | CERTO
P8255 | Engenheiro de projetos júnior - horista | P8255 | h | 54.55 | 113.1% | 61.72 | 7.06% | 3.85 | 0.25% | 0.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 0.02 | 0% | 0 | 2.91% | 1.59 | 0.1% | 0.05 | 123.5% | 67.37 | 121.93 | P8255 | Engenheiro de projetos júnior - horista | h | 54.55 | 113.1% | 61.72 | 7.06% | 3.85 | 0.25% | 0.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 0.02 | 0% | 0 | 2.91% | 1.59 | 0.1% | 0.05 | 123.5% | 67.37 | 121.93 | CERTO | CERTO
P8256 | Engenheiro de projetos pleno - horista | P8256 | h | 56.27 | 113.1% | 63.67 | 6.84% | 3.85 | 0.24% | 0.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 0.02 | 0% | 0 | 2.82% | 1.59 | 0.1% | 0.05 | 123.2% | 69.32 | 125.59 | P8256 | Engenheiro de projetos pleno - horista | h | 56.27 | 113.1% | 63.67 | 6.84% | 3.85 | 0.24% | 0.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 0.02 | 0% | 0 | 2.82% | 1.59 | 0.1% | 0.05 | 123.2% | 69.32 | 125.59 | CERTO | CERTO
P8260 | Laboratorista - horista | P8260 | h | 10.43 | 113.2% | 11.81 | 36.92% | 3.85 | 1.47% | 0.15 | 0% | 0 | 4.27% | 0.45 | 0.21% | 0.02 | 0% | 0 | 15.2% | 1.59 | 0.52% | 0.05 | 171.8% | 17.92 | 28.35 | P8260 | Laboratorista - horista | h | 10.43 | 113.2% | 11.81 | 36.92% | 3.85 | 1.47% | 0.15 | 0% | 0 | 4.27% | 0.45 | 0.21% | 0.02 | 0% | 0 | 15.2% | 1.59 | 0.52% | 0.05 | 171.8% | 17.92 | 28.35 | CERTO | CERTO
P8263 | Motorista de caminhão - horista | P8263 | h | 10.39 | 113.3% | 11.77 | 37.07% | 3.85 | 1.6% | 0.17 | 0% | 0 | 4.32% | 0.45 | 0.23% | 0.02 | 0% | 0 | 15.26% | 1.59 | 0.53% | 0.05 | 172.3% | 17.9 | 28.29 | P8263 | Motorista de caminhão - horista | h | 10.39 | 113.3% | 11.77 | 37.07% | 3.85 | 1.6% | 0.17 | 0% | 0 | 4.32% | 0.45 | 0.23% | 0.02 | 0% | 0 | 15.26% | 1.59 | 0.53% | 0.05 | 172.3% | 17.9 | 28.29 | CERTO | CERTO
P8264 | Motorista de veículo leve - horista | P8264 | h | 9.82 | 113.26 | 11.12 | 41.11 | 4.04 | 1.84 | 0.18 | 0 | 0 | 6.66 | 0.65 | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 17.53 | 1.72 | 0.56 | 0.05 | 181.16 | 17.79 | 27.61 | P8264 | Motorista de veículo leve - horista | h | 9.2 | 113.2% | 10.42 | 41.85% | 3.85 | 1.81% | 0.17 | 0% | 0 | 5.81% | 0.53 | 0.23% | 0.02 | 0% | 0 | 17.23% | 1.59 | 0.59% | 0.05 | 180.7% | 16.63 | 25.83 | CERTO | CERTO
P8267 | Sondador - horista | P8267 | h | 9.04 | 113.2% | 10.23 | 42.59% | 3.85 | 1.7% | 0.15 | 0% | 0 | 6.04% | 0.55 | 0.28% | 0.03 | 0% | 0 | 17.53% | 1.59 | 0.6% | 0.05 | 181.9% | 16.45 | 25.49 | P8267 | Sondador - horista | h | 9.04 | 113.2% | 10.23 | 42.59% | 3.85 | 1.7% | 0.15 | 0% | 0 | 6.04% | 0.55 | 0.28% | 0.03 | 0% | 0 | 17.53% | 1.59 | 0.6% | 0.05 | 181.9% | 16.45 | 25.49 | CERTO | CERTO
P8270 | Técnico de obras - horista | P8270 | h | 14.4 | 113.1% | 16.29 | 26.75% | 3.85 | 1.07% | 0.15 | 0% | 0 | 1.1% | 0.16 | 0.14% | 0.02 | 0% | 0 | 11.01% | 1.59 | 0.38% | 0.05 | 153.6% | 22.11 | 36.51 | P8270 | Técnico de obras - horista | h | 14.4 | 113.1% | 16.29 | 26.75% | 3.85 | 1.07% | 0.15 | 0% | 0 | 1.1% | 0.16 | 0.14% | 0.02 | 0% | 0 | 11.01% | 1.59 | 0.38% | 0.05 | 153.6% | 22.11 | 36.51 | CERTO | CERTO
Fonte: FGV IBRE | [25 empty] | Fonte: FGV IBRE

## REF C GERAIS
2023-01-01
RELATÓRIO DE CUSTOS GERAIS
Tabela 1 - Custos de veículos
Tabela de Preços de Consultoria
Mês Referência: | [7 empty] | 2025-04-01
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un) |  | Operativo (h) Mensal | Improdutivo (h) Mensal | Custo Unitário Total (R$/mês)
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 36.69 | 6.57 | 66 | 116.49 | 3186.8793 | E8889
| E8889 - FS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 36.69 | 6.57 | 66 | 116.49 | 3186.8793 | E8889 - FS
| E8889 - OAE | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 36.69 | 6.57 | 44 | 138.49 | 2524.2393 | E8889 - OAE
| E8890 | Veículo leve - 53 kW (com motorista) | hora | 64.3 | 34.18 |  |  |  | E8890
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 79.6 | 22.89 | 66 | 116.49 | 7920.0561 | E8891
| E8888 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) | hora | 56.35 | 17.21 | 44 | 138.49 | 4862.8129
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 83.96 | 44.82 | 44 | 138.49 | 9901.3618 | E8887
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria | [9 empty] | ATUALIZAR VALORES
Mês Referência: |  |  |  |  | 2025-04-01
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 49.4 |  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) | B8951
| B8952 | Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 47.46 |  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) | B8952
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 467.45 |  | Mobiliário - Escritório | B8953
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 42.11 |  | Mobiliário - Residência | B8954
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5952.38 |  | Cesta das Instalações - Laboratório de asfalto | B8955
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4642.56 |  | Cesta das Instalações - Laboratório de concreto | B8956
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 3520.5 |  | Cesta das Instalações - Laboratório de solos | B8957
| B8958 | Topografia |  | mês | 5150.27 |  | Cesta das Instalações - Topografia | B8958
| B8961 | Topografia por VANT |  | mês | 866.31 |  | Cesta das Instalações - Topografia por VANT | B8961
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 137.55 |  | Custos Diversos - Escritório | B8959
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 204.08 |  | Custos Diversos - Residência | B8960
Fonte: FGV IBRE
ENSAIOS NÃO CONVENCIONAIS LABORATÓRIOS | [6 empty] | INDÍCES | Abr/2023: | 277.972
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO |  |  | Abr/2025: | 303.675
Item | Listagem dos Ensaios, Avaliações e Levantamentos |  |  | Unidade | Abr/2023: | Abr/2025:
CT0627 | Escavação manual de poços para inspeção de paredes e fundo ou coleta de amostras deformadas com profundidade até 10m |  |  | m³ | 294.0016 | 321.1868 | CT0627
CT0628 | Escavação manual de poços para coleta de amostras indeformadas com profundidade até 10m |  |  | m³ | 359.2785 | 392.4996 | CT0628
CT0619 | Escavação manual de vala em solos para inspeção de paredes e fundo ou coleta de amostras deformadas |  |  | m³ | 98.0095 | 107.072 | CT0619
CT0620 | Escavação manual de vala em solos para inspeção de paredes e fundo ou coleta de amostras deformadas com profundidade até 2m |  |  | m³ | 122.5051 | 133.8327 | CT0620
CT0621 | Escavação manual de vala em solos para inspeção de paredes e fundo ou coleta de amostras deformadas com profundidade até 2 a 3m |  |  | m³ | 147.0142 | 160.6081 | CT0621
CT0622 | Escavação manual de vala em solos para inspeção de paredes e fundo ou coleta de amostras deformadas com profundidade até 3 a 4m |  |  | m³ | 171.5099 | 187.3687 | CT0622
CT0623 | Escavação manual de vala em solos para coleta de amostras indeformadas |  |  | m³ | 163.273 | 178.3702 | CT0623
CT0624 | Escavação manual de vala em solos para coleta de amostras indeformadas com profundidade até 2m |  |  | m³ | 187.7686 | 205.1309 | CT0624
CT0625 | Escavação manual de vala em solos para coleta de amostras indeformadas com profundidade até 2 a 3m |  |  | m³ | 212.2777 | 231.9062 | CT0625
CT0626 | Escavação manual de vala em solos para coleta de amostras indeformadas com profundidade até 3 a 4m |  |  | m³ | 236.7734 | 258.6669 | CT0626
CT0600 | Sondagem manual com trado D = 100 mm |  |  | m | 80.149 | 87.5601 | CT0600
CT0601 | Sondagem a percussão até 15 m de profundidade |  |  | m | 180.8217 | 197.5416 | CT0601
CT0602 | Sondagem a percussão de 15 a 30 m de profundidade |  |  | m | 216.9807 | 237.044 | CT0602
CT0603 | Sondagem a percussão acima de 30 m de profundidade |  |  | m | 254.2818 | 277.7942 | CT0603
CT0604 | Sondagem rotativa em material de 1ª categoria com extração de testumunho de D = 29.3 mm (Linha AW) |  |  | m | 217.8675 | 238.0129 | CT0604
CT0605 | Sondagem rotativa em material de 2ª categoria com extração de testumunho de D = 29.3 mm (Linha AW) |  |  | m | 264.9239 | 289.4204 | CT0605
CT0606 | Sondagem rotativa em material de 3ª categoria com extração de testumunho de D = 29.3 mm (Linha AW) |  |  | m | 1033.5472 | 1129.1153 | CT0606
CT0607 | Sondagem rotativa em material de 1ª categoria com extração de testumunho de D = 41.2 mm (Linha BW) |  |  | m | 249.767 | 272.8619 | CT0607
CT0608 | Sondagem rotativa em material de 2ª categoria com extração de testumunho de D = 41.2 mm (Linha BW) |  |  | m | 304.9124 | 333.1065 | CT0608
CT0609 | Sondagem rotativa em material de 3ª categoria com extração de testumunho de D = 41.2 mm (Linha BW) |  |  | m | 1222.6461 | 1335.6994 | CT0609
CT0610 | Sondagem rotativa em material de 1ª categoria com extração de testumunho de D = 53.9 mm (Linha NW) |  |  | m | 290.9245 | 317.8252 | CT0610
CT0611 | Sondagem rotativa em material de 2ª categoria com extração de testumunho de D = 53.9 mm (Linha NW) |  |  | m | 350.6116 | 383.0313 | CT0611
CT0612 | Sondagem rotativa em material de 3ª categoria com extração de testumunho de D = 53.9 mm (Linha NW) |  |  | m | 1479.0106 | 1615.769 | CT0612
CT0613 | Sondagem rotativa em material de 1ª categoria com extração de testumunho de D = 75.4 mm (Linha HW) |  |  | m | 348.0317 | 380.2129 | CT0613
CT0614 | Sondagem rotativa em material de 2ª categoria com extração de testumunho de D = 75.4 mm (Linha HW) |  |  | m | 412.0187 | 450.1165 | CT0614
CT0615 | Sondagem rotativa em material de 3ª categoria com extração de testumunho de D = 75.4 mm (Linha HW) |  |  | m | 1927.3495 | 2105.5641 | CT0615
CT0616 | Sondagem rotativa em material de 1ª categoria com extração de testumunho de D = 20.6 mm (Linha EW) |  |  | m | 196.1265 | 214.2615 | CT0616
CT0617 | Sondagem rotativa em material de 2ª categoria com extração de testumunho de D = 20.6 mm (Linha EW) |  |  | m | 235.0803 | 256.8173 | CT0617
CT0618 | Sondagem rotativa em material de 3ª categoria com extração de testumunho de D = 20.6 mm (Linha EW) |  |  | m | 972.8254 | 1062.7788 | CT0618
CT0109 | Determinação do Índice de Forma pelo método do paquímetro |  |  | un | 572.0937 | 624.993 | CT0109
CT0117 | Ensaio de determinação de teor de matéria orgânica de agregados |  |  | un | 47.0564 | 51.4075 | CT0117
CT0118 | Ensaio de avaliação da durabilidade de agregados |  |  | un | 350.5713 | 382.9873 | CT0118
CT0402 | Ensaio de Determinação do Teor de Umidade - Método Expedito do Álcool |  |  | un | 7.8472 | 8.5728 | CT0402
CT0403 | Ensaio de Determinação do Teor de Umidade - Frigideira |  |  | un | 25.1138 | 27.4359 | CT0403
CT0434 | Coleta de amostras indeformadas de solos |  |  | un | 65.2635 | 71.2982 | CT0434
CT0404 | Análise granulométrica de solo - por sedimentação |  |  | un | 683.0161 | 746.172 | CT0404
CT0406 | Ensaio de sedimentação |  |  | un | 398.0039 | 434.8058 | CT0406
CT0413 | Ensaio de massa especifica - In situ - Balão de Borracha |  |  | un | 59.714 | 65.2356 | CT0413
CT0424 | Ensaio para determinação da densidade real |  |  | un | 86.9911 | 95.0349 | CT0424
CT0433 | Ensaio de adensamento unidimensional de solos |  |  | un | 923.8475 | 1009.2721 | CT0433
CT0441 | Ensaio resistência à compressão triaxial rápida CU - amostra indeformada |  |  | un | 1729.7988 | 1889.7466 | CT0441
CT0439 | Ensaio de resistência à compressão simples - amostra indeformada |  |  | un | 130.7554 | 142.8459 | CT0439
CT0440 | Ensaio de resistência à compressão simples - amostra compactada |  |  | un | 83.5244 | 91.2476 | CT0440
CT0441 | Ensaio resistência à compressão triaxial rápida CU - amostra indeformada |  |  | un | 1729.7988 | 1889.7466 | CT0441
CT0442 | Ensaio resistência à compressão triaxial rápida CU - amostra compactada |  |  | un | 4583.8579 | 5007.7095 | CT0442
CT0435 | Ensaio de palheta "in situ" - Vane Test |  |  | un | 43.8718 | 47.9285 | CT0435
CT0443 | Preparação de corpo de prova compactado para ensaios |  |  | un | 18.0459 | 19.7145 | CT0443
CT0501 | Ensaio de determinação das deflexões pela Viga Benkelman - estações de ensaio a cada 200m |  |  | km | 81.1595 | 88.664 | CT0501
CT0502 | Ensaio de determinação das deflexões pela Viga Benkelman - estações de ensaio a cada 100m |  |  | km | 109.9147 | 120.078 | CT0502
CT0503 | Ensaio de determinação das deflexões pela Viga Benkelman - estações de ensaio a cada 40m |  |  | km | 193.5465 | 211.4431 | CT0503
CT0504 | Ensaio de determinação das deflexões pela Viga Benkelman - estações de ensaio a cada 20m |  |  | km | 332.1761 | 362.8911 | CT0504
CT0510 | Ensaio de deflecção de pavimento pelo método FWD (Falling Weight Deflectometer), 5 medições por km |  |  | km | 102.8871 | 112.4007 | CT0510
CT0511 | Ensaio de deflecção de pavimento pelo método FWD (Falling Weight Deflectometer), 10 medições por km |  |  | km | 184.7722 | 201.8574 | CT0511
CT0512 | Ensaio de deflecção de pavimento pelo método FWD (Falling Weight Deflectometer), 20 medições por km |  |  | km | 338.6393 | 369.9519 | CT0512
CT0513 | Ensaio de deflecção de pavimento pelo método FWD (Falling Weight Deflectometer), 40 medições por km |  |  | km | 635.476 | 694.2361 | CT0513
CT0514 | Calibração de início de campanha para equipamento FWD |  |  | un | 337.8599 | 369.1005 | CT0514
CT0550 | Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos |  |  | km | 75.3681 | 82.3371 | CT0550
CT0551 | Levantamento visual contínuo para avaliação da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos |  |  | km | 10.4674 | 11.4353 | CT0551
CT0516 | Medição da irregularidade de superfície de pavimento com sistemas integradores IPR/USP e maysmeter - 50km/h |  |  | km | 5.4554 | 5.9599 | CT0516
CT0517 | Medição da irregularidade de superfície de pavimento com sistemas integradores IPR/USP e maysmeter - 80km/h |  |  | km | 3.413 | 3.7286 | CT0517
CT0515 | Calibração de sistema medidor de superfície de pavimento |  |  | un | 619.4994 | 676.7822 | CT0515
CT0519 | Ensaio de recebimento Tipo A de tirante até 300 kN |  |  | un | 117.6678 | 128.5481 | CT0519
CT0520 | Ensaio de recebimento Tipo A de tirante até 600 kN |  |  | un | 119.1593 | 130.1775 | CT0520
CT0521 | Ensaio de recebimento Tipo A de tirante até 1100 kN |  |  | un | 121.4436 | 132.673 | CT0521
CT0522 | Ensaio de recebimento Tipo B/C de tirante até 300 kN |  |  | un | 103.2902 | 112.8411 | CT0522
CT0523 | Ensaio de recebimento Tipo B/C de tirante até 600 kN |  |  | un | 104.5802 | 114.2503 | CT0523
CT0524 | Ensaio de recebimento Tipo B/C de tirante até 1100 kN |  |  | un | 106.5285 | 116.3788 | CT0524
CT0525 | Ensaio de recebimento Tipo D de tirante até 300 kN |  |  | un | 96.0611 | 104.9435 | CT0525
CT0526 | Ensaio de recebimento Tipo D de tirante até 600 kN |  |  | un | 97.2436 | 106.2353 | CT0526
CT0527 | Ensaio de recebimento Tipo D de tirante até 1100 kN |  |  | un | 99.0173 | 108.173 | CT0527
CT0528 | Ensaio de qualificação de tirante permanente até 300 kN - sem observação de fluência |  |  | un | 577.9791 | 631.4226 | CT0528
CT0529 | Ensaio de qualificação de tirante permanente até 600 kN - sem observação de fluência |  |  | un | 586.3504 | 640.5679 | CT0529
CT0530 | Ensaio de qualificação de tirante permanente até 1100 kN - sem observação de fluência |  |  | un | 599.0752 | 654.4694 | CT0530
CT0531 | Ensaio de qualificação de tirante permanente até 300 kN - com observação de fluência |  |  | un | 692.2205 | 756.2275 | CT0531
CT0532 | Ensaio de qualificação de tirante permanente até 600 kN - com observação de fluência |  |  | un | 702.2848 | 767.2224 | CT0532
CT0533 | Ensaio de qualificação de tirante permanente até 1100 kN - com observação de fluência |  |  | un | 717.5761 | 783.9276 | CT0533
CT0432 | Ensaio de cisalhamento direto amostra compactada - material fino |  |  | un | 259.2266 | 283.1963 | CT0432
CT0436 | Ensaio de cisalhamento direto amostra indeformada - material fino |  |  | un | 306.4577 | 334.7946 | CT0436
CT0437 | Ensaio de cisalhamento direto amostra compactada - material granular |  |  | un | 177.0593 | 193.4313 | CT0437
CT0438 | Ensaio de cisalhamento direto amostra indeformada - material granular |  |  | un | 224.277 | 245.015 | CT0438
CT0549 | Ensaio de cone africano - DCP |  |  | un | 26.5381 | 28.9919 | CT0549
CT0534 | Ensaio de avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão - tipo N |  |  | un | 28.0699 | 30.6654 | CT0534
CT0535 | Ensaio de avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão - tipo L |  |  | un | 28.2311 | 30.8416 | CT0535
CT0536 | Ensaio de mancha de areia |  |  | un | 13.9745 | 15.2666 | CT0536
CT0537 | Ensaio de pêndulo britânico |  |  | un | 15.2913 | 16.7052 | CT0537
CT0552 | Monitoramento de vibrações |  |  | h | 185.659 | 202.8262 | CT0552
CT0545 | Ensaio CPTU |  |  | m | 39.0748 | 42.6879 | CT0545
CT0547 | Ensaio com dilatômetro de Marchetti |  |  | m | 38.3492 | 41.8952 | CT0547
CT0540 | Levantamento com pavement scanner |  |  | km | 48.4538 | 52.9342 | CT0540
CT0538 | Medição da irregularidade de superfície de pavimento com perfilômetro a laser - 50km/h |  |  | km | 11.3677 | 12.4188 | CT0538
CT0539 | Medição da irregularidade de superfície de pavimento com perfilômetro a laser - 80km/h |  |  | km | 7.1082 | 7.7654 | CT0539
CT0542 | Medição do atrito do pavimento com grip tester |  |  | km | 59.3781 | 64.8686 | CT0542
CT0553 | Levantamento com GPR para pavimentos - 60km/h |  |  | km | 12.053 | 13.1675 | CT0553
COTADO | #REF! |  |  | un | 643.0969 | 702.5615 | COTADO
COTADO | #REF! |  |  | un | 1191.7432 | 1301.9391 | COTADO
COTADO | #REF! |  |  | un | 1191.7432 | 1301.9391 | COTADO

## REF VIAGENS (hidden)
2023-01-01
RELATÓRIO DE CUSTOS DE VIAGENS
INDICE DE MAIO | PASSAGENS AÉREAS
6926.96 | TARIFA AÉREA DOMÉSTICA - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
ÍNDICE DE ABRIL
6895.24
0.99542
288.0259
934.1138
Fonte: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTAzZTk1MTEtNTJhYi00NzVmLTgwYTAtYmU4MTE1YzgzZTRkIiwidCI6ImI1NzQ4ZjZlLWI0YTQtNGIyYi1hYjJhLWVmOTUyMjM2ODM2NiJ9
|  |  |  | PREÇO MAI/24: | 649.06
|  |  |  | IPCA - MAI/24: | 6926.96
|  |  |  | IPCA - ABR/24: | 6895.24
|  |  |  | PREÇO ABR/24: | 646.0878
DIÁRIAS
(Redação dada pelo Decreto nº 11.872, de 2023)
Tabela – Valor da Indenização de Diárias aos servidores públicos federais, no País
|  | Classificação do Cargo/Emprego/Função | Deslocamentos para Brasília/Manaus/ Rio de Janeiro/São Paulo | Deslocamentos para outras capitais de Estados | Demais deslocamentos
|  | a) Ministro de Estado | 900 | 800 | 750
|  | b) Cargos de Natureza Especial; CCE-18 | 800 | 700 | 650
|  | c) CCE-17; CCE-16; CCE-15; CCE-14; CCE-13 e equivalentes | 600 | 515 | 455
|  | d) Demais cargos, empregos e funções. | 425 | 380 | 335
INSERIR VALOR PESQUISADO AQUI

## BDI
Tabela de Preços de Consultoria
Tabela 1 - Benefícios e Despesas Indiretas
Ofício-Circular nº 2699/2024 (SEI DNIT nº 17818943)
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
Despesas Indiretas |  | % sobre PV | % sobre CD
Administração Central | Variável - f (CD) | 6.92% | 10%
Despesas Financeiras | 0,89% sobre (PV – Lucro) | 0.77% | 1.11%
Riscos | 0,50% do PV | 0.5% | 0.72%
Garantias Contratuais | 0,10% do PV | 0.1% | 0.14% | ATUALIZAR VALORES
Subtotal 1 |  | 8.29% | 11.98%
Benefícios |  | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Operacional | Variável - f (CD) | 8.3% | 12%
Subtotal 2 |  | 8.3% | 12%
Tributos |  | % sobre PV | % sobre CD
PIS | 1,65% do PV | 1.65% | 2.39%
COFINS | 7,60% do PV | 7.6% | 10.99%
ISSQN* | 5,00% do PV | 5% | 7.23%
Subtotal 3 |  | 14.25% | 20.6% | ATENÇÃO: Devido a arredondamentos, pode ocorrer da soma automática não bater com a soma apresentada na publicação do BDI. QUANDO OCORRER, INSERIR MANUALMENTE OS VALORES DA PUBLICAÇÃO
Total - BDI (%) |  | 30.84% | 44.58%
(*) Limite máximo adotado de 5%; valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

## PREMISSAS (hidden)
Engenheiro coordenador | Classificação de obras
| IMPLANTAÇÃO / DUPLICAÇÃO |  |  |  |  | MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
| PEQUENO PORTE | 0 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 15 |  | VOLUME 08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| MÉDIO PORTE | 15 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 30 |  | CLASSIFICAÇÃO OBRAS
| GRANDE PORTE |  | Extensão de pista simples por ano > | 30 |  | Tabela 12 - Classificação das obras de construção e restauração rodoviária
| RESTAURAÇÃO / ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE |  |  |  |  | NATUREZA DAS OBRAS | PORTE DA OBRA
| PEQUENO PORTE | 0 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 20 |  |  | PEQUENO PORTE | MÉDIO PORTE | GRANDE PORTE
| MÉDIO PORTE | 20 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 40 |  | IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO | Até 15 km de pista simples por ano | De 15 a 30 km de pista simples por ano | Acima de 30 km de pista simples por ano
| GRANDE PORTE |  | Extensão de pista simples por ano > | 40 |  | RESTAURAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE | Até 20 km de pista simples por ano | De 20 a 40 km de pista simples por ano | Acima de 40 km de pista simples por ano
[6 empty] | CONSTRUÇÃO DE OAE | Até 150 m de pista simples por ano | De 150 a 300 m de pista simples por ano | Acima de 300 m de pista simples por ano
| CONSTRUÇÃO DE OAE |  |  |  |  | REABILITAÇÃO DE OAE | Até 200 m de pista simples por ano | De 200 a 400 m de pista simples por ano | Acima de 400 m de pista simples por ano
| PEQUENO PORTE | 0 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 150 |  | Tabela 13 - Classificação dos serviços nas obras de arte especiais
| MÉDIO PORTE | 150 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 300 |  | NATUREZA DAS OBRAS | PORTE DA OBRA
| GRANDE PORTE |  | Extensão de pista simples por ano > | 300 |  |  | PEQUENO PORTE | MÉDIO PORTE | GRANDE PORTE
[6 empty] | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPCIAIS | Até 150 m de pista simples por ano | De 150 a 300 m de pista simples por ano | Acima de 300 m de pista simples por ano
REABILITAÇÃO DE OAE
| PEQUENO PORTE | 0 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 200
| MÉDIO PORTE | 200 | < Extensão de pista simples por ano ≤ | 400
| GRANDE PORTE |  | Extensão de pista simples por ano > | 400
Tabela 3 - Equipe Fixa de Implantação / duplicação
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Pequeno Porte | Médio Porte | Grande Porte
Quantidade Mensal
EQUIPE FIXA TÉCNICA
P8081 | Engenheiro coordenador | Unid. | 0 | 0 | 1
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | Unid. | 1 | 1 | 0
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | Unid. | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Tabela 17 - Veículos das equipes de implantação/duplicação
P8147 | Técnico de obras | Unid. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Equipe | Código | Descrição | Quantidade (um) | Utilização mensal (h/mês)
[14 empty] | Pequeno porte |  | Pequeno porte |  | Pequeno porte |  | Sem porte
| EQUIPE FIXA TÉCNICA DE CONTROLE TOPOGRÁFICO E TECNOLÓGICO | [12 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
P8163 | Topógrafo |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Equipe Fixa
P8098 | Laboratorista |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Fixa Técnica | E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | 1 | 66 | 116.49 | 66 | 116.49 | 66 | 116.49 | - | -
P8027 | Auxiliar de laboratório |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | Fixa Administativa | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 1 | - | - | 66 | 116.49 | 66 | 116.49 | - | -
| EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA | [8 empty] | Equipe fixa de controle topográfico e tecnológico | E8888 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) | 1 | 44 | 138.49 | 44 | 138.49 | 44 | 138.49 | - | -
P8038 | Chefe de escritório |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Equipe Vinculada
[10 empty] | Equipe vinculada de frentes de serviço | E8889 - FS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 1 | 66 | 116.49 | 66 | 116.49 | 66 | 116.49 | - | -
Tabela 4 - Equipe vinculada de frentes de serviço de implantação/duplicação | [9 empty] | Equipe vinculada de OAE | E8889 - OAE | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 1 | - | - | - | - | - | - | 44 | 138.49
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Pequeno Porte | Médio Porte | Grande Porte |  |  |  |  | Equipe vinculada de topografia | E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | 1,00 / 2,00* | 44 | 138.49 | 44 | 138.49 | 44 | 138.49 | - | -
|  |  | Quantidade Mensal | [6 empty] | *A quantidade (und) de veículos para a equipe vinculada de topografia é igual a: 1,00 para pequeno e médio porte; 2,00 para grande porte
EQUIPE TÉCNICA VINCULADA
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | Unid. | 1 | 1 | 1
P8147 | Técnico de obras | Unid. | 1 | 1 | 2
Tabela 5 - Equipe vinculada de OAE de implantação/duplicação
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Pequeno Porte | Médio Porte | Grande Porte
Quantidade Mensal
EQUIPE TÉCNICA VINCULADA
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | Unid. | 1 | 1 | 1
Tabela 6 - Equipe vinculada de topografia de implantação/duplicação
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Pequeno Porte | Médio Porte | Grande Porte
Quantidade Mensal
EQUIPE TÉCNICA VINCULADA
P9163 | Topógrafo | Unid. | 0 | 0 | 1
P8028 | Auxiliar de topografia | Unid. | 2 | 2 | 4
Tabela 21 - Áreas de referência para os laboratórios de supervisão de obras rodoviárias
LABORATÓRIO |  |  |  | ÁREA (m²)
ASFALTO |  |  |  | 11.17
SOLOS |  |  |  | 11.17
CONCRETO |  |  |  | 11.17
Tabela 3 - Equipe fixa para empreendimentos rodoviários lineares
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Pequeno Porte | Médio Porte | Grande Porte
Quantidade Mensal
EQUIPE FIXA TÉCNICA
P8044 | Coordenador ambiental | Unid. | 1 | 1 | 1
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | Unid. | 1 | 1 | 1
Tabela 5 - Equipe vinculada de supervisão ambiental
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Pequeno Porte | Médio Porte | Grande Porte
Quantidade Mensal
EQUIPE FIXA TÉCNICA
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | Unid. | 1 | 1 | 1
P8143 | Técnico ambiental | Unid. | 1 | 1 | 1
| ÁREAS DE RESIDÊNCIAS |  | ÁREAS DE ESCRITÓRIOS
| Fonte: RESOLUÇÃO Nº 11, DE 21 DE AGOSOT DE 2020 |  | Fonte: RESOLUÇÃO Nº 11, DE 21 DE AGOSOT DE 2020

## P1.1. Acomp_Fisc_Super (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01 | GRANDE PORTE
| P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
| P1.1 | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA | [6 empty] | Mês
| A - | PESSOAL
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
| A1 - | COORDENAÇÃO | EQUIPE FIXA TÉCNICA
|  | Coordendador-Geral | Engenheiro coordenador | P8061 | mês | 1 | 100% | 1 | 35173.13 | 35173.13 | SUPERIOR
|  | Engenheiro de projetos júnior | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | mês | 1 | 100% | 1 | 24288.81 | 24288.81 | SUPERIOR
|  | Chefe de escritório | Chefe de escritório | P8038 | mês | 1 | 100% | 1 | 7514.6 | 7514.6
| A2 - | SUPERVISÃO OBRAS / OAE'S | EQUIPE FIXA TÉCNICA
|  | Engenheiro Chefe Supervisão | Engenheiro de projetos pleno | P8067 | mês | 1 | 100% | 1 | 30894.71 | 30894.71 | SUPERIOR
|  | Engenheiro Auxiliar | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | mês | 2 | 100% | 2 | 24288.81 | 48577.62 | SUPERIOR
|  | Técnico de obras | Técnico de obras | P8147 | mês | 2 | 100% | 2 | 7040.14 | 14080.28
| A3 - | CONTROLE TOPOGRAFICO | EQUIPE FIXA TÉCNICA
|  | Topógrafo | Topógrafo | P8163 | mês | 1 | 100% | 1 | 5810.76 | 5810.76
|  | Auxiliar de topografia | Auxiliar de topografia | P8028 | mês | 3 | 100% | 3 | 4255.96 | 12767.88
| A4 - | CONTROLE TECNOLÓGICO | EQUIPE FIXA TÉCNICA
|  | Laboratorista | Laboratorista | P8098 | mês | 1 | 100% | 1 | 5615.95 | 5615.95
|  | Auxiliar de laboratório | Auxiliar de laboratório | P8027 | mês | 3 | 100% | 3 | 4554.09 | 13662.27
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 198386.01
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - coordenação |  | E8889 | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 3186.8793 | 3186.87
|  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - supervisão de obras |  | E8889 | Veículo x mês | 2 | 100% | 2 | 3186.8793 | 6373.75
|  | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) - controle topografico |  | E8888 | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 4854.4595 | 4854.45
|  | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) - controle tecnológico |  | E8888 | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 4854.4595 | 4854.45
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 19269.52
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | ESCRITÓRIO LOCAL DA OBRA
|  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 100.975 |  |  | 49.4 | 4988.16
|  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 16 |  |  | 467.45 | 7479.2
0 |  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 16 |  |  | 137.55 | 2200.8
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 62.05 |  |  | 47.46 | 2944.89
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 5 |  |  | 42.11 | 210.55
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 5 |  |  | 204.08 | 1020.4
RESIDÊNCIA APENAS PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ITEM 3.2.3.1.2.2 DO MANUAL)
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 18844
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
| D1 - | CONTROLE TOPOGRAFICO
|  | Cesta das Instalações - Topografia |  | B8958 | mês | 1 |  |  | 3325.33 | 3325.33
| D2 - | CONTROLE TECNOLÓGICO
|  | Cesta das Instalações - Laboratório de asfalto |  | B8955 | mês | 1 |  |  | 5205.48 | 5205.48
|  | Cesta das Instalações - Laboratório de concreto |  | B8956 | mês | 1 |  |  | 4499.13 | 4499.13
|  | Cesta das Instalações - Laboratório de solos |  | B8957 | mês | 1 |  |  | 4073.25 | 4073.25
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 17103.19
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Diárias |  | - | Unid. | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [5 empty] | 253602.72 | FALSE
| G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 113056.0926
| H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
PRODUTOS

## P1.1. Coord téc-adm (M) (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01 | MÉDIO PORTE
| P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
| 0 | 0 | [6 empty] | Mês
| A - | PESSOAL
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Coordendador-Geral | Engenheiro coordenador | P8061 | mês | 1 | 100% | 1 | 35173.13 | 35173.13 | SUPERIOR
|  | Engenheiro de projetos júnior | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | mês | 1 | 50% | 0.5 | 24288.81 | 12144.4
|  | Chefe de escritório | Chefe de escritório | P8038 | mês | 1 | 100% | 1 | 7514.6 | 7514.6
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 54832.13
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | E8889 | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 3186.8793 | 3186.87
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 3186.87
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | ESCRITÓRIO LOCAL DA OBRA
|  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 40.225 |  |  | 49.4 | 1987.11
|  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 2.5 |  |  | 467.45 | 1168.62
0 |  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 2.5 |  |  | 137.55 | 343.87
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 12.41 |  |  | 47.46 | 588.97
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 1 |  |  | 42.11 | 42.11
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 1 |  |  | 204.08 | 204.08
RESIDÊNCIA APENAS PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ITEM 3.2.3.1.2.2 DO MANUAL)
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 4334.76
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
0
0
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. | 0 |  |  | 646.0878 | 0
|  | Diárias |  | - | Unid. | 0 |  |  | 335 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [6 empty] | TRUE
| G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 0
| H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (elaboração de projetos performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
PRODUTOS

## P1.1. Coord téc-adm (P) (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01 | PEQUENO PORTE
| P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
| 0 | 0 | [6 empty] | Mês
| A - | PESSOAL
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Coordendador-Geral | Engenheiro coordenador | P8061 | mês | 1 | 100% | 1 | 35173.13 | 35173.13 | SUPERIOR
|  | Chefe de escritório | Chefe de escritório | P8038 | mês | 1 | 100% | 1 | 7514.6 | 7514.6
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 42687.73
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | E8889 | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 3186.8793 | 3186.87
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 3186.87
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | ESCRITÓRIO LOCAL DA OBRA
|  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 37.975 |  |  | 49.4 | 1875.96
|  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 2 |  |  | 467.45 | 934.9
0 |  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 2 |  |  | 137.55 | 275.1
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 12.41 |  |  | 47.46 | 588.97
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 1 |  |  | 42.11 | 42.11
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 1 |  |  | 204.08 | 204.08
RESIDÊNCIA APENAS PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ITEM 3.2.3.1.2.2 DO MANUAL)
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 3921.12
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
0
0
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. | 0 |  |  | 646.0878 | 0
|  | Diárias |  | - | Unid. | 0 |  |  | 335 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [6 empty] | TRUE
| G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 0
| H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (elaboração de projetos performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
PRODUTOS

## P1.2. Supervisão (G) (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01 | GRANDE PORTE
| P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
| 0 | 0 | [6 empty] | Mês
| A - | PESSOAL
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Engenheiro Chefe Supervisão | Engenheiro de projetos sênior | P8067 | mês | 1 | 100% | 1 | 30894.71 | 30894.71 | SUPERIOR
|  | Engenheiro Auxiliar | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | mês | 1 | 100% | 1 | 24288.81 | 24288.81 | SUPERIOR
|  | Técnico de obras | Técnico de obras | P8147 | mês | 2 | 100% | 2 | 7040.14 | 14080.28
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 69263.8
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | E8891 | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 7920.0561 | 7920.05
|  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | E8889 - FS | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 3186.8793 | 3186.87
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 11106.92
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | ESCRITÓRIO LOCAL DA OBRA
|  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 46.975 |  |  | 49.4 | 2320.56
0 |  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 4 |  |  | 467.45 | 1869.8
|  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 4 |  |  | 137.55 | 550.2
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 24.82 |  |  | 47.46 | 1177.95
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 2 |  |  | 42.11 | 84.22
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 2 |  |  | 204.08 | 408.16
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 6410.89
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | RESIDÊNCIA APENAS PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ITEM 3.2.3.1.2.2 DO MANUAL)
0
0
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
|  | Diárias |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [6 empty] | TRUE
| G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 0
| H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
PRODUTOS

## P1.2. Supervisão (M) (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01 | GRANDE PORTE
| P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
| 0 | 0 | [6 empty] | Mês
| A - | PESSOAL
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Engenheiro Chefe Supervisão | Engenheiro de projetos sênior | P8067 | mês | 1 | 100% | 1 | 30894.71 | 30894.71 | SUPERIOR
|  | Engenheiro Auxiliar | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | mês | 1 | 100% | 1 | 24288.81 | 24288.81 | SUPERIOR
|  | Técnico de obras | Técnico de obras | P8147 | mês | 1 | 100% | 1 | 7040.14 | 7040.14
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 62223.66
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | E8891 | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 7920.0561 | 7920.05
|  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | E8889 - FS | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 3186.8793 | 3186.87
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 11106.92
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | ESCRITÓRIO LOCAL DA OBRA
|  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 42.475 |  |  | 49.4 | 2098.26
0 |  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 3 |  |  | 467.45 | 1402.35
|  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 3 |  |  | 137.55 | 412.65
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 24.82 |  |  | 47.46 | 1177.95
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 2 |  |  | 42.11 | 84.22
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 2 |  |  | 204.08 | 408.16
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 5583.59
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | RESIDÊNCIA APENAS PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ITEM 3.2.3.1.2.2 DO MANUAL)
0
0
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
|  | Diárias |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [6 empty] | TRUE
| G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 0
| H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
PRODUTOS

## P1.2. Supervisão (P) (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01 | GRANDE PORTE
| P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
| 0 | 0 | [6 empty] | Mês
| A - | PESSOAL
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Engenheiro Chefe Supervisão | Engenheiro de projetos sênior | P8067 | mês | 1 | 100% | 1 | 30894.71 | 30894.71 | SUPERIOR
|  | Engenheiro Auxiliar | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | mês | 1 | 50% | 0.5 | 24288.81 | 12144.4 | SUPERIOR
|  | Técnico de obras | Técnico de obras | P8147 | mês | 1 | 100% | 1 | 7040.14 | 7040.14
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 50079.25
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | E8891 | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 7920.0561 | 7920.05
|  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | E8889 - FS | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 3186.8793 | 3186.87
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 11106.92
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | ESCRITÓRIO LOCAL DA OBRA
|  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 40.225 |  |  | 49.4 | 1987.11
0 |  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 2.5 |  |  | 467.45 | 1168.62
|  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 2.5 |  |  | 137.55 | 343.87
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 18.615 |  |  | 47.46 | 883.46
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 1.5 |  |  | 42.11 | 63.16
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 1.5 |  |  | 204.08 | 306.12
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 4752.34
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | RESIDÊNCIA APENAS PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ITEM 3.2.3.1.2.2 DO MANUAL)
0
0
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
|  | Diárias |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [6 empty] | TRUE
| G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 0
| H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
PRODUTOS

## P1.3.Superv OAEs (G) (hidden)
|  | CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
|  | OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
|  | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
|  | P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
|  | 0 | 0 | [6 empty] | Mês
|  | A - | PESSOAL
|  | FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  |  | Engenheiro Supervisor OAEs | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | mês | 1 | 100% | 1 | 27591.76 | 27591.76 | SUPERIOR
|  |  | Técnico de obras | Técnico de obras | P8147 | mês | 1 | 100% | 1 | 7040.14 | 7040.14
[7 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 34631.9
|  | B - | VEÍCULOS
|  | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  |  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | E8889 - OAE | Veículo x mês | 2 | 100% | 2 | 2524.2393 | 5048.47
[7 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 5048.47
|  | C - | INSTALAÇÕES
|  | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | ESCRITÓRIO LOCAL DA OBRA
|  |  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 33.475 |  |  | 49.4 | 1653.66
|  |  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 2 |  |  | 467.45 | 934.9
0 |  |  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 2 |  |  | 137.55 | 275.1
| 3. |  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 12.41 |  |  | 47.46 | 588.97
|  |  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 1 |  |  | 42.11 | 42.11
|  |  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 1 |  |  | 204.08 | 204.08
[7 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 3698.82
|  | D - | EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  | E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
|  | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. | 0 |  |  | 646.0878 | 0
|  |  | Diárias |  | - | Unid. | 0 |  |  | 335 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  |  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
|  | F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [6 empty] | TRUE
|  | G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 0
|  | H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
PRODUTOS

## P1.3.Superv OAEs (M) (hidden)
|  | CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
|  | OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
|  | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
|  | P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
|  | 0 | 0 | [6 empty] | Mês
|  | A - | PESSOAL
|  | FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  |  | Engenheiro Supervisor OAEs | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | mês | 1 | 100% | 1 | 27591.76 | 27591.76 | SUPERIOR
|  |  | Técnico de obras | Técnico de obras | P8147 | mês | 1 | 50% | 0.5 | 7040.14 | 3520.07
[7 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 31111.83
|  | B - | VEÍCULOS
|  | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  |  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | E8889 - OAE | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 2524.2393 | 2524.23
[7 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 2524.23
|  | C - | INSTALAÇÕES
|  | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | ESCRITÓRIO LOCAL DA OBRA
|  |  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 31.225 |  |  | 49.4 | 1542.51
|  |  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 1.5 |  |  | 467.45 | 701.17
0 |  |  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 1.5 |  |  | 137.55 | 206.32
| 3. |  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 12.41 |  |  | 47.46 | 588.97
|  |  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 1 |  |  | 42.11 | 42.11
|  |  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 1 |  |  | 204.08 | 204.08
[7 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 3285.16
|  | D - | EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  | E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
|  | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. | 0 |  |  | 646.0878 | 0
|  |  | Diárias |  | - | Unid. | 0 |  |  | 335 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  |  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
|  | F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [6 empty] | TRUE
|  | G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 0
|  | H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
PRODUTOS

## P1.3.Superv OAEs (P) (hidden)
|  | CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
|  | OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
|  | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
|  | P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
|  | 0 | 0 | [6 empty] | Mês
|  | A - | PESSOAL
|  | FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  |  | Engenheiro Supervisor OAEs | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | mês | 1 | 100% | 1 | 27591.76 | 27591.76 | SUPERIOR
[7 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 27591.76
|  | B - | VEÍCULOS
|  | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  |  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | E8889 - OAE | Veículo x mês | 1 | 100% | 1 | 2524.2393 | 2524.23
[7 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 2524.23
|  | C - | INSTALAÇÕES
|  | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | ESCRITÓRIO LOCAL DA OBRA
|  |  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 28.975 |  |  | 49.4 | 1431.36
|  |  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 1 |  |  | 467.45 | 467.45
0 |  |  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 1 |  |  | 137.55 | 137.55
| 3. |  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 12.41 |  |  | 47.46 | 588.97
|  |  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 1 |  |  | 42.11 | 42.11
|  |  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 1 |  |  | 204.08 | 204.08
[7 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 2871.52
|  | D - | EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
|  | E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
|  | DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. | 0 |  |  | 646.0878 | 0
|  |  | Diárias |  | - | Unid. | 0 |  |  | 335 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  |  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
|  | F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [6 empty] | TRUE
|  | G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 0
|  | H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
PRODUTOS

## P1.4. Topog (G) (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [12 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
| P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
| 0 | 0 | [6 empty] | mês |  |  | EQUIPE VINCULADA TOPOGRAFIA
| A - | PESSOAL | [9 empty] | CONSIDERADO APENAS AUXILIARES DE TOPOGRAFIA. TOPOGRAFO É O DA COORDENAÇÃO TÉCNICA
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Topógrafo | Topógrafo | P8163 | mês | 1 | 100% | 1 | 5810.76 | 5810.76
|  | Auxiliar de topografia | Auxiliar de topografia | P8028 | mês | 3 | 100% | 3 | 4255.96 | 12767.88
0
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 18578.64
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) |  | E8887 | mês | 1 | 100% | 1 | 9901.3618 | 9901.3618
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 9901.3618
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  |  | ÁREA DEFINIDA NO ITEM 3.2.3.1.3.1 Dimensionamento da área do Manual
|  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 14.77 |  |  | 49.4 | 729.63
0 |  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 0 |  |  | 467.45 | 0
|  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 0 |  |  | 137.55 | 0
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 12.41 |  |  | 47.46 | 588.97
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 1 |  |  | 42.11 | 42.11
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 1 |  |  | 204.08 | 204.08
0
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 1564.79
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  |  | RESIDÊNCIA APENAS PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ITEM 3.2.3.1.2.2 DO MANUAL)
|  | Cesta das Instalações - Topografia |  | B8958 | mês | 1 |  |  | 5150.27 | 5150.27
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 5150.27
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
|  | Diárias |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [6 empty] | TRUE
| G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 0
| H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
2) Esta CPU reflete os custos/preço da 1ª equipe vinculada de topografia mobilizada. O topógrafo líder deste produto será medido na equipe fixa de coordenação técnica-administrativa.
DEVIDO A DISTÂNCIA ENTRE OS LOTES, PREVIU-SE 2 EQUIPES DE TOPOGRAFIA E 2 CONJUNTOS DE LABORATÓRIOS
PRODUTOS

## P1.4. Topog (M) (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
| P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
|  | 0 | [6 empty] | Mês
| A - | PESSOAL
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Topógrafo | Topógrafo | P8163 | mês | 1 | 100% | 1 | 5810.76 | 5810.76
|  | Auxiliar de topografia | Auxiliar de topografia | P8028 | mês | 2 | 100% | 2 | 4255.96 | 8511.92
0
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 14322.68
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) |  | E8887 | mês | 1 | 100% | 1 | 9901.3618 | 9901.3618
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 9901.3618
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | ÁREA DEFINIDA NO ITEM 3.2.3.1.3.1 Dimensionamento da área do Manual
|  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 14.77 |  |  | 49.4 | 729.63
0 |  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 0 |  |  | 467.45 | 0
|  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 0 |  |  | 137.55 | 0
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 0 |  |  | 47.46 | 0
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 0 |  |  | 42.11 | 0
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 0 |  |  | 204.08 | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 729.63
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | RESIDÊNCIA APENAS PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ITEM 3.2.3.1.2.2 DO MANUAL)
|  | Cesta das Instalações - Topografia |  | B8958 | mês | 1 |  |  | 5150.27 | 5150.27
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 5150.27
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
|  | Diárias |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [6 empty] | TRUE
| G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 0
| H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
2) Esta CPU reflete os custos/preço da 1ª equipe vinculada de topografia mobilizada. O topógrafo líder deste produto será medido na equipe fixa de coordenação técnica-administrativa.
DEVIDO A DISTÂNCIA ENTRE OS LOTES, PREVIU-SE 2 EQUIPES DE TOPOGRAFIA E 2 CONJUNTOS DE LABORATÓRIOS
PRODUTOS

## P1.4. Topog (P) (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
| P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
| 0 | 0 | [6 empty] | Mês
| A - | PESSOAL
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Topógrafo | Topógrafo | P8163 | mês | 1 | 100% | 1 | 5810.76 | 5810.76
|  | Auxiliar de topografia | Auxiliar de topografia | P8028 | mês | 1 | 100% | 1 | 4255.96 | 4255.96
0
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 10066.72
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) |  | E8887 | mês | 1 | 100% | 1 | 9901.3618 | 9901.3618
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 9901.3618
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | ÁREA DEFINIDA NO ITEM 3.2.3.1.3.1 Dimensionamento da área do Manual
|  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 14.77 |  |  | 49.4 | 729.63
0 |  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 0 |  |  | 467.45 | 0
|  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 0 |  |  | 137.55 | 0
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 0 |  |  | 47.46 | 0
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 0 |  |  | 42.11 | 0
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 0 |  |  | 204.08 | 0
0
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 729.63
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | RESIDÊNCIA APENAS PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ITEM 3.2.3.1.2.2 DO MANUAL)
|  | Cesta das Instalações - Topografia |  | B8958 | mês | 1 |  |  | 5150.27 | 5150.27
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 5150.27
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
|  | Diárias |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [6 empty] | TRUE
| G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 0
| H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
2) Esta CPU reflete os custos/preço da 1ª equipe vinculada de topografia mobilizada. O topógrafo líder deste produto será medido na equipe fixa de coordenação técnica-administrativa.
DEVIDO A DISTÂNCIA ENTRE OS LOTES, PREVIU-SE 2 EQUIPES DE TOPOGRAFIA E 2 CONJUNTOS DE LABORATÓRIOS
PRODUTOS

## P1.5. Cont. Técnol (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
| P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE:
|  | 0 | [6 empty] | Mês
| A - | PESSOAL
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Laboratorista | Laboratorista | P8098 | mês | 1 | 100% | 1 | 5615.95 | 5615.95
|  | Auxiliar de laboratório | Auxiliar de laboratório | P8027 | mês | 3 | 100% | 3 | 4554.09 | 13662.27
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 19278.22
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) |  | E8888 | mês | 1 | 100% | 1 | 4862.8129 | 4862.8129
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 4862.8129
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | ÁREA DEFINIDA NO 21 DO MANUAL
| Lab asfalto | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 11.17 |  |  | 49.4 | 551.79
0 | Lab solos | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 11.17 |  |  | 49.4 | 551.79
| Lab concreto | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 11.17 |  |  | 49.4 | 551.79
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 0 |  |  | 47.46 | 0
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 0 |  |  | 42.11 | 0
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 0 |  |  | 204.08 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 1655.37
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | RESIDÊNCIA APENAS PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ITEM 3.2.3.1.2.2 DO MANUAL)
|  | Cesta das Instalações - Laboratório de asfalto |  | B8955 | mês | 1 |  |  | 5952.38 | 5952.38
|  | Cesta das Instalações - Laboratório de concreto |  | B8956 | mês | 1 |  |  | 4642.56 | 4642.56
|  | Cesta das Instalações - Laboratório de solos |  | B8957 | mês | 1 |  |  | 3520.5 | 3520.5
0
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 14115.44
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
|  | Diárias |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [6 empty] | TRUE
| G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 0
| H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 0 | TRUE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
DEVIDO A DISTÂNCIA ENTRE OS LOTES, PREVIU-SE 2 EQUIPES DE TOPOGRAFIA E 2 CONJUNTOS DE LABORATÓRIOS
PRODUTOS

## P1.1. Lev.Est.Projetos PAV_OAE
|  | CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [18 empty] | #REF!
|  | OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
|  | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [11 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
|  | P1. | CONSULTORIA TÉCNICA | [10 empty] | UNIDADE:
|  | P1.1 | LEVANTAMENTO / ESTUDOS / ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO - INFRA URBANA E RODOVIÁRIA / OAE | [10 empty] | UND
|  | LEVANTAMENTO CUSTOS TOTAL PROJETO | [8 empty] | PRODUÇÃO RODOVIÁRIA CONSIDERADA: |  |  | 40
[11 empty] | PRODUÇÃO DE OAES CONSIDERADA: |  |  | 50
|  | A - | PESSOAL
|  | ATIVIDADES |  | PROFISSIONAL | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE MENSAL | PARTIC. MENSAL (1) | PRODUTIVIDADE (dia/km) (2) | PRAZO EM DIAS (2 X Extensão) (3) | PRAZO EM HORAS (4) | PRAZO EM MÊS (5) | QUANTIDADE (1 x 5) (6) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (7) | CUSTO TOTAL (6 x 7) (8)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.25 | 10 | 73.333 | 0.41 | 0.41 | 27591.76 | 11312.6216
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Técnico em geoprocessamento | P8155 | Mês | 1 | 50% | 0.25 | 10 | 73.333 | 0.41 | 0.205 | 6390.65 | 1310.0833
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 1.2 | 48 | 351.9984 | 1.93 | 1.93 | 27591.76 | 53252.0968
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 2 | 100% | 1.2 | 48 | 351.9984 | 1.93 | 3.86 | 24288.81 | 93754.8066
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Topógrafo | P8163 | Mês | 9 | 100% | 1.2 | 48 | 351.9984 | 1.93 | 17.37 | 5810.76 | 100932.9012
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Auxiliar de Topografia | P8028 | Mês | 9 | 100% | 1.2 | 48 | 351.9984 | 1.93 | 17.37 | 4255.96 | 73926.0252 |  | Auxiliar de Topografia
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Auxiliar | P8025 | Mês | 18 | 100% | 1.2 | 48 | 351.9984 | 1.93 | 34.74 | 4276.41 | 148562.4834
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 1 | 40 | 293.332 | 1.61 | 1.61 | 27591.76 | 44422.7336
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 1 | 40 | 293.332 | 1.61 | 1.61 | 24288.81 | 39104.9841
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Técnico de obras | P8147 | Mês | 1 | 100% | 1 | 40 | 293.332 | 1.61 | 1.61 | 7040.14 | 11334.6254
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Geólogo Sênior | P8082 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 27239.27 | 13347.2423
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Engenheiro de Projetos Sênior | P8067 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 30894.71 | 15138.4079
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Técnico em geoprocessamento | P8155 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 6390.65 | 3131.4185
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.4 | 16 | 117.3328 | 0.65 | 0.65 | 27591.76 | 17934.644
0 | 2. |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Engenheiro ambiental sênior | P8059 | Mês | 1 | 100% | 0.25 | 10 | 73.333 | 0.41 | 0.41 | 28763.51 | 11793.0391
| 3. |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.25 | 10 | 73.333 | 0.41 | 0.41 | 27591.76 | 11312.6216
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Engenheiro florestal sênior | P8070 | Mês | 1 | 100% | 0.25 | 10 | 73.333 | 0.41 | 0.41 | 28212.66 | 11567.1906
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 1.29 | 27591.76 | 35593.3704
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 2 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 2.58 | 24288.81 | 62665.1298
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 0.645 | 6390.65 | 4121.9693
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 1.29 | 27591.76 | 35593.3704
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 2 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 2.58 | 24288.81 | 62665.1298
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 0.645 | 6390.65 | 4121.9693
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 1.29 | 27591.76 | 35593.3704
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 1.29 | 24288.81 | 31332.5649
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 0.645 | 6390.65 | 4121.9693
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 1.37 | 27591.76 | 37800.7112
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 2 | 100% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 2.74 | 24288.81 | 66551.3394
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 0.685 | 6390.65 | 4377.5953
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.5 | 20 | 146.666 | 0.81 | 0.81 | 27591.76 | 22349.3256
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.5 | 20 | 146.666 | 0.81 | 0.81 | 24288.81 | 19673.9361
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.5 | 20 | 146.666 | 0.81 | 0.405 | 6390.65 | 2588.2133
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 27591.76 | 13519.9624
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 24288.81 | 11901.5169
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.245 | 6390.65 | 1565.7092
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Engenheiro ambiental sênior | P8059 | Mês | 1 | 60% | 0.35 | 14 | 102.6662 | 0.57 | 0.342 | 28763.51 | 9837.1204
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Engenheiro florestal sênior | P8070 | Mês | 1 | 40% | 0.35 | 14 | 102.6662 | 0.57 | 0.228 | 28212.66 | 6432.4865
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.35 | 14 | 102.6662 | 0.57 | 0.57 | 27591.76 | 15727.3032
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Geólogo pleno | P8081 | Mês | 1 | 20% | 0.35 | 14 | 102.6662 | 0.57 | 0.114 | 25780.18 | 2938.9405
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 27591.76 | 13519.9624
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 24288.81 | 11901.5169
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.245 | 6390.65 | 1565.7092
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.27 | 10.8 | 79.1996 | 0.44 | 0.44 | 27591.76 | 12140.3744
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.27 | 10.8 | 79.1996 | 0.44 | 0.44 | 24288.81 | 10687.0764
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 60% | 0.27 | 10.8 | 79.1996 | 0.44 | 0.264 | 6390.65 | 1687.1316
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 1.29 | 27591.76 | 35593.3704
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 1.29 | 24288.81 | 31332.5649
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 60% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 0.774 | 6390.65 | 4946.3631
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Engenheiro de projetos sênior | P8067 | Mês | 1 | 50% | 0.53906 | 21.5625 | 158.1243 | 0.87 | 0.435 | 30894.71 | 13439.1988
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.53906 | 21.5625 | 158.1243 | 0.87 | 0.87 | 24288.81 | 21131.2647
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.53906 | 21.5625 | 158.1243 | 0.87 | 0.435 | 6390.65 | 2779.9327
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 20% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 0.274 | 27591.76 | 7560.1422
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 1.37 | 24288.81 | 33275.6697
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 100% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 1.37 | 6390.65 | 8755.1905
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Técnico de obras | P8147 | Mês | 2 | 100% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 2.74 | 7040.14 | 19289.9836
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 30% | 0.02 | 3.5 | 25.6666 | 0.15 | 0.045 | 27591.76 | 1241.6292
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 30% | 0.02 | 3.5 | 25.6666 | 0.15 | 0.045 | 24288.81 | 1092.9965
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Técnico de obras | P8147 | Mês | 1 | 30% | 0.02 | 3.5 | 25.6666 | 0.15 | 0.045 | 7040.14 | 316.8063
|  |  | PROJETOS DE OAES | Engenheiro de projetos sênior | P8067 | Mês | 2 | 100% | 0 | 26.2184 | 192.2674 | 1.06 | 2.12 | 30894.71 | 65496.7852
|  |  | PROJETOS DE OAES | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 2 | 100% | 0 | 26.2184 | 192.2674 | 1.06 | 2.12 | 27591.76 | 58494.5312
|  |  | PROJETOS DE OAES | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 2 | 100% | 0 | 26.2184 | 192.2674 | 1.06 | 2.12 | 6390.65 | 13548.178
[7 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL | [7 empty] | 1523007.3066
|  | B - | VEÍCULOS
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.205 | [6 empty] | 3186.8793 | 653.3103
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | E8887 | mês | 0.965 | [6 empty] | 9901.3618 | 9554.8141 |  | CONSIDERADO VEÍCULOS PARA METADE DO PRAZO TOTAL PREVISTO
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.805 | [6 empty] | 7920.0561 | 6375.6452
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.735 | [6 empty] | 3186.8793 | 2342.3563
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.325 | [6 empty] | 3186.8793 | 1035.7358
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.205 | [6 empty] | 7920.0561 | 1623.6115
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.645 | [6 empty] | 3186.8793 | 2055.5371
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0 | Mesmo do projet Geométrico
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.645 | [6 empty] | 3186.8793 | 2055.5371
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0 | Mesmo do geotécnico
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.405 | [6 empty] | 3186.8793 | 1290.6861
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.245 | [6 empty] | 3186.8793 | 780.7854
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.285 | [6 empty] | 3186.8793 | 908.2606
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.245 | [6 empty] | 3186.8793 | 780.7854
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.22 | [6 empty] | 7920.0561 | 1742.4123
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.645 | [6 empty] | 7920.0561 | 5108.4362
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.685 | [6 empty] | 3186.8793 | 2183.0123
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.15 | [6 empty] | 7920.0561 | 1188.0084
|  |  | PROJETOS DE OAES | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.265 | [6 empty] | 7920.0561 | 2098.8149
[7 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS | [7 empty] | 41777.7491
|  | C - | INSTALAÇÕES
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 31.7425 | [6 empty] | 49.4 | 1568.0795
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 0.615 | [6 empty] | 467.45 | 287.4817
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 0.615 | [6 empty] | 137.55 | 84.5933
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 71.8539 | [6 empty] | 49.4 | 3549.5827
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 5.79 | [6 empty] | 467.45 | 2706.5355
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 5.79 | [6 empty] | 137.55 | 796.4145
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 39.9602 | [6 empty] | 49.4 | 1974.0339
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 3.22 | [6 empty] | 467.45 | 1505.189
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 3.22 | [6 empty] | 137.55 | 442.911
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 18.2427 | [6 empty] | 49.4 | 901.1894
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.47 | [6 empty] | 467.45 | 687.1515
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.47 | [6 empty] | 137.55 | 202.1985
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 8.0665 | [6 empty] | 49.4 | 398.4851
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 0.65 | [6 empty] | 467.45 | 303.8425
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 0.65 | [6 empty] | 137.55 | 89.4075
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 15.2643 | [6 empty] | 49.4 | 754.0564
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.23 | [6 empty] | 467.45 | 574.9635
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.23 | [6 empty] | 137.55 | 169.1865
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 56.0312 | [6 empty] | 49.4 | 2767.9388
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 4.515 | [6 empty] | 467.45 | 2110.5368
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 4.515 | [6 empty] | 137.55 | 621.0383
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 56.0312 | [6 empty] | 49.4 | 2767.9388
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 4.515 | [6 empty] | 467.45 | 2110.5368
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 4.515 | [6 empty] | 137.55 | 621.0383
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 40.0222 | [6 empty] | 49.4 | 1977.0992
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 3.225 | [6 empty] | 467.45 | 1507.5263
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 3.225 | [6 empty] | 137.55 | 443.5988
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 59.5059 | [6 empty] | 49.4 | 2939.5939
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 4.795 | [6 empty] | 467.45 | 2241.4227
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 4.795 | [6 empty] | 137.55 | 659.5523
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 25.1303 | [6 empty] | 49.4 | 1241.4344
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 2.025 | [6 empty] | 467.45 | 946.5863
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 2.025 | [6 empty] | 137.55 | 278.5388
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 15.2023 | [6 empty] | 49.4 | 750.9912
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.225 | [6 empty] | 467.45 | 572.6263
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.225 | [6 empty] | 137.55 | 168.4988
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 15.5621 | [6 empty] | 49.4 | 768.7697
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.254 | [6 empty] | 467.45 | 586.1823
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.254 | [6 empty] | 137.55 | 172.4877
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 15.2023 | [6 empty] | 49.4 | 750.9912
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.225 | [6 empty] | 467.45 | 572.6263
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.225 | [6 empty] | 137.55 | 168.4988
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 14.197 | [6 empty] | 49.4 | 701.3338
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.144 | [6 empty] | 467.45 | 534.7628
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.144 | [6 empty] | 137.55 | 157.3572
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 41.6231 | [6 empty] | 49.4 | 2056.1831
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 3.354 | [6 empty] | 467.45 | 1567.8273
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 3.354 | [6 empty] | 137.55 | 461.3427
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 21.5934 | [6 empty] | 49.4 | 1066.714
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.74 | [6 empty] | 467.45 | 813.363
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.74 | [6 empty] | 137.55 | 239.337
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 71.4071 | [6 empty] | 49.4 | 3527.5127
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 5.754 | [6 empty] | 467.45 | 2689.7073
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 5.754 | [6 empty] | 137.55 | 791.4627
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 1.6754 | [6 empty] | 49.4 | 82.7623
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 0.135 | [6 empty] | 467.45 | 63.1058
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 0.135 | [6 empty] | 137.55 | 18.5693
|  |  | PROJETOS DE OAES | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 78.9276 | [6 empty] | 49.4 | 3899.0234
|  |  | PROJETOS DE OAES | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 6.36 | [6 empty] | 467.45 | 2972.982
|  |  | PROJETOS DE OAES | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 6.36 | [6 empty] | 137.55 | 874.818
[7 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES | [7 empty] | 67259.5183
|  | D - | EQUIPAMENTOS
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Cesta das Instalações - Topografia | B8958 | mês | 17.37 | [6 empty] | 5150.27 | 89460.1899
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Cesta das Instalações - Laboratório de solos | B8957 | mês | 1.61 | [6 empty] | 3520.5 | 5668.005
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Cesta das Instalações - Laboratório de asfalto | B8955 | mês | 1.61 | [6 empty] | 5952.38 | 9583.3318
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Calibração de início de campanha para equipamento FWD | CT0514 | un | 1 | [6 empty] | 369.1005 | 369.1005
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Ensaio de deflecção de pavimento pelo método FWD (Falling Weight Deflectometer), 20 medições por km | CT0512 | km | 40 | [6 empty] | 369.9519 | 14798.0777
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Levantamento com pavement scanner | CT0540 | km | 40 | [6 empty] | 52.9342 | 2117.3664
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Sondagem a percussão até 15 m de profundidade | CT0601 | m | 39.9 | [6 empty] | 197.5416 | 7881.9097
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Sondagem rotativa em material de 2ª categoria com extração de testumunho de D = 41.2 mm (Linha BW) | CT0608 | m | 14.7 | [6 empty] | 333.1065 | 4896.6652
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Sondagem rotativa em material de 3ª categoria com extração de testumunho de D = 41.2 mm (Linha BW) | CT0609 | m | 6.3 | [6 empty] | 1335.6994 | 8414.9065
[7 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 143189.5528
|  | E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Passagens (Apenas Engenheiro) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Diárias (Apenas Engenheiro) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Passagens (Topografo e 1 Engenheiro) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Diárias (Topografo e 1 Engenheiro) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | CONSIDERADO DIÁRIAS PARA METADE DO PRAZO TOTAL PREVISTO
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Passagens (Técnico e 1 Engenheiro) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Diárias (Técnico e 1 Engenheiro) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Passagens (Geólogo e Engenheiro) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Diárias (Geólogo e Engenheiro) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Passagens (Engenheiro) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Diárias (Engenheiro) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Passagens (Considerado o mesmo do P Geométrico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Diárias (Considerado o mesmo do P Geométrico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Passagens (Considerado o mesmo do Geotécnico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Diárias (Considerado o mesmo do Geotécnico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Passagens (1 Engenheiro) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Diárias (1 Engenheiro) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Passagens | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Diárias | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Passagens (1 Engenheiro e 1 Técnico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETOS DE OAES | Passagens (2 Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | PROJETOS DE OAES | Diárias (2 Engenheiros) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 3 DIÁRIAS
[7 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS | [7 empty] | 0
|  | F - | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  |  | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE (CAPITAL-MUNICÍPIO)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492 |  |  | CAPITAL: | #REF! | mais próximo
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | E8887 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 9901.3618 | 1036.3089 |  |  | MUNICÍPIO: | Cocos/BA
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 7920.0561 | 828.939 |  |  | DISTÂNCIA CAPITAL - MUNICÍPIO: | 520
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492 |  |  | VELOCIDADE MÉDIA: | 60
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492 |  |  | TEMPO PERCURSO (H): | 9.55
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 7920.0561 | 828.939 |  |  | TEMPO EM MESES: | 0.052332
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 7920.0561 | 828.939
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 7920.0561 | 828.939
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 1 | [6 empty] | 7920.0561 | 7920.0561
|  |  | PROJETOS DE OAES | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 2 | [6 empty] | 7920.0561 | 15840.1122
[7 empty] | SUBTOTAL F - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 31447.7251
CUSTOS TOTAIS POR DISCIPLINA (A+B+C+D+E+F)
|  |  | DESCRIÇÃO |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL |  | COEFICIENTE DE CORREÇÃO (ITENS A SEREM EXECUTADOS P/ O PROJETO) | CUSTO UNITÁRIO CORRIGIDO | CUSTO TOTAL CORRIGIDO
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO |  | 388.743 |  | 15549.7188 |  | 100% | 388.743 | 15549.7188
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO |  | 14438.304 |  | 577532.1588 |  | 100% | 14438.304 | 577532.1588
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS |  | 3031.0099 |  | 121240.3979 |  | 100% | 3031.0099 | 121240.3979
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS |  | 902.0878 |  | 36083.5136 |  | 100% | 902.0878 | 36083.5136
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS |  | 502.3916 |  | 20095.6641 |  | 100% | 502.3916 | 20095.6641
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL |  | 965.5902 |  | 38623.6082 |  | 100% | 965.5902 | 38623.6082
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES |  | 2748.388 |  | 109935.5204 |  | 100% | 2748.388 | 109935.5204
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM |  | 2705.3383 |  | 108213.5325 |  | 100% | 2705.3383 | 108213.5325
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC |  | 1925.7916 |  | 77031.6658 |  | 100% | 1925.7916 | 77031.6658
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO |  | 2872.5941 |  | 114903.764 |  | 100% | 2872.5941 | 114903.764
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS |  | 1217.5567 |  | 48702.2696 |  | 100% | 1217.5567 | 48702.2696
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA |  | 739.841 |  | 29593.6393 |  | 100% | 739.841 | 29593.6393
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO |  | 942.6275 |  | 37705.1001 |  | 100% | 942.6275 | 37705.1001
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO |  | 739.841 |  | 29593.6393 |  | 100% | 739.841 | 29593.6393
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO |  | 711.9847 |  | 28479.3875 |  | 100% | 711.9847 | 28479.3875
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO |  | 2047.3757 |  | 81895.0267 |  | 100% | 2047.3757 | 81895.0267
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  | 995.084 |  | 39803.3595 |  | 100% | 995.084 | 39803.3595
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO |  | 2383.9306 |  | 95357.2257 |  | 100% | 2383.9306 | 95357.2257
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS |  | 662.3483 |  | 33117.4151 |  | 100% | 662.3483 | 33117.4151
|  |  | PROJETOS DE OAES |  | 3264.5049 |  | 163225.2449 |  | 100% | 3264.5049 | 163225.2449
|  |  | TOTAL |  |  |  | 1806681.8519 |  |  |  | 1806681.8519 |  | 45167.0463 | 330 | 14905125.2781 | 1242093.7732
|  |  | PRODUÇÃO (KM) | [8 empty] | 40
|  | F) | CUSTO DIRETO TOTAL | [7 empty] | 45167.0463
|  | G) | BDI | [7 empty] | 44.58%
|  | H) | TOTAL GERAL | [7 empty] | 65302.5155 |  | por km c/ BDI | 330 | 21549830.1271 | 1795819.1773
OBSERVAÇÕES:
1) O valor global da verba para este produto foi determinado considerando os custos variáveis considerados necessários para a elaboração do projeto total da obra, sendo aplicado a estes custos um coeficiente de correção para que se chegasse a um custo total considerado pertinente frente à real necessidade de levantamentos no trecho.
|  |  |  | Referência para produtividades | EDITAL: | Edital Nº 0041/2024-00 (Retificado) (SEI nº 17835686)
[5 empty] | OBJETO: | Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução dos serviços Remanescentes das Obras de Duplicação, melhoramentos e Restauração da rodovia BR-101/AL (Lote 2).
[5 empty] | PROCESSO LICITAÇÃO: | 50600.002571/2024-73
[5 empty] | ORÇAMENTO PROJETOS: | Anexo Orçamento DPP BR-101/AL - Lote 02 (SEI nº 16839157)
PRODUTOS

## P2.1. Lev.Est.Projetos OAE (hidden)
|  | CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [18 empty] | #REF!
|  | OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
|  | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [11 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
|  | P1. | CONSULTORIA TÉCNICA | [10 empty] | UNIDADE:
|  | 0 | 0 | [10 empty] | UND
|  | LEVANTAMENTO CUSTOS TOTAL PROJETO | [8 empty] | EXTENSÃO RODOVIÁRIA CONSIDERADA: |  |  | 40
[11 empty] | EXTENSÃO TOTAL DE OAES CONSIDERADA: |  |  | 50
|  | A - | PESSOAL
|  | ATIVIDADES |  | PROFISSIONAL | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE MENSAL | PARTIC. MENSAL (1) | PRODUTIVIDADE (dia/km) (2) | PRAZO EM DIAS (2 X Extensão) (3) | PRAZO EM HORAS (4) | PRAZO EM MÊS (5) | QUANTIDADE (1 x 5) (6) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (7) | CUSTO TOTAL (6 x 7) (8)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.25 | 10 | 73.333 | 0.41 | 0.41 | 27591.76 | 11312.6216
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Técnico em geoprocessamento | P8155 | Mês | 1 | 50% | 0.25 | 10 | 73.333 | 0.41 | 0.205 | 6390.65 | 1310.0833
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 1.2 | 48 | 351.9984 | 1.93 | 1.93 | 27591.76 | 53252.0968
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 2 | 100% | 1.2 | 48 | 351.9984 | 1.93 | 3.86 | 24288.81 | 93754.8066
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Topógrafo | P8163 | Mês | 9 | 100% | 1.2 | 48 | 351.9984 | 1.93 | 17.37 | 5810.76 | 100932.9012
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Auxiliar de Topografia | P8028 | Mês | 9 | 100% | 1.2 | 48 | 351.9984 | 1.93 | 17.37 | 4255.96 | 73926.0252 |  | Auxiliar de Topografia
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Auxiliar | P8025 | Mês | 18 | 100% | 1.2 | 48 | 351.9984 | 1.93 | 34.74 | 4276.41 | 148562.4834
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 1 | 40 | 293.332 | 1.61 | 1.61 | 27591.76 | 44422.7336
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 1 | 40 | 293.332 | 1.61 | 1.61 | 24288.81 | 39104.9841
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Técnico de obras | P8147 | Mês | 1 | 100% | 1 | 40 | 293.332 | 1.61 | 1.61 | 7040.14 | 11334.6254
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Geólogo Sênior | P8082 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 27239.27 | 13347.2423
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Engenheiro de Projetos Sênior | P8067 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 30894.71 | 15138.4079
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Técnico em geoprocessamento | P8155 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 6390.65 | 3131.4185
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.4 | 16 | 117.3328 | 0.65 | 0.65 | 27591.76 | 17934.644
0 | 2. |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Engenheiro ambiental sênior | P8059 | Mês | 1 | 100% | 0.25 | 10 | 73.333 | 0.41 | 0.41 | 28763.51 | 11793.0391
| 3. |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.25 | 10 | 73.333 | 0.41 | 0.41 | 27591.76 | 11312.6216
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Engenheiro florestal sênior | P8070 | Mês | 1 | 100% | 0.25 | 10 | 73.333 | 0.41 | 0.41 | 28212.66 | 11567.1906
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 1.29 | 27591.76 | 35593.3704
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 2 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 2.58 | 24288.81 | 62665.1298
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 0.645 | 6390.65 | 4121.9693
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 1.29 | 27591.76 | 35593.3704
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 2 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 2.58 | 24288.81 | 62665.1298
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 0.645 | 6390.65 | 4121.9693
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 1.29 | 27591.76 | 35593.3704
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 1.29 | 24288.81 | 31332.5649
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 0.645 | 6390.65 | 4121.9693
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 1.37 | 27591.76 | 37800.7112
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 2 | 100% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 2.74 | 24288.81 | 66551.3394
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 0.685 | 6390.65 | 4377.5953
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.5 | 20 | 146.666 | 0.81 | 0.81 | 27591.76 | 22349.3256
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.5 | 20 | 146.666 | 0.81 | 0.81 | 24288.81 | 19673.9361
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.5 | 20 | 146.666 | 0.81 | 0.405 | 6390.65 | 2588.2133
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 27591.76 | 13519.9624
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 24288.81 | 11901.5169
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.245 | 6390.65 | 1565.7092
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Engenheiro ambiental sênior | P8059 | Mês | 1 | 60% | 0.35 | 14 | 102.6662 | 0.57 | 0.342 | 28763.51 | 9837.1204
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Engenheiro florestal sênior | P8070 | Mês | 1 | 40% | 0.35 | 14 | 102.6662 | 0.57 | 0.228 | 28212.66 | 6432.4865
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.35 | 14 | 102.6662 | 0.57 | 0.57 | 27591.76 | 15727.3032
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Geólogo pleno | P8081 | Mês | 1 | 20% | 0.35 | 14 | 102.6662 | 0.57 | 0.114 | 25780.18 | 2938.9405
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 27591.76 | 13519.9624
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.49 | 24288.81 | 11901.5169
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.3 | 12 | 87.9996 | 0.49 | 0.245 | 6390.65 | 1565.7092
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.27 | 10.8 | 79.1996 | 0.44 | 0.44 | 27591.76 | 12140.3744
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.27 | 10.8 | 79.1996 | 0.44 | 0.44 | 24288.81 | 10687.0764
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 60% | 0.27 | 10.8 | 79.1996 | 0.44 | 0.264 | 6390.65 | 1687.1316
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 1.29 | 27591.76 | 35593.3704
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 1.29 | 24288.81 | 31332.5649
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 60% | 0.8 | 32 | 234.6656 | 1.29 | 0.774 | 6390.65 | 4946.3631
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Engenheiro de projetos sênior | P8067 | Mês | 1 | 50% | 0.53906 | 21.5625 | 158.1243 | 0.87 | 0.435 | 30894.71 | 13439.1988
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.53906 | 21.5625 | 158.1243 | 0.87 | 0.87 | 24288.81 | 21131.2647
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.53906 | 21.5625 | 158.1243 | 0.87 | 0.435 | 6390.65 | 2779.9327
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 20% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 0.274 | 27591.76 | 7560.1422
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 1.37 | 24288.81 | 33275.6697
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 100% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 1.37 | 6390.65 | 8755.1905
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Técnico de obras | P8147 | Mês | 2 | 100% | 0.85 | 34 | 249.3322 | 1.37 | 2.74 | 7040.14 | 19289.9836
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 30% | 0.02 | 3.5 | 25.6666 | 0.15 | 0.045 | 27591.76 | 1241.6292
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 30% | 0.02 | 3.5 | 25.6666 | 0.15 | 0.045 | 24288.81 | 1092.9965
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Técnico de obras | P8147 | Mês | 1 | 30% | 0.02 | 3.5 | 25.6666 | 0.15 | 0.045 | 7040.14 | 316.8063
|  |  | PROJETOS DE OAES | Engenheiro de projetos sênior | P8067 | Mês | 2 | 100% | 0 | 26.2184 | 192.2674 | 1.06 | 2.12 | 30894.71 | 65496.7852
|  |  | PROJETOS DE OAES | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 2 | 100% | 0 | 26.2184 | 192.2674 | 1.06 | 2.12 | 27591.76 | 58494.5312
|  |  | PROJETOS DE OAES | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 2 | 100% | 0 | 26.2184 | 192.2674 | 1.06 | 2.12 | 6390.65 | 13548.178
[7 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL | [7 empty] | 1523007.3066
|  | B - | VEÍCULOS
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.205 | [6 empty] | 3186.8793 | 653.3103
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | E8887 | mês | 0.965 | [6 empty] | 9901.3618 | 9554.8141 |  | CONSIDERADO VEÍCULOS PARA METADE DO PRAZO TOTAL PREVISTO
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.805 | [6 empty] | 7920.0561 | 6375.6452
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.735 | [6 empty] | 3186.8793 | 2342.3563
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.325 | [6 empty] | 3186.8793 | 1035.7358
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.205 | [6 empty] | 7920.0561 | 1623.6115
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.645 | [6 empty] | 3186.8793 | 2055.5371
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0 | Mesmo do projet Geométrico
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.645 | [6 empty] | 3186.8793 | 2055.5371
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0 | Mesmo do geotécnico
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.405 | [6 empty] | 3186.8793 | 1290.6861
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.245 | [6 empty] | 3186.8793 | 780.7854
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.285 | [6 empty] | 3186.8793 | 908.2606
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.245 | [6 empty] | 3186.8793 | 780.7854
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.22 | [6 empty] | 7920.0561 | 1742.4123
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.645 | [6 empty] | 7920.0561 | 5108.4362
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.685 | [6 empty] | 3186.8793 | 2183.0123
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.15 | [6 empty] | 7920.0561 | 1188.0084
|  |  | PROJETOS DE OAES | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.265 | [6 empty] | 7920.0561 | 2098.8149
[7 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS | [7 empty] | 41777.7491
|  | C - | INSTALAÇÕES
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 31.7425 | [6 empty] | 49.4 | 1568.0795
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 0.615 | [6 empty] | 467.45 | 287.4817
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 0.615 | [6 empty] | 137.55 | 84.5933
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 71.8539 | [6 empty] | 49.4 | 3549.5827
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 5.79 | [6 empty] | 467.45 | 2706.5355
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 5.79 | [6 empty] | 137.55 | 796.4145
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 39.9602 | [6 empty] | 49.4 | 1974.0339
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 3.22 | [6 empty] | 467.45 | 1505.189
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 3.22 | [6 empty] | 137.55 | 442.911
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 18.2427 | [6 empty] | 49.4 | 901.1894
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.47 | [6 empty] | 467.45 | 687.1515
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.47 | [6 empty] | 137.55 | 202.1985
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 8.0665 | [6 empty] | 49.4 | 398.4851
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 0.65 | [6 empty] | 467.45 | 303.8425
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 0.65 | [6 empty] | 137.55 | 89.4075
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 15.2643 | [6 empty] | 49.4 | 754.0564
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.23 | [6 empty] | 467.45 | 574.9635
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.23 | [6 empty] | 137.55 | 169.1865
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 56.0312 | [6 empty] | 49.4 | 2767.9388
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 4.515 | [6 empty] | 467.45 | 2110.5368
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 4.515 | [6 empty] | 137.55 | 621.0383
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 56.0312 | [6 empty] | 49.4 | 2767.9388
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 4.515 | [6 empty] | 467.45 | 2110.5368
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 4.515 | [6 empty] | 137.55 | 621.0383
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 40.0222 | [6 empty] | 49.4 | 1977.0992
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 3.225 | [6 empty] | 467.45 | 1507.5263
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 3.225 | [6 empty] | 137.55 | 443.5988
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 59.5059 | [6 empty] | 49.4 | 2939.5939
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 4.795 | [6 empty] | 467.45 | 2241.4227
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 4.795 | [6 empty] | 137.55 | 659.5523
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 25.1303 | [6 empty] | 49.4 | 1241.4344
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 2.025 | [6 empty] | 467.45 | 946.5863
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 2.025 | [6 empty] | 137.55 | 278.5388
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 15.2023 | [6 empty] | 49.4 | 750.9912
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.225 | [6 empty] | 467.45 | 572.6263
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.225 | [6 empty] | 137.55 | 168.4988
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 15.5621 | [6 empty] | 49.4 | 768.7697
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.254 | [6 empty] | 467.45 | 586.1823
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.254 | [6 empty] | 137.55 | 172.4877
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 15.2023 | [6 empty] | 49.4 | 750.9912
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.225 | [6 empty] | 467.45 | 572.6263
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.225 | [6 empty] | 137.55 | 168.4988
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 14.197 | [6 empty] | 49.4 | 701.3338
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.144 | [6 empty] | 467.45 | 534.7628
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.144 | [6 empty] | 137.55 | 157.3572
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 41.6231 | [6 empty] | 49.4 | 2056.1831
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 3.354 | [6 empty] | 467.45 | 1567.8273
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 3.354 | [6 empty] | 137.55 | 461.3427
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 21.5934 | [6 empty] | 49.4 | 1066.714
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 1.74 | [6 empty] | 467.45 | 813.363
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 1.74 | [6 empty] | 137.55 | 239.337
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 71.4071 | [6 empty] | 49.4 | 3527.5127
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 5.754 | [6 empty] | 467.45 | 2689.7073
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 5.754 | [6 empty] | 137.55 | 791.4627
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 1.6754 | [6 empty] | 49.4 | 82.7623
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 0.135 | [6 empty] | 467.45 | 63.1058
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 0.135 | [6 empty] | 137.55 | 18.5693
|  |  | PROJETOS DE OAES | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | 78.9276 | [6 empty] | 49.4 | 3899.0234
|  |  | PROJETOS DE OAES | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | 6.36 | [6 empty] | 467.45 | 2972.982
|  |  | PROJETOS DE OAES | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | 6.36 | [6 empty] | 137.55 | 874.818
[7 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES | [7 empty] | 67259.5183
|  | D - | EQUIPAMENTOS
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Cesta das Instalações - Topografia | B8958 | mês | 17.37 | [6 empty] | 5150.27 | 89460.1899
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Cesta das Instalações - Laboratório de solos | B8957 | mês | 1.61 | [6 empty] | 3520.5 | 5668.005
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Cesta das Instalações - Laboratório de asfalto | B8955 | mês | 1.61 | [6 empty] | 5952.38 | 9583.3318
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Calibração de início de campanha para equipamento FWD | CT0514 | un | 1 | [6 empty] | 369.1005 | 369.1005
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Ensaio de deflecção de pavimento pelo método FWD (Falling Weight Deflectometer), 20 medições por km | CT0512 | km | 40 | [6 empty] | 369.9519 | 14798.0777
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Levantamento com pavement scanner | CT0540 | km | 40 | [6 empty] | 52.9342 | 2117.3664
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Sondagem a percussão até 15 m de profundidade | CT0601 | m | 39.9 | [6 empty] | 197.5416 | 7881.9097
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Sondagem rotativa em material de 2ª categoria com extração de testumunho de D = 41.2 mm (Linha BW) | CT0608 | m | 14.7 | [6 empty] | 333.1065 | 4896.6652
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Sondagem rotativa em material de 3ª categoria com extração de testumunho de D = 41.2 mm (Linha BW) | CT0609 | m | 6.3 | [6 empty] | 1335.6994 | 8414.9065
[7 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 143189.5528
|  | E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Passagens (Apenas Engenheiro) | - | Unidade | 2 | [6 empty] | 646.0878 | 1292.1756
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Diárias (Apenas Engenheiro) | - | Unidade | 5 | [6 empty] | 335 | 1675
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Passagens (Topografo e 1 Engenheiro) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Diárias (Topografo e 1 Engenheiro) | - | Unidade | 48 | [6 empty] | 335 | 16080 |  | CONSIDERADO DIÁRIAS PARA METADE DO PRAZO TOTAL PREVISTO
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Passagens (Técnico e 1 Engenheiro) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Diárias (Técnico e 1 Engenheiro) | - | Unidade | 40 | [6 empty] | 335 | 13400
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Passagens (Geólogo e Engenheiro) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Diárias (Geólogo e Engenheiro) | - | Unidade | 12 | [6 empty] | 335 | 4020
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Passagens (Engenheiro) | - | Unidade | 2 | [6 empty] | 646.0878 | 1292.1756
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Diárias (Engenheiro) | - | Unidade | 8 | [6 empty] | 335 | 2680
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 6 | [6 empty] | 646.0878 | 3876.5269
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 26 | [6 empty] | 335 | 8710
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 48 | [6 empty] | 335 | 16080
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Passagens (Considerado o mesmo do P Geométrico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 646.0878 | 0
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Diárias (Considerado o mesmo do P Geométrico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 335 | 0
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 32 | [6 empty] | 335 | 10720
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Passagens (Considerado o mesmo do Geotécnico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 646.0878 | 0
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Diárias (Considerado o mesmo do Geotécnico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 646.0878 | 0
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 20 | [6 empty] | 335 | 6700
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 13 | [6 empty] | 335 | 4355
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 6 | [6 empty] | 646.0878 | 3876.5269
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 21 | [6 empty] | 335 | 7035
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Passagens (1 Engenheiro) | - | Unidade | 2 | [6 empty] | 646.0878 | 1292.1756
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Diárias (1 Engenheiro) | - | Unidade | 6 | [6 empty] | 335 | 2010
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 10.8 | [6 empty] | 335 | 3618
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 26.7812 | [6 empty] | 335 | 8971.7188
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 34 | [6 empty] | 335 | 11390
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Passagens | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 646.0878 | 0
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Diárias | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 335 | 0
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Passagens (1 Engenheiro e 1 Técnico) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | 14.8592 | [6 empty] | 335 | 4977.832
|  |  | PROJETOS DE OAES | Passagens (2 Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETOS DE OAES | Diárias (2 Engenheiros) | - | Unidade | 6 | [6 empty] | 335 | 2010 |  | 3 DIÁRIAS
[7 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS | [7 empty] | 167074.3468
|  | F - | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  |  | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE (CAPITAL-MUNICÍPIO)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492 |  |  | CAPITAL: | #REF! | mais próximo
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | E8887 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 9901.3618 | 1036.3089 |  |  | MUNICÍPIO: | Cocos/BA
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 7920.0561 | 828.939 |  |  | DISTÂNCIA CAPITAL - MUNICÍPIO: | 520
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492 |  |  | VELOCIDADE MÉDIA: | 60
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492 |  |  | TEMPO PERCURSO (H): | 9.55
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 7920.0561 | 828.939 |  |  | TEMPO EM MESES: | 0.052332
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 7920.0561 | 828.939
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 7920.0561 | 828.939
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 1 | [6 empty] | 7920.0561 | 7920.0561
|  |  | PROJETOS DE OAES | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 2 | [6 empty] | 7920.0561 | 15840.1122
[7 empty] | SUBTOTAL F - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 31447.7251
CUSTOS TOTAIS POR DISCIPLINA (A+B+C+D+E+F)
|  |  | DESCRIÇÃO |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL |  | COEFICIENTE DE CORREÇÃO (NIVEL PROJETO - PE = 100% / PB = 50%) | CUSTO UNITÁRIO CORRIGIDO | CUSTO TOTAL CORRIGIDO
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO |  | 462.9224 |  | 18516.8944 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO |  | 14904.9128 |  | 596196.5101 |  | 100% | 14904.9128 | 596196.5101
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS |  | 3430.6187 |  | 137224.7492 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS |  | 1067.1966 |  | 42687.8648 |  | 100% | 1067.1966 | 42687.8648
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS |  | 601.696 |  | 24067.8397 |  | 100% | 601.696 | 24067.8397
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL |  | 1280.2534 |  | 51210.1351 |  | 100% | 1280.2534 | 51210.1351
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES |  | 3214.9968 |  | 128599.8717 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM |  | 2705.3383 |  | 108213.5325 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC |  | 2258.4004 |  | 90336.0171 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO |  | 2872.5941 |  | 114903.764 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS |  | 1449.6655 |  | 57986.6209 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA |  | 913.3248 |  | 36532.9906 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO |  | 1215.4157 |  | 48616.6271 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO |  | 822.3954 |  | 32895.815 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO |  | 867.0435 |  | 34681.7388 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO |  | 2336.2774 |  | 93451.0967 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  | 995.084 |  | 39803.3595 |  | 100% | 995.084 | 39803.3595
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO |  | 2733.2894 |  | 109331.577 |  | 0% | 0 | 0
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS |  | 813.592 |  | 40679.5984 |  | 100% | 813.592 | 40679.5984
|  |  | PROJETOS DE OAES |  | 3356.3919 |  | 167819.5962 |  | 100% | 3356.3919 | 167819.5962
|  |  | TOTAL |  |  |  | 1973756.1987 |  |  |  | 962464.9038
|  |  | PRODUÇÃO (m) | [8 empty] | 50
|  | F) | CUSTO DIRETO TOTAL
|  | G) | BDI | [7 empty] | 44.58%
|  | H) | TOTAL GERAL | [7 empty] | 0
OBSERVAÇÕES:
1) O valor global da verba para este produto foi determinado considerando os custos variáveis considerados necessários para a elaboração do projeto total da obra, sendo aplicado a estes custos um coeficiente de correção para que se chegasse a um custo total considerado pertinente frente à real necessidade de levantamentos no trecho.
|  |  |  | Referência para produtividades | EDITAL: | Edital Nº 0041/2024-00 (Retificado) (SEI nº 17835686)
[5 empty] | OBJETO: | Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução dos serviços Remanescentes das Obras de Duplicação, melhoramentos e Restauração da rodovia BR-101/AL (Lote 2).
[5 empty] | PROCESSO LICITAÇÃO: | 50600.002571/2024-73
[5 empty] | ORÇAMENTO PROJETOS: | Anexo Orçamento DPP BR-101/AL - Lote 02 (SEI nº 16839157)
PRODUTOS

## P3.1. Sup Amb (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
|  | 0 | [6 empty] | UNIDADE:
|  | 0 | [6 empty] | 0
| A - | PESSOAL
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Engenheiro Supervisor Ambiental | Engenheiro ambiental pleno | P8058 | mês | 1 | 100% | 1 | 26558.86 | 26558.86 | SUPERIOR
|  | Técnico Ambiental | Técnico ambiental | P8143 | mês | 1 | 100% | 1 | 6565.04 | 6565.04
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 33123.9
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) |  | E8891 | mês | 1 | 100% | 1 | 7920.0561 | 7920.0561
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 7920.0561
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 37.975 |  |  | 49.4 | 1875.96
0 |  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 2 |  |  | 467.45 | 934.9
|  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 2 |  |  | 137.55 | 275.1
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 12.41 |  |  | 47.46 | 588.97
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 1 |  |  | 42.11 | 42.11
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 1 |  |  | 204.08 | 204.08
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 3921.12
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | RESIDÊNCIA APENAS PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ITEM 3.2.3.1.2.2 DO MANUAL)
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
|  | Diárias |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (A+B+C+D+E) | [5 empty] | 44965.0761 | FALSE
| G) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 20045.4309
| H) | TOTAL GERAL |  | (F+G) | [5 empty] | 65010.507 | FALSE
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
PRODUTOS

## P3.2. Apoio Desap (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [11 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
|  | 0 | [6 empty] | UNIDADE:
|  | 0 | [6 empty] | UD
| A - | PESSOAL
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Chefe Processos de Desapropriaçao | Engenheiro Coordenador | P8061 | mês | 1 | 25% | 0.25 | 35173.13 | 8793.28 | SUPERIOR
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 8793.28
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | E8889 | mês | 1 | 25% | 0.25 | 3186.8793 | 796.7198
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 796.7198
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 30.1 |  |  | 49.4 | 1486.94
0 |  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 0.25 |  |  | 467.45 | 116.86
|  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 0.25 |  |  | 137.55 | 34.38
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 3.1025 |  |  | 47.46 | 147.24
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 0.25 |  |  | 42.11 | 10.52
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 0.25 |  |  | 204.08 | 51.02
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 1846.96
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  | RESIDÊNCIA APENAS PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ITEM 3.2.3.1.2.2 DO MANUAL)
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens Aéreas |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
|  | Diárias |  | - | Unid. |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 0
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO MENSAL |  | (A+B+C+D+E) | [5 empty] | 11436.9598 | FALSE
| G) | NÚMERO DE MESES CONSIDERADO | [7 empty] | 30
| H) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (F x I) | [5 empty] | 343108.7948
| I) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 152957.9007
| K) | TOTAL GERAL |  | (H+I) | [5 empty] | 496066.6954
| L) | CUSTO UNITÁRIO | [7 empty] | #DIV/0!
| M) | TOTAL UNITÁRIO | [7 empty] | #DIV/0!
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
PRODUTOS

## P3.3. CONSULTORIA (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [10 empty] | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [7 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
|  | 0 | [6 empty] | UNIDADE:
|  | 0 | [6 empty] | UD
| A - | PESSOAL
| FUNÇÃO |  | REFERÊNCIA TABELA DE CONSULTORIA |  | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Consultor especial | Engenheiro consultor especial | P8060 | mês | 1 | 10% | 0.1 | 41989.87 | 4198.98
[6 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL |  |  |  | 4198.98
| B - | VEÍCULOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE (1) | PARTIC. MENSAL (2) | QUANTIDADE (1 x 2) (3) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (4) | CUSTO TOTAL (3 x 4) (5)
|  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) |  | E8889 | hora | 1 | 10% | 0.1 | 3186.8793 | 318.6879
[6 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS |  |  |  | 318.6879
| C - | INSTALAÇÕES
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Imóveis - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | B8951 | m² x mês | 29.425 |  |  | 49.4 | 1453.59
0 |  | Mobiliário - Escritório |  | B8953 | ocupante x mês | 0.1 |  |  | 467.45 | 46.74
|  | Custos Diversos - Escritório |  | B8959 | ocupante x mês | 0.1 |  |  | 137.55 | 13.75
|  | Imóveis - Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | B8952 | m² x mês | 0 |  |  | 47.46 | 0
|  | Mobiliário - Residência |  | B8954 | ocupante x mês | 0 |  |  | 42.11 | 0
|  | Custos Diversos - Residência |  | B8960 | ocupante x mês | 0 |  |  | 204.08 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES |  |  |  | 1514.08
| D - | EQUIPAMENTOS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
[6 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
| E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
| DESCRIÇÃO |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) |  |  | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  | Passagens |  | - | UNIDADE | 0.2 |  |  | 646.0878 | 129.2176
|  | Diárias |  | - | UNIDADE | 0.3 |  |  | 335 | 100.5
[6 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS |  |  |  | 229.7176
|  | PREÇO | [7 empty] | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO MENSAL |  | (A+B+C+D+E) | [5 empty] | 6261.4655 | FALSE
| G) | NÚMERO DE MESES CONSIDERADO | [7 empty] | 48
| H) | CUSTO DIRETO TOTAL |  | (F x I) | [5 empty] | 300550.3437 | FALSE
| I) | BDI |  | 44.58% | [5 empty] | 133985.3432
| K) | TOTAL GERAL |  | (H+I) | [5 empty] | 434535.6869
| L) | CUSTO UNITÁRIO | [7 empty] | #DIV/0!
| M) | TOTAL UNITÁRIO | [7 empty] | #DIV/0!
OBSERVAÇÕES:
1) Esta CPU apresenta os recursos máximos a serem alocados. Não havendo necessidade de alocação máxima (obra performando abaixo do previsto, por exemplo) ou caso a Contratada não mobilize todos os recursos previstos, a Fiscalização analisará a necessidade de diminuição dos recursos alocados, diminuição esta que refletirá diretamente nas quantidades de cada produto no momento de sua medição.
PRODUTOS

## P3.4. ENSAIOS ESPECIAIS (hidden)
| CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  | #REF!
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
| COMPOSIÇÃO UNITÁRIA |  |  | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
|  | 0 |  | UNIDADE
|  | 0 |  | UD
| P1.1 | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
| #REF! | #REF! |  | #REF!
| 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
| P1.1. | LEVANTAMENTO / ESTUDOS / ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO - INFRA URBANA E RODOVIÁRIA / OAE |  | 14905125.2781
| 0 | 0 |  | 0
| TOTAL |  |  | #REF!
| PERCENTUAL ADOTADO PARA ENSAIOS ESPECIAIS: |  |  | 1%
|  | PREÇO |  |  | UNITÁRIO
| F) | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | #REF!
| G) | BDI | 44.58% |  | #REF!
| H) | TOTAL GERAL | (F+G) |  | #REF!
3.
PRODUTOS

## P3.5. RPFO (hidden)
|  | CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA | [18 empty] | #REF!
|  | OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
|  | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA | [11 empty] | MÊS REFERÊNCIA: | 2025-04-01
|  |  | 0 | [10 empty] | UNIDADE:
|  |  | 0 | [10 empty] | UND
|  | LEVANTAMENTO CUSTOS TOTAL PROJETO | [8 empty] | EXTENSÃO RODOVIÁRIA CONSIDERADA: |  |  | #REF!
[11 empty] | EXTENSÃO TOTAL DE OAES CONSIDERADA: |  |  | #REF!
|  | A - | PESSOAL
|  | ATIVIDADES |  | PROFISSIONAL | CÓDIGO | UNIDADE | QTDE MENSAL | PARTIC. MENSAL (1) | PRODUTIVIDADE (dia/km) (2) | PRAZO EM DIAS (2 X Extensão) (3) | PRAZO EM HORAS (4) | PRAZO EM MÊS (5) | QUANTIDADE (1 x 5) (6) | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (7) | CUSTO TOTAL (6 x 7) (8)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Técnico em geoprocessamento | P8155 | Mês | 1 | 50% | 0.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 2 | 100% | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Topógrafo | P8163 | Mês | 9 | 100% | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5810.76 | #REF!
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Auxiliar de Topografia | P8028 | Mês | 9 | 100% | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4255.96 | #REF! |  | Auxiliar de Topografia
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Auxiliar | P8025 | Mês | 18 | 100% | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4276.41 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Técnico de obras | P8147 | Mês | 1 | 100% | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7040.14 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Geólogo Sênior | P8082 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27239.27 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Engenheiro de Projetos Sênior | P8067 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30894.71 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Técnico em geoprocessamento | P8155 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
0 | 2. |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Engenheiro ambiental sênior | P8059 | Mês | 1 | 100% | 0.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28763.51 | #REF!
| 3. |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Engenheiro florestal sênior | P8070 | Mês | 1 | 100% | 0.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28212.66 | #REF!
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 2 | 100% | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 2 | 100% | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 2 | 100% | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Engenheiro ambiental sênior | P8059 | Mês | 1 | 60% | 0.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28763.51 | #REF!
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Engenheiro florestal sênior | P8070 | Mês | 1 | 40% | 0.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28212.66 | #REF!
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Geólogo pleno | P8081 | Mês | 1 | 20% | 0.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25780.18 | #REF!
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 60% | 0.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 60% | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Engenheiro de projetos sênior | P8067 | Mês | 1 | 50% | 0.53906 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30894.71 | #REF!
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.53906 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 50% | 0.53906 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 20% | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 100% | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 1 | 100% | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Técnico de obras | P8147 | Mês | 2 | 100% | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7040.14 | #REF!
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 1 | 30% | 0.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | Mês | 1 | 30% | 0.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24288.81 | #REF!
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Técnico de obras | P8147 | Mês | 1 | 30% | 0.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7040.14 | #REF!
|  |  | PROJETOS DE OAES | Engenheiro de projetos sênior | P8067 | Mês | 2 | 100% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30894.71 | #REF!
|  |  | PROJETOS DE OAES | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | Mês | 2 | 100% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27591.76 | #REF!
|  |  | PROJETOS DE OAES | Técnico em informática - programador | P8159 | Mês | 2 | 100% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6390.65 | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL A - PESSOAL | [7 empty] | #REF!
|  | B - | VEÍCULOS
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | #REF! | [6 empty] | 3186.8793 | #REF!
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | E8887 | mês | #REF! | [6 empty] | 9901.3618 | #REF! |  | CONSIDERADO VEÍCULOS PARA METADE DO PRAZO TOTAL PREVISTO
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | #REF! | [6 empty] | 7920.0561 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | #REF! | [6 empty] | 3186.8793 | #REF!
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | #REF! | [6 empty] | 3186.8793 | #REF!
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | #REF! | [6 empty] | 7920.0561 | #REF!
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | #REF! | [6 empty] | 3186.8793 | #REF!
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0 | Mesmo do projet Geométrico
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | #REF! | [6 empty] | 3186.8793 | #REF!
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0 | Mesmo do geotécnico
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | #REF! | [6 empty] | 3186.8793 | #REF!
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | #REF! | [6 empty] | 3186.8793 | #REF!
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | #REF! | [6 empty] | 3186.8793 | #REF!
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | #REF! | [6 empty] | 3186.8793 | #REF!
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | #REF! | [6 empty] | 7920.0561 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | #REF! | [6 empty] | 7920.0561 | #REF!
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | #REF! | [6 empty] | 3186.8793 | #REF!
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | #REF! | [6 empty] | 7920.0561 | #REF!
|  |  | PROJETOS DE OAES | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | #REF! | [6 empty] | 7920.0561 | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL B - VEÍCULOS | [7 empty] | #REF!
|  | C - | INSTALAÇÕES
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
|  |  | PROJETOS DE OAES | Imóveis - Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) | B8951 | m² x mês | #REF! | [6 empty] | 49.4 | #REF!
|  |  | PROJETOS DE OAES | Mobiliário - Escritório | B8953 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 467.45 | #REF!
|  |  | PROJETOS DE OAES | Custos Diversos - Escritório | B8959 | ocupante x mês | #REF! | [6 empty] | 137.55 | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL C - INSTALAÇÕES | [7 empty] | #REF!
|  | D - | EQUIPAMENTOS
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Cesta das Instalações - Topografia | B8958 | mês | #REF! | [6 empty] | 5150.27 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Cesta das Instalações - Laboratório de solos | B8957 | mês | #REF! | [6 empty] | 3520.5 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Cesta das Instalações - Laboratório de asfalto | B8955 | mês | #REF! | [6 empty] | 5952.38 | #REF!
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Calibração de início de campanha para equipamento FWD | CT0514 | un | 1 | [6 empty] | 369.1005 | 369.1005
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Ensaio de deflecção de pavimento pelo método FWD (Falling Weight Deflectometer), 20 medições por km | CT0512 | km | #REF! | [6 empty] | 369.9519 | #REF!
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Levantamento com pavement scanner | CT0540 | km | #REF! | [6 empty] | 52.9342 | #REF!
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Sondagem a percussão até 15 m de profundidade | CT0601 | m | 39.9 | [6 empty] | 197.5416 | 7881.9097
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Sondagem rotativa em material de 2ª categoria com extração de testumunho de D = 41.2 mm (Linha BW) | CT0608 | m | 14.7 | [6 empty] | 333.1065 | 4896.6652
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Sondagem rotativa em material de 3ª categoria com extração de testumunho de D = 41.2 mm (Linha BW) | CT0609 | m | 6.3 | [6 empty] | 1335.6994 | 8414.9065
[7 empty] | SUBTOTAL D - EQUIPAMENTOS | [7 empty] | #REF!
|  | E - | DIÁRIAS E PASSAGENS
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Passagens (Apenas Engenheiro) | - | Unidade | 2 | [6 empty] | 646.0878 | 1292.1756
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Diárias (Apenas Engenheiro) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Passagens (Topografo e 1 Engenheiro) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Diárias (Topografo e 1 Engenheiro) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF! |  | CONSIDERADO DIÁRIAS PARA METADE DO PRAZO TOTAL PREVISTO
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Passagens (Técnico e 1 Engenheiro) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Diárias (Técnico e 1 Engenheiro) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Passagens (Geólogo e Engenheiro) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Diárias (Geólogo e Engenheiro) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Passagens (Engenheiro) | - | Unidade | 2 | [6 empty] | 646.0878 | 1292.1756
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Diárias (Engenheiro) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 6 | [6 empty] | 646.0878 | 3876.5269
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Passagens (Considerado o mesmo do P Geométrico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 646.0878 | 0
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Diárias (Considerado o mesmo do P Geométrico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 335 | 0
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Passagens (Considerado o mesmo do Geotécnico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 646.0878 | 0
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Diárias (Considerado o mesmo do Geotécnico) | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 646.0878 | 0
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 6 | [6 empty] | 646.0878 | 3876.5269
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Passagens (1 Engenheiro) | - | Unidade | 2 | [6 empty] | 646.0878 | 1292.1756
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Diárias (1 Engenheiro) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Passagens (Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Passagens | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 646.0878 | 0
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Diárias | - | Unidade | 0 | [6 empty] | 335 | 0
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Passagens (1 Engenheiro e 1 Técnico) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Diárias (Engenheiros) | - | Unidade | #REF! | [6 empty] | 335 | #REF!
|  |  | PROJETOS DE OAES | Passagens (2 Engenheiros) | - | Unidade | 4 | [6 empty] | 646.0878 | 2584.3513
|  |  | PROJETOS DE OAES | Diárias (2 Engenheiros) | - | Unidade | 6 | [6 empty] | 335 | 2010 |  | 3 DIÁRIAS
[7 empty] | SUBTOTAL E - DIÁRIAS E PASSAGENS | [7 empty] | #REF!
|  | F - | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
|  | ATIVIDADES |  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | [6 empty] | CUSTO UNITÁRIO (REF DNIT) (2) | CUSTO TOTAL (1 x 2) (3) |  |  | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE (CAPITAL-MUNICÍPIO)
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492 |  |  | CAPITAL: | #REF! | mais próximo
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | E8887 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 9901.3618 | 1036.3089 |  |  | MUNICÍPIO: | Cocos/BA
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 7920.0561 | 828.939 |  |  | DISTÂNCIA CAPITAL - MUNICÍPIO: | 520
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492 |  |  | VELOCIDADE MÉDIA: | 60
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492 |  |  | TEMPO PERCURSO (H): | 9.55
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 7920.0561 | 828.939 |  |  | TEMPO EM MESES: | 0.052332
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 7920.0561 | 828.939
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 7920.0561 | 828.939
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0.10466 | [6 empty] | 3186.8793 | 333.5492
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E8889 | mês | 0 | [6 empty] | 3186.8793 | 0
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 1 | [6 empty] | 7920.0561 | 7920.0561
|  |  | PROJETOS DE OAES | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | E8891 | mês | 2 | [6 empty] | 7920.0561 | 15840.1122
[7 empty] | SUBTOTAL F - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 31447.7251
CUSTOS TOTAIS POR DISCIPLINA (A+B+C+D+E+F)
|  |  | DESCRIÇÃO |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL |  | COEFICIENTE DE CORREÇÃO (quanto se espera que vai ser feito) | CUSTO UNITÁRIO CORRIGIDO | CUSTO TOTAL CORRIGIDO
|  |  | ESTUDOS DE TRAÇADO |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOTÉCNICOS |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | ESTUDOS GEOLÓGICOS |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | ESTUDOS HIDROLÓGICOS |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | LEVANTAMENTO AMBIENTAL |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | PROJETO DE DRENAGEM E OAC |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | PROJETO DE REASSENTAMENTO |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | PROJETOS DE OAES |  | #REF! |  | #REF! |  | 5% | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
PREÇO
|  | F) | CUSTO DIRETO TOTAL | [7 empty] | #REF!
|  | G) | BDI | [7 empty] | 44.58%
|  | H) | QUANTIDADE DE UDS | [7 empty] | 100
|  | H) | PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | #REF!
OBSERVAÇÕES:
1) O valor global da verba para este produto foi determinado considerando os custos variáveis considerados necessários para a elaboração do projeto total da obra, sendo aplicado a estes custos um coeficiente de correação para que se chegasse a um custo total considerado pertinente.
2) Por se tratar de atividade já prevista no escopo da supervisão, a análise de relatórios de revisão de projeto em fase de obras não se enquadrarão neste produto.
|  |  |  | Referência para produtividades | EDITAL: | Edital Nº 0041/2024-00 (Retificado) (SEI nº 17835686)
[5 empty] | OBJETO: | Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução dos serviços Remanescentes das Obras de Duplicação, melhoramentos e Restauração da rodovia BR-101/AL (Lote 2).
[5 empty] | PROCESSO LICITAÇÃO: | 50600.002571/2024-73
[5 empty] | ORÇAMENTO PROJETOS: | Anexo Orçamento DPP BR-101/AL - Lote 02 (SEI nº 16839157)
PRODUTOS

## PROPOSTA E CRIT PAG.
OBJETO: |  |  |  | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE CONTRATAÇÃO: |  |  |  | Único
RODOVIA: |  |  |  | 0
TRECHO(S): |  |  |  | 0
SUBTRECHO(S): |  |  |  | 0
SEGMENTO(S): |  |  |  | 0
SNV: |  |  |  | 0
EXTENSÃO TOTAL IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (km): |  |  |  | 165.4
PRAZO IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (meses): |  |  |  | 48
IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA POR ANO (km/ano): |  |  |  | 41.35
CLASSIFICAÇÃO OBRA: |  |  |  | GRANDE PORTE
DATA-BASE ORÇAMENTO: |  |  |  | 2025-04-01
BDI REFERENCIAL: |  |  |  | 44.58%
ORÇAMENTO REFERENCIAL: |  |  |  | 21549830.1271
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: |  |  |  | 0
PROPOSTA E CRITÉRIOS DE PAGAMENTOS
PRODUTOS |  |  |  |  | UNIDADE | ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO REFERÊNCIAL | PREÇO TOTAL REFERENCIAL | PREÇO UNITÁRIO PROPOSTA | PREÇO TOTAL PROPOSTA
P1. |  |  | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS | [5 empty] | 0 |  | 0
P1.1 |  |  | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA |  | Mês | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 12 | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
P1. |  |  | CONSULTORIA TÉCNICA | [5 empty] | 21549830.1271 |  | 0
P1.1 | 1 | P1.11. | LEVANTAMENTO / ESTUDOS / ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO - INFRA URBANA E RODOVIÁRIA / OAE |  | Item | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 12 | 1795819.1773 | 21549830.1271
0 | 0 | 00. | 0 |  | 0 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 0 | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 21549830.1271 |  | 0
TRUE

## PRODUTIVIDADE (hidden)
EXTENSÃO RODOVIÁRIA CONSIDERADA: | 40
EXTENSÃO TOTAL DE OAES CONSIDERADA: | 50 |  | Referência: | EDITAL: | Edital Nº 0041/2024-00 (Retificado) (SEI nº 17835686)
PROJETO | PRODUTIVIDADE (dia/km) |  |  | OBJETO: | Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução dos serviços Remanescentes das Obras de Duplicação, melhoramentos e Restauração da rodovia BR-101/AL (Lote 2).
ESTUDOS DE TRÁFEGO | 0.4 |  |  | PROCESSO LICITAÇÃO: | 50600.002571/2024-73
ESTUDOS DE TRAÇADO | 0.25 |  |  | ORÇAMENTO PROJETOS: | Anexo Orçamento DPP BR-101/AL - Lote 02 (SEI nº 16839157)
PLANO FUNCIONAL | 0.125
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, INTERFERÊNCIAS E CADASTRAMENTO DO TRECHO | 1.2
ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 1
ESTUDOS GEOLÓGICOS | 0.3
ESTUDOS HIDROLÓGICOS | 0.4
LEVANTAMENTO AMBIENTAL | 0.25
PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSEÇÕES | 0.8
PROJETO DE TERRAPLENAGEM | 0.8
PROJETO DE DRENAGEM E OAC | 0.8
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 0.85
PROJETOS DE OAES
PROJETOS DE CONTENÇÕES
PROJETO DE PASSARELAS
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERÊNCIAS | 0.5
PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 0.3
PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | 0.35
PROJETO DE ILUMINAÇÃO | 0.3
PROJETO DE REASSENTAMENTO | 0.27
PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | 0.8
ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA | 0.53906
DESENHOS | 0.5
RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | 0.85
OAE - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 0.02 | Considerado um furo por dia, sendo um furo a cada 20 metros
PLANO DE SONDAGEM
SONDAGEM A TRADO
QTD FUROS | 1 FURO A CADA | 0.15 | = |  | 266.6667 | Extensão (L) |  | Nº de dias (ND) |  | Equação | Parâmetros
PROFUNDIDADE MÉDIA |  | 1 |  |  |  | Início | Fim | Início | Fim |  | a | b
PROFUNDIDADE TOTAL: |  | 266.6667 |  |  |  | 0 | 32 | 18 | 18 |  | 0.4688 | 2.9984
SONDAGEM SPT - SUBLEITO | [5 empty] | 32 | 64 | 18 | 33 | ND = 0,4688L + 2,9984 | 0.4688 | 2.9984
QTD FUROS | 1 FURO A CADA | 0.5 | = |  | 80 | 64 | 128 | 33 | 64 | ND = 0,4844L + 1,9984 | 0.4844 | 1.9984
PROFUNDIDADE MÉDIA |  | 4 |  |  |  | 128 | 256 | 64 | 125 | ND = 0,4766L + 2,9952 | 0.4766 | 2.9952
PROFUNDIDADE TOTAL: |  | 320 |  |  |  | 256 | 512 | 125 | 244 | ND = 0,4648L + 6,0112 | 0.4648 | 6.0112
SONDAGEM SPT - OAE | [5 empty] | 512 | 1024 | 244 | 474 | ND = 0,4492L + 14,0096 | 0.4492 | 14.0096
QTD FUROS | 20 |  | = |  | 3.5
PROFUNDIDADE MÉDIA |  | 11.4
PROFUNDIDADE TOTAL: |  | 39.9
SONDAGEM ROTATIVA
QTD FUROS |  | 3.5
PROFUNDIDADE MÉDIA |  | 6
PROFUNDIDADE EM 2² CATEGORIA (70%) |  | 14.7
PROFUNDIDADE EM ROCHA (30%) |  | 6.3
PROFUNDIDADE TOTAL: |  | 21
PROJETO | PRAZO (DIAS)
PROJETO DE OAES | 26.2184

## RESUMO PROPOSTA
OBJETO: |  | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE CONTRATAÇÃO: |  | Único
RODOVIA: |  | 0
TRECHO(S): |  | 0
SUBTRECHO(S): |  | 0
SEGMENTO(S): |  | 0
SNV: |  | 0
EXTENSÃO TOTAL IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (km): |  | 165.4
PRAZO IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA (meses): |  | 48
IMPLANTAÇÃO/DUPLICAÇÃO RODOVIÁRIA POR ANO (km/ano): |  | 41.35
CLASSIFICAÇÃO OBRA: |  | GRANDE PORTE
DATA-BASE ORÇAMENTO: |  | 2025-04-01
BDI REFERENCIAL: |  | 44.58%
ORÇAMENTO REFERENCIAL: |  | 21549830.1271
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: |  | 21549830.1271
RESUMO PROPOSTA
PRODUTOS |  |  | PREÇO REFERENCIAL TOTAL | PREÇO OFERTADO TOTAL
P1. | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS |  | 0 | 0
P1.1 | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RODOVIÁRIA |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
P1. | CONSULTORIA TÉCNICA |  | 21549830.1271 | 0
P1.1 | LEVANTAMENTO / ESTUDOS / ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO - INFRA URBANA E RODOVIÁRIA / OAE |  | 21549830.1271
0 | 0 |  | 0

## CRONOGRAMA OBRAS (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERRAPLENAGEM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVIMENTAÇÃO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS DE COMPONENTE AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANTEIRO E ADM LOCAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS DE COMPONENTE AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANTEIRO E ADM LOCAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEVANTAMENTO/PROJETO REMANESCENTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LICITAÇÃO OBRAS | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TERRAPLENAGEM | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
OBRAS DE ARTE CORRENTES | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
TRAVESSIA URBANA DE ALAGOINHAS | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PAVIMENTAÇÃO | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AQUISIÇÃO MATERIAL BETUMINOSO | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SINALIZAÇÃO | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
OBRAS COMPLEMENTARES | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PROTEÇÃO AMBIENTAL | [38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NOVAS | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EXISTENTES | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Cron Lote 01 (hidden)
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930 | 960 | 990 | 1020 | 1050 | 1080
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100% | 11: 70%; 35: 10%; 36: 20%
|  | 635181.0766 | 11: 444626.7536; 35: 63518.1077; 36: 127036.2153
2 | CANTEIRO (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO) | 100% | [10 empty] | 30% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | 5448197.3523 | [10 empty] | 1634459.2057 | 217927.8941 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206 | 163445.9206
3 | PROJETOS | 100% | 1: 8.333%; 2: 8.333%; 3: 8.333%; 4: 8.333%; 5: 8.333%; 6: 8.333%; 7: 8.333%; 8: 8.333%; 9: 8.333%; 10: 8.333%; 11: 8.333%; 12: 8.333%
|  | 5014544.5043 | 1: 417878.7087; 2: 417878.7087; 3: 417878.7087; 4: 417878.7087; 5: 417878.7087; 6: 417878.7087; 7: 417878.7087; 8: 417878.7087; 9: 417878.7087; 10: 417878.7087; 11: 417878.7087; 12: 417878.7087
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 2.41% | 2.41% | 2.41% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 5.07% | 5.07% | 5.07% | 5.48% | 5.48% | 5.48% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 3.52% | 3.52% | 3.52% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.49% | 0.49% | 0.47%
|  | 22790639.7069 | 72930.0471 | 72930.0471 | 72930.0471 | 307673.636 | 307673.636 | 307673.636 | 549254.4169 | 549254.4169 | 549254.4169 | 770323.6221 | 770323.6221 | 770323.6221 | 1155485.4331 | 1155485.4331 | 1155485.4331 | 1248927.0559 | 1248927.0559 | 1248927.0559 | 1260322.3758 | 1260322.3758 | 1260322.3758 | 802230.5177 | 802230.5177 | 802230.5177 | 815904.9015 | 815904.9015 | 815904.9015 | 328185.2118 | 328185.2118 | 328185.2118 | 175487.9257 | 175487.9257 | 175487.9257 | 111674.1346 | 111674.1346 | 107116.0066
5 | TERRAPLENAGEM | 100% | 13: 2.5%; 14: 2.5%; 15: 5%; 16: 7.5%; 17: 10%; 18: 10%; 19: 15%; 20: 15%; 21: 7.5%; 22: 5%; 23: 5%; 24: 5%; 25: 5%; 26: 2.5%; 27: 2.5%
|  | 40164086.4042 | 13: 1004102.1601; 14: 1004102.1601; 15: 2008204.3202; 16: 3012306.4803; 17: 4016408.6404; 18: 4016408.6404; 19: 6024612.9606; 20: 6024612.9606; 21: 3012306.4803; 22: 2008204.3202; 23: 2008204.3202; 24: 2008204.3202; 25: 2008204.3202; 26: 1004102.1601; 27: 1004102.1601
6 | PAVIMENTAÇÃO E LIGANTES BETUMINOSOS | 100% | 14: 2%; 15: 2%; 16: 2%; 17: 5%; 18: 5%; 19: 5%; 20: 7%; 21: 10%; 22: 10%; 23: 10%; 24: 10%; 25: 10%; 26: 7%; 27: 5%; 28: 5%; 29: 3%; 30: 2%
|  | 270700957.1925 | 14: 5414019.1439; 15: 5414019.1439; 16: 5414019.1439; 17: 13535047.8596; 18: 13535047.8596; 19: 13535047.8596; 20: 18949067.0035; 21: 27070095.7193; 22: 27070095.7193; 23: 27070095.7193; 24: 27070095.7193; 25: 27070095.7193; 26: 18949067.0035; 27: 13535047.8596; 28: 13535047.8596; 29: 8121028.7158; 30: 5414019.1439
7 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | 100% | 13: 1%; 14: 2%; 15: 2%; 16: 2%; 17: 2%; 18: 2%; 19: 2%; 20: 2%; 21: 5%; 22: 5%; 23: 5%; 24: 5%; 25: 5%; 26: 5%; 27: 5%; 28: 20%; 29: 20%; 30: 5%; 31: 5%
|  | 28654947.9764 | 13: 286549.4798; 14: 573098.9595; 15: 573098.9595; 16: 573098.9595; 17: 573098.9595; 18: 573098.9595; 19: 573098.9595; 20: 573098.9595; 21: 1432747.3988; 22: 1432747.3988; 23: 1432747.3988; 24: 1432747.3988; 25: 1432747.3988; 26: 1432747.3988; 27: 1432747.3988; 28: 5730989.5953; 29: 5730989.5953; 30: 1432747.3988; 31: 1432747.3988
8 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 100% | 25: 10%; 26: 15%; 27: 20%; 28: 25%; 29: 20%; 30: 10%
|  | 2293505.4672 | 19: 229350.5467; 20: 344025.8201; 21: 458701.0934; 22: 573376.3668; 23: 458701.0934; 24: 229350.5467
9 | OBRAS COMPLEMENTARES | 100% | 22: 10%; 23: 10%; 24: 10%; 25: 15%; 26: 20%; 27: 15%; 28: 10%; 29: 10%
|  | 22466317.9626 | 22: 2246631.7963; 23: 2246631.7963; 24: 2246631.7963; 25: 3369947.6944; 26: 4493263.5925; 27: 3369947.6944; 28: 2246631.7963; 29: 2246631.7963
10 | SINALIZAÇÃO DEFINITIVA | 100% | 21: 10%; 22: 10%; 23: 10%; 24: 10%; 25: 10%; 26: 10%; 27: 15%; 28: 15%; 29: 10%
|  | 2272291.9695 | 21: 227229.1969; 22: 227229.1969; 23: 227229.1969; 24: 227229.1969; 25: 227229.1969; 26: 227229.1969; 27: 340843.7954; 28: 340843.7954; 29: 227229.1969
11 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | 100% | bar: 12 to 35
|  | 421006.3398 | [11 empty] | 12630.1902 | 12630.1902 | 12630.1902 | 12630.1902 | 12630.1902 | 12630.1902 | 12630.1902 | 12630.1902 | 12630.1902 | 12630.1902 | 21050.317 | 21050.317 | 21050.317 | 21050.317 | 21050.317 | 21050.317 | 21050.317 | 21050.317 | 21050.317 | 21050.317 | 21050.317 | 21050.317 | 21050.317 | 21050.317
12 | MEIO AMBIENTE | 100% | 15: 5%; 16: 5%; 17: 10%; 18: 10%; 19: 10%; 20: 10%; 21: 10%; 22: 10%; 23: 10%; 24: 10%; 25: 10%
|  | 7090203.6678 | 15: 354510.1834; 16: 354510.1834; 17: 709020.3668; 18: 709020.3668; 19: 709020.3668; 20: 709020.3668; 21: 709020.3668; 22: 709020.3668; 23: 709020.3668; 24: 709020.3668; 25: 709020.3668
| TOTAL POR MÊS |  | 490808.7558 | 490808.7558 | 490808.7558 | 725552.3447 | 725552.3447 | 725552.3447 | 967133.1256 | 967133.1256 | 967133.1256 | 1188202.3308 | 3267288.2901 | 1418760.4151 | 2622213.1838 | 8322781.8074 | 9681394.1509 | 10778937.9338 | 20258578.9931 | 20258578.9931 | 22507529.1798 | 28036223.5971 | 34346498.7421 | 35254031.9203 | 35139356.647 | 34910006.1002 | 35817645.8355 | 27106810.4909 | 20683090.0474 | 22366194.4959 | 16838560.7536 | 7359447.992 | 1792731.5621 | 359984.1633 | 359984.1633 | 296170.3721 | 196242.5592 | 234152.2219
| TOTAL ACUMULADO | 407951879.62 | 490808.7558 | 981617.5115 | 1472426.2673 | 2197978.612 | 2923530.9567 | 3649083.3015 | 4616216.4271 | 5583349.5527 | 6550482.6783 | 7738685.0091 | 11005973.2992 | 12424733.7143 | 15046946.898 | 23369728.7054 | 33051122.8563 | 43830060.7901 | 64088639.7831 | 84347218.7762 | 106854747.956 | 134890971.5531 | 169237470.2952 | 204491502.2155 | 239630858.8625 | 274540864.9627 | 310358510.7981 | 337465321.2891 | 358148411.3365 | 380514605.8324 | 397353166.586 | 404712614.578 | 406505346.1401 | 406865330.3034 | 407225314.4667 | 407521484.8389 | 407717727.3981 | 407951879.62
DNIT |  |  | 9: ANTEPROJETO DE ENGENHARIA; 21: ANTEPROJETO DE ENGENHARIA; 33: ANTEPROJETO DE ENGENHARIA
| REFERENTE: |  | 1: Implantação da Rodovia BR 030/BA – Divisa GO/BA – Entrocamento BR 135 (B)/BA; 9: Data base: Janeiro/2023 (sem desoneração); 13: Implantação da Rodovia BR 030/BA – Divisa GO/BA – Entrocamento BR 135 (B)/BA; 21: Data base: Janeiro/2023 (sem desoneração); 25: Implantação da Rodovia BR 030/BA – Divisa GO/BA – Entrocamento BR 135 (B)/BA; 33: Data base: Janeiro/2023 (sem desoneração)

## Cron Lote 02 (hidden)
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930 | 960 | 990 | 1020 | 1050 | 1080
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100% | [10 empty] | 70% | [23 empty] | 10% | 20%
|  | 2743204.4137 | [10 empty] | 1920243.0896 | [23 empty] | 274320.4414 | 548640.8827
2 | CANTEIRO (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO) | 100% | [10 empty] | 30% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | 6893914.2221 | [10 empty] | 2068174.2666 | 275756.5689 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267 | 206817.4267
3 | PROJETOS | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | 6911991.3517 | 575999.2793 | 575999.2793 | 575999.2793 | 575999.2793 | 575999.2793 | 575999.2793 | 575999.2793 | 575999.2793 | 575999.2793 | 575999.2793 | 575999.2793 | 575999.2793
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 1.34% | 1.34% | 1.34% | 2.43% | 2.43% | 2.43% | 3.47% | 3.47% | 3.47% | 4.84% | 4.84% | 4.84% | 5.02% | 5.02% | 5.02% | 5.09% | 5.09% | 5.09% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 4.01% | 4.01% | 4.01% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.64% | 0.64% | 0.62%
|  | 25678060.4252 | 123254.69 | 123254.69 | 123254.69 | 344086.0097 | 344086.0097 | 344086.0097 | 623976.8683 | 623976.8683 | 623976.8683 | 891028.6968 | 891028.6968 | 891028.6968 | 1242818.1246 | 1242818.1246 | 1242818.1246 | 1289038.6333 | 1289038.6333 | 1289038.6333 | 1307013.2756 | 1307013.2756 | 1307013.2756 | 857647.2182 | 857647.2182 | 857647.2182 | 1029690.2231 | 1029690.2231 | 1029690.2231 | 441662.6393 | 441662.6393 | 441662.6393 | 246509.3801 | 246509.3801 | 246509.3801 | 164339.5867 | 164339.5867 | 159203.9746
5 | TERRAPLENAGEM | 100% | [12 empty] | 2.5% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 7.5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2.5% | 2.5%
|  | 75817490.0265 | [12 empty] | 1895437.2507 | 1895437.2507 | 3790874.5013 | 5686311.752 | 7581749.0026 | 7581749.0026 | 11372623.504 | 11372623.504 | 5686311.752 | 3790874.5013 | 3790874.5013 | 3790874.5013 | 3790874.5013 | 1895437.2507 | 1895437.2507
6 | PAVIMENTAÇÃO E LIGANTES BETUMINOSOS | 100% | [13 empty] | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | 5% | 5% | 3% | 2%
|  | 261284320.2299 | [13 empty] | 5225686.4046 | 5225686.4046 | 5225686.4046 | 13064216.0115 | 13064216.0115 | 13064216.0115 | 18289902.4161 | 26128432.023 | 26128432.023 | 26128432.023 | 26128432.023 | 26128432.023 | 18289902.4161 | 13064216.0115 | 13064216.0115 | 7838529.6069 | 5225686.4046
7 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | 100% | [12 empty] | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 5% | 5%
|  | 56329340.0548 | [12 empty] | 563293.4005 | 1126586.8011 | 1126586.8011 | 1126586.8011 | 1126586.8011 | 1126586.8011 | 1126586.8011 | 1126586.8011 | 2816467.0027 | 2816467.0027 | 2816467.0027 | 2816467.0027 | 2816467.0027 | 2816467.0027 | 2816467.0027 | 11265868.011 | 11265868.011 | 2816467.0027 | 2816467.0027
8 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 100% | [16 empty] | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10%
|  | 10024270.4943 | [16 empty] | 1002427.0494 | 1002427.0494 | 1503640.5741 | 1503640.5741 | 1503640.5741 | 1503640.5741 | 1002427.0494 | 1002427.0494
9 | OBRAS COMPLEMENTARES | 100% | [21 empty] | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 15% | 10% | 10%
|  | 35193660.5789 | [21 empty] | 3519366.0579 | 3519366.0579 | 3519366.0579 | 5279049.0868 | 7038732.1158 | 5279049.0868 | 3519366.0579 | 3519366.0579
10 | SINALIZAÇÃO DEFINITIVA | 100% | [20 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10%
|  | 2901881.44 | [20 empty] | 290188.144 | 290188.144 | 290188.144 | 290188.144 | 290188.144 | 290188.144 | 435282.216 | 435282.216 | 290188.144
11 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | 100% | [11 empty] | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 431842.54 | [11 empty] | 12955.2762 | 12955.2762 | 12955.2762 | 12955.2762 | 12955.2762 | 12955.2762 | 12955.2762 | 12955.2762 | 12955.2762 | 12955.2762 | 21592.127 | 21592.127 | 21592.127 | 21592.127 | 21592.127 | 21592.127 | 21592.127 | 21592.127 | 21592.127 | 21592.127 | 21592.127 | 21592.127 | 21592.127 | 21592.127
12 | OBRAS DE CONTENÇÃO | 100% | [11 empty] | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 15% | 10% | 5%
|  | 5423138.8739 | [11 empty] | 542313.8874 | 542313.8874 | 813470.8311 | 813470.8311 | 1084627.7748 | 813470.8311 | 542313.8874 | 271156.9437
13 | MEIO AMBIENTE | 100% | [14 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 12509373.669 | [14 empty] | 625468.6835 | 625468.6835 | 1250937.3669 | 1250937.3669 | 1250937.3669 | 1250937.3669 | 1250937.3669 | 1250937.3669 | 1250937.3669 | 1250937.3669 | 1250937.3669
| TOTAL POR MÊS |  | 699253.9694 | 699253.9694 | 699253.9694 | 920085.289 | 920085.289 | 920085.289 | 1199976.1476 | 1199976.1476 | 1199976.1476 | 1467027.9761 | 5455445.3323 | 2298053.7085 | 4463635.366 | 10523772.1149 | 13044678.049 | 15257492.7521 | 26348198.3989 | 26077041.4552 | 30115947.1798 | 35070476.6407 | 39202762.8413 | 40385962.4419 | 39884748.9171 | 39884748.9171 | 40814047.9015 | 31588826.706 | 24748551.3444 | 28954804.4893 | 23584024.0127 | 8712225.6003 | 3291385.9365 | 474918.9337 | 474918.9337 | 392749.1404 | 460252.1551 | 707844.8574
| TOTAL ACUMULADO | 502142488.32 | 699253.9694 | 1398507.9387 | 2097761.9081 | 3017847.1971 | 3937932.4861 | 4858017.7751 | 6057993.9227 | 7257970.0704 | 8457946.218 | 9924974.1941 | 15380419.5264 | 17678473.2349 | 22142108.6009 | 32665880.7158 | 45710558.7648 | 60968051.5169 | 87316249.9158 | 113393291.371 | 143509238.5508 | 178579715.1915 | 217782478.0328 | 258168440.4746 | 298053189.3918 | 337937938.3089 | 378751986.2104 | 410340812.9164 | 435089364.2608 | 464044168.7502 | 487628192.7629 | 496340418.3632 | 499631804.2997 | 500106723.2334 | 500581642.1672 | 500974391.3075 | 501434643.4626 | 502142488.32
DNIT | [10 empty] | ANTEPROJETO DE ENGENHARIA | [11 empty] | ANTEPROJETO DE ENGENHARIA | [11 empty] | ANTEPROJETO DE ENGENHARIA
| REFERENTE: |  | Implantação da Rodovia BR 030/BA – Divisa GO/BA – Entrocamento BR 135 (B)/BA | [7 empty] | Data base: Janeiro/2023 (sem desoneração) |  |  |  | Implantação da Rodovia BR 030/BA – Divisa GO/BA – Entrocamento BR 135 (B)/BA | [7 empty] | Data base: Janeiro/2023 (sem desoneração) |  |  |  | Implantação da Rodovia BR 030/BA – Divisa GO/BA – Entrocamento BR 135 (B)/BA | [7 empty] | Data base: Janeiro/2023 (sem desoneração)