## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1112588 | 1.09% | 2.37% | 4.33% | 3.6% | 8.14% | 8.88% | 6.66% | 7.94% | 7.94% | 9.25% | 12.59% | 10.63% | 7.18% | 4.7% | 3.3% | 1.4% | 100%
|  |  | 12127.21 | 26368.34 | 48175.06 | 40053.17 | 90564.66 | 98797.81 | 74098.36 | 88339.49 | 88339.49 | 102914.39 | 140074.83 | 118268.1 | 79883.82 | 52291.64 | 36715.4 | 15576.23 | 1112588
2 | IMPLANTAÇÃO | 834112.15 | 10% | 30% | 30% | 30% | [12 empty] | 100%
|  |  | 83411.22 | 250233.65 | 250233.65 | 250233.63 | [12 empty] | 834112.15
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 548791.49 | 30% | 40% | 30% | [13 empty] | 100%
|  |  | 164637.45 | 219516.6 | 164637.44 | [13 empty] | 548791.49
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 278770.09 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 69692.52 | 69692.52 | 69692.52 | 69692.53 | [11 empty] | 278770.09
5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 5442794.51 |  |  | 10% | 10% | 30% | MÊS 6: 30%; MÊS 7: 20% | 100%
[5 empty] | 544279.45 | 544279.45 | 1632838.35 | MÊS 6: 1632838.35; MÊS 7: 1088558.91 | 5442794.51
6 | PAREDES E PAINÉIS | 1269486.45 |  |  |  |  | 20% | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20% | 100%
[7 empty] | 253897.29 | MÊS 6: 253897.29; MÊS 7: 253897.29; MÊS 8: 253897.29; MÊS 9: 253897.29 | 1269486.45
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 1101196.98 | [5 empty] | MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 220239.4; MÊS 9: 220239.4; MÊS 10: 220239.4; MÊS 11: 220239.4; MÊS 12: 220239.38 | 1101196.98
8 | VIDROS | 113896.83 | [5 empty] | MÊS 12: 40%; MÊS 13: 30%; MÊS 14: 30% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 45558.73; MÊS 13: 34169.05; MÊS 14: 34169.05 | 113896.83
9 | COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO INCLUINDO FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA TIPO ARCO | 181567.48 | [5 empty] | MÊS 10: 25%; MÊS 11: 25%; MÊS 12: 25%; MÊS 13: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 10: 45391.87; MÊS 11: 45391.87; MÊS 12: 45391.87; MÊS 13: 45391.87 | 181567.48
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 647407.18 | [5 empty] | MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20%; MÊS 13: 20%; MÊS 14: 20%; MÊS 15: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 129481.44; MÊS 12: 129481.44; MÊS 13: 129481.44; MÊS 14: 129481.44; MÊS 15: 129481.42 | 647407.18
11 | REVESTIMENTOS | 1540087.69 | [5 empty] | MÊS 10: 30%; MÊS 11: 30%; MÊS 12: 40% | 100%
[8 empty] | MÊS 10: 462026.31; MÊS 11: 462026.31; MÊS 12: 616035.07 | 1540087.69
12 | PISOS | 1592499.4 | [5 empty] | MÊS 11: 30%; MÊS 12: 40%; MÊS 13: 30% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 477749.82; MÊS 12: 636999.76; MÊS 13: 477749.82 | 1592499.4
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO | 1056745.7 | [5 empty] | MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25%; MÊS 11: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 264186.43; MÊS 9: 264186.43; MÊS 10: 264186.43; MÊS 11: 264186.41 | 1056745.7
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2892427.26 | [5 empty] | MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25%; MÊS 11: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 723106.82; MÊS 9: 723106.82; MÊS 10: 723106.82; MÊS 11: 723106.8 | 2892427.26
15 | PINTURA | 733712.04 | [5 empty] | MÊS 13: 25%; MÊS 14: 25%; MÊS 15: 25%; MÊS 16: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 13: 183428.01; MÊS 14: 183428.01; MÊS 15: 183428.01; MÊS 16: 183428.01 | 733712.04
16 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 646972.72 | [5 empty] | MÊS 12: 30%; MÊS 13: 40%; MÊS 14: 30% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 194091.82; MÊS 13: 258789.09; MÊS 14: 194091.81 | 646972.72
17 | EXAUSTÃO MECÂNICA | 84533.9 | [5 empty] | MÊS 10: 30%; MÊS 11: 30%; MÊS 12: 40% | 100%
[8 empty] | MÊS 10: 25360.17; MÊS 11: 25360.17; MÊS 12: 33813.56 | 84533.9
18 | PAISAGISMO | 209180.75 | [5 empty] | MÊS 14: 30%; MÊS 15: 40%; MÊS 16: 30% | 100%
[8 empty] | MÊS 14: 62754.23; MÊS 15: 83672.3; MÊS 16: 62754.22 | 209180.75
19 | URBANIZAÇÃO | 81854.65 | [5 empty] | MÊS 13: 30%; MÊS 14: 30%; MÊS 15: 20%; MÊS 16: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 13: 24556.4; MÊS 14: 24556.4; MÊS 15: 16370.93; MÊS 16: 16370.92 | 81854.65
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 141749.91 | [5 empty] | MÊS 13: 30%; MÊS 14: 30%; MÊS 15: 30%; MÊS 16: 10% | 100%
[8 empty] | MÊS 13: 42524.97; MÊS 14: 42524.97; MÊS 15: 42524.97; MÊS 16: 14175 | 141749.91
21 | SINALIZAÇÃO / COMUNICAÇÃO VISUAL | 42943.26 | [5 empty] | MÊS 15: 50%; MÊS 16: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 15: 21471.63; MÊS 16: 21471.63 | 42943.26
22 | MURETA PARA GRADIL, GRADIL E PORTÕES | 23913.58 | [5 empty] | MÊS 11: 25%; MÊS 12: 25%; MÊS 13: 25%; MÊS 14: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 5978.4; MÊS 12: 5978.4; MÊS 13: 5978.4; MÊS 14: 5978.38 | 23913.58
23 | MURO EXTERNO | 394162.56 | [5 empty] | MÊS 11: 25%; MÊS 12: 25%; MÊS 13: 25%; MÊS 14: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 98540.64; MÊS 12: 98540.64; MÊS 13: 98540.64; MÊS 14: 98540.64 | 394162.56
24 | SERVIÇOS DIVERSOS | 7486.92 | [5 empty] | MÊS 15: 50%; MÊS 16: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 15: 3743.46; MÊS 16: 3743.46 | 7486.92
25 | QUADRA POLIESPORTIVA | 2256193.52 | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 225619.35 | 225619.35 | 225619.35 | 225619.35 | 225619.35 | 225619.35 | 225619.35 | 225619.35 | 225619.35 | 225619.37 |  | 2256193.52
|  | 23235075.02 | 260175.88 | 565811.11 | 1077018.12 | 904258.77 | 2046992.83 | 2211152.8 | 1642173.91 | 1775388.78 | 1775388.78 | 2068844.74 | 2817755.44 | 2370018.12 | 1606112.86 | 1053435.92 | 743027.49 | 317519.47 | 23235075.02
|  |  | 260175.88 | 825986.99 | 1903005.11 | 2807263.88 | 4854256.71 | 7065409.51 | 8707583.42 | 10482972.2 | 12258360.98 | 14327205.72 | 17144961.16 | 19514979.28 | 21121092.14 | 22174528.06 | 22917555.55 | 23235075.02