## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 83515 | 17.02% | 34.63% | 35.13% | 13.22% | 100%
|  |  | 14214.25 | 28921.24 | 29338.82 | 11040.69 | 83515
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4145.94 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 4145.94 |  |  |  | 4145.94
3 | IMPLANTAÇÃO | 84992.3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 21248.08 | 21248.08 | 21248.08 | 21248.06 | 84992.3
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 16932.88 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 16932.88 |  |  |  | 16932.88
5 | SERVIÇOS AUXILIARES | 2084.46 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 1042.23 | 1042.23 |  | 2084.46
6 | FUNDAÇÕES | 31859.53 | 30% | 50% | 20% |  | 100%
|  |  | 9557.86 | 15929.77 | 6371.9 |  | 31859.53
7 | PAREDES E PAINÉIS | 12266.5 | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 6133.25 | 6133.25 |  |  | 12266.5
8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 123889.61 |  | 30% | 40% | 30% | 100%
|  |  |  | 37166.88 | 49555.84 | 37166.89 | 123889.61
9 | VIDROS | 15809.07 |  |  | 70% | 30% | 100%
[5 empty] | 11066.35 | 4742.72 | 15809.07
10 | COBERTURA | 32740.31 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 16370.16 | 16370.15 |  | 32740.31
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 29177.37 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 14588.69 | 14588.68 |  | 29177.37
12 | REVESTIMENTOS | 129950.42 | 20% | 30% | 50% |  | 100%
|  |  | 25990.08 | 38985.13 | 64975.21 |  | 129950.42
13 | PISOS | 53120.42 | 20% | 50% | 30% |  | 100%
|  |  | 10624.08 | 26560.21 | 15936.13 |  | 53120.42
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 121856.22 | 20% | 50% | 30% |  | 100%
|  |  | 24371.24 | 60928.11 | 36556.87 |  | 121856.22
15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS | 19276.95 | 70% | 30% |  |  | 100%
|  |  | 13493.87 | 5783.08 |  |  | 19276.95
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 5839.72 |  |  | 70% | 30% | 100%
[5 empty] | 4087.8 | 1751.92 | 5839.72
17 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 11763.57 |  | 20% | 50% | 30% | 100%
|  |  |  | 2352.71 | 5881.79 | 3529.07 | 11763.57
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 107144.43 | 20% | 50% | 30% |  | 100%
|  |  | 21428.89 | 53572.22 | 32143.32 |  | 107144.43
19 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 25271.35 | 20% | 50% | 30% |  | 100%
|  |  | 5054.27 | 12635.68 | 7581.4 |  | 25271.35
20 | CLIMATIZAÇÃO | 34542.51 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 17271.26 | 17271.25 |  | 34542.51
21 | PINTURA | 85369.39 |  | 20% | 50% | 30% | 100%
|  |  |  | 17073.88 | 42684.7 | 25610.81 | 85369.39
22 | ANEXOS | 95200.18 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 23800.05 | 23800.05 | 23800.05 | 23800.03 | 95200.18
23 | SERVIÇOS FINAIS | 17780.45 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 17780.45 | 17780.45
|  | 1144528.58 | 196994.74 | 400362.63 | 400500.57 | 146670.64 | 1144528.58
|  |  | 196994.74 | 597357.37 | 997857.94 | 1144528.58