## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 827451 | 9.21% | 11.82% | 9.85% | 10.4% | 8.43% | 9.87% | 9.79% | 6.9% | 6.65% | 6.16% | 5.88% | 5.04% | 100%
|  |  | 76208.24 | 97804.71 | 81503.92 | 86054.9 | 69754.12 | 81669.41 | 81007.45 | 57094.12 | 55025.49 | 50970.98 | 48654.12 | 41703.54 | 827451
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 299711.42 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 299711.42 | [11 empty] | 299711.42
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 426636.03 | 70% | 30% | [10 empty] | 100%
|  |  | 298645.22 | 127990.81 | [10 empty] | 426636.03
4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 124800.44 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 12480.04 | 12480.04 | 12480.04 | 12480.04 | 12480.04 | 12480.04 | 12480.04 | 12480.04 | 12480.04 | 12480.08 |  | 124800.44
5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 2926626.96 | 20% | 40% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
|  |  | 585325.39 | 1170650.78 | 585325.39 | 585325.4 | [8 empty] | 2926626.96
6 | PAREDES E PAINÉIS | 403815.44 |  |  | 40% | 20% | 20% | MÊS 6: 20% | 100%
[5 empty] | 161526.18 | 80763.09 | 80763.09 | MÊS 6: 80763.08 | 403815.44
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 399126.15 | [5 empty] | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 7: 99781.54; MÊS 8: 99781.54; MÊS 9: 99781.54; MÊS 10: 99781.53 | 399126.15
8 | VIDROS | 105071.43 | [5 empty] | MÊS 8: 40%; MÊS 9: 40%; MÊS 10: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 42028.57; MÊS 9: 42028.57; MÊS 10: 21014.29 | 105071.43
9 | COBERTURA | 752309.86 | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
[8 empty] | 150461.97 | 150461.97 | 150461.97 | 150461.97 | 150461.98 |  |  | 752309.86
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 111837.36 |  |  |  | 60% | 20% | MÊS 6: 20% | 100%
[6 empty] | 67102.42 | 22367.47 | MÊS 6: 22367.47 | 111837.36
11 | REVESTIMENTOS | 1346185.32 |  |  |  |  | 25% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25% | 100%
[7 empty] | 336546.33 | MÊS 6: 336546.33; MÊS 7: 336546.33; MÊS 8: 336546.33 | 1346185.32
12 | PISOS | 1000204.35 |  |  |  | 10% | 20% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 15%; MÊS 9: 5% | 100%
[6 empty] | 100020.44 | 200040.87 | MÊS 6: 250051.09; MÊS 7: 250051.09; MÊS 8: 150030.65; MÊS 9: 50010.21 | 1000204.35
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1093439.98 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 109344 | 109344 | 109344 | 109344 | 109344 | 109344 | 109344 | 109344 | 109344 | 109343.98 |  | 1093439.98
14 | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE | 1255924.07 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 125592.41 | 125592.41 | 125592.41 | 125592.41 | 125592.41 | 125592.41 | 125592.41 | 125592.41 | 125592.41 | 125592.38 |  | 1255924.07
15 | PINTURAS | 126718.58 | [5 empty] | MÊS 9: 40%; MÊS 10: 40%; MÊS 11: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 50687.43; MÊS 10: 50687.43; MÊS 11: 25343.72 | 126718.58
16 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 3444.49 | [5 empty] | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 1722.25; MÊS 12: 1722.24 | 3444.49
17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 336527.86 | [5 empty] | MÊS 11: 40%; MÊS 12: 60% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 134611.14; MÊS 12: 201916.72 | 336527.86
18 | MUROS E FECHAMENTOS | 468333.03 | [5 empty] | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 234166.52; MÊS 12: 234166.51 | 468333.03
19 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 760521.62 | [5 empty] | MÊS 9: 30%; MÊS 10: 30%; MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 228156.49; MÊS 10: 228156.49; MÊS 11: 152104.32; MÊS 12: 152104.32 | 760521.62
20 | ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS | 3031.78 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 3031.78 | 3031.78
21 | SERVIÇOS DIVERSOS | 56150.41 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 56150.41 | 56150.41
22 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM TELHA DE ALUMINIO INCLUINDO A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, COM 2 LADOS DE ARQUIBANCADA | 1727470.56 |  |  | 20% | 20% | 20% | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20% | 100%
[5 empty] | 345494.11 | 345494.11 | 345494.11 | MÊS 6: 345494.11; MÊS 7: 345494.12 | 1727470.56
|  | 14555338.14 | 1259890.27 | 1643862.75 | 1421266.05 | 1512176.81 | 1302382.44 | 1514769.91 | 1510758.95 | 1083359.63 | 923568.15 | 848489.15 | 844018.51 | 690795.52 | 14555338.14
|  |  | 1259890.27 | 2903753.02 | 4325019.07 | 5837195.88 | 7139578.32 | 8654348.23 | 10165107.18 | 11248466.81 | 12172034.96 | 13020524.11 | 13864542.62 | 14555338.14