## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 138086 | 11.02% | 12.65% | 12.24% | 24.76% | 24.17% | 15.16% | 100%
|  |  | 15217.08 | 17467.88 | 16901.73 | 34190.09 | 33375.39 | 20933.83 | 138086
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 291911.15 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 175146.69 | 116764.46 |  |  |  |  | 291911.15
3 | SERVIÇOS AUXILIARES | 19339.83 |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  |  |  | 4834.96 | 4834.96 | 4834.96 | 4834.95 |  | 19339.83
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 40571.94 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 40571.94 |  |  |  |  | 40571.94
5 | SUPERESTRUTURA | 5560.44 |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 5560.44 |  |  |  | 5560.44
6 | PAREDES E PAINÉIS | 43131.53 |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 21565.77 | 21565.76 |  |  | 43131.53
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 19084.55 |  |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
[5 empty] | 5725.37 | 7633.82 | 5725.36 |  | 19084.55
8 | VIDROS | 2419.47 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 2419.47 |  | 2419.47
9 | COBERTURA | 516875.75 |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
[5 empty] | 51687.58 | 155062.73 | 206750.3 | 103375.14 | 516875.75
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 20081.93 |  |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
[5 empty] | 6024.58 | 8032.77 | 6024.58 |  | 20081.93
11 | REVESTIMENTOS | 68404.6 |  |  |  | 40% | 30% | 30% | 100%
[6 empty] | 27361.84 | 20521.38 | 20521.38 | 68404.6
12 | ARQUIBANCADA | 15308 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 7654 | 7654 |  | 15308
13 | PISOS | 96669.86 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[5 empty] | 24167.47 | 24167.47 | 24167.47 | 24167.45 | 96669.86
14 | RECUPERAÇÃO DA LAJE VESTIÁRIO | 71639.68 |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 35819.84 | 35819.84 |  |  | 71639.68
15 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS | 120998.85 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 24199.77 | 24199.77 | 24199.77 | 24199.77 | 24199.77 | 120998.85
16 | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE | 76826.59 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 15365.32 | 15365.32 | 15365.32 | 15365.32 | 15365.31 | 76826.59
17 | PINTURA | 130021.73 |  |  |  | 40% | 30% | 30% | 100%
[6 empty] | 52008.69 | 39006.52 | 39006.52 | 130021.73
18 | DIVERSOS | 38719.07 |  |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
[6 empty] | 11615.72 | 19359.54 | 7743.81 | 38719.07
19 | SERVIÇOS FINAIS | 17818.84 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 8909.42 | 8909.42 | 17818.84
|  | 1733469.81 | 190363.77 | 219204.33 | 211852.83 | 429512.78 | 418313.47 | 264222.63 | 1733469.81
|  |  | 190363.77 | 409568.1 | 621420.93 | 1050933.71 | 1469247.18 | 1733469.81