## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 48867 | 29.37% | 38.51% | 32.12% | 100%
|  |  | 14352.24 | 18818.68 | 15696.08 | 48867
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 44110.05 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 44110.05 |  |  | 44110.05
3 | IMPLANTAÇÃO | 147705.53 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 147705.53 |  |  | 147705.53
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 21008.1 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 21008.1 |  |  | 21008.1
5 | SERVIÇOS AUXILIARES | 1410.49 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1410.49 |  |  | 1410.49
6 | PAREDES E PAINÉIS | 1417.23 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1417.23 |  |  | 1417.23
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 73924.02 | 30% | 50% | 20% | 100%
|  |  | 22177.21 | 36962.01 | 14784.8 | 73924.02
8 | VIDROS | 599.12 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 299.56 | 299.56 | 599.12
9 | COBERTURA | 16541.21 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 8270.61 | 8270.6 | 16541.21
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 36029.73 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 36029.73 |  | 36029.73
11 | REVESTIMENTOS | 36697.11 |  | 70% | 30% | 100%
|  |  |  | 25687.98 | 11009.13 | 36697.11
12 | PISOS | 11392.44 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 5696.22 | 5696.22 | 11392.44
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 95927.4 |  | 30% | 70% | 100%
|  |  |  | 28778.22 | 67149.18 | 95927.4
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS | 27304.38 |  | 70% | 30% | 100%
|  |  |  | 19113.07 | 8191.31 | 27304.38
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 4364.4 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 4364.4 | 4364.4
16 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 10653.57 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 10653.57 | 10653.57
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 97504.03 |  | 70% | 30% | 100%
|  |  |  | 68252.82 | 29251.21 | 97504.03
18 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 4478.18 |  | 70% | 30% | 100%
|  |  |  | 3134.73 | 1343.45 | 4478.18
19 | PINTURA | 26259.59 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 26259.59 | 26259.59
20 | ANEXOS | 85501.44 |  | 60% | 40% | 100%
|  |  |  | 51300.86 | 34200.58 | 85501.44
21 | SERVIÇOS DIVERSOS | 11222.87 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 11222.87 | 11222.87
|  | 802917.89 | 252180.85 | 302344.49 | 248392.55 | 802917.89
|  |  | 252180.85 | 554525.34 | 802917.89