## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 965030 | 3.88% | 2.34% | 7.65% | 13.11% | 14.95% | 15.45% | 9.59% | 6.84% | 9.57% | 8.65% | 5.16% | 2.81% | 100%
|  |  | 37443.16 | 22581.7 | 73824.8 | 126515.43 | 144271.99 | 149097.14 | 92546.38 | 66008.05 | 92353.37 | 83475.1 | 49795.55 | 27117.33 | 965030
2 | IMPLANTAÇÃO | 1295039.92 | 25% | 25% |  |  |  | MÊS 9: 10%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 10%; MÊS 12: 10% | 100%
|  |  | 323759.98 | 323759.98 |  |  |  | MÊS 9: 129503.99; MÊS 10: 259007.98; MÊS 11: 129503.99; MÊS 12: 129504 | 1295039.92
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 250307.92 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 250307.92 | [11 empty] | 250307.92
4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 231005.51 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 23100.55 | 23100.55 | 23100.55 | 23100.55 | 23100.55 | 23100.55 | 23100.55 | 23100.55 | 23100.55 | 23100.56 |  | 231005.51
5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 2802564.28 |  |  | 30% | 30% | 20% | MÊS 6: 20% | 100%
[5 empty] | 840769.28 | 840769.28 | 560512.86 | MÊS 6: 560512.86 | 2802564.28
6 | PAREDES E PAINEIS | 366663.56 | [5 empty] | MÊS 8: 30%; MÊS 9: 30%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 109999.07; MÊS 9: 109999.07; MÊS 10: 73332.71; MÊS 11: 73332.71 | 366663.56
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 483194.46 | [5 empty] | MÊS 8: 40%; MÊS 9: 40%; MÊS 10: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 193277.78; MÊS 9: 193277.78; MÊS 10: 96638.9 | 483194.46
8 | VIDROS | 73363.71 | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
[8 empty] | 14672.74 | 14672.74 | 14672.74 | 14672.74 | 14672.75 |  |  | 73363.71
9 | COBERTURA | 309192.66 |  |  |  | 50% | 30% | MÊS 6: 20% | 100%
[6 empty] | 154596.33 | 92757.8 | MÊS 6: 61838.53 | 309192.66
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 230565.88 |  |  |  |  | 20% | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 30%; MÊS 9: 5% | 100%
[7 empty] | 46113.18 | MÊS 6: 46113.18; MÊS 7: 57641.47; MÊS 8: 69169.76; MÊS 9: 11528.29 | 230565.88
11 | REVESTIMENTOS | 1802020.57 |  |  |  | 10% | 20% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 15%; MÊS 9: 5% | 100%
[6 empty] | 180202.06 | 360404.11 | MÊS 6: 450505.14; MÊS 7: 450505.14; MÊS 8: 270303.09; MÊS 9: 90101.03 | 1802020.57
12 | PISOS | 714526.47 |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[5 empty] | 35726.32 | 71452.65 | 71452.65 | 71452.65 | 71452.65 | 107178.97 | 71452.65 | 71452.65 | 71452.65 | 71452.63 | 714526.47
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO | 980200.68 |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 100%
[5 empty] | 49010.03 | 98020.07 | 98020.07 | 98020.07 | 98020.07 | 98020.07 | 98020.07 | 98020.07 | 147030.1 | 98020.06 | 980200.68
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA , LÓGICA | 1481566.31 | [5 empty] | MÊS 9: 40%; MÊS 10: 40%; MÊS 11: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 592626.52; MÊS 10: 592626.52; MÊS 11: 296313.27 | 1481566.31
15 | PINTURA | 312683.32 | [5 empty] | MÊS 9: 30%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 10%; MÊS 12: 40% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 93805; MÊS 10: 62536.66; MÊS 11: 31268.33; MÊS 12: 125073.33 | 312683.32
16 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 870780.05 |  |  | 20% | 20% | 20% | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20% | 100%
[5 empty] | 174156.01 | 174156.01 | 174156.01 | MÊS 6: 174156.01; MÊS 7: 174156.01 | 870780.05
17 | SERVIÇOS DIVERSOS | 54604.36 |  |  | 20% | 20% | 20% | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20% | 100%
[5 empty] | 10920.87 | 10920.87 | 10920.87 | MÊS 6: 10920.87; MÊS 7: 10920.88 | 54604.36
18 | QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | 2585011 |  |  |  | 15% | 30% | MÊS 6: 30%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 5% | 100%
[6 empty] | 387751.65 | 775503.3 | MÊS 6: 775503.3; MÊS 7: 517002.2; MÊS 8: 129250.55 | 2585011
|  | 15808320.66 | 611511.06 | 369442.23 | 1207507.86 | 2067484.9 | 2357213.39 | 2435893.04 | 1510018.09 | 1080980.63 | 1520441.06 | 1374863.89 | 821797.16 | 451167.35 | 15808320.66
|  |  | 611511.06 | 980953.29 | 2188461.15 | 4255946.05 | 6613159.44 | 9049052.48 | 10559070.57 | 11640051.2 | 13160492.26 | 14535356.15 | 15357153.31 | 15808320.66