## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 841225 | 5.89% | 3.39% | 11.45% | 11.81% | 10.65% | 11.26% | 7.25% | 5.18% | 8.75% | 7.73% | 7.25% | 9.39% | 100%
|  |  | 49548.15 | 28517.53 | 96320.26 | 99348.67 | 89590.46 | 94721.94 | 60988.81 | 43575.46 | 73607.19 | 65026.69 | 60988.81 | 78991.03 | 841225
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 305570.69 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 305570.69 | [11 empty] | 305570.69
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 456784.65 | 70% | 30% | [10 empty] | 100%
|  |  | 319749.26 | 137035.39 | [10 empty] | 456784.65
4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 163292.5 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 16329.25 | 16329.25 | 16329.25 | 16329.25 | 16329.25 | 16329.25 | 16329.25 | 16329.25 | 16329.25 | 16329.25 |  | 163292.5
5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 2989944.93 |  |  | 40% | 20% | 20% | MÊS 6: 20% | 100%
[5 empty] | 1195977.97 | 597988.99 | 597988.99 | MÊS 6: 597988.98 | 2989944.93
6 | PAREDES E PAINÉIS | 410533.65 | [5 empty] | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 7: 102633.41; MÊS 8: 102633.41; MÊS 9: 102633.41; MÊS 10: 102633.42 | 410533.65
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 405769.81 | [5 empty] | MÊS 8: 40%; MÊS 9: 40%; MÊS 10: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 162307.92; MÊS 9: 162307.92; MÊS 10: 81153.97 | 405769.81
8 | VIDROS | 106822.14 | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
[8 empty] | 21364.43 | 21364.43 | 21364.43 | 21364.43 | 21364.42 |  |  | 106822.14
9 | COBERTURA | 764828.75 |  |  |  | 60% | 20% | MÊS 6: 20% | 100%
[6 empty] | 458897.25 | 152965.75 | MÊS 6: 152965.75 | 764828.75
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 113701.66 |  |  |  |  | 25% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25% | 100%
[7 empty] | 28425.42 | MÊS 6: 28425.42; MÊS 7: 28425.42; MÊS 8: 28425.4 | 113701.66
11 | REVESTIMENTOS | 1368628.61 |  |  |  | 10% | 20% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 15%; MÊS 9: 5% | 100%
[6 empty] | 136862.86 | 273725.72 | MÊS 6: 342157.15; MÊS 7: 342157.15; MÊS 8: 205294.29; MÊS 9: 68431.44 | 1368628.61
12 | PISOS | 1045381.65 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 104538.17 | 104538.17 | 104538.17 | 104538.17 | 104538.17 | 104538.17 | 104538.17 | 104538.17 | 104538.17 | 104538.12 |  | 1045381.65
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1068707.57 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 106870.76 | 106870.76 | 106870.76 | 106870.76 | 106870.76 | 106870.76 | 106870.76 | 106870.76 | 106870.76 | 106870.73 |  | 1068707.57
14 | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE | 1276554.11 | [5 empty] | MÊS 9: 40%; MÊS 10: 40%; MÊS 11: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 510621.64; MÊS 10: 510621.64; MÊS 11: 255310.83 | 1276554.11
15 | PINTURAS | 128843.59 | [5 empty] | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 64421.8; MÊS 12: 64421.79 | 128843.59
16 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 3501.81 | [5 empty] | MÊS 11: 40%; MÊS 12: 60% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 1400.72; MÊS 12: 2101.09 | 3501.81
17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 404236.73 | [5 empty] | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 202118.37; MÊS 12: 202118.36 | 404236.73
18 | MUROS E FECHAMENTOS | 476123.17 | [5 empty] | MÊS 9: 30%; MÊS 10: 30%; MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 142836.95; MÊS 10: 142836.95; MÊS 11: 95224.63; MÊS 12: 95224.64 | 476123.17
19 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 731039.47 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 731039.47 | 731039.47
20 | ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS | 3082.2 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 3082.2 | 3082.2
21 | SERVIÇOS DIVERSOS | 58946.96 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 58946.96 | 58946.96
22 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM TELHA DE ALUMINIO INCLUINDO A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, COM 2 LADOS DE ARQUIBANCADA | 1759866.78 |  |  | 20% | 20% | 20% | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20% | 100%
[5 empty] | 351973.36 | 351973.36 | 351973.36 | MÊS 6: 351973.36; MÊS 7: 351973.34 | 1759866.78
|  | 14883386.43 | 674868.1 | 393291.1 | 1872009.77 | 1872809.31 | 1722407.88 | 1817335.21 | 1135280.74 | 791339.09 | 1309541.16 | 1151375.27 | 907203.26 | 1235925.54 | 14883386.43
|  |  | 674868.1 | 1068159.2 | 2940168.97 | 4812978.28 | 6535386.16 | 8352721.37 | 9488002.11 | 10279341.2 | 11588882.36 | 12740257.63 | 13647460.89 | 14883386.43