## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 841225 | 8.58% | 8.87% | 8.66% | 9.39% | 9.47% | 10.9% | 10.89% | 7.61% | 7.04% | 6.52% | 6.62% | 5.45% | 100%
|  |  | 72177.11 | 74616.66 | 72850.09 | 78991.03 | 79664.01 | 91693.53 | 91609.4 | 64017.22 | 59222.24 | 54847.87 | 55689.1 | 45846.74 | 841225
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 311421.83 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 311421.83 | [11 empty] | 311421.83
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 685458.45 | 70% | 30% | [10 empty] | 100%
|  |  | 479820.92 | 205637.53 | [10 empty] | 685458.45
4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 86071.85 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 8607.19 | 8607.19 | 8607.19 | 8607.19 | 8607.19 | 8607.19 | 8607.19 | 8607.19 | 8607.19 | 8607.14 |  | 86071.85
5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 2320283.85 | 20% | 40% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
|  |  | 464056.77 | 928113.54 | 464056.77 | 464056.77 | [8 empty] | 2320283.85
6 | PAREDES E PAINÉIS | 378645.15 |  |  | 40% | 20% | 20% | MÊS 6: 20% | 100%
[5 empty] | 151458.06 | 75729.03 | 75729.03 | MÊS 6: 75729.03 | 378645.15
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 352702.13 | [5 empty] | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 7: 88175.53; MÊS 8: 88175.53; MÊS 9: 88175.53; MÊS 10: 88175.54 | 352702.13
8 | VIDROS | 80969.05 | [5 empty] | MÊS 8: 40%; MÊS 9: 40%; MÊS 10: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 32387.62; MÊS 9: 32387.62; MÊS 10: 16193.81 | 80969.05
9 | COBERTURA | 654156.22 | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
[8 empty] | 130831.24 | 130831.24 | 130831.24 | 130831.24 | 130831.26 |  |  | 654156.22
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 105787.25 |  |  |  | 60% | 20% | MÊS 6: 20% | 100%
[6 empty] | 63472.35 | 21157.45 | MÊS 6: 21157.45 | 105787.25
11 | REVESTIMENTOS | 1341469.93 |  |  |  |  | 25% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25% | 100%
[7 empty] | 335367.48 | MÊS 6: 335367.48; MÊS 7: 335367.48; MÊS 8: 335367.49 | 1341469.93
12 | PISOS | 847531.31 |  |  |  | 10% | 20% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 15%; MÊS 9: 5% | 100%
[6 empty] | 84753.13 | 169506.26 | MÊS 6: 211882.83; MÊS 7: 211882.83; MÊS 8: 127129.7; MÊS 9: 42376.56 | 847531.31
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1114210 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 111421 | 111421 | 111421 | 111421 | 111421 | 111421 | 111421 | 111421 | 111421 | 111421 |  | 1114210
14 | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE | 1277985.71 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 127798.57 | 127798.57 | 127798.57 | 127798.57 | 127798.57 | 127798.57 | 127798.57 | 127798.57 | 127798.57 | 127798.58 |  | 1277985.71
15 | PINTURAS | 126192.29 | [5 empty] | MÊS 9: 40%; MÊS 10: 40%; MÊS 11: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 50476.92; MÊS 10: 50476.92; MÊS 11: 25238.45 | 126192.29
16 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 3501.81 | [5 empty] | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 1750.91; MÊS 12: 1750.9 | 3501.81
17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 246839.43 | [5 empty] | MÊS 11: 40%; MÊS 12: 60% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 98735.77; MÊS 12: 148103.66 | 246839.43
18 | MUROS E FECHAMENTOS | 476122.57 | [5 empty] | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 238061.29; MÊS 12: 238061.28 | 476122.57
19 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 1034720.38 | [5 empty] | MÊS 9: 30%; MÊS 10: 30%; MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 310416.11; MÊS 10: 310416.11; MÊS 11: 206944.08; MÊS 12: 206944.08 | 1034720.38
20 | ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS | 3082.2 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 3082.2 | 3082.2
21 | SERVIÇOS DIVERSOS | 48832.85 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 48832.85 | 48832.85
22 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM TELHA DE ALUMÍNIO INCLUINDO A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, COM 2 LADOS DE ARQUIBANCADA | 1676132.07 |  |  | 20% | 20% | 20% | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20% | 100%
[5 empty] | 335226.41 | 335226.41 | 335226.41 | MÊS 6: 335226.41; MÊS 7: 335226.43 | 1676132.07
|  | 14013341.33 | 1327476.63 | 1456194.49 | 1271418.09 | 1350055.48 | 1264477.4 | 1449714.73 | 1440919.67 | 1025735.56 | 961712.98 | 898768.27 | 874246.32 | 692621.71 | 14013341.33
|  |  | 1327476.63 | 2783671.12 | 4055089.21 | 5405144.69 | 6669622.09 | 8119336.82 | 9560256.49 | 10585992.05 | 11547705.03 | 12446473.3 | 13320719.62 | 14013341.33