## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 843418 | 9.16% | 10.6% | 8.94% | 9.54% | 8.55% | 9.96% | 9.97% | 7.28% | 6.94% | 6.44% | 6.7% | 5.92% | 100%
|  |  | 77257.08 | 89402.3 | 75401.56 | 80462.07 | 72112.23 | 84004.43 | 84088.77 | 61400.83 | 58533.2 | 54316.11 | 56509 | 49930.42 | 843418
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 306073.17 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 306073.17 | [11 empty] | 306073.17
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 650322.23 | 70% | 30% | [10 empty] | 100%
|  |  | 455225.56 | 195096.67 | [10 empty] | 650322.23
4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 77637.24 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 7763.72 | 7763.72 | 7763.72 | 7763.72 | 7763.72 | 7763.72 | 7763.72 | 7763.72 | 7763.72 | 7763.76 |  | 77637.24
5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 2643357.47 | 20% | 40% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
|  |  | 528671.49 | 1057342.98 | 528671.49 | 528671.51 | [8 empty] | 2643357.47
6 | PAREDES E PAINÉIS | 411513.58 |  |  | 40% | 20% | 20% | MÊS 6: 20% | 100%
[5 empty] | 164605.43 | 82302.71 | 82302.71 | MÊS 6: 82302.73 | 411513.58
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 408199.04 | [5 empty] | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 7: 102049.76; MÊS 8: 102049.76; MÊS 9: 102049.76; MÊS 10: 102049.76 | 408199.04
8 | VIDROS | 107098.56 | [5 empty] | MÊS 8: 40%; MÊS 9: 40%; MÊS 10: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 42839.42; MÊS 9: 42839.42; MÊS 10: 21419.72 | 107098.56
9 | COBERTURA | 766801.92 | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
[8 empty] | 153360.38 | 153360.38 | 153360.38 | 153360.38 | 153360.4 |  |  | 766801.92
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 113983.38 |  |  |  | 60% | 20% | MÊS 6: 20% | 100%
[6 empty] | 68390.02 | 22796.67 | MÊS 6: 22796.69 | 113983.38
11 | REVESTIMENTOS | 1371993.29 |  |  |  |  | 25% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25% | 100%
[7 empty] | 342998.32 | MÊS 6: 342998.32; MÊS 7: 342998.32; MÊS 8: 342998.33 | 1371993.29
12 | PISOS | 977731.53 |  |  |  | 10% | 20% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 15%; MÊS 9: 5% | 100%
[6 empty] | 97773.15 | 195546.3 | MÊS 6: 244432.88; MÊS 7: 244432.88; MÊS 8: 146659.72; MÊS 9: 48886.6 | 977731.53
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1109974.47 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 110997.44 | 110997.44 | 110997.44 | 110997.44 | 110997.44 | 110997.44 | 110997.44 | 110997.44 | 110997.44 | 110997.51 |  | 1109974.47
14 | INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE | 1274587.41 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 127458.74 | 127458.74 | 127458.74 | 127458.74 | 127458.74 | 127458.74 | 127458.74 | 127458.74 | 127458.74 | 127458.75 |  | 1274587.41
15 | PINTURAS | 129101.72 | [5 empty] | MÊS 9: 40%; MÊS 10: 40%; MÊS 11: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 51640.68; MÊS 10: 51640.68; MÊS 11: 25820.36 | 129101.72
16 | SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 3510.84 | [5 empty] | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 1755.42; MÊS 12: 1755.42 | 3510.84
17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 516586.41 | [5 empty] | MÊS 11: 40%; MÊS 12: 60% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 206634.56; MÊS 12: 309951.85 | 516586.41
18 | MUROS E FECHAMENTOS | 477354.29 | [5 empty] | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 238677.14; MÊS 12: 238677.15 | 477354.29
19 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 1085693.58 | [5 empty] | MÊS 9: 30%; MÊS 10: 30%; MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 325708.07; MÊS 10: 325708.07; MÊS 11: 217138.71; MÊS 12: 217138.73 | 1085693.58
20 | ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS | 3090.22 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 3090.22 | 3090.22
21 | SERVIÇOS DIVERSOS | 56276.42 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 56276.42 | 56276.42
22 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM TELHA DE ALUMINIO INCLUINDO A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, COM 2 LADOS DE ARQUIBANCADA | 1628573.59 |  |  | 20% | 20% | 20% | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20% | 100%
[5 empty] | 325714.71 | 325714.71 | 325714.71 | MÊS 6: 325714.71; MÊS 7: 325714.75 | 1628573.59
|  | 14962878.36 | 1367227.3 | 1588061.85 | 1340613.09 | 1429534.07 | 1287690.84 | 1501830.04 | 1498864.76 | 1095528.34 | 1029238.01 | 954714.64 | 992755.21 | 876820.21 | 14962878.36
|  |  | 1367227.3 | 2955289.15 | 4295902.24 | 5725436.31 | 7013127.15 | 8514957.19 | 10013821.95 | 11109350.29 | 12138588.3 | 13093302.94 | 14086058.15 | 14962878.36