## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 848843 | 8.86% | 11.39% | 10.19% | 11.01% | 9.74% | 10.33% | 10.35% | 6.63% | 4.92% | 4.62% | 6.21% | 5.75% | 100%
|  |  | 75207.49 | 96683.22 | 86497.1 | 93457.61 | 82677.31 | 87685.48 | 87855.25 | 56278.29 | 41763.08 | 39216.55 | 52713.15 | 48808.47 | 848843
2 | IMPLANTAÇÃO | 1615512.12 | 25% | 25% |  |  |  | MÊS 11: 25%; MÊS 12: 25% | 100%
|  |  | 403878.03 | 403878.03 |  |  |  | MÊS 11: 403878.03; MÊS 12: 403878.03 | 1615512.12
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 265816.18 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 265816.18 | [11 empty] | 265816.18
4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 213374.76 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 21337.48 | 21337.48 | 21337.48 | 21337.48 | 21337.48 | 21337.48 | 21337.48 | 21337.48 | 21337.48 | 21337.44 |  | 213374.76
5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 3014035.59 | 20% | 40% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
|  |  | 602807.12 | 1205614.24 | 602807.12 | 602807.11 | [8 empty] | 3014035.59
6 | PAREDES E PAINÉIS | 362959.37 |  |  | 40% | 20% | 20% | MÊS 6: 20% | 100%
[5 empty] | 145183.75 | 72591.87 | 72591.87 | MÊS 6: 72591.88 | 362959.37
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 466646.2 | [5 empty] | MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25%; MÊS 10: 25% | 100%
[8 empty] | MÊS 7: 116661.55; MÊS 8: 116661.55; MÊS 9: 116661.55; MÊS 10: 116661.55 | 466646.2
8 | VIDROS | 73363.71 | [5 empty] | MÊS 8: 40%; MÊS 9: 40%; MÊS 10: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 29345.48; MÊS 9: 29345.48; MÊS 10: 14672.75 | 73363.71
9 | COBERTURA | 309185.3 | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
[8 empty] | 61837.06 | 61837.06 | 61837.06 | 61837.06 | 61837.06 |  |  | 309185.3
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 230060.41 |  |  |  | 60% | 20% | MÊS 6: 20% | 100%
[6 empty] | 138036.25 | 46012.08 | MÊS 6: 46012.08 | 230060.41
11 | REVESTIMENTOS | 1796734.43 |  |  |  |  | 25% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25% | 100%
[7 empty] | 449183.61 | MÊS 6: 449183.61; MÊS 7: 449183.61; MÊS 8: 449183.6 | 1796734.43
12 | PISOS | 656167.01 |  |  |  | 10% | 20% | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 15%; MÊS 9: 5% | 100%
[6 empty] | 65616.7 | 131233.4 | MÊS 6: 164041.75; MÊS 7: 164041.75; MÊS 8: 98425.05; MÊS 9: 32808.36 | 656167.01
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO | 1348728.75 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[5 empty] | 134872.88 | 134872.88 | 134872.88 | 134872.88 | 134872.88 | 134872.88 | 134872.88 | 134872.88 | 134872.88 | 134872.83 | 1348728.75
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA | 1461069.16 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[5 empty] | 146106.92 | 146106.92 | 146106.92 | 146106.92 | 146106.92 | 146106.92 | 146106.92 | 146106.92 | 146106.92 | 146106.88 | 1461069.16
15 | PINTURA | 278498.8 | [5 empty] | MÊS 9: 40%; MÊS 10: 40%; MÊS 11: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 111399.52; MÊS 10: 111399.52; MÊS 11: 55699.76 | 278498.8
16 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 425900.05 | [5 empty] | MÊS 9: 30%; MÊS 10: 30%; MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 127770.02; MÊS 10: 127770.02; MÊS 11: 85180.01; MÊS 12: 85180 | 425900.05
17 | SERVIÇOS DIVERSOS | 55558.91 |  |  | 20% | 20% | 20% | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20% | 100%
[5 empty] | 11111.78 | 11111.78 | 11111.78 | MÊS 6: 11111.78; MÊS 7: 11111.79 | 55558.91
18 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM TELHA DE ALUMINIO INCLUINDO A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, COM 1 LADO DE ARQUIBANCADA | 2662850.65 |  |  | 20% | 20% | 20% | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20% | 100%
[5 empty] | 532570.13 | 532570.13 | 532570.13 | MÊS 6: 532570.13; MÊS 7: 532570.13 | 2662850.65
|  | 16085304.4 | 1347708.82 | 1727512.97 | 1680487.16 | 1818508.73 | 1627697.46 | 1727351.05 | 1725578.42 | 1114048.31 | 823902.35 | 773874.73 | 899788.19 | 818846.21 | 16085304.4
|  |  | 1347708.82 | 3075221.79 | 4755708.95 | 6574217.68 | 8201915.14 | 9929266.19 | 11654844.61 | 12768892.92 | 13592795.27 | 14366670 | 15266458.19 | 16085304.4