## ORÇAMENTO QUANT
SUPERVISÃO DAS OBRAS DA BARRAGEM BERÉ, NO MUNICÍPIO JARDIM - CE
1. | MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO |  | Código | Unidade
(A) | Pessoal
A1 | PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR
Engenheiro Senior (Coordenador ) |  | P8067 | mês
Engenheiro Pleno (Residente) |  | P8066 | mês
Engenheiro Júnior |  | P8065 | mês
Especialista em Meio Ambiente - Pleno |  | P8058 | mês
Arqueólogo / Paleontólogo - Pleno |  | P8196 | mês
Engenheiro Florestal - Pleno |  | P8069 | mês
Geólogo - Pleno |  | P8081 | mês
Consultor Especial - Sênior |  | P8060 | mês
A2 | PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO
Inspetor de Campo (Técnico de Obra) |  | P8147 | mês
Técnico de Meio Ambiente (Programa de Educação Ambiental) |  | P8143 | mês
Técnico Auxiliar de Arqueologia/Paleontologia |  | P8143 | mês
Técnico de Segurança do Trabalho |  | P8151 | mês
Projetista Cadista (Técnico em Geoprocessamento) |  | P8155 | mês
Topógrafo |  | P8163 | mês
Auxiliar de Topógrafo |  | P8028 | mês
Laboratorista |  | P8098 | mês
A3 | PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS
Chefe de Escritório |  | P8038 | mês
Motorista de Veículo Leve |  | P8113 | mês
Auxiliar Serviços Gerais |  | P8025 | mês
B | DESPESAS DE CUSTOS INDIRETOS
DESCRIÇÃO |  | Código | Unidade
B.1 | VEÍCULOS
Veículo leve - tipo hatch |  | E8889 | mês
Veículo leve - tipo pick up 4x4 |  | E8891 | mês
DESCRIÇÃO |  | Código | Unidade
B.2 | IMÓVEIS
Residencial |  | B8952 | mês
DESCRIÇÃO |  | Código | Unidade
B.3 | MOBILIÁRIO, DIVERSOS E INSTALAÇÕES
Mobiliário Escritório |  | B8953 | mês
Mobiliário Residencial |  | B8954 | mês
Diversos Escritório |  | B8959 | mês
Diversos Residencial |  | B8960 | mês
Cesta das Instalações - Topografia |  | B8958 | mês

## ORÇAMENTO
PLANILHA DE CUSTOS
SUPERVISÃO DAS OBRAS DA BARRAGEM BERÉ, NO MUNICÍPIO JARDIM - CE | [11 empty] | DATA BASE: OUTUBRO/2025 DNIT - CONSULT.
1. | MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO | [5 empty] | Código | Unidade | Qtd | Prazo (meses) | Qtd Total (meses) | Preço Unitário (R$/mês) | Preço Total (R$)
(A) | Pessoal | [6 empty] | a | b | c=a*b | d | e=c*d
A1 | PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR
Engenheiro Senior (Coordenador ) | [5 empty] | P8067 | mês | 1 | 8 | 8 | 31479.07 | 251832.56
Engenheiro Pleno (Residente) | [5 empty] | P8066 | mês | 1 | 18 | 18 | 27311.8 | 491612.4
Engenheiro Júnior | [5 empty] | P8065 | mês | 1 | 18 | 18 | 23144.52 | 416601.36
Especialista em Meio Ambiente - Pleno | [5 empty] | P8058 | mês | 1 | 8 | 8 | 27630.64 | 221045.12
Arqueólogo / Paleontólogo - Pleno | [5 empty] | P8196 | mês | 1 | 6 | 6 | 9631.56 | 57789.36
Engenheiro Florestal - Pleno | [5 empty] | P8069 | mês | 1 | 6 | 6 | 26758.46 | 160550.76
Geólogo - Pleno | [5 empty] | P8081 | mês | 1 | 6 | 6 | 26740.63 | 160443.78
Consultor Especial - Sênior | [5 empty] | P8060 | mês | 1 | 8 | 8 | 42928.71 | 343429.68
Subtotal | [11 empty] | 2103305.02
A2 | PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO
Inspetor de Campo (Técnico de Obra) | [5 empty] | P8147 | mês | 1 | 18 | 18 | 7126.18 | 128271.24
Técnico de Meio Ambiente (Programa de Educação Ambiental) | [5 empty] | P8143 | mês | 1 | 8 | 8 | 6617 | 52936
Técnico Auxiliar de Arqueologia/Paleontologia | [5 empty] | P8143 | mês | 1 | 6 | 6 | 6617 | 39702
Técnico de Segurança do Trabalho | [5 empty] | P8151 | mês | 1 | 8 | 8 | 9309.38 | 74475.04
Projetista Cadista (Técnico em Geoprocessamento) | [5 empty] | P8155 | mês | 1 | 18 | 18 | 6445.47 | 116018.46
Topógrafo | [5 empty] | P8163 | mês | 1 | 18 | 18 | 5940.72 | 106932.96
Auxiliar de Topógrafo | [5 empty] | P8028 | mês | 1 | 18 | 18 | 4352.89 | 78352.02
Laboratorista | [5 empty] | P8098 | mês | 1 | 18 | 18 | 5764.85 | 103767.3
Subtotal | [11 empty] | 700455.02
A3 | PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS
Chefe de Escritório | [5 empty] | P8038 | mês | 1 | 18 | 18 | 7914.28 | 142457.04
Motorista de Veículo Leve | [5 empty] | P8113 | mês | 2 | 18 | 36 | 5216.53 | 187795.08
Auxiliar Serviços Gerais | [5 empty] | P8025 | mês | 1 | 18 | 18 | 4365.52 | 78579.36
Subtotal | [11 empty] | 408831.48
TOTAL (A) | [11 empty] | 3212591.52
B | DESPESAS DE CUSTOS INDIRETOS
DESCRIÇÃO |  | Código | Unidade | Qtd | Prazo (meses) | Qtd Mensal (h) |  | Custo Horário (R$) |  | Qtd Total (meses) | Preço Unitário (R$/mês) | Preço Total (R$)
[6 empty] | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo
|  |  |  | a | b | c | d | e | f | g=a*b | h=((c*e)+(d*f) | i=(g*h)
B.1 | VEÍCULOS
Veículo leve - tipo hatch |  | E8889 | mês | 4 | 18 | 66 | 116.49 | 35.76 | 6.55 | 72 | 3123.1695 | 224868.2
Veículo leve - tipo pick up 4x4 |  | E8891 | mês | 1 | 18 | 66 | 116.49 | 79.47 | 23.99 | 18 | 8039.6151 | 144713.07
Subtotal | [11 empty] | 369581.27
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | Código | Unidade | Quantidade (pessoas) | Área Calculada (m²) | Preço Unitário (R$/m² x mês) | Qtd Total (meses) | Preço Unitário (R$/mês) | Preço Total (R$)
[7 empty] | a | b | c | d | e | f=d*e
B.2 | IMÓVEIS
Residencial |  |  |  |  | B8952 | mês | 14 | 12.41 | 49.02 | 18 | 8516.7348 | 153301.23
Subtotal | [11 empty] | 153301.23
DESCRIÇÃO | [5 empty] | Código | Unidade | Quantidade (pessoas) | Preço Unitário (R$/ocupante x mês) | Qtd Total (meses) | Preço Unitário (R$/mês) | Preço Total (R$)
[8 empty] | a | b | c | d=a*b | e=c*d
B.3 | MOBILIÁRIO, DIVERSOS E INSTALAÇÕES
Mobiliário Escritório | [5 empty] | B8953 | mês | 10 | 481.81 | 18 | 4818.1 | 86725.8
Mobiliário Residencial | [5 empty] | B8954 | mês | 14 | 42.6 | 18 | 596.4 | 10735.2
Diversos Escritório | [5 empty] | B8959 | mês | 10 | 197.1 | 18 | 1971 | 35478
Diversos Residencial | [5 empty] | B8960 | mês | 14 | 255.57 | 18 | 3577.98 | 64403.64
Cesta das Instalações - Topografia | [5 empty] | B8958 | mês | 5831.58 |  | 18 | 5831.58 | 104968.44
Subtotal | [11 empty] | 302311.08
TOTAL (B) | [11 empty] | 825193.58
TOTAL ( A + B ) | [11 empty] | 4037785.1
BDI (45,11%) | [11 empty] | 1821444.8586
TOTAL GERAL | [11 empty] | 5859229.9586

## PRODUTOS PREÇOS QUANT
SUPERVISÃO DAS OBRAS DA BARRAGEM BERÉ, NO MUNICÍPIO JARDIM - CE
PRODUTOS / RELATÓRIOS
SEGMENTOS DOS SERVIÇOS |  | QUANTIDADE | FREQUÊNCIA | UNIDADE | PERCENTUAL (%) | VALORES (R$) | BDI (%) | VALOR TOTAL (R$)
1 | RELATÓRIO DE SITUAÇÃO E PLANO DE TRABALHO | 2 | INÍCIO DO CONTRATO | RELATÓRIO | 2.55% | 102963.52 | 45.11% | 149410.3639
2 | RELATÓRIO DE ANDAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS ATIVIDADES | 18 | MENSAL | RELATÓRIO | 36.8% | 1485904.9168 | 45.11% | 2156196.6248
3 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO, MEDIÇÕES, CONTROLE FÍSICO-FINANCEIRO E GEOMÉTRICO | 18 | MENSAL | RELATÓRIO | 33.73% | 1361944.9142 | 45.11% | 1976318.265
4 | RELATÓRIO AMBIENTAL, GEOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO/PALEONTOLÓGICO, SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL | 18 | MENSAL | RELATÓRIO | 19.5% | 787368.0945 | 45.11% | 1142549.8419
5 | RELATÓRIO FINAL E AS BUILT | 5 | FIM DO CONTRATO | RELATÓRIO | 3.32% | 134054.4653 | 45.11% | 194526.4346
6 | RELATÓRIO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS | 5 | FIM DO CONTRATO | RELATÓRIO | 4.1% | 165549.1891 | 45.11% | 240228.4283
SUBTOTAL |  | 66 |  |  | 100% | 4037785.1 |  | 5859229.9586
4037785.1

## PRODUTOS PREÇOS
SUPERVISÃO DAS OBRAS DA BARRAGEM BERÉ, NO MUNICÍPIO JARDIM - CE
PRODUTOS / RELATÓRIOS
SEGMENTOS DOS SERVIÇOS |  | QUANTIDADE | FREQUÊNCIA | UNIDADE | PERCENTUAL (%) | VALORES (R$)
1 | RELATÓRIO DE SITUAÇÃO E PLANO DE TRABALHO | 2 | INÍCIO DO CONTRATO | RELATÓRIO | 2.55% | 149410.3639
2 | RELATÓRIO DE ANDAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS ATIVIDADES | 18 | MENSAL | RELATÓRIO | 36.8% | 2156196.6248
3 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO, MEDIÇÕES, CONTROLE FÍSICO-FINANCEIRO E GEOMÉTRICO | 18 | MENSAL | RELATÓRIO | 33.73% | 1976318.265
4 | RELATÓRIO AMBIENTAL, GEOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO/PALEONTOLÓGICO, SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL | 18 | MENSAL | RELATÓRIO | 19.5% | 1142549.8419
5 | RELATÓRIO FINAL E AS BUILT | 5 | FIM DO CONTRATO | RELATÓRIO | 3.32% | 194526.4346
6 | PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS | 5 | FIM DO CONTRATO | RELATÓRIO | 4.1% | 240228.4283
SUBTOTAL |  | 66 |  |  | 100% | 5859229.9586

## CRONOGRAMA
SUPERVISÃO DAS OBRAS DA BARRAGEM BERÉ, NO MUNICÍPIO JARDIM - CE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | PRODUTO | VALOR (R$) | MESES
|  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18
1 | RELATÓRIO DE SITUAÇÃO E PLANO DE TRABALHO | 149410.3639 | FÍSICO | Mês 1: 50%; Mês 2: 50%
|  |  | FINANCEIRO | Mês 1: 74705.182; Mês 2: 74705.182
2 | RELATÓRIO DE ANDAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS ATIVIDADES | 2156196.6248 | FÍSICO | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556%
|  |  | FINANCEIRO | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014 | 119788.7014
3 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO, MEDIÇÕES, CONTROLE FÍSICO-FINANCEIRO E GEOMÉTRICO | 1976318.265 | FÍSICO | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556%
|  |  | FINANCEIRO | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592 | 109795.4592
4 | RELATÓRIO AMBIENTAL, GEOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO/PALEONTOLÓGICO, SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL | 1142549.8419 | FÍSICO | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556%
|  |  | FINANCEIRO | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912 | 63474.9912
5 | RELATÓRIO FINAL E AS BUILT | 194526.4346 | FÍSICO | Mês 14: 20%; Mês 15: 20%; Mês 16: 20%; Mês 17: 20%; Mês 18: 20%
|  |  | FINANCEIRO | Mês 14: 38905.2869; Mês 15: 38905.2869; Mês 16: 38905.2869; Mês 17: 38905.2869; Mês 18: 38905.2869
6 | RELATÓRIO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS | 240228.4283 | FÍSICO | Mês 14: 20%; Mês 15: 20%; Mês 16: 20%; Mês 17: 20%; Mês 18: 20%
|  |  | FINANCEIRO | Mês 14: 48045.6857; Mês 15: 48045.6857; Mês 16: 48045.6857; Mês 17: 48045.6857; Mês 18: 48045.6857
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 367764.3337 | 367764.3337 | 293059.1518 | 293059.1518 | 293059.1518 | 293059.1518 | 293059.1518 | 293059.1518 | 293059.1518 | 293059.1518 | 293059.1518 | 293059.1518 | 293059.1518 | 380010.1243 | 380010.1243 | 380010.1243 | 380010.1243 | 380010.1243
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 367764.3337 | 735528.6675 | 1028587.8192 | 1321646.971 | 1614706.1228 | 1907765.2745 | 2200824.4263 | 2493883.578 | 2786942.7298 | 3080001.8816 | 3373061.0333 | 3666120.1851 | 3959179.3369 | 4339189.4612 | 4719199.5856 | 5099209.7099 | 5479219.8343 | 5859229.9586

## M DE OBRA
Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 5012.84 | 76.83 | 3851.37 | 15.49 | 776.57 | 0.53 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.77 | 0 | 0 | 6.15 | 308.35 | 0.2 | 9.98 | 99.2581 | 4975.65 | 9988.5
P8002 | Advogado pleno | mês | 6683.79 | 76.83 | 5135.16 | 11.62 | 776.57 | 0.4 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.77 | 0 | 0 | 4.61 | 308.35 | 0.15 | 9.98 | 93.6511 | 6259.44 | 12943.23
P8003 | Advogado sênior | mês | 11951.52 | 76.83 | 9182.35 | 6.5 | 776.57 | 0.22 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.77 | 0 | 0 | 2.58 | 308.35 | 0.08 | 9.98 | 86.2371 | 10306.64 | 22258.16
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 4264.56 | 76.87 | 3278.17 | 18.21 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.9 | 0 | 0 | 7.23 | 308.35 | 0.23 | 9.98 | 102.6123 | 4375.96 | 8640.52
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 5686.08 | 76.87 | 4370.89 | 13.66 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.9 | 0 | 0 | 5.42 | 308.35 | 0.18 | 9.98 | 96.1767 | 5468.68 | 11154.76
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 10167.67 | 76.87 | 7815.89 | 7.64 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.9 | 0 | 0 | 3.03 | 308.35 | 0.1 | 9.98 | 87.6669 | 8913.68 | 19081.35
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 12443.57 | 76.8 | 9556.66 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.65 | 0 | 0 | 2.48 | 308.35 | 0.08 | 9.98 | 85.8341 | 10680.83 | 23124.4
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 14673 | 76.8 | 11268.86 | 5.29 | 776.57 | 0.18 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.65 | 0 | 0 | 2.1 | 308.35 | 0.07 | 9.98 | 84.4615 | 12393.03 | 27066.03
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 16902.43 | 76.8 | 12981.06 | 4.59 | 776.57 | 0.16 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.65 | 0 | 0 | 1.82 | 308.35 | 0.06 | 9.98 | 83.4509 | 14105.23 | 31007.66
P8019 | Assistente social júnior | mês | 3336.06 | 77.43 | 2583.11 | 23.28 | 776.57 | 0.8 | 26.62 | 0 | 0 | 1.46 | 48.74 | 0.12 | 4.03 | 0 | 0 | 9.24 | 308.35 | 0.3 | 9.98 | 112.6298 | 3757.4 | 7093.46
P8020 | Assistente social pleno | mês | 4448.08 | 77.43 | 3444.15 | 17.46 | 776.57 | 0.6 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 4.03 | 0 | 0 | 6.93 | 308.35 | 0.22 | 9.98 | 102.7342 | 4569.7 | 9017.78
P8021 | Assistente social sênior | mês | 7572.66 | 77.43 | 5863.51 | 10.25 | 776.57 | 0.35 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.03 | 0 | 0 | 4.07 | 308.35 | 0.13 | 9.98 | 92.2934 | 6989.06 | 14561.72
P8025 | Auxiliar | mês | 1732.51 | 78.22 | 1355.17 | 44.82 | 776.57 | 1.87 | 32.41 | 0.1 | 1.66 | 8.37 | 144.95 | 0.23 | 3.92 | 0 | 0 | 17.8 | 308.35 | 0.58 | 9.98 | 151.9765 | 2633.01 | 4365.52
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1992.31 | 77.48 | 1543.64 | 38.98 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 129.36 | 0.19 | 3.82 | 0 | 0 | 15.48 | 308.35 | 0.5 | 9.98 | 139.1208 | 2771.72 | 4764.02
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1918.76 | 77.49 | 1486.85 | 40.47 | 776.57 | 1.69 | 32.41 | 0.18 | 3.41 | 6.97 | 133.77 | 0.2 | 3.89 | 0 | 0 | 16.07 | 308.35 | 0.52 | 9.98 | 143.5944 | 2755.24 | 4674
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1732.51 | 77.51 | 1342.87 | 44.82 | 776.57 | 1.87 | 32.41 | 0.08 | 1.44 | 8.37 | 144.95 | 0.22 | 3.81 | 0 | 0 | 17.8 | 308.35 | 0.58 | 9.98 | 151.2475 | 2620.38 | 4352.89
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3210.2 | 77.04 | 2473.14 | 24.19 | 776.57 | 0.83 | 26.62 | 0 | 0 | 1.75 | 56.29 | 0.09 | 2.85 | 0 | 0 | 9.61 | 308.35 | 0.31 | 9.98 | 113.8184 | 3653.8 | 6863.99
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4280.26 | 77.04 | 3297.52 | 18.14 | 776.57 | 0.62 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.85 | 0 | 0 | 7.2 | 308.35 | 0.23 | 9.98 | 103.3087 | 4421.89 | 8702.15
P8034 | Biólogo sênior | mês | 7832.71 | 77.04 | 6034.32 | 9.91 | 776.57 | 0.34 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.85 | 0 | 0 | 3.94 | 308.35 | 0.13 | 9.98 | 91.3948 | 7158.69 | 14991.41
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3849.47 | 76.62 | 2949.47 | 20.17 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 17.93 | 0.07 | 2.51 | 0 | 0 | 8.01 | 308.35 | 0.26 | 9.98 | 105.5938 | 4064.81 | 7914.28
P8040 | Contador júnior | mês | 4528.2 | 76.75 | 3475.4 | 17.15 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.1 | 0 | 0 | 6.81 | 308.35 | 0.22 | 9.98 | 100.9981 | 4573.4 | 9101.6
P8041 | Contador pleno | mês | 6037.61 | 76.75 | 4633.86 | 12.86 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.1 | 0 | 0 | 5.11 | 308.35 | 0.17 | 9.98 | 94.936 | 5731.86 | 11769.47
P8042 | Contador sênior | mês | 11592.84 | 76.75 | 8897.5 | 6.7 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.1 | 0 | 0 | 2.66 | 308.35 | 0.09 | 9.98 | 86.2214 | 9995.51 | 21588.35
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 21157.77 | 77.12 | 16316.87 | 3.67 | 776.57 | 0.11 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.31 | 0 | 0 | 1.46 | 308.35 | 0.05 | 9.98 | 82.4255 | 17439.39 | 38597.16
P8045 | Economista júnior | mês | 4735.02 | 76.19 | 3607.61 | 16.4 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.09 | 0 | 0 | 6.51 | 308.35 | 0.21 | 9.98 | 99.3576 | 4704.6 | 9439.63
P8046 | Economista pleno | mês | 6313.36 | 76.19 | 4810.15 | 12.3 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.09 | 0 | 0 | 4.88 | 308.35 | 0.16 | 9.98 | 93.5657 | 5907.14 | 12220.5
P8047 | Economista sênior | mês | 9336.8 | 76.19 | 7113.71 | 8.32 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.09 | 0 | 0 | 3.3 | 308.35 | 0.11 | 9.98 | 87.9391 | 8210.7 | 17547.5
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 12443.57 | 76.79 | 9555.42 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.04 | 0 | 0 | 2.48 | 308.35 | 0.08 | 9.98 | 85.8273 | 10679.97 | 23123.54
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 13437.97 | 76.79 | 10319.02 | 5.78 | 776.57 | 0.2 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.04 | 0 | 0 | 2.29 | 308.35 | 0.07 | 9.98 | 85.1585 | 11443.58 | 24881.55
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 14432.38 | 76.79 | 11082.62 | 5.38 | 776.57 | 0.18 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.04 | 0 | 0 | 2.14 | 308.35 | 0.07 | 9.98 | 84.5819 | 12207.18 | 26639.56
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 12443.57 | 77.19 | 9605.19 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.98 | 0 | 0 | 2.48 | 308.35 | 0.08 | 9.98 | 86.2268 | 10729.69 | 23173.26
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 14959.16 | 77.19 | 11546.98 | 5.19 | 776.57 | 0.18 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.98 | 0 | 0 | 2.06 | 308.35 | 0.07 | 9.98 | 84.7071 | 12671.47 | 27630.64
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 17474.75 | 77.19 | 13488.76 | 4.44 | 776.57 | 0.15 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.98 | 0 | 0 | 1.76 | 308.35 | 0.06 | 9.98 | 83.625 | 14613.26 | 32088.01
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 23624.9 | 76.96 | 18181.73 | 3.29 | 776.57 | 0.1 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.87 | 0 | 0 | 1.31 | 308.35 | 0.04 | 9.98 | 81.7096 | 19303.8 | 42928.71
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 19687.42 | 76.96 | 15151.44 | 3.94 | 776.57 | 0.12 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.87 | 0 | 0 | 1.57 | 308.35 | 0.05 | 9.98 | 82.6595 | 16273.52 | 35960.94
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 12443.57 | 77.55 | 9649.99 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.59 | 0 | 0 | 2.48 | 308.35 | 0.08 | 9.98 | 86.5917 | 10775.1 | 23218.67
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 14437.26 | 77.55 | 11196.09 | 5.38 | 776.57 | 0.18 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.59 | 0 | 0 | 2.14 | 308.35 | 0.07 | 9.98 | 85.3431 | 12321.2 | 26758.46
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 16430.95 | 77.55 | 12742.2 | 4.73 | 776.57 | 0.16 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.59 | 0 | 0 | 1.88 | 308.35 | 0.06 | 9.98 | 84.3975 | 13867.31 | 30298.26
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 12443.57 | 76.96 | 9576.57 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.87 | 0 | 0 | 2.48 | 308.35 | 0.08 | 9.98 | 85.9959 | 10700.96 | 23144.52
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 14798.49 | 76.96 | 11388.92 | 5.25 | 776.57 | 0.18 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.87 | 0 | 0 | 2.08 | 308.35 | 0.07 | 9.98 | 84.558 | 12513.3 | 27311.8
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 17153.42 | 76.96 | 13201.27 | 4.53 | 776.57 | 0.16 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.87 | 0 | 0 | 1.8 | 308.35 | 0.06 | 9.98 | 83.5149 | 14325.65 | 31479.07
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 12443.57 | 77.55 | 9649.99 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.59 | 0 | 0 | 2.48 | 308.35 | 0.08 | 9.98 | 86.5917 | 10775.1 | 23218.67
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 14437.26 | 77.55 | 11196.09 | 5.38 | 776.57 | 0.18 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.59 | 0 | 0 | 2.14 | 308.35 | 0.07 | 9.98 | 85.3431 | 12321.2 | 26758.46
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 16430.95 | 77.55 | 12742.2 | 4.73 | 776.57 | 0.16 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.59 | 0 | 0 | 1.88 | 308.35 | 0.06 | 9.98 | 84.3975 | 13867.31 | 30298.26
P8080 | Geólogo júnior | mês | 11984.56 | 77.52 | 9290.43 | 6.48 | 776.57 | 0.22 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.09 | 0 | 0 | 2.57 | 308.35 | 0.08 | 9.98 | 86.9122 | 10416.04 | 22400.6
P8081 | Geólogo pleno | mês | 14429.37 | 77.52 | 11185.65 | 5.38 | 776.57 | 0.18 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.09 | 0 | 0 | 2.14 | 308.35 | 0.07 | 9.98 | 85.3208 | 12311.26 | 26740.63
P8082 | Geólogo sênior | mês | 16874.18 | 77.52 | 13080.86 | 4.6 | 776.57 | 0.16 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.09 | 0 | 0 | 1.83 | 308.35 | 0.06 | 9.98 | 84.1906 | 14206.47 | 31080.65
P8090 | Agente local | mês | 1896.61 | 77.31 | 1466.27 | 40.95 | 776.57 | 1.4 | 26.62 | 0 | 0 | 7.12 | 135.1 | 0.22 | 4.16 | 0 | 0 | 16.26 | 308.35 | 0.53 | 9.98 | 143.7854 | 2727.05 | 4623.66
P8092 | Jornalista júnior | mês | 3383.88 | 76.8 | 2598.82 | 22.95 | 776.57 | 0.79 | 26.62 | 0 | 0 | 1.36 | 45.87 | 0.09 | 2.97 | 0 | 0 | 9.11 | 308.35 | 0.29 | 9.98 | 111.3862 | 3769.17 | 7153.05
P8093 | Jornalista pleno | mês | 4511.84 | 76.8 | 3465.09 | 17.21 | 776.57 | 0.59 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.97 | 0 | 0 | 6.83 | 308.35 | 0.22 | 9.98 | 101.723 | 4589.58 | 9101.42
P8094 | Jornalista sênior | mês | 8506.93 | 76.8 | 6533.32 | 9.13 | 776.57 | 0.31 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.97 | 0 | 0 | 3.62 | 308.35 | 0.12 | 9.98 | 90.0185 | 7657.81 | 16164.74
P8098 | Laboratorista | mês | 2558.35 | 77.49 | 1982.47 | 30.35 | 776.57 | 1.17 | 29.85 | 0 | 0 | 3.73 | 95.4 | 0.15 | 3.89 | 0 | 0 | 12.05 | 308.35 | 0.39 | 9.98 | 125.3346 | 3206.5 | 5764.85
P8102 | Médico veterinário | mês | 12443.57 | 76.43 | 9510.62 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.33 | 0 | 0 | 2.48 | 308.35 | 0.08 | 9.98 | 85.4615 | 10634.46 | 23078.03
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 5476.86 | 76.69 | 4200.2 | 14.18 | 776.57 | 0.49 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.53 | 0 | 0 | 5.63 | 308.35 | 0.18 | 9.98 | 97.2136 | 5324.25 | 10801.11
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 7302.48 | 76.69 | 5600.27 | 10.63 | 776.57 | 0.36 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.53 | 0 | 0 | 4.22 | 308.35 | 0.14 | 9.98 | 92.0827 | 6724.32 | 14026.8
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 11944.86 | 76.69 | 9160.51 | 6.5 | 776.57 | 0.22 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.53 | 0 | 0 | 2.58 | 308.35 | 0.08 | 9.98 | 86.1003 | 10284.56 | 22229.42
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2586.73 | 77.45 | 2003.42 | 30.02 | 776.57 | 1.25 | 32.41 | 0 | 0 | 3.62 | 93.7 | 0.17 | 4.39 | 0 | 0 | 11.92 | 308.35 | 0.39 | 9.98 | 124.8225 | 3228.82 | 5815.55
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 2243.23 | 77.05 | 1728.41 | 34.62 | 776.57 | 1.44 | 32.41 | 0 | 0 | 5.1 | 114.31 | 0.15 | 3.28 | 0 | 0 | 13.75 | 308.35 | 0.44 | 9.98 | 132.5456 | 2973.3 | 5216.53
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4658.45 | 80.82 | 3764.96 | 16.67 | 776.57 | 0.57 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 7.15 | 0 | 0 | 6.62 | 308.35 | 0.21 | 9.98 | 105.0485 | 4893.63 | 9552.08
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6211.26 | 80.82 | 5019.94 | 12.5 | 776.57 | 0.43 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 7.15 | 0 | 0 | 4.96 | 308.35 | 0.16 | 9.98 | 98.9913 | 6148.61 | 12359.88
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 11053.1 | 80.82 | 8933.12 | 7.03 | 776.57 | 0.24 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7.15 | 0 | 0 | 2.79 | 308.35 | 0.09 | 9.98 | 91.0313 | 10061.79 | 21114.89
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2410.74 | 77.38 | 1865.43 | 32.21 | 776.57 | 1.1 | 26.62 | 0 | 0 | 4.32 | 104.26 | 0.17 | 4.03 | 0 | 0 | 12.79 | 308.35 | 0.41 | 9.98 | 128.3933 | 3095.23 | 5505.97
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3214.32 | 77.38 | 2487.24 | 24.16 | 776.57 | 0.83 | 26.62 | 0 | 0 | 1.74 | 56.04 | 0.13 | 4.03 | 0 | 0 | 9.59 | 308.35 | 0.31 | 9.98 | 114.14 | 3668.83 | 6883.15
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 4198.43 | 77.38 | 3248.74 | 18.5 | 776.57 | 0.63 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.03 | 0 | 0 | 7.34 | 308.35 | 0.24 | 9.98 | 104.1887 | 4374.29 | 8572.71
P8135 | Secretária | mês | 2976.4 | 77.62 | 2310.28 | 26.09 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 70.32 | 0.14 | 4.05 | 0 | 0 | 10.36 | 308.35 | 0.34 | 9.98 | 116.9044 | 3479.55 | 6455.95
P8139 | Sondador | mês | 2268.04 | 77.17 | 1750.25 | 34.24 | 776.57 | 1.32 | 29.85 | 0 | 0 | 4.97 | 112.82 | 0.16 | 3.68 | 0 | 0 | 13.6 | 308.35 | 0.44 | 9.98 | 131.8974 | 2991.49 | 5259.53
P8143 | Técnico ambiental | mês | 3052.98 | 77.62 | 2369.72 | 25.44 | 776.57 | 0.98 | 29.85 | 0 | 0 | 2.15 | 65.72 | 0.13 | 3.84 | 0 | 0 | 10.1 | 308.35 | 0.33 | 9.98 | 116.7393 | 3564.02 | 6617
P8147 | Técnico de obras | mês | 3352.55 | 77.45 | 2596.55 | 23.16 | 776.57 | 0.89 | 29.85 | 0 | 0 | 1.42 | 47.75 | 0.14 | 4.59 | 0 | 0 | 9.2 | 308.35 | 0.3 | 9.98 | 112.5601 | 3773.63 | 7126.18
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4601.83 | 77.78 | 3579.3 | 16.88 | 776.57 | 0.65 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.51 | 0 | 0 | 6.7 | 308.35 | 0.22 | 9.98 | 102.2974 | 4707.55 | 9309.38
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2965.68 | 76.92 | 2281.2 | 26.19 | 776.57 | 1.01 | 29.85 | 0 | 0 | 2.39 | 70.96 | 0.1 | 2.88 | 0 | 0 | 10.4 | 308.35 | 0.34 | 9.98 | 117.3351 | 3479.79 | 6445.47
P8163 | Topógrafo | mês | 2660.64 | 77.51 | 2062.26 | 29.19 | 776.57 | 1.12 | 29.85 | 0 | 0 | 3.35 | 89.26 | 0.14 | 3.81 | 0 | 0 | 11.59 | 308.35 | 0.38 | 9.98 | 123.2815 | 3280.08 | 5940.72
P8167 | Arquivista júnior | mês | 2853.05 | 77.42 | 2208.83 | 27.22 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 77.72 | 0.15 | 4.22 | 0 | 0 | 10.81 | 308.35 | 0.35 | 9.98 | 118.6683 | 3385.66 | 6238.71
P8168 | Arquivista pleno | mês | 3804.06 | 77.42 | 2945.11 | 20.41 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 20.66 | 0.11 | 4.22 | 0 | 0 | 8.11 | 308.35 | 0.26 | 9.98 | 106.8562 | 4064.88 | 7868.94
P8169 | Arquivista sênior | mês | 6270.51 | 77.42 | 4854.63 | 12.38 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.22 | 0 | 0 | 4.92 | 308.35 | 0.16 | 9.98 | 94.9483 | 5953.74 | 12224.25
P8173 | Administrador júnior | mês | 3630.41 | 77.02 | 2796.14 | 21.39 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 31.08 | 0.08 | 2.9 | 0 | 0 | 8.49 | 308.35 | 0.27 | 9.98 | 108.115 | 3925.01 | 7555.42
P8174 | Administrador pleno | mês | 4840.54 | 77.02 | 3728.18 | 16.04 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.9 | 0 | 0 | 6.37 | 308.35 | 0.21 | 9.98 | 99.6992 | 4825.98 | 9666.52
P8175 | Administrador sênior | mês | 8745.46 | 77.02 | 6735.75 | 8.88 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.9 | 0 | 0 | 3.53 | 308.35 | 0.11 | 9.98 | 89.5728 | 7833.55 | 16579.01
P8178 | Designer gráfico | mês | 3256.9 | 75.5 | 2458.96 | 23.84 | 776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 53.49 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 | 9.47 | 308.35 | 0.31 | 9.98 | 110.8552 | 3610.44 | 6867.34
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 12443.57 | 77.32 | 9621.37 | 6.24 | 776.57 | 0.21 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.15 | 0 | 0 | 2.48 | 308.35 | 0.08 | 9.98 | 86.3581 | 10746.04 | 23189.6
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 14134.21 | 77.32 | 10928.57 | 5.49 | 776.57 | 0.19 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.15 | 0 | 0 | 2.18 | 308.35 | 0.07 | 9.98 | 85.2771 | 12053.24 | 26187.44
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 15824.85 | 77.32 | 12235.77 | 4.91 | 776.57 | 0.17 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.15 | 0 | 0 | 1.95 | 308.35 | 0.06 | 9.98 | 84.427 | 13360.44 | 29185.29
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 4040.29 | 76.92 | 3107.79 | 19.22 | 776.57 | 0.66 | 26.62 | 0 | 0 | 0.16 | 6.48 | 0.06 | 2.5 | 0 | 0 | 7.63 | 308.35 | 0.25 | 9.98 | 104.9008 | 4238.29 | 8278.58
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 5387.05 | 76.92 | 4143.72 | 14.42 | 776.57 | 0.49 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.5 | 0 | 0 | 5.72 | 308.35 | 0.19 | 9.98 | 97.7853 | 5267.74 | 10654.79
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 10549.83 | 76.92 | 8114.93 | 7.36 | 776.57 | 0.25 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.5 | 0 | 0 | 2.92 | 308.35 | 0.09 | 9.98 | 87.5744 | 9238.95 | 19788.78
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3560.49 | 79.17 | 2818.84 | 21.81 | 776.57 | 0.75 | 26.62 | 0 | 0 | 0.99 | 35.27 | 0.12 | 4.26 | 0 | 0 | 8.66 | 308.35 | 0.28 | 9.98 | 111.7793 | 3979.89 | 7540.39
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4747.32 | 79.17 | 3758.46 | 16.36 | 776.57 | 0.56 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 4.26 | 0 | 0 | 6.5 | 308.35 | 0.21 | 9.98 | 102.884 | 4884.24 | 9631.56
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 7734.89 | 79.17 | 6123.72 | 10.04 | 776.57 | 0.34 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.26 | 0 | 0 | 3.99 | 308.35 | 0.13 | 9.98 | 93.7246 | 7249.5 | 14984.39
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 3038.15 | 80.03 | 2431.43 | 25.56 | 776.57 | 0.88 | 26.62 | 0 | 0 | 2.19 | 66.61 | 0.2 | 6.02 | 0 | 0 | 10.15 | 308.35 | 0.33 | 9.98 | 119.335 | 3625.58 | 6663.73
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 4050.87 | 80.03 | 3241.91 | 19.17 | 776.57 | 0.66 | 26.62 | 0 | 0 | 0.14 | 5.85 | 0.15 | 6.02 | 0 | 0 | 7.61 | 308.35 | 0.25 | 9.98 | 108.0087 | 4375.29 | 8426.16
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 6021.92 | 80.03 | 4819.34 | 12.9 | 776.57 | 0.44 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.02 | 0 | 0 | 5.12 | 308.35 | 0.17 | 9.98 | 98.7538 | 5946.87 | 11968.79
P8192 | Historiador júnior | mês | 4448.81 | 77.89 | 3465.18 | 17.46 | 776.57 | 0.6 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.33 | 0 | 0 | 6.93 | 308.35 | 0.22 | 9.98 | 103.1742 | 4590.03 | 9038.84
P8193 | Historiador pleno | mês | 5931.75 | 77.89 | 4620.24 | 13.09 | 776.57 | 0.45 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.33 | 0 | 0 | 5.2 | 308.35 | 0.17 | 9.98 | 96.8531 | 5745.09 | 11676.84
P8194 | Historiador sênior | mês | 9893.89 | 77.89 | 7706.35 | 7.85 | 776.57 | 0.27 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.33 | 0 | 0 | 3.12 | 308.35 | 0.1 | 9.98 | 89.2591 | 8831.2 | 18725.09
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3560.49 | 79.17 | 2818.84 | 21.81 | 776.57 | 0.75 | 26.62 | 0 | 0 | 0.99 | 35.27 | 0.12 | 4.26 | 0 | 0 | 8.66 | 308.35 | 0.28 | 9.98 | 111.7793 | 3979.89 | 7540.39
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4747.32 | 79.17 | 3758.46 | 16.36 | 776.57 | 0.56 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 4.26 | 0 | 0 | 6.5 | 308.35 | 0.21 | 9.98 | 102.884 | 4884.24 | 9631.56
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 7734.89 | 79.17 | 6123.72 | 10.04 | 776.57 | 0.34 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.26 | 0 | 0 | 3.99 | 308.35 | 0.13 | 9.98 | 93.7246 | 7249.5 | 14984.39
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 4496.3 | 77.89 | 3502.17 | 17.27 | 776.57 | 0.59 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.33 | 0 | 0 | 6.86 | 308.35 | 0.22 | 9.98 | 102.9071 | 4627.01 | 9123.31
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 5995.07 | 77.89 | 4669.56 | 12.95 | 776.57 | 0.44 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.33 | 0 | 0 | 5.14 | 308.35 | 0.17 | 9.98 | 96.6529 | 5794.4 | 11789.47
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 9736.79 | 77.89 | 7583.98 | 7.98 | 776.57 | 0.27 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.33 | 0 | 0 | 3.17 | 308.35 | 0.1 | 9.98 | 89.4425 | 8708.83 | 18445.62
P8264 | Motorista de veículo leve - horista | h | 10.2 | 110.54 | 11.27 | 41.73 | 4.26 | 1.74 | 0.18 | 0 | 0 | 6.14 | 0.63 | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 16.57 | 1.69 | 0.54 | 0.05 | 177.4424 | 18.09 | 28.29
Fonte: FGV IBRE

## CUSTOS GERAIS
Tabela 1 - Custos de veículos
Item | Código | Tipo | Custo Produtivo (R$/h) | Custo Improdutivo (R$/h)
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 35.76 | 6.55
| E8890 | Veículo leve - 53 kW (com motorista) | 64.05 | 34.84
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | 79.47 | 23.99
| E8888 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) | 56.96 | 18.39
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | 85.25 | 46.68
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$/un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 51.03
| B8952 | Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 49.02
Mobiliário | B8953 | Escritório | ocupante x mês | 481.81
| B8954 | Residência | ocupante x mês | 42.6
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto | mês | 5810.71
| B8956 | Laboratório de concreto | mês | 4743.14
| B8957 | Laboratório de solos | mês | 3681.8
| B8958 | Topografia | mês | 5831.58
| B8961 | Topografia por VANT | mês | 866.31
Custos Diversos | B8959 | Escritório | ocupante x mês | 197.1
| B8960 | Residência | ocupante x mês | 255.57